## PLANES DE ACCION 2017
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) CGN 2013 - 2018 PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017
Fecha de Aprobación Actualización: 27 de Septiembre de 2017
No. Proyecto | Nombre De Tipo De Plan | Nombre Del Proceso | Responsable | Nombre Del Proyecto Y/o Plan de Acción | Objetivo Institucional al que le Apunta | Nombre Actividad | Fecha inicio actividad | Fecha final actividad | Nombre del Indicador De La Actividad | Vr.Ponderado Actividad | Valor Presupuesto General De Inversión
1 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | Líder del proceso | SOSTENIBILIDAD DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA | Objetivo No. 1,2,3 | 1. Actualizar y/o desarrollar procedimientos contables con base en los nuevos Marcos Normativos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Actualización Y Publicación del Régimen de Contabilidad Pública | 3.5% | 541400000
[6 empty] | 2. Generar mecanismos instrumentales para la implementación y aplicación de los nuevos Marcos Normativos | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 3.5% | 541400000
[6 empty] | 3. Interpretar en forma adecuada la regulación expedida | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Actualización de la Doctrina contable pública Oportunidad en Emisión de Conceptos y Solución de Consultas | 7% | 567200000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 14% | 1650000000
2 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del Proceso | ADAPTACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS | Objetivo No. 3 | 1. Desarrollar nuevos modelos sobre los marcos regulatorios y estándares internacionales |  |  |  | 4.2% | 171330000
[6 empty] | 2. Definir la metodología técnica para la clasificación institucional y económica |  |  |  | 1.86% | 328670000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 6.06% | 500000000
3 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DE LA NACIÓN | Objetivo No. 3 | Consolidar y elaborar los Informes de la Situación Financiera y de Resultados del Nivel Nacional, Nivel Territorial y del Sector Público del año 2016 | 2017-01-02 | 2017-09-30 | Producción de Informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 4.67% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 4.67%
4 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | INFORME CONSOLIDADO DE CONTROL INTERNO CONTABLE | Objetivo No. 3 | Elaborar el Informe consolidado de control interno contable | 29/02/2017 | 2017-04-29 | Producción de Informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 1.17% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1.17%
5 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | CUESTIONARIO ANUAL DE ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | Objetivo No. 3 | Elaboración del Cuestionario Anual de Estadísticas de las Finanzas Públicas (CAEFP) | 2017-03-01 | 2017-09-30 | Producción de Informes | 1.87% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1.87%
6 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | INFORMES POR DEPARTAMENTOS | Objetivo No. 3 | Elaborar los informes por Departamentos | 2017-05-25 | 2017-08-31 | Producción de Informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 2.33% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 2.33%
7 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | SERIES HISTÓRICAS 2007-2015 | Objetivo No. 3 | Elaborar y ajustar las Series Históricas 2007 - 2016 | 2017-02-16 | 2017-08-31 | Producción de Informes | 0.7% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.7%
8 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO | Objetivo No. 3 | Informes de Boletín Deudores Morosos del Estado (BDME) | 2017-01-15 | 2017-08-31 | Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 1.4% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1.4%
9 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÒN CONTABLE PÚBLICA | Objetivo No. 6 | 1. Visitas de seguimiento y Control y Convenios de Cooperación técnica | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Cobertura de actividades de mejoramiento de la información Contable Pública | 1.6% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Mesas de trabajo | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 2.46%
|  |  | Líder del proceso |  |  | 3. Capacitación | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 3.62%
[6 empty] | 4. Gestión de la información reportada por las entidades territoriales y nacionales | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 3.03%
[6 empty] | 5. Administración de los macroprocesos contables de los sistemas SIIF-Nación y SPGR | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 1.68%
[6 empty] | 6. Administración del CHIP | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 1.61%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 14%
10 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN INTEGRAL | Líder del proceso | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CGN | Objetivo No. 1,4,5,7,8,9 | 1.Rediseñar los Sistemas del SIGI | 2017-03-15 | 2017-05-30 | Implementación del sistema de gestión | 2.34% | 392000000
[6 empty] | 4. Realizar evaluaciones periódicas | 2017-10-15 | 2017-12-15 |  | 0.15% | 25000000
[6 empty] | 5. Sensibilizar y socializar acerca del SIGC | 2017-02-15 | 2017-12-15 | Despliegue del SIGI y sus componentes | 0.25% | 40000000
[6 empty] | 6. Fomentar la cultura organizacional sobre el SIGI | 2017-02-15 | 2017-12-15 |  | 0.26% | 43000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3% | 500000000
11 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN INTEGRAL | Líder del proceso | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Objetivo No.7,10 | 1. Seguimiento al PIGA-CGN y a los programas del SGA año 2017 | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Sensibilización Ambiental, Consumo de Agua, Consumo de Energía, Consumo de Papel, Material Reciclado en Kgs. | 0.12% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Seguimiento a la matriz de Requisitos Legales Ambientales de la CGN | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.12%
[6 empty] | 3. Transición 14001:2015 | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.09%
[6 empty] | 7. Diseño y elaboración de los programas del SGA vigencia 2018 | 2017-11-15 | 2017-12-31 |  | 0.05%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.38%
12 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | COMUNICACIÓN PÚBLICA | Líder del proceso | CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASITENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA. | Objetivo No. 2,3 | Cualificación servidores públicos responsables de la información financiera y ciudadanía (Externo) | 2017-01-10 | 2017-12-29 | Percepción- Satisfacción Capacitación Externa | 3% | 4800000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3% | 4800000000
13 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | GESTIÓN TICs | Líder del proceso | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÒN CONTABLE NACIONAL | Objetivo No.12,14 | 1. Realizar la Definición metodológica, y ciclo de vida del Sistema | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Prestación de Servicios Informáticos Contratados | 0% | 0
[6 empty] | 2. Implementar las mejoras en el sistema de información y consolidación Contable | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 1.22% | 1700160834
[6 empty] | 3. Realizar pruebas de aceptación del sistema de información | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.076% | 105568333
[6 empty] | 4. Gestionar Incidentes relacionados con el Servicio TICs | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.22% | 306943333
[6 empty] | 5. Realizar Servicios con base en necesidades definidas | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.43% | 595680000
[6 empty] | 6.Implementar un esquema de Arquitectura orientada a servicios (SOA) | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0% | 0
[6 empty] | 7. Implementar soluciones de comunicaciones Unificadas | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.52% | 723796667
[6 empty] | 8. Realizar Estudios técnicos de Aplicación de Normas Internacionales en el Sistema | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.08% | 115173333
[6 empty] | 9.Diseñar y acompañar el proceso de implementación de las normas internacionales en el sistema | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.26% | 361069166
[6 empty] | 10. Realizar el diagnóstico de seguridad a los Sistemas de Información de la entidad | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.11% | 152000000
[6 empty] | 11.Definir la estrategia de adopción del modelo de seguridad informática | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.19% | 259608334
[6 empty] | 12. Implementar Servicios de contingencia mediante centro alterno y hosting | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.13% | 180000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.236% | 4500000000
[6 empty] | TOTAL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO |  |  |  | 55.82% | 11950000000
14 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | Líder del proceso | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | Objetivo No. 1,2,3 | 1. Actualizar el Régimen de Contabilidad Pública | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Actualización y Publicación del Régimen de Contabilidad Pública | 1.97% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Producción de normas | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 3.03%
[6 empty] | 3. Elaboración del plan de capacitación clientes externos. | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.33%
[6 empty] | 4. Preparación del material para capacitación a clientes externos. | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 1%
[6 empty] | 5. Ejecución del plan de capacitación clientes externos. | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Eventos de Capacitación Realizados | 3%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 9.33%
15 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Objetivo No.6 | 1. Gestión a la información Contable pública de las entidades territoriales (+ - 3400) y Nacionales (+ - 347) | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Cobertura en transmisión de la Información | 2.96% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Operativizar el Sistema SIIF Nación (140 entidades) y el Sistema General de Regalías (apoyo permanente a 40 entidades ) | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 1.672%
[6 empty] | 3. Administración de las diferentes categorías en el CHIP | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 1.664%
[6 empty] | 4. Proceso de Certificación de la categorización de los Departamentos, Distritos y Municipios | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Cumplimiento en procesamiento de Información a categorizar | 0.35%
[6 empty] | 5. Refrendación dela Eficiencia Administrativa y Refrendación de la Eficiencia Fiscal. | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.42%
[6 empty] | 6. Actividades de Planeación, administrativos e Informes y Reportes para usuarios Internos y Externos | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 2.264%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 9.33%
16 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Objetivo No. 3 | 1. Documentos estadísticos y económicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 0.47% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Informes diferentes del balance general | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 1.86%
[6 empty] | 3. Atención a los requerimientos de información | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.47%
[6 empty] | 4. Inscripción o mantenimiento de Entidades | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.93%
[6 empty] | 5. Mantenimiento, actualización y control del sistema integrado de gestión institucional | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.47%
[6 empty] | 6.Elaborar y publicar en la página Web de la CGN los productos y otros reportes. | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.47%
[6 empty] | 7. Implementar el estándar SDMX-DANE | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.23%
[6 empty] | 8. Participar en las actividades del SEN-DANE | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.233%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 5.133%
17 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Líder del proceso | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Objetivo No.4, 5,10,14 | 1.Plan Anual de Adquisiciones de Gastos Generales | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Cumplimiento ejecución Plan de Compras | 0.49% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Atención a peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Satisfacción al usuario de PQR | 0.525%
[6 empty] | 3. Correspondencia | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.56%
[6 empty] | 4. Archivo | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Efectividad en las transferencias primarias | 0.56%
[6 empty] | 5. Almacén | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Exactitud en inventarios físicos | 0.56%
[6 empty] | 6.Contratación | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Tiempo de procesos de contratación | 0.56%
[6 empty] | 7. Gestión Documental (Proyecto de Inversión) | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.49%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.745%
18 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | Líder del proceso | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | Objetivo No.5 | 1. Pagaduría | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Índice de Ejecución del PAC | 0.9375% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Presupuesto | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Cumplimiento Ejecución Presupuestal | 0.9375%
[6 empty] | 3. Contabilidad | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Causación de las obligaciones de la CGN | 0.9375%
[6 empty] | 4. Implementación Nuevo Marco Normativo | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Seguimiento a la Implementación de políticas | 0.9375%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
19 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | COMUNICACIÓN PÚBLICA | Líder del proceso | COMUNICACIÓN PÚBLICA | Objetivo No. 2,3 | Información y Comunicación externa | 2017-01-10 | 2017-12-29 | Percepción información y comunicación Externa | 0.375% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Información y Comunicación Interna | 2017-01-10 | 2017-12-29 | Percepción información y comunicación interna | 0.375%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.75%
20 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN JURÍDICA | Líder del proceso | GESTIÓN JURÍDICA | Objetivo No. 1 | 1. Respuesta a derechos de petición y consultas de competencia del GIT | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Derechos de Petición | 1.12% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Elaboración y/o Revisión jurídica | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Estudios y Conceptos Jurídicos | 1.12%
[6 empty] | 3. Representar judicial y extrajudicialmente a la CGN en procesos jurídicos | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.7%
[6 empty] | 4. Actualización manual de contratación y supervisión de la Entidad | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.14%
[6 empty] | 5. Informes Internos y Externos | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.67%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
21 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN HUMANA | Líder del proceso | GESTIÓN HUMANA | Objetivo No. 11,13 | 1. Programas internos de capacitación | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Implementación del PIC en la CGN | 0.56% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Bienestar social e incentivos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Cubrimiento plan de bienestar social e incentivos | 0.375%
[6 empty] | 3. Seguridad y Salud en el trabajo | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Cubrimiento programa de Seguridad y Salud en el trabajo | 0.375%
[6 empty] | 3. Evaluación del desempeño laboral | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Evaluación de eficacia de las capacitaciones del PIC | 0.56%
[6 empty] | 4. Liquidación y trámites de personal | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Reporte de informes y tramite de operaciones | 1.13%
[6 empty] | 5. Selección, vinculación e inducción de personal | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Transparencia en el proceso de selección y vinculación de personal | 0.75%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
22 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | CONTROL Y EVALUACIÓN | Líder del proceso | CONTROL Y EVALUACIÓN | Objetivo No.1,7 | 1. Realizar Auditorías Internas de Gestión inmersas en el Cronograma de Gestión del GIT de Control Interno | 2017-01-10 | 2017-12-29 | Nivel de Cumplimiento de las Auditorías Internas Programadas | 2.63% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Elaborar y enviar informes de Ley | 2017-01-10 | 2017-12-29 |  | 0.75%
[6 empty] | 3. Otras actividades | 2017-01-10 | 2017-12-29 |  | 0.37%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
23 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN TICs | Líder del proceso | GESTIÓN TICs | Objetivo No.12,14 | 1. Soportar, administrar y mantener la plataforma tecnológica de la Contaduría general de Nación | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Disponibilidad de LAN, de Plataforma de Gestión, de Plataforma Misional, de Internet. Satisfacción a Usuarios | 0.27% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Fortalecer, Desarrollar e integrar los productos y servicios en la Contaduría General de la Nación | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Efectividad Desarrollo y Soporte | 0.15%
[6 empty] | 3. Elaborar, divulgar e implementar políticas de seguridad. | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información | 0.0918%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.5118%
24 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | PLANEACIÓN INTEGRAL | Líder del proceso | PLANEACIÓN INTEGRAL | Objetivo No. 1,4,5, 7,8,9,10 | 1. Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Oportunidad en la entrega de información completa de planes e indicadores | 0.048% | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano. - Actualización de matriz de cumplimiento de transparencia y acceso a la información. - Seguimiento a la atención oportuna de solicitudes de información. - Fortalecer la gestión ética como medida de anticorrupción - Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas - Sistema de Servicio al Ciudadano | 2017-01-02 | 2017-12-31 | - Índice de transparencia. - Espacios de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas. - Satisfacción General | 0.048%
[6 empty] | 3. Estrategia Gobierno en Línea y Reporte FURAG | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.048%
[6 empty] | 4. Eficiencia Administrativa | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Seguimiento Política GEL (Indicador manejado por FURAG) | 0.048%
[6 empty] | 5. Gestión presupuestal CGN - 2016- 2017 | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.048%
[6 empty] | 6. Formulación y acompañamiento a Proyectos de Inversión | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Cumplimiento de los recursos apropiados para proyectos de inversión | 0.048%
[6 empty] | 7. Participar en las actividades definidas en el SG-SST. | 2017-01-02 | 2017-12-31 |  | 0.048%
[6 empty] | 8. Administración del riesgo | 2017-01-02 | 2017-12-31 | Seguimiento a la Gestión de Riesgos | 0.048%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.384%
[6 empty] | TOTAL PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  |  | 44.18%
[6 empty] | TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2017 |  |  |  | 100%
Fecha de Publicación: 29 de Septiembre de 2017

## resumen
RESÚMEN PLAN DE ACCIÓN 2017
PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO | No. | Nombre Del Proceso | Nombre Del Proyecto Y/o Plan de Acción | Objetivo Institucional al que le Apunta | Vr.Ponderado Proyecto o Plan de Acción | Presupuesto asignado
| 1 | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | SOSTENIBILIDAD DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA | 1,2,3 | 14% | 1650000000
| 2 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ADAPTACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS | Objetivo No. 3 | 6.06% | 500000000
| 3 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DE LA NACIÓN | Objetivo No. 3 | 4.67% | FUNCIONAMIENTO
| 4 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | INFORME CONSOLIDADO DE CONTROL INTERNO CONTABLE | Objetivo No. 3 | 1.17%
| 5 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | CUESTIONARIO ANUAL DE ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | Objetivo No. 3 | 1.87%
| 6 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | INFORMES POR DEPARTAMENTOS | Objetivo No. 3 | 2.33%
| 7 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | SERIES HISTÓRICAS 2007-2015 | Objetivo No. 3 | 0.7%
| 8 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO | Objetivo No. 3 | 1.4%
| 9 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA | Objetivo No. 6 | 14% | FUNCIONAMIENTO
| 10 | PLANEACIÓN INTEGRAL | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CGN | Objetivo No. 1,4,5,7,8,9 | 3% | 500000000
| 13 | PLANEACIÓN INTEGRAL | SISTEMAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | Objetivo No.7,10 | 0.375% | FUNCIONAMIENTO
| 14 | COMUNICACIÓN PUBLICA | CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASITENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA. | Objetivo No. 2,3 | 3% | 4800000000
| 15 | GESTIÓN TICs | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE NACIONAL | Objetivo No.12,14 | 3.244% | 4500000000
|  |  | TOTAL PLANES DE ACCIÓN ESTRATÉGICOS |  | 56% | 11950000000
| No. | Nombre Del Proceso | Nombre Del Proyecto Y/o Plan de Acción | Objetivo Institucional al que le Apunta | Vr.Ponderado Proyecto o Plan de Acción | Presupuesto Asignado
PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | 1 | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | ACTIVIDADES DE GESTIÓN O DEMANDA | Objetivo No. 1,2,3 | 9.33% | FUNCIONAMIENTO
| 2 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | Objetivo No.6 | 9.332%
| 3 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | Objetivo No. 3 | 5.14%
| 4 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | Objetivo No.4, 5,10,14 | 3.75%
| 5 | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS |  | Objetivo No.5 | 3.75%
| 6 | COMUNICACIÓN PÚBLICA |  | Objetivo No. 2,3 | 0.75%
| 7 | GESTIÓN JURÍDICA |  | Objetivo No. 1 | 3.75%
| 8 | GESTIÓN HUMANA |  | Objetivo No. 11,13 | 3.75%
| 9 | CONTROL Y EVALUACIÓN |  | Objetivo No. 1, 7 | 3.75%
| 10 | GESTION TICs |  | Objetivo No.12,14 | 0.5062%
| 11 | PLANEACIÓN INTEGRAL |  | Objetivo No. 1,4,5,7,8,9,10 | 0.38%
|  |  | TOTAL PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS |  | 44%
|  |  | TOTAL PLAN AÑO 2017 |  | 100.4%