## Plan de Accion Sectorial
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL SECTOR HACIENDA
Versión: 1 |  | Fecha: 31 enero 2020
Perspectiva | Dimensión MIPG | Políticas MIPG | [16 empty] | Objetivo Estratégico | Iniciativa Estratégica | Categoría | Nombre de la Tarea | Descripción de la Tarea y Entregable | Responsable
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [6 empty] | 2020
[25 empty] | Fecha inicial | Fecha final
GESTIÓN DE CAPACIDADES NSTITUCIONALES | TALENTO HUMANO | [17 empty] | GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda | SH.Ini.2019.2022. GCI1.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector | Ruta de Creación de Valor | Ajuste a los planes del MIPG - Talento Humano, de conformidad con la medición del Furag aplicada en el 2020 | De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, que realiza el DAFP en la vigencia 2020, cada entidad del Sector Hacienda, ajustará cuando sea pertinente, los planes con el propósito de cerrar la brecha en relación con la política de talento humano. Entregable: Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o planes ajustados. | GIT de Talento Humano | 2019-05-01 | 2020-09-30 | bar: Políticas MIPG 1
GESTIÓN DE CAPACIDADES NSTITUCIONALES | INTEGRIDAD | [17 empty] | GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda | SH.Ini.2019.2022.GCI1.002 Fortalecer la implementación de la política de integridad en las Entidades del Sector | Integridad | Reporte de avance frente al fortalecimiento de la política de integridad. | De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2019, que realiza el DAFP en la vigencia 2020. Cada entidad del Sector Hacienda, realizará un reporte en cuanto al avance alcanzado en la política de integridad y ajustará el correspondiente plan de acción cuando haya lugar. Entregable: Reporte sobre la Política de Integridad | GIT de Talento Humano | 2019-05-01 | 2020-09-30 | bar: Políticas MIPG 2
GESTIÓN DE CAPACIDADES NSTITUCIONALES | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia adentro) | [17 empty] | GCI2. Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda. | SH.Ini.2019.2022.GCI2.002 Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda | Defensa Jurídica | Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento” | Se busca que los apoderados reciban las capacitaciones que ofrece la ANDJE toda vez que con ello se fortaleza la defensa judicial y extrajudiciales de las entidades que integran el Sector Hacienda | GIT de Jurídica | 2020-01-04 | 2020-12-20 | bar: Políticas MIPG 8
GESTIÓN DE CAPACIDADES NSTITUCIONALES | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia adentro) | [17 empty] | GCI2. Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda. | SH.Ini.2019.2022.GCI2.002 Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda | Defensa Jurídica | Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda. | De acuerdo con la Resolución 1107 del 20 de abril de 2016 de creación del Subcomité, las entidades participaran en las dos sesiones programadas en la vigencia, en donde se tratan temas defensa judicial transversales a las entidades que hacen parte del Sector Hacienda. | GIT de Jurídica | 2020-01-04 | 2020-12-20 | bar: Políticas MIPG 8
GESTIÓN DE CAPACIDADES NSTITUCIONALES | TALENTO HUMANO | [17 empty] | GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda | SH.Ini.2019.2022. GCI1.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector | Ruta de Creación de Valor | Participar en las mesas sectoriales de Talento Humano | Participar en las reuniones sectoriales de Talento Humano | GIT de Talento Humano | 2020-01-04 | 2020-12-31 | bar: Políticas MIPG 1
GESTIÓN DE CAPACIDADES NSTITUCIONALES | TALENTO HUMANO | [17 empty] | GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda | SH.Ini.2019.2022. GCI1.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector | Ruta de Creación de Valor | Participar en las capacitaciones sectoriales, convocadas por el lider sectorial de la política de TH | Asistencia de representantes de las entidades adscritas o vinculada a las capacitaciones definidas por el líder sectorial en el marco de la política MIPG. | GIT de Talento Humano | 2020-01-04 | 2020-12-31 | bar: Políticas MIPG 1
GESTIÓN DE CAPACIDADES NSTITUCIONALES | TALENTO HUMANO | [17 empty] | GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda | SH.Ini.2019.2022. GCI1.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector | Ruta de Creación de Valor | Participar en la construcción del Manual de desvinculación asistida. | Colaborar en el ejercicio de elaboración del Manual de Desvinculación asistida, con el fin de contar con lineamientos transversales en torno a esta actividad. | GIT de Talento Humano | 2020-01-04 | 2020-12-31 | bar: Políticas MIPG 1
GESTIÓN PARA EL RESULTADO | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia afuera) | [17 empty] | GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor | SH.Ini.2019.2022.GR1.001 Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda. | Servicio al ciudadano | Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano | Participar en las mesas sectoriales de la política de servicio al ciudadano | GIT de planeación | 2020-02-01 | 2020-12-31 | bar: Políticas MIPG 10
GESTIÓN PARA EL RESULTADO | Información y Comunicación | [17 empty] | GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor | SH.Ini.2019.2022.GR1.002 Contribuir a la obtención de niveles de excelencia en el ejercicio de la función disciplinaria | Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Participar en seis 6 sesiones del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda | Participar en las sesiones del Colectivo Disciplinario del Sector Hacienda | Secretaria General | 2020-10-01 | 2020-12-31 | bar: Políticas MIPG 9
GESTIÓN PARA EL RESULTADO | Información y Comunicación | [17 empty] | GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor | SH.Ini.2019.2022.GR1.002 Contribuir a la obtención de niveles de excelencia en el ejercicio de la función disciplinaria | Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción | Participar en la celebración del día de la transparencia | Participar en la celebración del día de la transparencia | GIT de planeación | 2020-10-01 | 2020-12-31 | bar: Políticas MIPG 9
GESTIÓN PARA EL RESULTADO | Información y Comunicación | [17 empty] | GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor | SH.Ini.2019.2022.GR1.003 Garantizar el acceso a la ciudadnaía de la información pública de las entidades | Transparencia | Desarrollar actividades para el cumplimiento de ITA | Ejecutar tareas para el cumplimiento de ITA | GIT de planeación | 2020-01-01 | 2020-12-31 | bar: Políticas MIPG 9
GESTIÓN PARA EL RESULTADO | Información y Comunicación | [17 empty] | GR2.Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda | SH.Ini.2019.2022.GR2.001 Fortalecer la Gestión Documental en las entidades del SH | Gestión Documental | Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental | Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP. | GIT Servicios Generales, Administrativos y Financieros | 2020-01-01 | 2020-12-31 | bar: Políticas MIPG 14

## Objetivos e Iniciativas (hidden)
Objetivo Estrategico | Iniciativa | Lider de política | Política MIPG
Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor | Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda. | Direccion Administrativa OAP | Servicio al Ciudadano Racionalización de trámites
Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor | Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda. | OAP | Participación Ciudadana
Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor | Contribuir a la obtención de niveles de excelencia en el ejercicio de la función disciplinaria | OCDI | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda | Fortalecer la Gestión de Documental en las entidades del Sector Hacienda | Direccion Administrativa | Gestión Documental
Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda | Fortalecer el Gobierno Digital en las entidades del SH | DT | Gobierno Digital
Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda | Fortalecer la Seguridad Digital en las entidades del SH | DT | Seguridad Digital
Fortalecer la gestión organizacional y por procesos de las entidades del Sector Hacienda | Desarrollar acciones encaminadas a fortalecer la gestión organizacional y por procesos de la entidades del Sector Hacienda | OAP | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda | Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector | Subdirección de Gestión de Talento Humano | Talento Humano
Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda | Fortalecer la implementación de la política de integridad en las Entidades del Sector | Subdirección de Gestión de Talento Humano | Integridad
Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda | Fortalecer la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación en las Entidades del Sector | Subdirección de Gestión de Talento Humano OAP | Gestión de Conocimiento e Innovación
Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda. | Implementar buenas practicas para la administración de recursos financieros en las Entidades del Sector Hacienda | OAP | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda. | Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda. | Subdirección Jurídica | Defensa Judicial
D1: Talento Humano
D2:Direccionamiento Estratégico y Planeación
D3: Gestión para Resultados con Valores
D4: Evaluación de Resultados
D5: Información y Comunicación
D6: Gestión del Conocimiento
D7: Control Interno
POLÍTICA 1: Gestión Estratégica del Talento Humano
POLÍTICA 2: Integridad
POLÍTICA 3: Planeación Institucional
POLÍTICA 4: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
POLÍTICA 5: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos
POLÍTICA 6: Gobierno Digital
POLÍTICA 7: Seguridad Digital
POLÍTICA 8: Defensa Jurídica
POLÍTICA 9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción
POLÍTICA 10: Servicio al ciudadano
POLÍTICA 11: Racionalización de Trámites
POLÍTICA 12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública
POLÍTICA 13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
POLÍTICA 14: Gestión Documental
POLÍTICA 15: Gestión del Conocimiento
POLÍTICA 16: Control Interno

## Hoja1 (hidden)
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL 2019-2022
| Variables de indicador con la participación de todas las entidades | [28 empty] | Versión 2. 30-04-2019
DEFINICIÓN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL 2019-2022
Perspectiva | Dimensión MIPG | Políticas MIPG | [16 empty] | Objetivo | Iniciativa | Indicador |  |  |  | METAS |  |  |  |  | Responsable | Observaciones | Perspectiva
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | Nombre | Fórmula | Línea base | Periodicidad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Meta Cuatrienal
GESTIÓN MISIONAL | NO APLICA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda | No Aplica | Indicadores de la batería del PND que se registrarán en Sinergia (Transformacionales/Sectoriales - ODS - Otros de resultado y producto) | En proceso de definición. De acuerdo con los criterios de la planeación estratégica sectorial, solo se tendrán en cuenta los indicadores del PND (Transformacionales/sectoriales - ODS - Otros de resultado y producto) | [7 empty] | Entidades con indicadores en el PND |  | GESTIÓN MISIONAL
GESTIÓN PARA EL RESULTADO | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia afuera) | [17 empty] | Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor | Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda. | # de entidades del Sector Hacienda que mejoraron el índice de transparencia, atención al ciudadano y accesibilidad. | Indicador sin línea base para 2019, pendiente definir para 2020 metas de acuerdo con la línea base de 2019 | [7 empty] | Carlos Gil - MHCP |  | GESTIÓN PARA EL RESULTADO | bar: Políticas MIPG 7
GESTIÓN PARA EL RESULTADO | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia afuera) | [17 empty] | Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor | Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda. | % de Entidades que racionalizaron al menos un trámite u otro procedimiento administrativo registrado en el SUIT |  | 100% |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% de las entidades a las cuales aplica, al menos con 4 trámites u otros procedimientos administrativos racionalizados registrados en SUIT *Para el calculo de indicador, se tiene en cuenta los trámites y OPA registrados en el SUIT de las entidades: CISA,Coljuegos, Contaduría, DIAN, Fiduprevisora, Findeter, Fogacoop, Fogafin, MHCP, Positiva, SAE, Superfinanciera, Supersolidaria, UGPP | Aura Ruth Herrera - MHCP | No todas las entidades del sector aplican a este indicador. Entre las que no se tomarán, por el momento, es de la URF. | GESTIÓN PARA EL RESULTADO | bar: Políticas MIPG 9
GESTIÓN PARA EL RESULTADO | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia afuera) | [17 empty] | Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor | Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda. | % Entidades del Sector Hacienda que vincularon acciones de participación ciudadana en desarrollo de su gestión institucional |  | 99% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Todas las entidades |  | GESTIÓN PARA EL RESULTADO | bar: Políticas MIPG 8
GESTIÓN PARA EL RESULTADO | Información y Comunicación | [17 empty] | Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor | Contribuir a la obtención de niveles de excelencia en el ejercicio de la función disciplinaria | Promedio de cumplimiento de participación en las sesiones del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno | # sesiones asistidas / # sesiones realizadas | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Claudia Paz - MHCP |  | GESTIÓN PARA EL RESULTADO | bar: Políticas MIPG 5
GESTIÓN PARA EL RESULTADO | Información y Comunicación | [17 empty] | Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor | Contribuir a la obtención de niveles de excelencia en el ejercicio de la función disciplinaria | Promedio de cumplimiento de participación en las actividades llevadas a cabo por el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno | # actividades realizadas / # actividades asignadas | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Todas las entidades | Trimestal | GESTIÓN PARA EL RESULTADO | bar: Políticas MIPG 5
GESTIÓN PARA EL RESULTADO | Información y Comunicación | [17 empty] | Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda | Fortalecer la Gestión de Documental en las entidades del Sector Hacienda | % de entidades que mejoraron el índice de gestión documental en las entidades del Sector Hacienda | Indicador sin línea base para 2019, pendiente definir para 2020 metas de acuerdo con la línea base de 2019 | [7 empty] | Carlos Gil - MHCP |  | GESTIÓN PARA EL RESULTADO | bar: Políticas MIPG 10
GESTIÓN PARA EL RESULTADO | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia afuera-hacia adentro) | [17 empty] | Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda | Fortalecer el Gobierno Digital en las entidades del SH | Promedio de definición y actualización del plan estratégico institucional de TI de las entidades del Sector Hacienda. | Pendiente cálculo | Pendiente cálculo |  | 5 % de las actividades ejecutadas | 20 % de las actividades ejecutadas | 50% de las actividades ejecutadas | 70% de las actividades ejecutadas | 70% de las actividades ejecutadas | Todas las entidades |  | GESTIÓN PARA EL RESULTADO | bar: Políticas MIPG 11
GESTIÓN PARA EL RESULTADO | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia afuera-hacia adentro) | [17 empty] | Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda | Fortalecer la Seguridad Digital en las entidades del SH | Promedio de Implementación del Anexo 4 de la Guía de Gestión de Riesgos de Gestión, corrupción y Seguridad Digital | Pendiente cálculo | Pendiente cálculo |  | 25 % de las actividades ejecutadas | 25 % de las actividades ejecutadas | 50% de las actividades ejecutadas | 90 % de las actividades ejecutadas | 90 % de las actividades ejecutadas | Todas las entidades |  | GESTIÓN PARA EL RESULTADO | bar: Políticas MIPG 12
GESTIÓN PARA EL RESULTADO | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia adentro) | [17 empty] | Fortalecer la gestión organizacional y por procesos de las entidades del Sector Hacienda | Desarrollar acciones encaminadas a fortalecer la gestión organizacional y por procesos de la entidades del Sector Hacienda | Porcentaje de avance de las acciones de fortalecimiento organizacional y por procesos | Pendiente cálculo | Pendiente cálculo |  | Pendiente cálculo | Pendiente cálculo | Pendiente cálculo | Pendiente cálculo | Pendiente cálculo | Todas las entidades |  | GESTIÓN PARA EL RESULTADO | bar: Políticas MIPG 6
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES | TALENTO HUMANO | [17 empty] | Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda | Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector | Porcentaje de avance en la implementación de las rutas de creación de valor | Pendiente cálculo | 85% |  | 86% | 87% | 88% | 90% | 90% | Todas las entidades |  | GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES | bar: Políticas MIPG 3
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES | INTEGRIDAD | [17 empty] | Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda | Fortalecer la implementación de la política de integridad en las Entidades del Sector | Porcentaje de avance en la implementación de la política de integridad |  | 64% |  | 65% | 66% | 67% | 68% | 68% | Todas las entidades |  | GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES | bar: Políticas MIPG 4
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | [17 empty] | Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda | Fortalecer la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación en las Entidades del Sector | Porcentaje de avance en la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación | Resultado linea base Furag | 74.14 |  | 76.64 | 79.14 | 81.64 | 84.14 | 84.14 | Todas las entidades | 2.5 | GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES | bar: Políticas MIPG 14
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia adentro) | [17 empty] | Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda. | Implementar buenas practicas para la administración de recursos financieros en las Entidades del Sector Hacienda | Promedio de ejecución del presupuesto de las entidades con PGN del sector hacienda | Pendiente calculo | 87% |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | María del Pilar Florido - MHCP |  | GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES | bar: Políticas MIPG 2
GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES | GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO (Ventanilla hacia adentro) | [17 empty] | Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda. | Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda. | Porcentaje de entidades que participan en las actividades de las mesas sectoriales de defensa jurídica | Pendiente calculo | Sin línea base |  | 80% | 85% | 87% | 90% | 90% | Diego Rivera - MHCP |  | GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES | bar: Políticas MIPG 13