## Hoja1
Fecha de hoy
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | 2020-09-15
| PROCESO: | CONTROL Y EVALUACIÓN | [10 empty] | Numero Observaciones | 4
| PROCEDIMIENTO: | PLANES DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | No acciones | 4
| FECHA DE APROBACIÓN: |  |  |  | CÓDIGO: |  | VERSIÓN:
| 06/06/2017 |  |  |  | CYE05-FOR02 |  | 2
[13 empty] | si | 1
FECHA DE INFORME DE AUDITORÍA | 2019-07-19 | [11 empty] | sin vencer | 0
OBJETIVO DE AUDITORÍA | Evaluar la gestión y el cumplimiento de la normatividad legal vigente, la existencia de políticas, manuales, procedimientos, estrategias, protocolos y la efectividad de los controles establecidos por la CGN, para garantizar la calidad en la atención y satisfacción del “Servicio al Ciudadano”. | [11 empty] | parcial | 0
PROCESO O UNIDAD(S) EVALUADO(S) | Servicio al Ciudadano | [11 empty] | no | 0
LÍDER DEL PROCESO | Dra. Ivon Yaneth triana Trujillo | [11 empty] | n/a | 3
AUDITOR(ES) | Doris Orrego Ramírez
FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN |  |  | FECHA ÚLTIMO SEGUIMIENTO
VOLVER AL CUADRO
|  |  | ANÁLISIS DE CAUSAS Y ACCIÓN POR PARTE DE RESPONSABLE DEL PROCESO | [6 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN | RECOMENDACIONES | FECHA DE APROBACIÓN | ANALISIS CAUSA RAIZ | DESCRIPCIÒN ACCION A REALIZAR | FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN |  | EVIDENCIAS DE CIERRE DE LAS ACCIONES SEGUIMIENTO DE AUTOCONTROL LIDER DE PROCESO | CIERRE DE LA ACCIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR | OBSERVACIONES
[7 empty] | NOMBRE | CARGO | [6 empty] | diferencia fechas | 1 Vencido 0 sin vencer
Al revisar el resultado del indicador, en el Sistema Integrado de Gestión Institucional SIGI, se observó que en el campo “ANÁLISIS DEL INDICADOR” menciona: “Encuesta de satisfacción realizada en espera de aprobación para su ejecución” como se evidencia en la imagen 1, siendo incorrecto; en la medida en que no corresponde lo relacionado a un análisis del resultado. | Dada la importancia que tienen los indicadores como instrumento de medición de la gestión y toma de decisiones, es pertinente realizar una descripción del análisis que concuerde con los resultados y tener en cuenta lo establecido por la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión. Versión 4. Mayo 2018, pág. 18, quien define el indicador: “Es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso.” (Subrayado fuera de texto). |  | Falla del aplicativo SIGI - Módulo de indicadores | Incluir el análisis del indicador en el modulo de Indicadores en el SIGI. | 2019-07-22 | 2019-08-15 | Teresa Rave C | Contratista | Z:\2019\Auditorias\Audit.Serv. Ciud\4 Plan de mejoramiento\Evidencia Planeac Doc: Correo Contaduría General de la Nación | si | 2019-12-20 | dperez | Se registró el análisis del indicador de acuerdo a las recomendaciones dadas por el auditor el dia 24 de julio. |  | 0 | 0
El procedimiento “PI-PRC24 Servicio al Ciudadano”, en la actividad 9 establece: “Verificar la eficacia del servicio al ciudadano de acuerdo al reporte de resultados de las encuestas de satisfacción, identificando los casos de insatisfacción analizándolos para determinar la causa y tomar las acciones correspondientes.”, de acuerdo a las pruebas se observó la realización en septiembre de 2018 y presentación en el comité operativo del informe en mayo 2019: “RESULTADOS DE INSATISFACCIÓN ENCUESTA MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, VIGENCIA 2018, PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE”; acorde con cronología en la realización del informe y presentación en el comité operativo se evidencia falencias en la oportunidad de la información en cuanto a la comunicación y seguimiento. | El GIT de Control Interno teniendo en cuenta las debilidades, en cuanto a la observancia de las actividades establecidas en los procedimientos y enunciadas anteriormente, considera pertinente se evalúen las causas que dieron origen a la falta de oportunidad, coherencia y comunicación de los resultados de la encuesta satisfacción del cliente y realizar los ajustes que se consideren necesarios; de igual manera, se debe crear mecanismos de control, con el objetivo de realizar seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité del Servicio al Ciudadano y comunicarle a este, la información relevante para la toma de decisiones. |  | Analizados los criterios incluidos en el procedimiento, especialmente en términos de oportunidad, se considera que no se ha inclumplido ningun criterio de gestión. | N/A | [5 empty] | n/a |  |  |  |  | 44089 | 1
. La actividad 10 del procedimiento en mención, cita: ”A partir del informe recibido periódicamente el Comité del Servicio al Ciudadano realiza un análisis de causa, genera unas acciones de mejoramiento y toma decisiones que permitan ofrecer la excelencia en los servicios que ofrece la CGN”, y la Resolución 234 del 26 de mayo de 2016 emitida por la CGN, que en su artículo 5 Funciones del Comité de Servicio al Ciudadano de la CGN, numeral d estipula: “Implementar iniciativas de mejora a partir de las evaluaciones realizadas a los ciudadanos”; teniendo en cuenta la normatividad anterior, al efectuar la prueba de auditoría se validó la observancia, evidenciando incumplimiento tanto en la actividad del procedimiento como en las funciones del comité. En la Resolución 234 del 26 de mayo de 2016, “Por la cual se conforma el Comité de Servicio al Ciudadano en la UAE Contaduría General de la Nación”, el artículo 8 establece el tipo de las reuniones, en ordinaria y extraordinaria; las cuales se realizarán mensualmente o cuando el Coordinador lo considerara pertinente respectivamente . |  |  | Analizados los criterios incluidos en el procedimiento, especialmente en términos de oportunidad, se considera que no se ha inclumplido ningun criterio de gestión. | N/A | [5 empty] | n/a |  |  |  |  | 44089 | 1
Secretaría General: El plan de mejoramiento contemplaba 3 actividades, 2 de las cuales tenían relación con la actualización de Orfeo, acción que se ha venido realizando; a la fecha de este informe aun el Sistema no ha sido actualizado totalmente y puesto en funcionalidad y la acción restante tenía relación con la actualización del Directorio en la página Web, esta no fue efectiva dado que los datos y los logos publicados en el directorio de dependencias de la entidad, se encuentran desactualizados, como se observa en la siguiente imagen. | Con el objetivo de facilitar la comunicación entre la entidad y las partes interesadas se debe poner a disposición una información confiable y de calidad para comunicarse con las diferentes dependencias, es necesario publicar en la página web el directorio de la vigencia 2019, crear y aplicar controles efectivos y realizar monitoreos periódicos, con el objetivo de que se detecten a tiempo las debilidades. |  | NO ES COMPETENCIA DEL GIT DE PLANEACIÓN. | N/A | [5 empty] | n/a |  |  |  |  | 44089 | 1
Note on D17: Los 5 porqués es una técnica de análisis utilizada para la resolución de problemas que consiste en realizar sucesivamente la pregunta "¿ por qué ?" hasta obtener la causa raíz del problema (el hallazgo y/o observación), con el objeto de tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema. El número cinco no es fijo y hace referencia al número de preguntas a realizar, de esta manera se trata de ir preguntando sucesivamente "¿por qué?" hasta encontrar la solución, sin importar el número de veces que se realiza la pregunta.
Note on E17: Las acciones necesarias para erradicar y solucionar la causa raíz del problema (el hallazgo y/o observación), encontrado en el análisis de la causa raíz, puede ser una solo acción o varias.
Note on F17: formato dd/mm/aaaa
Note on G17: formato dd/mm/aaaa
Note on J17: Documentar y enviar al GIT de Control Interno la evidencia contundente, con que se cerró la acción planteada. Esta puede ser enviada antes de la fecha de finalización de la acción.
Note on H18: Es la persona responsable de implementar la acción descrita anteriormente, puede tener uno o varios responsables
Note on I18: Es el cargo de la persona responsable de implementar la acción descrita anteriormente, puede tener uno o varios responsables.