## Hoja1
Fecha de hoy
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | 2020-09-15
| PROCESO: | CONTROL Y EVALUACIÓN | [10 empty] | Numero Observaciones | 7
| PROCEDIMIENTO: | PLANES DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | No acciones | 7
| FECHA DE APROBACIÓN: |  |  |  | CÓDIGO: |  | VERSIÓN:
| 06/06/2017 |  |  |  | CYE05-FOR02 |  | 2
[13 empty] | si | 7
FECHA DE INFORME DE AUDITORÍA | 2019-07-18 | [11 empty] | sin vencer | 0
OBJETIVO DE AUDITORÍA | Verificar la gestión realizada a los riesgos de gestión y corrupción, analizando su identificación, análisis, valoración, indicadores y efectividad de los controles, acorde con las directrices establecidas por la alta dirección, política y metodología acogida por la CGN, para la vigencia 2019. | [11 empty] | parcial | 0
PROCESO O UNIDAD(S) EVALUADO(S) | Proceso Centralización de la Información | [11 empty] | no | 0
LÍDER DEL PROCESO | Myriam Marleny Hincapié Castrillon | [11 empty] | n/a | 0
AUDITOR(ES) | Deisy Hernandez Sotto - Daniela Pérez Ortiz
FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN |  |  | FECHA ÚLTIMO SEGUIMIENTO
VOLVER AL CUADRO
|  |  | ANÁLISIS DE CAUSAS Y ACCIÓN POR PARTE DE RESPONSABLE DEL PROCESO | [6 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN | RECOMENDACIONES | FECHA DE APROBACIÓN | ANALISIS CAUSA RAIZ | DESCRIPCIÒN ACCION A REALIZAR | FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN |  | EVIDENCIAS DE CIERRE DE LAS ACCIONES SEGUIMIENTO DE AUTOCONTROL LIDER DE PROCESO | CIERRE DE LA ACCIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR | OBSERVACIONES
[7 empty] | NOMBRE | CARGO | [6 empty] | diferencia fechas | 1 Vencido 0 sin vencer
RIESGOS DE GESTIÓN | [14 empty] | 44089 | 1
• Para el riesgo “Asesoría o asistencia técnica inadecuada por parte de los servidores públicos”, las causas identificadas en el formato descripción del riesgo, como: “2. Competencia profesional”, “3. Desconocimiento de los principios, características, normas técnicas, procedimentales e instrumentales de la información por parte de los servidores públicos y contratistas” y “4. Falta de personal capacitado”, están directamente relacionadas por lo que se podrían agrupar en una sola, lo que repercutiría en el diseño de controles al ser una causa la que hay que contrarrestar. • Las causas de los riesgos se encontraban redactadas en una misma fila, contradiciendo lo estipulado por la guía “Las causas se deben trabajar de manera separada…”. | El GIT de Control Interno considera pertinente replantear las variables enunciadas anteriormente, conforme a los lineamientos de la entidad. |  | Se trabajaron y ajustaron los riesgos con las instrucciones que se tenia en la politica de ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PI11-POL01 Version 9 que estaba vigente en su momento. | Realizar mesa de trabajo para verificar, analizar y actualizar los riesgos de acuerdo a la nueva Guia del DAFP | 2019-07-30 | 2019-10-30 | MIRYAM HINCAPIE Y JENNY BEJARANO | SUBCONTADORA DE CETRALIZACIÓN Y CONTRATISTA | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\4 Centralizacion\Evidencias\Evidencias ultimas Jenny Doc: Descripción del riesgo | si | 5/12/2019 21/02/2020 | dperez dhernandez | 21/02/2020 Se realizaron los ajustes teniendo en cuenta lo establecido por la Guía de Administración del Riesgo del DAFP.
Revisado el formato Análisis del Riesgo, se observó que el criterio escogido para calificar la probabilidad, fue “Probable” definido por la Guía como: “Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias” y la frecuencia establecida “al menos una vez en el último año”; sin embargo, al realizar la trazabilidad se evidenció que no se había materializado el riesgo en el tiempo contemplado, por lo tanto el criterio de probabilidad que se ajusta a este riesgo sería improbable (“evento que puede ocurrir en cualquier momento” “Frecuencia: al menos una vez en los últimos 5 años”) o rara vez. | El proceso al momento de hacer el análisis del riesgo debe revisar y replantear, si es necesario, la calificación de la probabilidad e impacto teniendo en cuenta el contexto actual. |  | Se trabajaron y ajustaron los riesgos con las instrucciones que se tenia en la politica de ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PI11-POL01 Version 9 que estaba vigente en su momento. | Realizar mesa de trabajo para verificar, analizar y actualizar los riesgos de acuerdo a la nueva Guia del DAFP | 2019-07-30 | 2019-10-30 | MIRYAM HINCAPIE Y JENNY BEJARANO | SUBCONTADORA DE CETRALIZACIÓN Y CONTRATISTA | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\4 Centralizacion\Evidencias\Evidencias ultimas Jenny Doc: Analisis del Riesgo de Gestión | si | 21/02/2020 | dperez dhernandez | 21/02/2020 Se realizaron los ajustes teniendo en cuenta lo establecido por la Guía de Administración del Riesgo del DAFP.
• Se evidenció debilidad en la consideración de los criterios establecidos en la metodología para el diseño de los controles. • El control determinado como “Enviar requerimientos a las entidades de gobierno y empresas omisas en el reporte de la ICP Convergencia” aplicable al riesgo “Incumplimiento en el reporte de la información necesaria para la generación de productos”, fue calificado como preventivo, cuando en realidad es detectivo, en la medida en que de los registros se infiere que son efectuados posteriores, incidiendo en la calificación. Es de anotar que esta situación afecta las variables que de ahí en adelante se calcularon (solidez individual de cada control y solidez del Conjunto de Controles). • Al analizar el riesgo establecido como “incumplimiento en el reporte de la información necesaria para la generación de productos” se observó debilidades en la correlación de las variables causas y controles establecidos, toda vez que los segundos no mitigan las causas que hacen posible que el riesgo se materialice | Dada la importancia de la implementación de controles como mecanismos para dar tratamiento a los riesgos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos estratégicos y de proceso, el GIT de Control Interno sugiere que durante la determinación de los controles se consideren los seis pasos establecidos por la Guía. |  | Se trabajaron y ajustaron los riesgos con las instrucciones que se tenia en la politica de ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PI11-POL01 Version 9 que estaba vigente en su momento. | Realizar mesa de trabajo para verificar, analizar y actualizar los riesgos de acuerdo a la nueva Guia del DAFP | 2019-07-30 | 2019-10-30 | MIRYAM HINCAPIE Y JENNY BEJARANO | SUBCONTADORA DE CETRALIZACIÓN Y CONTRATISTA | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\4 Centralizacion\Evidencias\Evidencias ultimas Jenny Doc: Valoración de Controles | si | 2020-02-21 | dperez dhernandez | 21/02/2020 El proceso realizo las acciones que considero correspondientes
• Al revisar el formato “Valoración del Riesgo” se evidenció error en su diligenciamiento, debido a que no se tuvo en cuenta que varios de los controles diseñados eran detectivos, lo que incide directamente en la calificación y desplazamiento en el mapa de Calor. • Así mismo, en la valoración del riesgo realizada por el proceso, se evidenció error en la ubicación en el mapa de calor inherente, lo que afectó el desplazamiento en el cuadrante de probabilidad, cuyo resultado se toma como riesgo residual. El GIT de Control Interno realizó el ejercicio partiendo de la calificación dada por el proceso, en el formato análisis del riesgo | De acuerdo con la metodología se sugiere verificar el ejercicio para determinar la valoración del riesgo, teniendo en cuenta que el proceso estableció controles de tipo preventivo y correctivo, incidiendo en los resultados de los posibles desplazamientos tanto en la probabilidad como en el impacto; situación que debe tenerse en cuenta para realizar la ubicación y posterior desplazamiento en el mapa de riesgo inherente y residual. |  | Se trabajaron y ajustaron los riesgos con las instrucciones que se tenia en la politica de ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PI11-POL01 Version 9 que estaba vigente en su momento. | Realizar mesa de trabajo para verificar, analizar y actualizar los riesgos de acuerdo a la nueva Guia del DAFP | 2019-07-30 | 2019-10-30 | MIRYAM HINCAPIE Y JENNY BEJARANO | SUBCONTADORA DE CETRALIZACIÓN Y CONTRATISTA | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\4 Centralizacion\Evidencias\Evidencias ultimas Jenny Doc: Valoración del Riesgo de Corrupción | si | 2020-02-21 | dperez dhernandez | 21/02/2020: El proceso realizo las acciones que considero correspondientes
Se observo como evidencia de la ejecución del control “Mantener actualizada en la página del CHIP la información de apoyo de las categorías administradas por la CGN, en cada corte”, una solicitud servicedesk y correos electrónicos, sin embargo, el soporte definido por el proceso fue la “página del sistema CHIP”, por lo anterior; el documento relacionado no especifica el registro puntual que sirve de evidencia para demostrar la actualización de ésta, teniéndolo definido el proceso. | En la medida en que los soportes relacionados en el mapa son el resultado de la ejecución del control, es necesario que al establecer los mismos exista total claridad, sobre cuál es el documento que va a evidenciar el cumplimiento y la efectividad del control establecido para mitigar el riesgo. |  | Error en la redacción del nombre del registro de la evidencia del respectivo control. | Realizar mesa de trabajo para verificar, analizar y actualizar los riesgos de acuerdo a la nueva Guia del DAFP | 2019-07-30 | 2019-10-30 | MIRYAM HINCAPIE Y JENNY BEJARANO | SUBCONTADORA DE CETRALIZACIÓN Y CONTRATISTA | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\4 Centralizacion\Evidencias\Evidencias ultimas Jenny Doc: Matriz riesgos de gestión | si | 2102/2020 | dperez dhernandez | 21/02/2020 Se realizaron los ajustes teniendo en cuenta lo establecido por la Guía de Administración del Riesgo del DAFP.
CORRUPCIÓN
• Para el riesgo determinado como “Tráfico de influencias en atención a solicitudes”, según la metodología debería ser una causa; toda vez que ésta es un acontecimiento o circunstancia concreta que conllevan a un riesgo, mientras que el riesgo es un evento de incertidumbre que, si ocurriese, afectaría los objetivos estratégicos y del proceso bien sea de manera negativa (amenazas) o positiva (oportunidades); en ese orden de ideas, si la identificación fuese errónea esto repercutiría en la aplicación de la herramienta para describir y definir las demás variables. • Las causas de los riesgos se encontraban redactadas en una misma fila, contradiciendo lo estipulado por la guía “Las causas se deben trabajar de manera separada…”. | El GIT de Control Interno considera pertinente replantear las variables enunciadas anteriormente, conforme a los lineamientos de la entidad. |  | Se trabajaron y ajustaron los riesgos con las instrucciones que se tenia en la politica de ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PI11-POL01 Version 9 que estaba vigente en su momento. | Realizar mesa de trabajo para verificar, analizar y actualizar los riesgos de acuerdo a la nueva Guia del DAFP | 2019-07-30 | 2019-10-30 | MIRYAM HINCAPIE Y JENNY BEJARANO | SUBCONTADORA DE CETRALIZACIÓN Y CONTRATISTA | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\4 Centralizacion\Evidencias\Evidencias ultimas Jenny Doc: Descripción del riesgo de corrupción | si | 2020-02-21 | dperez dhernandez | 21/02/2020: El proceso realizo las acciones que considero correspondientes
Se evidenció debilidad en la consideración de los criterios establecidos en la metodología para el diseño de los controles. | Dada la importancia de la implementación de controles como mecanismos para dar tratamiento a los riesgos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos estratégicos y de proceso, el GIT de Control Interno sugiere evidenciar los seis pasos establecidos por la Guía. |  | En su momento no se habia interiorizado la nueva guia del DAFP. | Realizar mesa de trabajo para verificar, analizar y actualizar los riesgos de acuerdo a la nueva Guia del DAFP | 2019-07-30 | 2019-10-30 | MIRYAM HINCAPIE Y JENNY BEJARANO | SUBCONTADORA DE CETRALIZACIÓN Y CONTRATISTA | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\4 Centralizacion\Evidencias\Evidencias ultimas Jenny Doc: Valoración de Controles Riesgos de Corrupción | si | 2020-02-21 | dperez dhernandez | 21/02/2020: El proceso realizo las acciones que considero correspondientes
Note on D17: Los 5 porqués es una técnica de análisis utilizada para la resolución de problemas que consiste en realizar sucesivamente la pregunta "¿ por qué ?" hasta obtener la causa raíz del problema (el hallazgo y/o observación), con el objeto de tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema. El número cinco no es fijo y hace referencia al número de preguntas a realizar, de esta manera se trata de ir preguntando sucesivamente "¿por qué?" hasta encontrar la solución, sin importar el número de veces que se realiza la pregunta.
Note on E17: Las acciones necesarias para erradicar y solucionar la causa raíz del problema (el hallazgo y/o observación), encontrado en el análisis de la causa raíz, puede ser una solo acción o varias.
Note on F17: formato dd/mm/aaaa
Note on G17: formato dd/mm/aaaa
Note on J17: Documentar y enviar al GIT de Control Interno la evidencia contundente, con que se cerró la acción planteada. Esta puede ser enviada antes de la fecha de finalización de la acción.
Note on H18: Es la persona responsable de implementar la acción descrita anteriormente, puede tener uno o varios responsables
Note on I18: Es el cargo de la persona responsable de implementar la acción descrita anteriormente, puede tener uno o varios responsables.