## Hoja1
Fecha de hoy
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | 2020-02-18
| PROCESO: | CONTROL Y EVALUACIÓN | [10 empty] | Numero Observaciones | 5
| PROCEDIMIENTO: | PLANES DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | No acciones | 5
| FECHA DE APROBACIÓN: |  |  |  | CÓDIGO: |  | VERSIÓN:
| 06/06/2017 |  |  |  | CYE05-FOR02 |  | 2
[13 empty] | si | 1
FECHA DE INFORME DE AUDITORÍA | 2019-07-19 | [11 empty] | sin vencer | 0
OBJETIVO DE AUDITORÍA | Verificar la gestión realizada a los riesgos de gestión y corrupción, analizando su identificación, análisis, valoración, indicadores y efectividad de los controles, acorde con las directrices establecidas por la alta dirección, política y metodología acogida por la CGN, para la vigencia 2019. | [11 empty] | parcial | 0
PROCESO O UNIDAD(S) EVALUADO(S) | Proceso Gestión Financiera | [11 empty] | no | 0
LÍDER DEL PROCESO | Martín Augusto Duran Céspedes | [11 empty] | n/a | 0
AUDITOR(ES) | Deisy Hernandez Sotto - Daniela Pérez Ortiz
FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN | 2019-08-06 |  | FECHA ÚLTIMO SEGUIMIENTO |  | 2020-02-18
VOLVER AL CUADRO
|  |  | ANÁLISIS DE CAUSAS Y ACCIÓN POR PARTE DE RESPONSABLE DEL PROCESO | [6 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN | RECOMENDACIONES | FECHA DE APROBACIÓN | ANALISIS CAUSA RAIZ | DESCRIPCIÒN ACCION A REALIZAR | FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN |  | EVIDENCIAS DE CIERRE DE LAS ACCIONES SEGUIMIENTO DE AUTOCONTROL LIDER DE PROCESO | CIERRE DE LA ACCIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR | OBSERVACIONES
[7 empty] | NOMBRE | CARGO | [6 empty] | diferencia fechas | 1 Vencido 0 sin vencer
RIESGOS DE GESTIÓN | [14 empty] | 43879 | 1
Una vez revisadas las evidencias allegadas por el proceso, no se observó soporte de la socialización de la política al interior del GIT. | Se sugiere fortalecer el ejercicio de socializar la política de riesgos, teniendo en cuenta lo plasmado en la séptima dimensión de MIPG “La política para la gestión del riesgo se constituye en una política de operación para la entidad, por lo que la misma es aplicable a todos los procesos…”. |  | Falta de conocimiento en el deber de la socialización de la política de riesgos | Actualizar los riesgos de gestión e indicadores del proceso de Gestión Administrativa conforme a la Guia de Administración de riesgos del DAFP. | 2019-08-01 | 2019-08-15 | Martin Augusto Duran Cespedes-Maria Alejandra Escobar Mejia | Coordinador GIT Servicios Generales, administrativos y financieros | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\8 Financ\Ultimas evidencias\Financiera Doc: Socialización Politica | si | 18/02/2020 | dhernandez dperez | 18/02/2020: 18/02/2020: El proceso envió la copia del correo mediante el cual socializó la politica. |  | 0 | 0
• Los riesgos identificados como “inexactitud en el PAC”, “reconocimiento no oportuno de Obligaciones por falta de Cupo PAC en el sistema SIIF” podrían ser causa y consecuencia del riesgo “pago inoportuno de obligaciones”, respectivamente. • Se evidenció diferencia entre la información consignada en el formato “Descripción del riesgo” y el mapa de gestión, en cuanto al tipo de riesgos, toda vez que en el primero se clasificaron como “Financieros” y en el segundo como “Gerenciales”. • Las causas de los riesgos se encontraban redactadas en una misma fila, contradiciendo lo estipulado por la guía “Las causas se deben trabajar de manera separada…”. | El GIT de Control Interno considera pertinente replantear la variable enunciada anteriormente, conforme a los lineamientos de la entidad. |  | Aplicación inadecuada de la guia para la administración del riesgo del DAFP | Actualizar los riesgos de gestión e indicadores del proceso de Gestión Administrativa conforme a la Guia de Administración de riesgos del DAFP. | 2019-08-01 | 2019-08-15 | Martin Augusto Duran Cespedes-Maria Alejandra Escobar Mejia | Coordinador GIT Servicios Generales, administrativos y financieros | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\8 Financ\Ultimas evidencias\Financiera. For 02 descripción mem | si | 2020-02-18 | dhernandez dperez | 18/02/2020: El proceso ajusto los riesgos, conforme a los lineamientos de la guía. Asi mismo, la información que se encuentra registrada en el formato "For 02 descripción mem", coincide con la información relacionada en el mapa.
Se evidenció debilidad en la consideración de los criterios establecidos en la metodología para el diseño de los controles | Dada la importancia de la implementación de controles como mecanismos para dar tratamiento a los riesgos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos estratégicos y de proceso, el GIT de Control Interno sugiere que durante la determinación de los controles se consideren los seis pasos establecidos por la Guía, así como la correlación entre el riesgo y el control. |  | Aplicación inadecuada de la guia para la administración del riesgo del DAFP | Actualizar los riesgos de gestión e indicadores del proceso de Gestión Administrativa conforme a la Guia de Administración de riesgos del DAFP. | 2019-08-01 | 2019-08-15 | Martin Augusto Duran Cespedes-Maria Alejandra Escobar Mejia | Coordinador GIT Servicios Generales, administrativos y financieros | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\8 Financ\Ultimas evidencias\Financiera. Doc: For 04 Valoración controles mem | si | 2020-02-18 | dhernandez dperez | 18/02/2020: El proceso diseño los controles, teniendo en cuenta los 06 pasos definidos por la Guía.
Analizada la valoración del riesgo realizada por el proceso, se evidenció error en la ubicación en el mapa de calor inherente, lo que afectó el desplazamiento en el cuadrante de probabilidad, cuyo resultado se toma como riesgo residual. El GIT de Control Interno realizó el ejercicio partiendo de la calificación dada por el proceso, en el formato análisis del riesgo | En cumplimiento de la metodología, se sugiere verificar el ejercicio para determinar la valoración del riesgo, teniendo en cuenta que cuando la solidez del conjunto de controles es fuerte, los resultados de los posibles desplazamientos afectan tanto la probabilidad como el impacto, en los riesgos de gestión. |  | Aplicación inadecuada de la guia para la administración del riesgo del DAFP | Actualizar los riesgos de gestión e indicadores del proceso de Gestión Administrativa conforme a la Guia de Administración de riesgos del DAFP. | 2019-08-01 | 2019-08-15 | Martin Augusto Duran Cespedes-Maria Alejandra Escobar Mejia | Coordinador GIT Servicios Generales, administrativos y financieros | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\8 Financ\Ultimas evidencias\Financiera. Doc: For 05 Valoración riesgos mem | Si | 2020-02-18 | dhernandez dperez | 18/02/2020: El proceso ajustó la valoración de los controles para la mitigación de los riesgos acorde a la metodología; sin embargo, no se diligencio el mapa de riesgo residual e inherente (mapa de calor), para determinar la clasificación del riesgo.
En la hoja de vida de los indicadores “exactitud en inventarios físicos”, “efectividad en las transferencias primarias”, “cumplimiento en ajustados a derecho” e “índice de ejecución del plan anual mensualizado de caja PAC”, a la casilla “Tipo” se le asoció “indicador de riesgo”, observando que en este ítem se relaciona si es de eficacia o efectividad, acorde a lo especificado en la Guía. | Dada la importancia que tienen los indicadores como instrumento para la gestión del riesgo, es pertinente reevaluar sus características; para lo cual se pueden tener en cuenta los aspectos contemplados en la “Guía para la Construcción de Indicadores de Gestión” del DAFP. |  | Aplicación incorrecta en la formulación de las hojas de vida de los indicadores. | Actualizar los riesgos de gestión e indicadores del proceso de Gestión Administrativa conforme a la Guia de Administración de riesgos del DAFP. | 2019-08-01 | 2019-08-15 | Martin Augusto Duran Cespedes-Maria Alejandra Escobar Mejia | Coordinador GIT Servicios Generales, administrativos y financieros | Z:\2019\Auditorias\Riesgos 2019\4 Plan Mejoramiento\8 Financ\Ultimas evidencias\Financiera\Indicadores | Si | 2020-02-18 | dhernandez dperez | 18/02/2020: El proceso realizo las acciones que considero correspondientes. Se da cierre teniendo en cuenta que aún presentan debilidades en la aplicación de la metodología.
Note on D17: Los 5 porqués es una técnica de análisis utilizada para la resolución de problemas que consiste en realizar sucesivamente la pregunta "¿ por qué ?" hasta obtener la causa raíz del problema (el hallazgo y/o observación), con el objeto de tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema. El número cinco no es fijo y hace referencia al número de preguntas a realizar, de esta manera se trata de ir preguntando sucesivamente "¿por qué?" hasta encontrar la solución, sin importar el número de veces que se realiza la pregunta.
Note on E17: Las acciones necesarias para erradicar y solucionar la causa raíz del problema (el hallazgo y/o observación), encontrado en el análisis de la causa raíz, puede ser una solo acción o varias.
Note on F17: formato dd/mm/aaaa
Note on G17: formato dd/mm/aaaa
Note on J17: Documentar y enviar al GIT de Control Interno la evidencia contundente, con que se cerró la acción planteada. Esta puede ser enviada antes de la fecha de finalización de la acción.
Note on H18: Es la persona responsable de implementar la acción descrita anteriormente, puede tener uno o varios responsables
Note on I18: Es el cargo de la persona responsable de implementar la acción descrita anteriormente, puede tener uno o varios responsables.