## Hoja1
Fecha de hoy
| PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | 2020-09-15
| PROCESO: | CONTROL Y EVALUACIÓN | [10 empty] | Numero Observaciones | 4
| PROCEDIMIENTO: | PLANES DE MEJORAMIENTO | [10 empty] | No acciones | 4
| FECHA DE APROBACIÓN: |  |  |  | CÓDIGO: |  | VERSIÓN:
| 06/06/2017 |  |  |  | CYE05-FOR02 |  | 2
[13 empty] | si | 4
FECHA DE INFORME DE AUDITORÍA | 2018-12-18 | [11 empty] | sin vencer | 0
OBJETIVO DE AUDITORÍA | Evaluar la gestión, ejecución estratégica y los proyectos de inversión a cargo del proceso, teniendo en cuenta las directrices establecidas en los procedimientos, los indicadores de gestión; así como, la ejecución y la efectividad de los controles. | [11 empty] | parcial | 0
PROCESO O UNIDAD(S) EVALUADO(S) | Consolidación de la Información | [11 empty] | no | 0
LÍDER DEL PROCESO | Jorge de Jesús Varela Urrego | [11 empty] | n/a | 0
AUDITOR(ES) | Deisy Hernandez Sotto - Jhon Sebastian Botero Holguin
FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN | 2019-03-11 |  | Fecha último seguimiento
VOLVER AL CUADRO
|  |  | ANÁLISIS DE CAUSAS Y ACCIÓN POR PARTE DE RESPONSABLE DEL PROCESO | [6 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN | RECOMENDACIONES | FECHA DE APROBACIÓN | ANALISIS CAUSA RAIZ | DESCRIPCIÒN ACCION A REALIZAR | FECHA INICIACIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN |  | EVIDENCIAS DE CIERRE DE LAS ACCIONES SEGUIMIENTO DE AUTOCONTROL LIDER DE PROCESO | CIERRE DE LA ACCIÓN | FECHA DE SEGUIMIENTO | AUDITOR | OBSERVACIONES
[7 empty] | NOMBRE | CARGO | [6 empty] | diferencia fechas | 1 Vencido 0 sin vencer
El normograma asociado en la caracterización y el marco legal de los procedimientos tienen algunos referentes legales que se encuentran desactualizados. Así mismo; la “Nota” que aparece en la parte final de los procedimientos documentados CON-PRC01, CON-PRC04, CON-PRC05, CON-PRC07, CON-PRC11, CON-PRC12 y CON-PRC13, contiene algunos datos que no están actualizados, toda vez que, la alineación con algunas de las políticas del SIGI, a las que hace referencia, no son aplicables a la fecha. | Debido a que la normatividad es cambiante y se debe aplicar la legislación vigente, es procedente realizar el análisis de la causa o las razones que conllevaron a no actualizar los documentos. Así mismo, es importante considerar la implementación de una estrategia que permita realizar los ajustes oportunos y pertinentes teniendo en cuenta el dinamismo de los cambios normativos y la aplicación del procedimiento GJU-PRC08 “Identificación y Valoración de Requisitos Legales”. |  | Falta de ejecución, actualización y revisión permanente de los cambios de la normativa vigente de la entidad asociado a la falta de supervisión de la misma. | Mesa de trabajo con el grupo interno de consolidación para socializar los referentes legales, actualizar y analizar las notas adjuntas a los procedimientos a los que hacen referencia, para que sean coherentes a las politicas del SIGI y publicar los documentos actualizados. Evidencia: Proceso / Procedimientos actualizados y Publicados. | 2019-03-12 | 2019-05-24 | Wilson Restrepo | Analista | 2018\Auditorias\Consolidación de la Información\Plan de Mejoramiento\evidencias | si | 2019-05-28 | dhernandez | * Se envió un correo electronico el dia 23 de mayo de 2019, recordando el vencimiento de la acción, sin embargo el proceso no envió la evidencia. * Se evidenció ayuda de memoria que soporta la mesa de trabajo y los procedimientos actualizados, pendiente de publicación en el SIGI, debido a los inconvenientes que viene presentando. |  | 0 | 0
Analizada la hoja de vida de los indicadores; se establecieron debilidades en el indicador “Oportunidad en la Respuesta a Solicitudes de Información”, el cual está asociado directamente con el procedimiento “Atención de solicitudes de información – CON-PRC05”, en cuento a: 1. No hay coherencia entre la definición del objetivo y la unidad de medida. 2. En el ítem “Descripción fórmula”, no fue posible identificar las variables o la metodología establecida para el indicador. Al realizar el cálculo del indicador, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1755 de junio 30 de 2015, Resolución 363 del 24 de julio del 2012, emitida por la CGN y la base de datos en ORFEO relacionada con las fechas límites de dar respuesta, desde que se radica en la entidad y la fecha de envió; se estableció que el resultado obtenido no corresponde a la información publicada en el cuadro de mando integral de la web. | Dada la importancia de los indicadores como instrumento de seguimiento y medición a la gestión y toma de decisiones del proceso; sería pertinente reevaluar la hoja de vida, con el objetivo de medir realmente el tiempo de respuesta de las solicitudes que llegan al proceso y así mejorar su gestión e imagen de la CGN. |  | Falta de analisis al definir los indicadores de medición ya que se desvian del objetivo, falta de control o supervisión a la hora de analizar los requerimientos con los tiempos de respuesta para informar en la web resultados veridicos y comprobados | Replantar el indicador, siguiendo la metodología adoptadada por la CGN (DAFP). Actualizar en la matriz de indicadores y realizar la respectiva publicación. Evidencia: Formatos SIGI, Hoja de vida del Indicador, publicación en la matriz de indicadores. | 2019-03-12 | 2019-06-21 | Wilson Restrepo | Analista | Z:\2018\Auditorias\Consolidacion de la Informacion\4. Plan de Mejoramiento\Ultimas evidencias 2020\Accion 2 DOC: Correo Analisis y seguimiento del indicador Correo Solicitud de eliminación | si | 14/08/2019 22/08/2019 22/10/2019 18/12/2019 24/01/2020 24/04/2020 | dhernandez | Se envió correo el dia 14 de agosto solictando los soportes para realizar el cierre de la acción Se reviso correo electronico enviado por el proceso donde evidencian que no se ha actualizado el indicador. 24/01/2020: el dia 19 de diciembre de 2019, enviaron copia del correo mediante el cual se evidencia la aprobación del cambio del indicador; quedando pendiente la hoja de vida para verificar los cambios. 24/04/2020: El proceso envia las evidencias mediante las cuales solicitaron al GIT de Planeación la eliminación del indicador |  | 0 | 0
Como resultado de las pruebas de auditoría, se evidencia que los proyecto enunciados a continuación, durante la vigencia 2018 tuvieron una disminución presupuestal, obligando a realizar modificaciones, las cuales se ven reflejadas; sin embargo, no se evidencia la disminución de las metas originales, lo cual conllevaría a un rezago en el cumplimiento de las mismas al final de la última vigencia . | 1. Es procedente revisar la viabilidad del cumplimiento de los productos restantes de los proyectos para cumplir la meta, toda vez que, si se compara el porcentaje alcanzado de productos elaborados, durante las vigencias anteriores, de cada una de las actividades frente a los pendientes, estos últimos son muy significativos, incurriendo en un potencial riesgo de incumplimiento. 2. Por parte de los GIT´s es pertinente dejar evidencia documentada, cada vez que se haga el ejercicio de seguimiento y control a los proyectos de inversión, con el ánimo de apoyar la labor de actualización de los datos en el SUIF y SPI. 3. Es importante tener en cuenta, para futuros proyectos, la coherencia y claridad de la información durante las diferentes fases del proyecto, de tal manera que al realizar la trazabilidad y seguimiento sea evidente el avance. Esto facilitara la toma y ejecución de acciones oportunas para mitigar los riesgos y alcanzar los objetivos propuestos. |  | Por parte del Gobierno Nacional se ejecuta un recorte presupuestal para las entidades que la conforman, lo cual conlleva hacer ajustes a los proyectos formulados en cada dependencia sin afectar las metas del horizonte (Generales) del mismo. | Establecer un cronograma para controlar la ejecución de los proyectos y la actualización de los aplicativos establecidos por el DNP, (proyectos asignados a la Subcontaduría de Consolidación). Evidencia: Cronograma Efectividad de los controles - Ayuda de memoria Actualización de aplicativos | 2019-03-12 | 2019-12-20 | Wilson Restrepo | Analista | Z:\2018\Auditorias\Consolidacion de la Informacion\4. Plan de Mejoramiento\Ultimas evidencias 2020\Accion 3 | si | 2020-04-24 | dhernandez | 24/04/2020: El proceso para la vigencia 2020 estructuró el cronograma y se evidencia seguimiento durante los tres primeros meses |  | 0 | 0
En el desarrollo de la auditoría, se evidencio debilidades en la disponibilidad de algunos documentos y manejo de información, dado estas situaciones se pudo inferir que estas son consecuencia de los cambios funcionales de la Subcontaduría. | De acuerdo a lo evidenciado en la auditoría y a lo mencionado en MIPG, es importante gestionar la continuidad del proceso, asegurando que todo el personal relacionado con el mismo comprenda la trascendencia de la disponibilidad de la información, en el Painthfinder, su acceso controlado, y conocimiento de la misma, máxime cuando hay una entrada y salida de personal. Es valioso también contar con diferentes individuos con el mismo saber, sobre todo en momentos críticos cuando la persona con el conocimiento experto no se encuentra disponible. |  | La causa es la consecuencia al cambio o rotación del personal de la Subcontaduría, La falta de compartir la información y el mismo desconocimiento y control de la aplicación del Painthfinder para el archivo de la información de cada funcionario. | Socializar con todo el grupo de consolidación sobre la importancia del cargue de la información en el Painthfinder de acuerdo a sus labores y los requerimientos de las diferentes dependencias de la misma Subcontaduria. Se realizará seguimiento mensual para el cumplimiento. Evidencia: Ayuda de memoria Seguimiento mensual. | 2019-03-12 | 2019-12-20 | Wilson Restrepo | Analista | Z:\2018\Auditorias\Consolidacion de la Informacion\4. Plan de Mejoramiento\Ultimas evidencias 2020\Acción 4 Doc: Reunión pathfinder abril | si | 2020-04-24 | dhernandez | 24/04/2020: El proceso adjunta la evidencia de la reunión que llevó a cabo sobre la importancia del cargue de la información en el repositorio. |  | 0 | 0
Note on D17: Los 5 porqués es una técnica de análisis utilizada para la resolución de problemas que consiste en realizar sucesivamente la pregunta "¿ por qué ?" hasta obtener la causa raíz del problema (el hallazgo y/o observación), con el objeto de tomar las acciones necesarias para erradicarla y solucionar el problema. El número cinco no es fijo y hace referencia al número de preguntas a realizar, de esta manera se trata de ir preguntando sucesivamente "¿por qué?" hasta encontrar la solución, sin importar el número de veces que se realiza la pregunta.
Note on E17: Las acciones necesarias para erradicar y solucionar la causa raíz del problema (el hallazgo y/o observación), encontrado en el análisis de la causa raíz, puede ser una solo acción o varias.
Note on F17: formato dd/mm/aaaa
Note on G17: formato dd/mm/aaaa
Note on J17: Documentar y enviar al GIT de Control Interno la evidencia contundente, con que se cerró la acción planteada. Esta puede ser enviada antes de la fecha de finalización de la acción.
Note on H18: Es la persona responsable de implementar la acción descrita anteriormente, puede tener uno o varios responsables
Note on I18: Es el cargo de la persona responsable de implementar la acción descrita anteriormente, puede tener uno o varios responsables.