## RIESGOS PROYECTOS
Mapa de Riesgos de Proyectos
N° | Proyecto | Nivel | Tipo de Riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Efectos | Medidas de mitigación | Responsable - GERENTE DE PROYECTO | FORMULADOR SPI-DNP
1 | Fortalecimiento de los controles de la información contable pública reportada por las entidades reguladas por la CGN a nivel nacional | Objetivo General | operacional | Insuficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos o procedimientos. Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. Sistemas de información y tecnologicos rezagados | 4. probable | 3. moderado | Se manifiesta en un riesgo alto debido a impacto en la operación del proyecto | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugiere medidas como: (i) aclarar los requisitos, (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en la generación de productos; (iv) especificar estandares de los bienes y servicios. | Subcontaduria de Centralización de la Información - MIRYAM MARLENY HINCAPIE CASTRILLON | Alejandra Latorre
|  | Producto | financieros | El riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el producto | 3. moderado | 2. menor | Rezago en la generación de los productos propuestos | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo e través de planes de contigencia, en los términos y condiciones de la generación de productos con revisiones periodicas en la generación de productos.
|  | Actividades (Ruta Critica) | operacional | Riesgos derivados por cambios regulatorios y/o normativos en las normas internacionales | 4. probable | 4. mayor | Mala formulación de los modelos de verificación y control | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, tales como capacitación permanente al personal operativo frente a los cambios regulatorios de los marcos normativos.
2 | Fortalecimiento de la Generación de Información desde el Sistema de Información Misional de la CGN Bogotá | Objetivo General | financieros | Disminución del presupuesto apropiado inicialmente | 4. probable | 3. moderado | Disminución de las metas propuestas en las vigencias indicadas | Priorización y racionalización de la inversión | Subcontaduria de Consolidación de la Información - CARLOS ALBERTO ARISTIZABAL OSPINA | Dr. Iván Castillo / Juan Manuel Cárdenas
|  | Producto | operacional | Limitación en la capacidad del sistema de información | 4. probable | 3. moderado | Disminución en la capacidad y disponibilidad del sistema de información | Activación de los planes de contingencia
|  | Actividades (Ruta Critica) | operacional | Limitación en la atención de nuevos requerimientos en la operación de los sistemas de información | 4. probable | 3. moderado | Disminución en los acuerdos de niveles de servicio | Desarrollar las alternativas de contingencia para cumplir con los acuerdos de niveles de servicios
3 | Capacitación, Divulgación y Asistencia Técnica en el Modelo Colombiano de Regulación Contable Pública Nacional | Objetivo General | operacional | Incumplimiento de la regulación contable pública | 4. probable | 4. mayor | Inexactitud en el reporte de la información insumo para generar el Balance General de la Nación y otros informes de base contable Hallazgos recurrentes CGR Dictamen desfavorable CGR Pérdida de imagen, credibilidad y confianza | Reducir la probabilidad de que se materialice el riesgo con la ejecución de las siguientes acciones: Capacitación sobre regulación contable pública dirigida a entidades públicas y démas usuarios que la demanden Asistencia técnica a las entidades públicas para reducir incumplimiento de los principios de consistencia y competitud de la información contable pública Mesas de trabajo con las entidades públicas para analizar los dictámenes de la CGR y acordar plan de mejoramiento | GIT Logístico de Capacitación y Prensa - ROCIO PEREZ SOTELO | Dra. Allison Marín
|  | Producto | financieros | Reducción de los recursos asignados al proyecto en el PGN | 4. probable | 4. mayor | Rezago en la generación de los productos propuestos | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de la gestión de cooperación para combinar con los recursos asignados al proyecto en el PGN
|  | Actividades (Ruta Critica) | operacional | Actualización de la regulación contable pública por cambios en el entorno jurídico, económico y social del sector público colombiano, y por los cambios en las tendencias de la regulación contable a nivel internacional | 4. probable | 4. mayor | Los cambios en la regulación contable pública se materializan en la publicación | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de la edición de publicaciones digitales que faciliten la actualización de los contenidos producidos por las áreas misionales
4 | Actualización de la Regulación Contable Pública en Convergencia con Estándares Internacionales de Información Financiera Nacional | Objetivo General | administrativos | Inadecuada aplicación de la regulación contable pública en convergencia con estándares internacionales | 4. probable | 4. mayor | Preparación y presentación de información financiera que no cumple con las características cualitativas y Estados Financieros Consolidados que no reflejan razonablemente la situación financiera del Sector Público | Generar normatividad que facilite la aplicación de los marcos normativos conforme al contexto local | Subcontaduria General y de Investigación (Normalizacion) - DRA. ROCÍO PÉREZ SOTELO | Dra. Rocío Pérez
|  | Producto | administrativos | Falta de cobertura en los marcos normativos de todos los temas y criterios abordados por la normatividad internacional | 4. probable | 4. mayor | Estados Financieros Consolidados que no reflejan razonablemente la situación financiera del Sector Público | Seguimiento a la explicación de normas internacionales de información financiera para incorporar la totalidad de los criterios relevantes en el desarrollo de los marcos normativos
|  | Actividades (Ruta Critica) | administrativos | Omisión de aspectos normativos en el contexto local que impacten el Régimen de Contabilidad Pública | 4. probable | 4. mayor | Información que no cumpla con las caracteristicas de la información financiera señaladas en los marcos normativos | El seguimiento constante a la emisión de normas que impacten el Régimen de Contabilidad Pública y su relación con el contexto local, para incorporar en la normatividad contable pública los temas pertinentes
5 | Adecuación Financiera y Estadística a los Nuevos Marcos Normativos Nacional | Objetivo General | administrativos | Incumplimiento en la entrega productos estructurados que cumplan con los estándares internacionales | 2. improbable | 4. mayor | Disminución del nivel de confianza en los productos frente a las exigencias en estándares y normatividad internacional | Cronograma de actividades, lista de chequeo | Subcontaduria de Consolidación de la Información - CARLOS ALBERTO ARISTIZABAL OSPINA | Juan Manuel Cárdenas
|  | Producto | administrativos | Insuficiencia técnica en la articulación de los productos de estadistica y finanzas públicas a estándares internacionales | 2. improbable | 4. mayor | Inconsistencia en la divulgación de productos estadísticos y financieros frente a los estándares internacionales | Entregar productos estructurados que cumplan con los estándares internacionales
|  | Actividades (Ruta Critica) | administrativos | Limitación de Colombia para ingresar a la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) | 2. improbable | 4. mayor | Limitada participación en escenarios económicos internacionales | Facilitar la generación de productos que se ajusten a los estándares internacionales
6 | Fortalecimiento e Integración de los Sistemas de Gestión y Control de la CGN a través del Sistema Integrado de Gestión Institucional - SIGI Nacional | Objetivo General | operacional | Falta de cobertura de todos los temas y criterios normativos en la realización de las evaluaciones periódicas realizadas al SIGI | 3. moderado | 4. mayor | Reproceso de actividades de evaluación de los sistemas del SIGI | Elaboración de estudios previos y/o términos de referencia detallados y con revisión de doble instancia para garanticar la inclusión de todos los temas relacionados con el SIGI | Git de Planeación - GERMAN LOPEZ JIMENEZ | Dr. Wilson Cifuentes /Evelyn Cardenas
|  | Producto | operacional | Excesiva documentación controlada de los sistemas que componen el SIGI | 3. moderado | 3. moderado | Incremento en controles para administración de documentos | Integración de documentos en el SIGI
|  | Actividades (Ruta Critica) | administrativos | Curva de aprendizaje muy larga por la diversidad de temas relacionados con el SIGI | 3. moderado | 3. moderado | Necesidad de sensibilizar y socializar permanentemente para incluir nuevo recurso humano, por ejemplo. | Transferencia del conocimiento, bases de datos del conocimiento, Gestión de Conocimiento
7 | Fortalecimiento de la plataforma tecnológica para la prestación de los servicios de la CGN Nacional | Objetivo General | financieros | Disminución en la apropación de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto | 4. probable | 4. mayor | Afectación en la operación de la plataforma tecnológica | Establecer prioridades en la ejecución de actividades de soporte | GIT Apoyo Informático / Subcontaduria de Consolidación de la Información - CARLOS ALBERTO ARISTIZABAL OSPINA | Ing. Martha Zornoza / Juan Manuel Cárdenas
|  | Producto | operacional | Disminución de los niveles de seguridad de la información en los servicios tecnológicos | 4. probable | 5. catastrófico | Vulnerabilidad en la integridad de la información | Incrementar los controles de seguridad en los servicios de la plataforma
|  | Actividades (Ruta Critica) | operacional | Aumentos inesperados en la tasa representativa del mercado | 4. probable | 4. mayor | Limitacion en la adquisición de componentes para resolver las necesidades de la pltaforma tecnológica | Establcer prioridades en la adquisición de componentes tecnológicos
Aprobado mediante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 23 de noviembre de 2022.