## PAAC 2021
PLAN ANTICORRUPCIÒN Y DE ATENCIÒN AL CIUDADANO
Entidad | CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
Vigencia | 2021
Fecha publicación | 2021-01-29
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades | Meta o producto |  | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
Política de administración de riesgos | Revisión y/o ajuste Política administración de riesgos | Política actualizada de acuerdo a los requerimientos de MIPG y otras normas relacionadas |  | Coordinador GIT de Planeación | 2021-02-04 | 2021-05-14
Construcción del Mapa de riesgos de corrupción | Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2021 | Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados |  | Coordinador GIT de Planeación Líderes de todos los procesos | 2021-01-18 | 2021-01-29
| Actualización mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2022 | Mapa de riesgos de corrupción y medidas para su mitigación actualizados |  | Coordinador GIT de Planeación Líderes de todos los procesos | 2021-11-16 | 2021-12-17
Consulta y divulgación | Participación y Divulgación mapas de riesgos de corrupción | Participación y divulgación efectuada a los actores internos y externos. |  | Coordinador GIT de Planeación Líderes de todos los procesos | 2021-01-18 | 2021-01-29
Monitoreo y revisión | Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 1 | Informe de análisis y posibles cambios |  | Coordinador GIT de Planeación Líderes de todos los procesos | 2021-06-01 | 2021-07-30
| Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 2 | Informe de análisis y posibles cambios |  | Coordinador GIT de Planeación Líderes de todos los procesos | 2021-09-01 | 2021-12-17
Seguimiento | Realizar seguimiento y publicación 1 (vigencia 2020) | Informe de seguimiento 1 (vigencia 2020) |  | Coordinador GIT de Control Interno | 2021-01-04 | 2021-01-15
| Realizar seguimiento y publicación 2 | Informe de seguimiento 2 |  | Coordinador GIT de Control Interno | 2021-05-03 | 2021-05-14
| Realizar seguimiento y publicación 3 | Informe de seguimiento 3 |  | Coordinador GIT de Control Interno | 2021-09-01 | 2021-09-13
Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites
Subcomponente | Actividades | Meta o producto |  | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
Identificación | Revisar y/o actualizar el inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs | Inventario de trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs registrados y/o actualizados en el SUIT |  | Subcontadores Coordinador GIT de Planeación | 2021-05-03 | 2021-06-30
Priorización de trámites | Analizar variables internas y externas que afectan los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y evaluar racionalización | Identificación de variables internas y externas que afectan trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs y estudiar la viabilidad para racionalizar los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs |  | Subcontadores Coordinador GIT de Planeación | 2021-05-04 | 2021-07-30
Racionalización de trámites | Actualizar estrategia para 2021 | Estrategia revisada y/o actualizada para los trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos - OPAs |  | Subcontadores Coordinador GIT de Planeación | 2021-05-03 | 2021-07-30
| Realizar seguimiento a la estrategia | Presentar informe de avance de la estrategia definida |  | Subcontadores Coordinador GIT de Planeación | 2021-09-14 | 2021-12-17
Interoperabilidad | Identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas | Informe de análisis de mecanismos (cadena de trámites y ventanilla única virtual) |  | Subcontadores Coordinador GIT Apoyo Informático Coordinador GIT de Planeación | 2021-05-03 | 2021-10-29
Componente 3: Rendición de cuentas - (Participación Ciudadana)
Subcomponente | Actividades | Meta o producto |  | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
Elaboración y presentación de la estrategia | Definir el cronograma general de la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos | Cronograma |  | Coordinador GIT de Planeación Comité Institucional Gestión y Desempeño | 2021-02-12 | 2021-06-14
Diagnóstico y caracterización de necesidades de información | Análisis de requerimientos cumplidos por la entidad contenidos en el FURAG y MIPG Identificación y clasificación de Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor | . Informe de cumplimiento de requerimientos . Listados de los Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor - Caracterización |  | Coordinador GIT de Planeación | 2021-02-12 | 2021-06-30
Identificación de las necesidades de información de los ciudadanos y Grupos de interés o Grupos de valor | Establecer mecanismos físicos o virtuales para consultar a los actores identificados sobre la información que quieren conocer y sobre la que quieren dialogar en los diferentes espacios y acciones de RdC | Encuesta página web |  | Coordinador GIT de Planeación | 2021-02-12 | 2021-06-30
Mejorar atributos de la información que se entrega a los ciudadanos | Información de calidad y en lenguaje claro | . Informes de gestión actualización portal web . Publicaciones . Publicidad . Comunicados de prensa . Redes Sociales .Aperturas de datos |  | Coordinador GIT de Planeación Coordinador GIT Apoyo Informático | 2021-07-22 | 2021-09-22
Selección de acciones para promover el diálogo ( Acciones de diálogo) | Promover la participación de los ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor de la CGN Ejecutar jornada de audiencia pública de Rendición de Cuentas. Generar otro espacio para rendir cuentas a la ciudadanía | Ejecución de acciones de diálogo (foro ciudadanos, Chat virtual, video en portal web, video streaming, redes sociales, mensajes de texto, aplicación móvil, etc.) Ejecución de audiencia pública de rendición de cuentas |  | Coordinador GIT de Planeación Coordinador GIT Apoyo Informático | 2021-07-22 | 2021-09-22
Fortalecer los espacios de rendición de cuentas | Generar y/o mejorar los espacios de participación de la comunidad académica en el proceso de rendición de cuentas de la CGN | Interacción con la academia para rendir cuentas y recibir retroalimentación de la gestión de la CGN |  | Contador General de la Nación Coordinador GIT de Planeacióm | 2021-02-13 | 2021-11-30
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas (Acciones de incentivos) | Realizar ejercicios de motivación para interiorizar la cultura de rendición en los servidores públicos y ciudadanos | Concurso de conocimiento de la entidad |  | Coordinador GIT de Planeación - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-07-16 | 2021-08-26
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Ejecutar autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de rendición de cuentas | Autoevaluación Evaluación de ciudadano, Grupos de interés o grupos de valor Acciones de mejora. |  | Coordinador GIT de Planeación Coordinador GIT de Control Interno Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-09-23 | 2021-12-10
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)
Subcomponente | Actividades | Meta o producto |  | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la CGN | Actualización de la estrategia de servicio al ciudadano. | Estrategia actualizada y socializada |  | Coordinador GIT de Planeación | 2021-02-15 | 2021-03-31
| Ejecutar actividades orientadas a fortalecer la cultura de servicio de los servidores públicos de la entidad - (Guía de lenguaje claro, carta de trato digno, el protocolo de servicio al ciudadano, la estrategia de servicio al ciudadano, capacitar sobre el programa de cualificación en atención diferencial e incluyente. entre otros). | Fortalecer las competencias de los servidores públicos a través de procesos de cualificación |  | Coordinador GIT de Planeación Coordinador GIT Talento Humano | 2021-02-15 | 2021-12-17
Canales de atención | Revisión y/o ajuste de las herramientas que apoyan la gestión de los canales de servicio al ciudadano | . Diagnosticar si los canales utilizados son los idoneos según la caracterización de ciudadanos. . Informe de identificación de mejora de las herramientas relacionadas con el servicio al ciudadano (Grupos étnicos, población vulnerable, entre otros) y uso de canales |  | Coordinador GIT Apoyo Informático | 2021-02-15 | 2021-10-29
Talento humano | .Incluir en el PIC temáticas relacionadas con servicio al ciudadano. .Revisar viabilidad de incorporar el tema de servicio al ciudadano dentro del Plan de incentivos vigente. | Definir y ejecutar acciones de capacitación relacionadas con servicio al ciudadano Plan de incentivos revisada y/o ajustada. |  | Coordinador GIT Talento Humano Coordinador GIT de Planeación | 2021-02-15 | 2021-12-17
Normativo y procedimental (PQRSD y trámites) | Mejorar los mecanismos de recepción y seguimiento de PQRSyD y Trámites | Realizar y/o mejorar mecanismos de recepción de PQRSyD y Trámites |  | Secretaria General Coordinador GIT Apoyo Informático - Coordinador GIT de Planeación. | 2021-02-15 | 2021-08-20
| .Revisión y/o actualización del procedimiento relacionado | Procedimiento revisado y/o actualizado y publicado. |  |  | 2021-02-15 | 2021-08-20
Relacionamiento con el ciudadano | . Revision de encuestas para realizar la medición satisfacción del ciudadano de los servicios y productos que ofrece La entidad a los usuarios estrategicos. | Cuestionario |  | Subcontadores Coordinador GIT de Planeación | 2021-02-23 | 2021-04-30
| Medición de la percepción del ciudadano respecto de los servicios y productos de la CGN | Informe periódico de percepción |  | Coordinador GIT de Planeación Secretaria General | 2021-06-16 | 2021-09-30
| Realizar actividades para definir y/o ajustar la caracterización de los usuarios, ciudadanos, grupos de interés o Grupos de valor | Fichas de caracterización revisadas y/o actualizadas y publicadas en la web |  | Coordinador GIT de Planeación | 2021-03-15 | 2021-05-28
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
Lineamientos de Transparencia activa | Información disponible al ciudadano revisada y/o actualizada | Inventario de información (medio físico y electrónico) revisado y/o actualizado. | Ítems de información disponible (matriz ITA) / Total ítems identificados (matriz ITA) | Coordinador GIT de Planeación Secretaria General | 2021-02-15 | 2021-12-17
i
Transparencia pasiva | Estándares de contenido y oportunidad respuesta solicitudes de acceso a la información | Informe sobre revisión y/o ajuste de estándares de información | - Informe de gestión de lineamientos de trasparencia pasiva (análisis respuesta escrita y respuesta medio electrónico. | Secretaria General Subcontadores Coordinador GIT de Planeación | 2021-02-15 | 2021-12-21
Instrumentos de gestión de la información | Revisar y/o actualizar los instrumentos de gestión de la información: .Registro o inventario de activos de información .Esquema de publicación de la información . Indice de información clasificada y reservada | Acto administrativo mediante el cual se adopta y actualiza los instrumentos que apoyan el proceso de gestión de la información,publicación en formato de hoja de calculo en la wb, en el enlace "Transparencia y acceso a información pública", asi como en el portal de datos abiertos. | - Registro o inventario de activos de información actualizado - Esquema de publicación de la información actualizado - Índice de información clasificada y reservada versionado | Gestión Administrativa Secretaria General | 2021-02-15 | 2021-11-16
| Articular los instrumentos con los lineamientos del Programa de Gestión documental | Instrumentos que apoyan el proceso de gestión documental alineados con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos del Programa de Gestión documental | Instrumentos articulados/Total de instrumentos Programa de gestión documental actualizado | Gestión Administrativa Secretaria General | 2021-02-15 | 2021-11-16
Criterio diferencial de accesibilidad | Revisar y/o ajustar los lineamientos de accesibilidad de población en condición de vulnerabilidad. | Medios adecuados a las necesidades (formatos alternativos, grupos étnicos, población vulnerable, etc.). Procedimiento de servicio al ciudadano revisado y/o ajustado a criterio de diversidad cultural. | - Medios electrónicos disponibles ajustados y/o revisados /medios identificados para adecuación y/o revisión - Formatos de presentación en producción/Formatos definidos - Mejoras del procedimiento implementadas / Mejoras del procedimiento identificadas | Secretaria General Coordinador GIT Apoyo Informático Coordinador GIT de Planeación | 2021-02-15 | 2021-11-16
Monitoreo del acceso a la información pública | Evaluar el mecanismo de seguimiento al acceso a información pública | . Realizar evaluación a la aplicación del mecanismo y generar estadísticas. . Ajustes al mecanismo de acuerdo al seguimiento. | . Informe de solicitudes de acceso a la información (página web) - Número de solicitudes (atendidas, trasladadas, negadas / Total solicitudes (PQRSD) | Secretaria General Coordinador GIT Apoyo Informático Coordinador GIT de Planeación | 2021-02-15 | 2021-11-16
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades | Meta o producto |  | Responsable | Fecha inicial | Fecha Final
Código de Integridad | Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad Identificar el nivel de apropiación del código de integridad en la CGN | *Código de integridad difundido *Código de integridad interiorizado por los Servidores públicos y contratistas de la CGN *Establecer y suscribir compromiso por parte de los servidores públicos y contratistas que ingresan por primera vez a la entidad * Aplicar test y realizar informe de apropiación del código de integridad |  | Coordinador GIT de Talento Humano | 2021-02-15 | 2021-12-15
Conflicto de interés | Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés | Actividades pedagógicas para servidores públicos y contratistas sobre gestión del conocimiento de conflicto de interés |  | Coordinador GIT de Talento Humano | 2021-02-15 | 2021-12-15
* El componente 5 se alinea con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos de MIPG
Elaboró: GIT de Planeación
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Actualización: