## Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - RENDICIÓN DE CUENTAS 2019
CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2019
CATEGORÍA | ACCIONES | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | INICIO | FINALIZACIÓN | FRECUENCIA
PLANEACIÓN | Análisis del estado de rendición de cuentas en la entidad. | Análisis interno que permita contar con insumos relevantes para diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas. | GIT De Planeación | 2020-02-14 | 2020-05-22 | Anual
| Elaboración y presentación de la estrategia (Cronograma). | Construcción del objetivo principal y sus acciones para garantizar el éxito de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | GIT de Planeación | 2020-02-14 | 2020-06-15 | Anual
| Caracterización de usuarios y/o grupos de interés. | Identificación de las particularidades de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés que participarán en la audiencia pública. | GIT De Planeación | 2020-02-14 | 2020-06-30 | Anual
| Realización de una encuesta para identificar las necesidades de información de la población objeto de la entidad. | Identificar las necesidades de información de los grupos de interés y usuarios para definir temas de audiencia pública. | GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático | 2020-02-14 | 2020-06-30 | Anual
INFORMACIÓN | Elaboración del informe de gestión y de ejecución de presupuesto. | Informe detallado con los resultados de la gestión de la Contaduría General de la Nación que deberá incluír las necesidades de información de los grupos de interés identificadas. | GIT de Planeación - Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2020-02-03 | 2020-08-14 | Anual
| Publicación del informe para conocimiento de la ciudadanía. | Inclusión del informe de Rendición de Cuentas en la página web de la Contaduría General de la Nación para conocimiento de la ciudadanía en general. | GIT de Planeación | 2020-08-14 | 2020-08-21 | Anual
| Elaboración de video sobre los resultados de gestión de la entidad. | Elaboración de video para rendir cuentas a la ciudadanía. | GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático | 2020-02-14 | 2020-09-11 | Anual
| Diseño de publicidad. | Diseño de piezas publicitarias para portal web y urna de cristal promocionando los servicios que ofrece la entidad y espacios de participación disponibles. | GIT de planeación - GIT de Capacitación y Prensa | 2020-02-18 | 2020-07-27 | Anual
| Construcción y difusión de comunicados de prensa. | Boletines de prensa que den cuenta de la gestión realizada por la entidad durante la vigencia. | GIT de Planeación - GIT de Capacitación y Prensa | 2020-07-22 | 2020-09-20 | Anual
| Uso de redes sociales. | Promoción de la gestión de la entidad a través de redes sociales. | GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático | 2020-07-22 | 2020-09-22 | Anual
| Utilización de espacios en medios de comunicación masiva. | Gestionar espacios en medios de comunicación para posesionar la entidad. | GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático - Despacho | 2020-07-22 | 2020-09-11 | Anual
| Elaboración de carteleras o avisos informativos. | Publicación en pantallas de información actualizada de la gestión misional. | GIT de Planeación - GIT de Capacitación y Prensa | 2020-07-22 | 2020-09-11 | Anual
| Implementación de modelo de apertura de datos. | Actualización de inventario de datos abiertos. | GIT dePlaneación - GIT Apoyo informático | 2020-07-22 | 2020-09-11 | Anual
| Actualización de Sede Electrónica. | Actualización del contenido de texto, audio, imágenes o videos relacionados con el proceso de Rendición de Cuentas en la página web de la Organización. | GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático | 2020-07-22 | 2020-09-11 | Anual
DIALOGO | Invitación presencial, telefónica (Fija o móvil) correo masivo a organizaciones sociales, gremios, academia. | Convocatoria para fomentar la participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático | 2020-07-24 | 2020-09-15 | Anual
| Promoción de ejercicios de participación través de urna de cristal | Promover participación ciudadana en ejercicios de rendición de cuentas a través de urna de cristal. | GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático | 2020-07-24 | 2020-09-15 | Anual
| Espacios de dialogo y rendición de cuentas a partir de las nuevas tecnologías de información (Foro Virtual) | Establecer espacio de participación en portal web (Foro virtual) que permita la interacción de la entidad con la ciudadanía en torno a los resultados de gestión. | GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático | 2020-09-15 | 2020-09-22 | Anual
| Audiencia pública participativa de Rendición de Cuentas | Evento público donde la entidad presenta a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés los resultados de la gestión 2019. | GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático | 2020-09-22 | 2020-09-22 | Anual
| Video streaming. | Presentar los resultados de la gestión del 2019 a los ciudadanos de todo el país a través del video streaming. | GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático | 2020-09-22 | 2020-09-22 | Anual
| Espacio de participación ciudadana en el portal web y en aplicación móvil. | Implementar espacio de interacción invitando a los ciudadanos a dejar sus preguntas, sugerencias u opiniones. | GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático | 2020-09-01 | 2020-09-22 | Anual
RESPONSABILIDAD | Capacitar a funcionarios y colaboradores acerca del proceso de rendición de cuentas. | Realizar jornada de sensibilización de la importancia y el compromiso de todos servidores de rendir cuentas a la ciudadanía. | GIT de Planeación | 2020-07-16 | 2020-08-26 | Anual
| Concurso de conocimiento de la entidad. | Concurso realizado entre los funcionarios de la Contaduría General de la Nación para un mayor nivel de socialización del proceso de Rendición de cuentas. | GIT de Planeación | 2020-07-16 | 2020-08-26 | Anual
| Funcionario colaborador. | Servidores públicos actuando como ciudadanos comunes que contribuyen a verificar de manera aleatoria las acciones de información y diálogo del proceso de Rendición de Cuentas. | GIT de planeación | 2020-07-16 | 2020-08-26 | Anual
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | Evaluacion de cada una de las acciones planteadas en la estrategia ( logros y dificultades). | Seguimiento a las actividades propuestas en la estrategia y su conjunto para determinar el nivel de cumplimiento e identificar acciones de mejora que deberán ser implementadas. | GIT de Planeación | 2020-09-23 | 2020-12-11 | Anual
| Informe general de la RdC. | Informe detallado con los resultados del proceso de Rendición de Cuentas que deberá incluir debilidades, retos y oportunidades que permitan, formular, implementar y divulgar acciones de mejora. | GIT de Planeación | 2020-09-23 | 2020-10-22 | Anual
| Encuestas y Difusión de Resultados (Preguntas a los Ciudadanos Sobre Temas Misionales y Resultados de la Gestión). | Conocer la percepción de las personas con respecto al ejercicio de Rendición de Cuentas llevado a cabo por la Contaduría General de la Nación. | GIT de Control Interno | 2020-09-22 | 2020-09-22 | Anual
| Evaluaciones externas. | Evaluación del cumplimiento de objetivos con los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | GIT de Control Interno | 2020-09-23 | 2020-11-23 | Anual
Actualizado: 06 de julio de 2020