## PLANES DE ACCION 2018
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2013 - 2018 PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018
Fecha de Aprobación: 1 de Agosto de 2018
No. Proyecto | Nombre De Tipo De Plan | Nombre Del Proceso | Responsable | Nombre Del Proyecto Y/o Plan de Acción | Objetivo Institucional al que le Apunta | Nombre Actividad | Fecha inicio actividad | Fecha final actividad | Nombre del Indicador De La Actividad | Vr.Ponderado Actividad | Producto esperado | Valor Presupuesto General De Inversión
1 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | Líder del proceso | SOSTENIBILIDAD DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA | Objetivo No. 1,3,4 | 1. Actualizar el Régimen de Contabilidad Pública en convergencia con estándares internacionales de información financiera | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Actualización Y Publicación del Régimen de Contabilidad Pública | 4.5% | Régimen de Contabilidad Pública actualizado | 336508336
[7 empty] | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 4% | 10 Procedimientos Contables,compilados y publicados. | 319984000
[6 empty] | 3. Generar mecanismos instrumentales para la implementación y aplicación de los nuevos Marcos Normativos | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 2% | 10 Guías de aplicación Elaboradas ,compiladas y publicadas. | 159936000
[6 empty] | 4. Interpretar en forma adecuada la regulación expedida (Generar Doctrina Contable Publica a partir de la regulación expedida y prestar asesoría técnica a las entidades) | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 3.5% | 250 Conceptos Emitidos en el año, Doctrina Contable Publica Compilada, Doctrina Contable Publica publicada. | 280000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 14% |  | 1096428336
2 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del Proceso | ADAPTACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS | Objetivo No. 3 | 1. Desarrollar nuevos modelos sobre los marcos regulatorios y estándares internacionales | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 4.2% | Informes y especificaciones de nuevos modelos | 100000000
[6 empty] | 2. Definir la metodología técnica para la clasificación institucional y económica | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 1.86% | Documento Técnico | 91693333
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 6.06% |  | 191693333
3 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DE LA NACIÓN | Objetivo No. 3 | Consolidar y elaborar los Informes de la Situación Financiera y de Resultados del Nivel Nacional, Nivel Territorial y del Sector Público del año 2017 | 2018-01-02 | 2018-09-30 | Producción de Informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 4.67% | Informe | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 4.67%
4 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | INFORME CONSOLIDADO DE CONTROL INTERNO CONTABLE | Objetivo No. 3 | Elaborar el Informe consolidado de control interno contable | 2018-02-28 | 2018-04-29 | Producción de Informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 1.17% | Informe | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1.17%
5 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | CUESTIONARIO ANUAL DE ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | Objetivo No. 3 | Elaboración del Cuestionario Anual de Estadísticas de las Finanzas Públicas (CAEFP) | 2018-03-01 | 2018-09-30 | Producción de Informes | 1.87% | Anuario | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1.87%
6 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | INFORMES POR DEPARTAMENTOS | Objetivo No. 3 | Elaborar los informes por Departamentos | 2018-05-25 | 2018-09-30 | Producción de Informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 2.33% | Informes | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 2.33%
7 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | SERIES HISTÓRICAS 2007-2017 | Objetivo No. 3 | Elaborar y ajustar las Series Históricas 2007 - 2017 | 2018-02-16 | 2018-08-31 | Producción de Informes | 0.7% | Serie histórica actualizada en la página web CGN. | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.7%
8 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO | Objetivo No. 3 | Informes de Boletín Deudores Morosos del Estado (BDME) | 2018-01-15 | 2018-08-31 | Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 1.4% | Informes | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1.4%
9 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÒN CONTABLE PÚBLICA | Objetivo No. 6 | 1. Visitas de seguimiento y Control y Convenios de Cooperación técnica | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 2% | Realizar 15 visitas de seguimiento y control y 15 eventos de acompañamiento | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Mesas de trabajo | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 3.04% | Realizar el 100% de las mesas de trabajo con entidades nacionales
|  |  | Líder del proceso |  |  | 3. Talleres y presentación funcionalidades del sistema CHIP. | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.54% | Realizar 10 eventos sobre las funcionalidades del sistema CHIP
[6 empty] | 4. Gestión de la información reportada por las entidades territoriales y nacionales | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 3% | Información gestionada acorde al acompañamiento permanente
[6 empty] | 5. Administración de los macroprocesos contables de los sistemas SIIF-Nación y SPGR | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 1.68% | Acompañamiento permanente a las entidades pertenecientes al sistema SIIF-Nación y SPGR.
[6 empty] | 6. Administración del CHIP | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.74% | Administrar las categorías CGN en cuanto a: definición, parametrización, mantenimiento y modificación de parámetros de Validación .
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 11%
10 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA REPORTADA POR LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA CGN A NIVEL NACIONAL | Objetivo No.6 | 1. Actualizar las herramientas de control para validar la información contable pública | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.6% | Servicios de información y gestión misionales fortalecidos | 173800000
[6 empty] | 2. Facilitar la aplicación de los nuevos Marcos Normativos | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.8% | Documentos de lineamientos técnicos | 178700000
[6 empty] | 3. Mejorar la evaluación de la información contable pública reportada a la Contaduría General de la Nación | 2018-11-15 | 2018-12-31 |  | 1.6% | Servicio de divulgación de en materia fiscal y financiera | 215966668
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3% |  | 568466668
11 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN INTEGRAL | Líder del proceso | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CGN | Objetivo No. 1,4,5,7,8,9 | 1.Rediseñar los Sistemas del SIGI | 2018-03-15 | 2018-05-30 | Implementación del sistema de gestión | 2.34% | Sistema de Gestión Integrado | 359619048
[6 empty] | 4. Realizar evaluaciones periódicas | 2018-10-15 | 2018-12-15 |  | 0.15% |  | 28952381
[6 empty] | 5. Sensibilizar y socializar acerca del SIGC | 2018-02-15 | 2018-12-15 | Despliegue del SIGI y sus componentes | 0.25% | 4 Actividades de Capacitación | 57904761
[6 empty] | 6. Fomentar la cultura organizacional sobre el SIGI | 2018-02-15 | 2018-12-15 |  | 0.26% |  | 61523810
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3% |  | 508000000
12 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN INTEGRAL | Líder del proceso | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Objetivo No.7,10 | 1. Seguimiento al PIGA-CGN y a los programas del SGA año 2018 | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Sensibilización Ambiental, Consumo de Agua, Consumo de Energía, Consumo de Papel, Material Reciclado en Kgs. | 0.12% | Seguimiento y ejecución PIGA y programas ambientales del SGA 2018. | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Seguimiento a la matriz de Requisitos Legales Ambientales de la CGN | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.12% | Matriz de Requisitos Legales Ambientales Matriz de aspectos e impactos ambientales
[6 empty] | 3.Sostenimiento del SGA | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.09% | Control Operacional, información documentada, mejora continua.
[6 empty] | 4. Diseño y elaboración de los programas del SGA vigencia 2019 | 2018-11-15 | 2018-12-31 |  | 0.05% | PIGA y programas ambientales del SGA de la CGN vigencia 2018.
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.38%
13 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | COMUNICACIÓN PÚBLICA | Líder del proceso | CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASITENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA. | Objetivo No. 2,3 | Cualificación servidores públicos responsables de la información financiera y ciudadanía (Externo) | 2018-01-15 | 2018-12-18 | Percepción- Satisfacción Capacitación Externa | 3% | 34 Eventos | 2440000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3% |  | 2440000000
14 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | GESTIÓN TICs | Líder del proceso | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÒN CONTABLE NACIONAL | Objetivo No.12,14 | 1. Realizar la definición metodológica y ciclo de vida del Sistema | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Prestación de Servicios Informáticos Contratados | 0% | Sistema de Información contable modernizado | 0
[6 empty] | 2. Implementar las mejoras en el sistema de información y consolidación Contable | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 1.22% |  | 881166780 | 881166780
[6 empty] | 3. Realizar pruebas de aceptación del sistema de información | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.076% |  | 105066666
[6 empty] | 4. Gestionar Incidentes relacionados con el Servicio TICs | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.22% |  | 352653333
[6 empty] | 5. Realizar Servicios con base en necesidades definidas | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.43% |  | 898120528
[6 empty] | 6.Implementar un esquema de Arquitectura orientada a servicios (SOA) | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0% |  | 0
[6 empty] | 7. Implementar soluciones de comunicaciones Unificadas | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.52% |  | 827424006
[6 empty] | 8. Realizar Estudios técnicos de Aplicación de Normas Internacionales en el Sistema | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.08% |  | 700860916
[6 empty] | 9.Diseñar y acompañar el proceso de implementación de las normas internacionales en el sistema | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.26% |  | 376285000
[6 empty] | 10. Realizar el diagnóstico de seguridad a los Sistemas de Información de la entidad | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.11% |  | 111165667
[6 empty] | 11.Definir la estrategia de adopción del modelo de seguridad informática | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.19% |  | 129872100
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.106% |  | 4382614996
[6 empty] | TOTAL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO |  |  |  | 55.69% |  | 9187203333
15 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | Líder del proceso | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | Objetivo No. 1,3,4 | 1. Actualizar el Régimen de Contabilidad Pública | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Actualización y Publicación del Régimen de Contabilidad Pública | 1.97% | RCP Actualizado | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Producción de normas | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 3.03%
[6 empty] | 3. Elaboración del plan de capacitación clientes externos. | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.33% | Plan de Capacitación, ficha técnica y programación
[6 empty] | 4. Preparación del material para capacitación a clientes externos. | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 1% | Material de trabajo y apoyo disponible
[6 empty] | 5. Ejecución del plan de capacitación clientes externos. | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Eventos de Capacitación Realizados | 3% | Cumplimiento del plan de capacitación en el 100%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 9.33%
16 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Objetivo No.6 | 1. Gestión a la información Contable pública de las entidades territoriales (+ - 3400) y Nacionales (+ - 347) | 2018-01-02 | 2018-12-31 | 1-Porcentaje Empresas que reportan ICP-Convergencia 2-Porcentaje Entidades del Gobierno que reportan ICP-Convergencia | 2.96% | Información gestionada | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Operativizar el Sistema SIIF Nación (140 entidades) y el Sistema General de Regalías (apoyo permanente a 40 entidades ) | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 1.672% | Tablas de eventos, parametrización y mantenimiento de los Sistemas SIIF-Nación y SPGR.
[6 empty] | 3. Administración de las diferentes categorías en el CHIP | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 1.664% | Administración de las categorías de la CGN
[6 empty] | 4. Certificación de la categorización de los Departamentos, Distritos y Municipios | 2018-07-01 | 2018-11-30 | Cumplimiento en procesamiento de Información a categorizar | 0.35% | Categorizar los departamentos,. Municipios o distritos .
[6 empty] | 5. Refrendación de la Eficiencia Administrativa y Refrendación de la Eficiencia Fiscal. | 2018-01-02 | 2018-09-30 |  | 0.42% | Elaborar las refrendaciones asignadas por Ley a la CGN
[6 empty] | 6. Actividades de Planeación y mejora continua | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 2.264% | Dejar la trazabilidad de las actividades realizadas
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 9.33%
17 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Objetivo No. 3 | 1.Artículos contables y económicos | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 0.23% | Documentos | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Informes diferentes del balance general | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 1.87% | Informes
[6 empty] | 3. Atención a los requerimientos de información | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.47% | Radicados de Respuesta
[6 empty] | 4. Inscripción o mantenimiento de Entidades | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.47% | (Radicados de respuesta) Base de datos actualizada
[6 empty] | 5. Mantenimiento, actualización y control del sistema integrado de gestión institucional | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.47% | Informes y SIGI actualizado
[6 empty] | 6.Publicar en la página Web de la CGN los productos y otros reportes. | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.23% | Página web CGN actualizada
[6 empty] | 7. Implementar el estándar SDMX-DANE | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.23% | Actas, memorias o informes de reunión
[6 empty] | 8. Participar en las actividades del SEN-DANE | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.23% | Memorias
[6 empty] | 9. Gestión con Gremios, Entidades Sectoriales y Organismos internacionales. | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.23% | Actas, memorias o informes de reunión
[6 empty] | 10. Participar en las actividades para el desarrollo del Proyecto Sistema de Información para la Administración de las Finanzas Públicas (SIFP) | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.7% | Actas, memorias o informes de reunión
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 5.13%
18 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Líder del proceso | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Objetivo No.4, 5,10,14 | 1.Plan Anual de Adquisiciones de Gastos Generales | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Cumplimiento ejecución Plan de Compras | 0.49% | Plan de compras ejecutado | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Atención a peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Satisfacción al usuario de PQR | 0.525% | Informe PQRD
[6 empty] | 3. Correspondencia | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.56% | Comunicaciones enviadas
[6 empty] | 4. Archivo | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Efectividad en las transferencias primarias | 0.56% | Transferencias realizadas
[6 empty] | 5. Almacén | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Exactitud en inventarios físicos | 0.56% | Inventario anual
[6 empty] | 6.Contratación | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Tiempo de procesos de contratación | 0.56% | Procesos de contratación finalizados
[6 empty] | 7. Gestión Documental (Proyecto de Inversión)- Plan Institucional de Archivos de la Entidad. PINAR | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.49% | Capacidad tecnológica del sistema de gestión documental
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.745%
19 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | Líder del proceso | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | Objetivo No.5 | 1. Pagaduría | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Índice de Ejecución del PAC | 0.9375% | Indicador PAC | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Presupuesto | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Cumplimiento Ejecución Presupuestal | 0.9375% | Ejecución Presupuestal
[6 empty] | 3. Contabilidad | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Causación de las obligaciones de la CGN | 0.9375% | Fenecimiento de estados financieros
[6 empty] | 4. Implementación Nuevo Marco Normativo | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Seguimiento a la Implementación de políticas | 0.9375% | Reportes y Estados Financieros. Manual de Políticas. Estado de Situación Financiera y apertura
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
20 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | COMUNICACIÓN PÚBLICA | Líder del proceso | COMUNICACIÓN PÚBLICA | Objetivo No. 2,3 | Información y Comunicación externa | 2018-01-15 | 2018-12-18 | Percepción información y comunicación Externa | 0.375% | Publicaciones difundidas | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Información y Comunicación Interna | 2018-01-15 | 2018-12-18 | Percepción información y comunicación interna | 0.375% | Publicaciones difundidas
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.75%
21 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN JURÍDICA | Líder del proceso | GESTIÓN JURÍDICA | Objetivo No. 1 | 1. Atención a derechos de petición y consultas | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Derechos de Petición | 1.11% | Seguimiento y Control periódico de los resultados sobre derechos de petición que lleguen al GIT Jurídica. | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Elaboración y/o Revisión jurídica | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Estudios y Conceptos Jurídicos | 1.11% | Seguimiento y Control periódico de los conceptos y estudios jurídicos emitidos por el GIT Jurídica.
[6 empty] | 3. Representar judicial y extrajudicialmente a la CGN en procesos jurídicos | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.71% | Cumplimiento y Mejoramiento de la actividad Litigiosa que se presente .
[6 empty] | 4. Identificación y Valoración de Requisitos Legales. | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Identificación y Valoración de Requisitos Legales | 0.51% | Seguimiento y control de las solicitudes de requisitos Legales allegadas al GIT.
[6 empty] | 5. Informes Internos y Externos | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.31% | Actualización del sistema Ekogui e informes requeridos.
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
22 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN HUMANA | Líder del proceso | GESTIÓN HUMANA | Objetivo No. 11,13 | 1.Plan Institucional de Capacitación. | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Implementación del PIC en la CGN | 0.38% | Cumplimiento del PIC 2018, con la realización de todas las capacitaciones. | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2.Bienestar social e incentivos | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Cubrimiento plan de bienestar social e incentivos | 0.375% | Realización de actividades, según Plan de Bienestar 2018
[6 empty] | 3.Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Cubrimiento programa de Seguridad y Salud en el trabajo | 0.53% | Ejecución de las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2018.
[6 empty] | 4.Liquidación y trámites de personal | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Reporte de informes y tramite de operaciones | 0.56% | Trámites realizados, según solicitudes.
[6 empty] | 5.Selección, vinculación e inducción de personal | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Transparencia en el Proceso de Selección y Vinculación de Personal | 0.38% | Cumplimiento de los requisitos legales, en los procesos de vinculación.
[6 empty] | 6.Plan de Previsión de Recursos Humanos. | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.38% | Cumplimiento Plan de Previsión de Recursos Humanos
[6 empty] | 7.Plan de incentivos Institucionales | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.38% | Ejecutar actividades para: - Incentivar los servidores públicos.
[6 empty] | 8.Plan Estratégico de Talento Humano | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.38% | Cumplimiento Plan Estratégico de Talento Humano
[6 empty] | 9.Plan Anual de vacantes | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.38% | Plan anual de vacantes 2018
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.745%
23 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | CONTROL Y EVALUACIÓN | Líder del proceso | CONTROL Y EVALUACIÓN | Objetivo No.1,7 | 1. Realizar Auditorías Internas de Gestión inmersas en el Cronograma de Gestión del GIT de Control Interno | 2018-01-15 | 2018-12-14 | Nivel de Cumplimiento de las Auditorías Internas Programadas | 2.63% | Informes y plan de mejoramiento de la Auditoria (físicos - electrónicos) | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Elaborar y enviar informes de Ley | 2018-01-10 | 2018-12-31 |  | 0.75% | Documentos de Informes (físicos - electrónicos)
[6 empty] | 3. Otras actividades | 2018-01-10 | 2018-12-28 |  | 0.37% | Documentos de Informes (físicos - electrónicos)
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
24 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN TICs | Líder del proceso | GESTIÓN TICs | Objetivo No.12,14 | 1. Soportar, administrar y mantener la plataforma tecnológica de la Contaduría general de Nación | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Disponibilidad de LAN, de Plataforma de Gestión, de Plataforma Misional, de Internet. Satisfacción a Usuarios | 0.27% | Proveer servicios con alta disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la CGN | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Fortalecer, Desarrollar e integrar los productos y servicios en la Contaduría General de la Nación | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Efectividad Desarrollo y Soporte | 0.15% | Efectividad en la ejecución de las tareas de soporte y Desarrollo de Software
[6 empty] | 3. Elaborar, divulgar e implementar políticas de seguridad. | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información | 0.0918% | Preservación y administración de la confidencialidad, integridad de la información
[6 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 2018-01-03 | 2018-12-31 |  |  | Informe de Avance del PETI
[6 empty] | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. | 2018-05-01 | 2018-12-31 |  |  | Prevención de riesgos de seguridad sobre la plataforma de la entidad
[6 empty] | Plan de seguridad y privacidad de la información. | 2018-05-01 | 2018-12-31 |  |  | Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la CGN
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.5118%
25 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | PLANEACIÓN INTEGRAL | Líder del proceso | PLANEACIÓN INTEGRAL | Objetivo No. 1,4,5, 7,8,9,10 | 1. Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Oportunidad en la entrega de información completa de planes e indicadores | 0.048% | 1.Seguimiento PEI e indicadores inscritos 3-Plan de Mejoramiento Auditorias | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano. - Actualización de matriz de cumplimiento de transparencia y acceso a la información. - Elaboración y seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento de ITN. - Servicio al Ciudadano. Seguimiento a la atención oportuna de solicitudes de información (Encuesta). - Seguimiento plan de acción de servicio al ciudadano recibido del PNSC-DNP. | 2018-01-02 | 2018-12-31 | - Índice de transparencia. - Espacios de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas. - Satisfacción del Ciudadano-Partes Interesadas | 0.048% | 1.Seguimiento Matriz transparencia 2. Seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento de ITN. 3. Plan de Mejoramiento según Encuesta 4. Ejecución del plan de acción y seguimiento al plan.
[6 empty] | 3. Estrategia Gobierno Digital. | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.024% | Mantener el Ranking a nivel sectorial y mejorarlo a nivel nacional
[6 empty] | 4. Implementar y realizar seguimiento al MIPG V2 |  |  |  | 0.024% | Obtener una calificación adecuada en el sector.
[6 empty] | 5. Eficiencia Administrativa | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Seguimiento Política GEL (Indicador manejado por FURAG) | 0.048% | Documentos versionados
[6 empty] | 6. Gestión presupuestal CGN - 2018- 2019 | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.048% | Gestión presupuestal 2019 y seguimiento Proyecto de Inversión
[6 empty] | 7. Formulación y acompañamiento a Proyectos de Inversión | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Cumplimiento de los recursos apropiados para proyectos de inversión | 0.048% | Seguimiento Proyectos de Inversión registrados en DNP
[6 empty] | 8. Participar en las actividades definidas en el SG-SST. | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.024% | Participación actividades SG-SST
[6 empty] | 9. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 2018-01-02 | 2018-12-31 |  | 0.024% | SGSI implementado
[6 empty] | 10. Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2018-01-02 | 2018-12-31 | Seguimiento a la Gestión de Riesgos | 0.048% | .-Política y Matriz de Riesgos publicada. Seguimiento a la gestión de riesgos
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.384%
[6 empty] | TOTAL PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  |  | 44.18%
Fecha de Publicación: 3 de Septiembre de 2018 | [5 empty] | TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2018 |  |  |  | 99.86%

## resumen
RESÚMEN PLAN DE ACCIÓN 2018
PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO | No. | Nombre Del Proceso | Nombre Del Proyecto Y/o Plan de Acción | Objetivo Institucional al que le Apunta | Vr.Ponderado Proyecto o Plan de Acción | Presupuesto asignado
| 1 | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | SOSTENIBILIDAD DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA | 1,3,4 | 14% | 1096428336
| 2 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ADAPTACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS | Objetivo No. 4 | 6.06% | 191693333
| 3 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DE LA NACIÓN | Objetivo No. 4 | 4.67% | FUNCIONAMIENTO
| 4 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | INFORME CONSOLIDADO DE CONTROL INTERNO CONTABLE | Objetivo No. 4 | 1.17%
| 5 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | CUESTIONARIO ANUAL DE ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | Objetivo No. 4 | 1.87%
| 6 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | INFORMES POR DEPARTAMENTOS | Objetivo No. 4 | 2.33%
| 7 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | SERIES HISTÓRICAS 2007-2017 | Objetivo No. 4 | 0.7%
| 8 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO | Objetivo No. 4 | 1.4%
| 9 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA | Objetivo No. 6 | 11% | FUNCIONAMIENTO
| 10 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA REPORTADA POR LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA CGN A NIVEL NACIONAL | Objetivo No. 6 | 3% | 568466668
| 11 | PLANEACIÓN INTEGRAL | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CGN | Objetivo No. 1,4,5,7,8,9 | 3% | 508000000
| 12 | PLANEACIÓN INTEGRAL | SISTEMAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | Objetivo No.7,10 | 0.375% | FUNCIONAMIENTO
| 13 | COMUNICACIÓN PUBLICA | CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASITENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA. | Objetivo No. 2,3 | 3% | 2440000000
| 14 | GESTIÓN TICs | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE NACIONAL | Objetivo No.12,14 | 3.11% | 4382614996
|  |  | TOTAL PLANES DE ACCIÓN ESTRATÉGICOS |  | 56% | 9187203333
| No. | Nombre Del Proceso | Nombre Del Proyecto Y/o Plan de Acción | Objetivo Institucional al que le Apunta | Vr.Ponderado Proyecto o Plan de Acción | Presupuesto Asignado
PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | 1 | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | ACTIVIDADES DE GESTIÓN O DEMANDA | Objetivo No. 1,2,3 | 9.33% | FUNCIONAMIENTO
| 2 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | Objetivo No.6 | 9.332%
| 3 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | Objetivo No. 3 | 5.13%
| 4 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | Objetivo No.4, 5,10,14 | 3.75%
| 5 | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS |  | Objetivo No.5 | 3.75%
| 6 | COMUNICACIÓN PÚBLICA |  | Objetivo No. 2,3 | 0.75%
| 7 | GESTIÓN JURÍDICA |  | Objetivo No. 1 | 3.75%
| 8 | GESTIÓN HUMANA |  | Objetivo No. 11,13 | 3.75%
| 9 | CONTROL Y EVALUACIÓN |  | Objetivo No. 1, 7 | 3.75%
| 10 | GESTION TICs |  | Objetivo No.12,14 | 0.5062%
| 11 | PLANEACIÓN INTEGRAL |  | Objetivo No. 1,4,5,7,8,9,10 | 0.38%
|  |  | TOTAL PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS |  | 44%
|  |  | TOTAL PLAN AÑO 2018 |  | 100.4%