## Hoja1
| PLAN ESTRATÉGICO - SECTOR HACIENDA ACTIVIDADES POR VIGENCIA | [6 empty] | Código: | Est.1.1.Pro.1.Fr.02
[8 empty] | Fecha: | 2017-12-20
[8 empty] | Versión: | 5
Responsable del Plan: | Pedro Luis Bohórquez R. |  |  | Cargo: | Contador General de la Nación
Fecha de Formulación: | 2017-12-28 | Vigencia de las actividades: | 2018
Responsable aprobación seguimiento | Ivón Yaneth Triana Trujillo |  |  | Cargo: | Coordinadora GIT de Planeación
Entidad | Nombre de la actividad | Descripción | Política | Estrategia | responsable de ejecución de la actividad | Fecha inicio | Fecha fin | Peso | Responsable de registro en SMGI
Contaduría General de la Nación | Participar en el día de la transparencia | Participación y asistencia a la jornada programada para la celebración del día de la transparencia | 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 1. Constituir e implementar el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno para el desarrollo de buenas prácticas en esta materia | Jaime Aguilar Rodríguez | 2018-10-01 | 2018-11-30 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación | realizar diagnóstico para implementación de MIPG II | Elaboración de un diagnóstico institucional del Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión al sistema de gestión institucional con base en las herramientas de autodiagnóstico de las Función Pública y los resultados del FURAG | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos | Ivón Yaneth Triana Trujillo | 2018-01-15 | 2018-05-31 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación | racionalizar procedimientos a partir de los ejercicios de auditoria al SIGI realizados a intervalos planificados | Actualizar los procedimientos controlados del SIGI | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos | Mauricio Velásquez Mesa - Ivón Yaneth Triana Trujillo | 2018-07-03 | 2018-10-31 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación | Ejecutar campañas de apropiación de los procedimientos administrativos y/o servicios de las CGN | Diseñar y poner en práctica campañas que refuercen el conocimiento sobre los procedimientos y/o servicios de la CGN | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos | Ivón Yaneth Triana Trujillo | 2018-02-01 | 2018-09-14 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación | Mantener las 3 certificaciones de los sistemas del SIGI según las normas ISO | Plantear y ejecutar tres planes de mejoramiento para los sistemas del SIGI | 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos | Ivón Yaneth Triana Trujillo | 2018-02-01 | 2018-12-14 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación | Fortalecer los espacio de rendición de cuentas | Generar y/o mejorar los espacios de participación: chat, foros virtuales, video streaming y redes sociales | 7. Servicio al ciudadano | 2. Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda | Ivón Yaneth Triana Trujillo | 2018-05-02 | 2018-08-31 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación | Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de la CGN | Divulgar la guía del lenguaje claro, la carta de trato digno al ciudadano, el protocolo de servicio al ciudadano y la política de servicio al ciudadano | 7. Servicio al ciudadano | 2. Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda | Ivón Yaneth Triana Trujillo | 2018-04-03 | 2018-12-03 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación | Implementación de las herramientas que mejoren el tiempo de respuesta de los canales virtuales de servicio al ciudadano | Diseñar acciones de mejora para disminuir el tiempo de respuesta utilizado en los canales virtuales de servicio al ciudadano | 7. Servicio al ciudadano | 2. Promover la participación ciudadana en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, normatividad acciones y/o servicios de las Entidades del Sector Hacienda | Mauricio Velásquez Mesa | 2018-04-03 | 2018-08-02 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación | Actualizar el Plan Institucional de Archivos - PINAR | Versionar los componentes del PINAR (Estratégico, documental, administración de archivos, tecnológico y cultural) | 10. Gestión Documental | 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos | Jaime Aguilar Rodríguez - Mauricio Velásquez Mesa | 2018-03-16 | 2018-12-14 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación | Actualizar las TRD de las dependencias de las CGN | Revisar y/o actualizar las TRD de las dependencias de las entidad | 10. Gestión Documental | 4. Diseñar e implementar estrategias de racionalización de trámites, servicios y/o procedimientos | Jaime Aguilar Rodríguez | 2018-06-15 | 2018-10-16 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación | Definir el marco de Seguridad y Privacidad de la Información de la entidad (Herramienta Diagnóstico) | Fortalecer el gobierno digital de la CGN a través de la definición estratégica de la seguridad en TI | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital | Mauricio Velásquez Mesa - Ivón Yaneth Triana Trujillo | 2018-02-12 | 2018-06-15 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación | Implementar la norma 27001 en la CGN | Implementar y ejecutar auditorías interna y externa el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de las CGN | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital | Mauricio Velásquez Mesa | 2018-02-15 | 2018-10-31 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación | Mantener el componente TICs para servicios actualizando los formularios para servicios en línea | Efectuar revisión de los formularios e incorporar alternativas para grupos étnicos y mejoras para los tiempos de respuesta | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital | Mauricio Velásquez Mesa | 2018-04-02 | 2018-08-02 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación | Mantener el componente TICs para el Gobierno abierto elaborando y divulgando el Plan de Participación por medios electrónicos | Efectuar la promoción de participación ciudadana a través de medios electrónicos | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital | Mauricio Velásquez Mesa | 2018-04-02 | 2018-08-02 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación | Efectuar un diagnóstico para el entendimiento estratégico de la Arquitectura Empresarial (TICs para la gestión) | Ejecución de diagnóstico para el entendimiento estratégico en materia de tecnología de la CGN | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital | Mauricio Velásquez Mesa | 2018-04-02 | 2018-08-02 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación | Definir el plan de tratamientos de riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Elaborar y gestionar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad según los criterios definidos por la CGN | 11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea | 5. Orientar esfuerzos a la implementación de Gobierno Digital y Seguridad Digital | Mauricio Velásquez Mesa | 2018-02-12 | 2018-06-15 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Contaduría General de la Nación | Sensibilización del Código de Integridad de la Función Pública | Realización de ejercicios de sensibilización a los funcionarios de la Entidad para divulgar el Código de Integridad de la Función Pública. | 4. Integridad | 3. Mejorar el ambiente y condiciones laborales según prioridades de las entidades del Sector hacienda | Ivón Yaneth Triana Trujillo - Fabio Andrés García Bedoya | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 1 | Wilson Eduardo Cifuentes Martínez / Sergio Andrés Villarreal Moyano
Aprobado por: | Nombre | PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ
| Cargo | CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN
Elaborado por: | Nombre | IVÓN YANETH TRIANA TRUJILLO
| Cargo | COORDINADORA GIT DE PLANEACIÓN
| Nombre | WILSON EDUARDO CIFUENTES MARTÍNEZ
| Cargo | PROFESIONAL ESPECIALIZADO - GIT DE PLANEACIÓN
| Nombre | SERGIO ANDRÉS VILLARREAL MOYANO
| Cargo | PROFESIONAL - GIT DE PLANEACIÓN