## FORMATO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Nro. | ACTIVOS | RIESGO | DESCRIPCIÓN RIESGO | AMENAZA | TIPO | CAUSA / VULNERABILIDAD | CONSECUENCIA | RIESGO INICIAL O INHERENTE
[8 empty] | CALIFICACIÓN |  | EVALUACIÓN
[8 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | TALENTO HUMANO | Pérdida de Confidencialidad | Practicas inadecuadas en seguridad de la información por parte los funcionarios públicos de la Contaduría General de la Nación. | Usuarios mal intencionados o sin conocimientos en seguridad de la información. | Seguridad de Información | Falta de revisiones periódicas a la política general y/o a políticas específicas de seguridad de la información | Desactualización de politicas de seguridad de la información Incumplimiento de politicas de seguridad de la información | Probable | Moderado | Alto
2 | TALENTO HUMANO INFORMACION | Pérdida de Confidencialidad | Pérdida de la confidencialidad ocasionada por acceso no autorizado a sistemas y servicios, o abuso de derechos de acceso a sistemas y servicios provocado por algún funcionario/ contratista. - Riesgos de navegación de usuarios con privilegios avanzados (Redes sociales, páginas de periódicos o de variedades). | Usuarios mal intencionados o con desconocimiento de los procesos y/o políticas de la Entidad, códigos maliciosos ( Spywre, Troyanos, Virus, Gusanos) | Seguridad de Información | Falta de implementación de procesos para el registro y cancelación de registro de usuarios. Falta de implementación de procesos de suministro de acceso a usuarios para asignar o revocar derechos de acceso Gestión inadeucada a las vulnerabilidades técnicas | Afectación a la disponibilidad de acceso a los sistemas y servicios de la CGN | Probable | Mayor | Extremo
3 | INFORMACIÓN | Pérdida de Confidencialidad | Pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información ocasionada por la ausencia de requisitos de seguridad de la información en los contratos de desarrollo suscritos con proveedores y contratistas. | Contratos suscritos con proveedores y contratistas, códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos) | Seguridad de Información | Políticas de seguridad de la información relacionadas con proveedores y/o contratistas sin establecer | Perdida de confidencialidad y disponibilidad de la información y posibles Ataques a la integridad de los datos | Posible | Moderado | #VALUE!
4 | INFORMACIÓN HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Pérdida de Integridad | Daño de información o en las instalaciones de procesamiento de datos (Datacenter) | Incendio, inundación, polvo, funcionarios con acceso a Datacenter, proveedores tecnológicos, códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos) | Seguridad de Información | Ausencia de planes de emergencia y pruebas al mismo. Ausencia de redes contra incendio. Falta de controles de acceso físico o deficiencia de los mismos. | Interrupción completa de los servicios ofrecidos por la CGN | Improblable | Mayor | #VALUE!
5 | HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Perdida de Integridad | Instalación y uso de software con vulnerabilidades conocidas en los sistemas operativos de los equipos de cómputo y servidores | Usuarios mal intencionados, códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos), software con vulnerabilidades | Seguridad de Información | Ausencia de políticas y controles restrictivos para la instalación de software no autorizado Uso e instalación de software con vulnerabilidades Perfiles y privilegios no asignados | Interrupción de las operaciones y/o afectación en la prestación del servicio | Probable | Mayor | Extremo
6 | INFORMACIÓN HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Pérdida de Confidencialidad | Infección de equipos informáticos (equipos de cómputo, servidores, equipos de comunicaciones, seguridad, dispositivos móviles) ocasionado por la pérdida de la confidencialidad. | Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos), usuarios sin conocimiento de las políticas de seguridad de la información | Seguridad de Información | Base de datos de antivirus desactualizada. Uso de medios removibles. | Posibles fallos de seguridad o vulnerabilidades en los equipos informáticos y/o perdida de información sensible y confidencial de la CGN | Posible | Moderado | #VALUE!
7 | INFORMACIÓN TALENTO HUMANO | Pérdida de Disponibilidad | Pérdida de la información digital dada en custodia al proveedor de Backup's (daño, robo, pérdida) | Proveedores externos, Atacantes, Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos), servicios de suministro, amenazas naturales (terremotos, incendios, inundaciones, polvo) | Seguridad de Información | Manipulación, transporte y almacenamiento inadecuado a las cintas de backups. Ausencia de pruebas regulares a las copias de respaldo. | Perdida de la información y posibles ataques a la integridad de los datos. | Improblable | Menor | Bajo
8 | INFORMACIÓN TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Pérdida de Disponibilidad | Pérdida de la información generada por las actividades propias de la gestión del proceso | Administrador de servidores sin conocimiento de las políticas de seguridad de la información, Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos), Atacantes | Seguridad de Información | Ausencia de medidas para evitar la pérdida de datos, por ejemplo copias de respaldo. Falta de pruebas regulares a las copias de respaldo. Ausencia de manuales para la administración de las herramientas de aplicaciones. | Perdida de confidencialidad y disponibilidad de la información para los usuarios internos y externos. | Improblable | Mayor | #VALUE!
9 | INFORMACIÓN TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Pérdida de Confidencialidad | Uso inadecuado de los activos de información (tipo servicios, hardware, software, talento humano, información física y digital) | Activos de información, usuarios sin conocimiento de las políticas de seguridad de la información | Seguridad de Información | Ausencia de políticas y controles para la gestión adecuada de los activos de información. Falta de sensibilización en el uso adecuado de los activos de información. | Perdida, robo o mala utilización de la información. | Posible | Moderado | #VALUE!
10 | TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Pérdida de Integridad | Ataques informáticos internos/externos a la infraestructura tecnológica (páginas web, software misional, hardware, aplicaciones, equipos de comunicación, equipos de seguridad, red interna) | Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos), administradores de tecnología sin conocimientos técnicos de seguridad de la información. | Seguridad de Información | Vulnerabilidades técnicas sin conocer, uso de software desactualizado | Perdida de la continuidad del negocio, servicios afectados para los usuarios internos y externos. Afectación a toda la Entidad | Posible | Moderado | #VALUE!
11 | HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Pérdida de Disponibilidad | Indisponibilidad del canal de comunicación (internet, intranet) | Falla en el suministro de energía, servicios ofrecidos por el proveedor | Seguridad de Información | Ausencia de canal de respaldo, acuerdos de nivel de servicio con el proveedor sin establecer. Falta de respaldo de los servicios de suministro (aire, energía, entre otros). | Afectación a la disponibilidad de los servicios de la CGN | Probable | Moderado | #VALUE!
12 | INFORMACIÓN TALENTO HUMANO | Pérdida de Confidencialidad | Gestión y uso inadecuado de las contraseñas | Usuarios sin conocimiento de las políticas de seguridad de la información y sin sensibilización. | Seguridad de Información | Ausencia de políticas para la gestión y uso de contraseñas Falta de sensibilización y capacitación en el uso de contraseñas | Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información | Probable | Mayor | Extremo
13 | TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Pérdida de Confidencialidad | Acceso no autorizado a las redes de la entidad (interna y externa) | Red sin protección, usuarios mal intencionados, Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos) | Seguridad de Información | Ausencia de controles que protejan la información transferida y las instalaciones de procesamiento de información de soporte | Perdida de imagen ante los usuarios y perdida de confidencialidad de la información | Improblable | Menor | Bajo
14 | INFORMACIÓN TALENTO HUMANO | Pérdida de Confidencialidad | Acceso no autorizado a información enviada mediante mensajería electrónica | Usuarios mal intencionados, Atacantes, Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos) | Seguridad de Información | Controles de acceso al correo electrónico inadecuados, uso de contraseñas débiles | Perdida de confidencialidad e integridad de la información | Posible | Moderado | #VALUE!
15 | INFORMACIÓN HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Pérdida de Confidencialidad | Interceptación de información en tránsito provocada por una pérdida de la confidencialidad | Usuarios mal intencionados, Atacantes, Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos) | Seguridad de Información | Ausencia de controles adecuados para la transferencia de información | Perdida de confidencialidad e integridad de la información | Improblable | Moderado | Moderado
16 | TALENTO HUMANO | Pérdida de Confidencialidad | Incumplimiento de las responsabilidades de seguridad de la información asignadas a los funcionarios públicos | Funcionarios públicos, manual de funciones, contratos de prestación de servicios | Seguridad de Información | Falta de competencia de las personas para cumplir con las responsabilidades de seguridad de la información asignadas Desconocimiento de las responsabilidades de seguridad de la información Falta de descripción de los roles y responsabilidades asignadas en los documentos de la contratación | Incumplimiento de la política de seguridad de la información y sanción disciplinaria | Posible | Moderado | #VALUE!
17 | INFORMACIÓN | Pérdida de Confidencialidad | Divulgación de información pública clasificada, pública reservada que se encuentra en medio digital y física | Funcionarios y/o Contratistas, Atacantes | Seguridad de Información | Accesos lógicos sin retirar, novedades de funcionarios y/o contratistas sin reportar, ausencia de acuerdos de confidencialidad | Incumplimiento de la política de seguridad de la información en el acuerdo de confidencialidad de la información | Posible | Moderado | #VALUE!
18 | HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Pérdida de Integridad | Daño en equipos informáticos (equipos de cómputo, servidores, equipos de comunicaciones, seguridad, dispositivos móviles) | Fallas en servicios de suministro (energía, telecomunicaciones, aire acondicionado) | Seguridad de Información | Conexión de equipos a corriente no regulada UPS sin revisión o monitoreo Equipos sin protección contra fallas de energía | Afectación a la disponibilidad de los servicios de la CGN | Improblable | Mayor | #VALUE!
19 | INFORMACIÓN TALENTO HUMANO | Pérdida de Disponibilidad | Incumplimiento de la legislación y procedimientos vigentes en materia de contratación estatal | Funcionarios con roles para la contratación de personal. | Seguridad de Información | Desconocimiento de la legislación Colombiana y de los procedimientos internos de la Entidad | Incumplimiento legal de obligaciones con causales disciplinarias, fiscales o penales | Posible | Moderado | #VALUE!
20 | INFORMACIÓN | Pérdida de la confidencialidad, integridad | Pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información cifrada | Funcionarios y/o Contratistas, Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos), Atacantes. | Seguridad de Información | Uso de controles criptográficos débiles, protección inadecuada a llaves criptográficas, ausencia de políticas para asegurar el uso apropiado de controles criptográficos | Perdida, robo o mala utilización de la información. | Posible | Moderado | #VALUE!
21 | INFORMACIÓN | Pérdida de Disponibilidad | Pérdida de la continuidad de la seguridad de la información en situaciones de contingencia | Funcionarios con roles de seguridad de la información, códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos), Atacantes, Proveedores Críticos | Seguridad de Información | Exclusión de la seguridad de la información en la planificación de la continuidad del negocio | Perdida de la continuidad del negocio, servicios afectados para los usuarios internos y externos. Afectación a toda la Entidad | Probable | Catastrófico | Extremo
22 | INFORMACIÓN HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Pérdida de Disponibilidad | Pérdida de la disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de información | Funcionarios y/o Contratistas, Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos), Atacantes, Proveedores Críticos, infraestructura tecnológica, servicios críticos | Seguridad de Información | Ausencia de redundancias para los servicios críticos | Perdida de la continuidad de la operación del negocio | Improblable | Mayor | #VALUE!
23 | HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Pérdida de Disponibilidad | Indisponibilidad de los recursos tecnológicos ocasionada por una inadecuada gestión a la capacidad (procesamiento, almacenamiento, memora) gestionada inadecuadamente | Administradores de los recursos de la infraestructura tecnológica | Seguridad de Información | Falta de identificación de rangos críticos, | Interrupción de los servicios tecnológicos ofrecidos por la CGN | Posible | Moderado | #VALUE!
24 | INFORMACIÓN | Pérdida de la confidencialidad, integridad | Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en la ejecución de proyectos por parte del GIT Apoyo informático | Filtración y manipulación de la información | Seguridad de Información | No se realiza una valoración de los riesgos de seguridad de la información en una etapa temprana del proyecto con el fin de identificar los controles necesarios . Falta de integración de la seguridad de la información en la gestión de proyectos. | Afectación en la seguridad aplicada al proyecto, directamente relacionado con costo, tiempo y alcance | Posible | Moderado | #VALUE!
25 | INFORMACIÓN HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Pérdida de la confidencialidad, integridad | Perdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad en los sistemas de información ya sean nuevos o existentes | Proveedores de sistemas de información, funcionarios con roles de desarrollo no cumplen las políticas y requerimientos en seguridad | Seguridad de Información | Falta de políticas que exijan la inclusión de requisitos de seguridad de la información para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas | Afectación en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información | Posible | Moderado | #VALUE!
26 | TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Pérdida de Integridad | Cambios en los sistemas de información gestionados inadecuadamente | Usuarios y administradores sin conocimiento de las políticas de seguridad de la información y sin sensibilización. | Seguridad de Información | Ausencia de procedimientos formales para el control de cambios. Ausencia de políticas para el control de cambios en los sistemas. | Incumplimiento de los procedimientos de control de cambios en los sistemas de información | Improblable | Moderado | Moderado
27 | TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Pérdida de Confidencialidad | Perdida de la confidencialidad ocasionado por un acceso no autorizado a los códigos fuente y ambientes de desarrollo | Códigos maliciosos, desarrolladores | Seguridad de Información | Protección inadecuada al ambiente de desarrollo Desconocimiento de principios de desarrollo seguro. Uso de herramientas con vulnerabilidades conocidas. | Afectación en la integridad del código fuente en ambiente de desarrollo | Improblable | Moderado | Moderado
OPORTUNIDADES
1 | TALENTO HUMANO INFORMACIÓN |  | Asesoría y documentación brindada por Entidades del Estado en temas de seguridad de la información, por ejemplo guías que provee MinTIC, DAFP, Archivo General de la Nación | No Aplica |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
“Cuentas Claras, Estado Transparente” Calle 95 No. 15 – 56 Código Postal: 110221 PBX (57 1) 492 6400 www.contaduria.gov.co E-mail: contactenos@contaduria.gov.co Bogotá D.C. – Colombia
Fecha de aprobación: Octubre 30 de 2018
Fecha de Publicación: 13 de Diciembre 2018

## MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO
MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SEGURIDAD DIGITAL- CGN
PLAN DE TRATAMIENTO
Nro. | RIESGO | ACTIVOS | TIPO | AMENAZA | CAUSA / VULNERABILIDAD | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | OPCION DE TRATAMIENTO | ACCIONES | ACTIVIDAD DE CONTROL | SOPORTE | RESPONSABLE | TIEMPO DE EJECUCIÓN |  | INDICADOR
[6 empty] | CALIFICACIÓN |  | EVALUACIÓN | [6 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN
[6 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | Pérdida de Confidencialidad | TALENTO HUMANO | Seguridad de Información | Usuarios mal intencionados o sin conocimientos en seguridad de la información. | Falta de revisiones periódicas a la política general y/o a políticas específicas de seguridad de la información | Improblable | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Revisiones periódicas y actualización de la política general de seguridad de la información. | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la información A. 5.1.2 revision de la politica | Política general de seguridad de la información aprobada por la alta dirección. | GIT Apoyo Informático - Encargado de segurdad | 2018-05-15 | 2018-12-30 | Acta de revisión y/o actualización (Comité SIGI)
[11 empty] | Revisiones periódicas y actualización del manual de políticas de seguridad de la información. |  |  | GIT Apoyo Informático - Encargado de segurdad | 2018-05-15 | 2018-12-30 | Acta de revisión y/o actualización (Comité SIGI)
[11 empty] | Socializar la política general de seguridad de la información aprobada por la alta dirección, por medio de: Correo electrónico, Intranet, Pagina Web, Sensibilizaciones. (Dejar evidencia documentada) | A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la información | Manual de poíticas especificas de seguridad de la información. | GIT Apoyo Informatico | 2018-01-15 | 2018-12-30 | Reuniones, campañas, talleres de socialización (Registro de asistencia)
[11 empty] | Implementar y verificar el cumplimiento de la política general y el manual de las políticas especificas de seguridad de la información. |  |  | Talento Humano - Planeación - GIT Apoyo Informático | 2018-01-15 | 2018-12-30 | Perdida de disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información=Políticas satisfactorias / Políticas medibles * 100
2 | Pérdida de Confidencialidad | TALENTO HUMANO INFORMACIÓN | Seguridad de Información | Usuarios mal intencionados o con desconocimiento de los procesos y/o políticas de la Entidad, códigos maliciosos ( Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos) | Falta de implementación de procesos para el registro y cancelación de registro de usuarios. Falta de implementación de procesos de suministro de acceso a usuarios para asignar o revocar derechos de acceso Gestión inadecuada a las vulnerabilidades técnicas | Improblable | Mayor | Alto |  | Reducir el riesgo | Actualizar e implementar políticas de control de acceso lógico | A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado | Perfiles y privilegios de administración asignados para ciertos administradores de las plataformas | GIT Apoyo Informático | 2018-05-30 | 2018-12-30 | Formatos diligenciados de acceso logico y/o fisico
[11 empty] | Definir e implementar políticas de suministro de acceso formal de usuarios para asignar o revocar derechos de acceso |  |  | GIT Apoyo Informático
[11 empty] | Definir e implementar política de revisión periódica de los derechos de acceso | A.9.1.1 Política de control de acceso | Política para el control de acceso definida | GIT Apoyo Informático - Adminitradores plataforma tecnologica
[11 empty] | Establecer e implementar procedimiento de gestión de usuarios |  |  | GIT Apoyo Informático - Talento Humano
3 | Pérdida de Confidencialidad | INFORMACIÓN | Seguridad de Información | Contratos suscritos con proveedores y contratistas, códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos) | Políticas de seguridad de la información relacionadas con proveedores y/o contratistas sin establecer | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Establecer seguimiento y control a los proveedores en la aplicación de los requisitos de segurdad en los sistemas de información, dando cumplimiento a la norma. | A.15.1.1 Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores | En el formato de especificaciones tecnicas GTI04-FOR02V6 se tiene establecido que el proveedor debe cumplir con las politicas de seguridad de la información de la entidad. | GIT Apoyo Informático - Grupo de Planeación y Gestión | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Acuerdo de confidencialidad (Contratistas - Proveedores) - revisar nombre Actas de reuniones de seguimiento de los proveedores
[12 empty] | A.15.1.2 Tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con proveedores | Clausula de confidencialidad en los contratos suscritos con proveedores y contratistas
[11 empty] | Seguimiento y control de las licencias adquiridas por la entidad y las que se encuentren en uso en los equipos. Controlar y aseguramiento que no se exceda el numero de licencias asignadas a usuario. Adquirir software de fuentes conocidas y confiables para asegurar que no se violen los derechos de autor. | A.18.1.2 Derechos de propiedad intelectual | Clausula de derechos de propiedad intelectual en los contratos suscritos con proveedores y contratistas. | GIT Apoyo Informático - Grupo de Planeación y Gestión
4 | Pérdida de Integridad | INFORMACIÓN HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Seguridad de Información | Incendio, inundación, polvo, funcionarios con acceso a Datacenter, proveedores tecnológicos, códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos) | Ausencia de planes de emergencia y pruebas al mismo. Ausencia de redes contra incendio. Falta de controles de acceso físico o deficiencia de los mismos. | Rara vez | Mayor | #VALUE! |  | Reducir el riesgo | Documentar el plan de recuperación de desastres. | A.11.1.4 Protección contra amenazas externas y ambientales A.11.2.1 Ubicación y protección de los equipos A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información | Sistema de detección y prevencion de incendios. Plan de recuperación de desastres para montar servicios en el centro de datos alterno. | GIT Apoyo Informático - Adminitradores plataforma tecnologica | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Plan de continuidad de Negocio del sistema CHIP.
5 | Perdida de Integridad | HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Seguridad de Información | Usuarios mal intencionados, códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos), software con vulnerabilidades | Ausencia de políticas y controles restrictivos para la instalación de software no autorizado Uso e instalación de software con vulnerabilidades Perfiles y privilegios no asignados | Improblable | Mayor | Alto |  | Reducir el riesgo | Establecer e implementar políticas para la gestión de vulnerabilidades técnicas y para la restricción de instalación de software en sistemas operativos | A.9.2.3 Gestión de derechos de acceso privilegiado A.12.6.2 Restricciones sobre la instalación de software | Perfiles y privilegios de administración asignados para ciertos administradores de las plataformas | GIT Apoyo Informático - Adminitradores plataforma tecnologica | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Reporte Mensual de análisis de vulnerabilidades
[11 empty] | Establecer e implementar procedimiento para la restricción de instalación de software en sistemas operativos |  |  | GIT Apoyo Informático - Adminitradores plataforma tecnologica | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Reporte de software instalado en los equipos
6 | Pérdida de Confidencialidad | INFORMACIÓN HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Seguridad de Información | Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos), usuarios sin conocimiento de las políticas de seguridad de la información | Base de datos de antivirus desactualizada. Uso de medios removibles. | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Establecer reglas para el manejo de la gestión de los medios removibles. | A.12.2.1 Controles contra códigos maliciosos | Se monitorea con la consoloa de antivirus ESET version 6. | GIT Apoyo Informático - Adminitrador antivirus | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Reporte de dispositivos externos escaneados
[11 empty] | Cumplimiento de las políticas para la protección contra código malicioso en servidores y equipos de cómputo. |  | Al conectar dispositivos USB el antivirus automaticamente realiza un escaneo el cual no se puede cancelar por parte del usuario. | GIT Apoyo Informático - Adminitrador antivirus | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Reporte de código malicioso
Se controlan desde la consola las actualizaciones de las bases de datos de virus.
7 | Pérdida de Disponibilidad | INFORMACIÓN TALENTO HUMANO | Seguridad de Información | Proveedores externos, Atacantes, Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos), servicios de suministro, amenazas naturales (terremotos, incendios, inundaciones, polvo) | Manipulación, transporte y almacenamiento inadecuado a las cintas de backups. Ausencia de pruebas regulares a las copias de respaldo. | Rara vez | Menor | Bajo |  | Reducir el riesgo | Realizar pruebas de restauración de las copias de respaldo de la información, software e imágenes de los sistemas. Almacenimiento adecuado de las copias de respaldo. Monitores y seguimiento de la ejecución de las copias de respaldo con el fin de asegurar el correcto procedimiento (Completitud de los datos y registros) durante la gestión. | A.12.3.1 Respaldo de información | Visitas de inspección de seguridad al Proveedor que custodia las cintas. | GIT Apoyo Informático - Adminitradores plataforma tecnologica | 2018-08-30 | 2018-12-30 | Especificación de requerimientos de seguridad informática para proveedor de custodia de medios Registro de entrega de medios
[11 empty] | Validar los requisitos de seguridad en la custodia de cintas al proveedor ( Transporte, instalaciones, manipulación, etc). | A.15.1.3 Cadena de suministro de tecnología de información y comunicación | Solicitud permanente de cintas dadas a la custodia del Proveedor | GIT Apoyo Informático - Encargado de segurdad | 2018-08-30 | 2018-12-30
8 | Pérdida de Disponibilidad | INFORMACIÓN TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Seguridad de Información | Administrador de servidores sin conocimiento de las políticas de seguridad de la información, Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos), Atacantes | Ausencia de medidas para evitar la pérdida de datos, por ejemplo copias de respaldo. Falta de pruebas regulares a las copias de respaldo. Ausencia de manuales para la administración de las herramientas de aplicaciones. | Rara vez | Mayor | #VALUE! |  | Reducir el riesgo | Dar cumplimiento con los procesos para la realización de backups a software, imágenes de los sistemas operativos, e información crítica Verificación de las copias de respaldo por medio de pruebas de restauración | A.12.3.1 Respaldo de información | Implementación de copias de respaldo con frecuencia diarios, semanales y mensuales | GIT Apoyo Informático - Adminitradores plataforma tecnologica | 2018-07-30 | 2018-12-30 | Verificación del formato GTI02-FOR01 Bitacora plataforma tecnológica
9 | Pérdida de Confidencialidad | INFORMACIÓN TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Seguridad de Información | Activos de información, usuarios sin conocimiento de las políticas de seguridad de la información | Ausencia de políticas y controles para la gestión adecuada de los activos de información. Falta de sensibilización en el uso adecuado de los activos de información. | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Proporcionar un instructivo que brinde la guía para la gestión adecuada de los activos de información. | A.8.1.1 Inventario de activos A.8.1.2 Propiedad de los activos A.8.1.3 Uso aceptable de los activos | Inventario de hardware y software | GIT Apoyo Informático - Encarago de elementos TI | 2018-07-30 | 2018-12-30 | Formatos de gestión de activos de información diligenciados y actualizados
10 | Pérdida de Integridad | TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Seguridad de Información | Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos), administradores de tecnología sin conocimientos técnicos de seguridad de la información. | Vulnerabilidades técnicas sin conocer, uso de software desactualizado | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Establecer contacto con grupos de interes, especializados en seguridad de la información | A.6.1.4 Contacto con grupos de interés especial A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas | Cierre de puertos. Actualización de software para mitigar riesgos de seguridad. Pruebas de vulnerabilidad periódicas | GIT Apoyo Informático - Encargado de segurdad | 2018-03-30 | 2018-12-30 | Soporte de apoyo prestado por grupos de interes (boletin de seguridad)
[11 empty] | Desarrollar pruebas de vulnerabilidades periódicas | [5 empty] | Informe de pruebas de vulnerabilidad realizado
Instalación de nuevas versiones de software
11 | Pérdida de Disponibilidad | HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Seguridad de Información | Falla en el suministro de energía, servicios ofrecidos por el proveedor | Ausencia de canal de respaldo, acuerdos de nivel de servicio con el proveedor sin establecer. Falta de respaldo de los servicios de suministro (aire, energía, entre otros). | Improblable | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Establecer redundancia en los servicios críticos de la Entidad | A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red A.17.2.1 Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información | Software de monitoreo. Linea de soporte UNE para reporte de indisponibilidad del servicio. | GIT Apoyo Informático - Adminitradores plataforma tecnologica | 2018-04-30 | 2018-12-30 | Informes de Monitoreo de servicios
Solicitar al proveedor principal activacion de una comunidad SNMP para monitoreo interno.
Seguimiento a los acuerdos de nivel de servicio con los Proveedores de los servicios críticos.
12 | Pérdida de Confidencialidad | INFORMACIÓN TALENTO HUMANO | Seguridad de Información | Usuarios sin conocimiento de las políticas de seguridad de la información y sin sensibilización. | Ausencia de políticas para la gestión y uso de contraseñas Falta de sensibilización y capacitación en el uso de contraseñas | Improblable | Mayor | Alto |  | Reducir el riesgo | Dar cumplimiento a las políticas de seguridad de la información relacionadas con el uso adecuado de contraseñas por parte de los usuarios. | A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas | Políticas de control de contraseñas en el servidor de dominio. | GIT Apoyo Informático - Adminitrador domino | 2018-04-30 | 2018-12-30 | Implementación de politicas para el uso adecuado de contraseñas
[11 empty] | Definir e implementar políticas de asignación de contraseñas temporales seguras cuando se crean usuarios |  | Configuración en el servidor de dominio para cambio de contraseñas cada 45 dias
[11 empty] | Establecer e implementar política de cambio de contraseña de cuentas de administración genéricas cada vez que expire el tiempo de acceso concedido a un funcionario, exfuncionario, contratista y/o proveedor. |  | Se realizan sensibilizaciones por medio de los Tips de seguridad informatica
Implementar sistemas de gestión de contraseñas que aseguren la calidad de las mismas
Inclusión en el plan de sensibilización y capacitación tema de uso adecuado de contraseñas.
13 | Pérdida de Confidencialidad | TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Seguridad de Información | Red sin protección, usuarios mal intencionados, Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos) | Ausencia de controles que protejan la información transferida y las instalaciones de procesamiento de información de soporte | Rara vez | Menor | Bajo |  | Reducir el riesgo | A nivel de Switch se deshabilitan los puertos que no estan en uso | A.13.1.1 Controles de redes A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red A.13.1.3 Separación en las redes | A nivel de Switch se deshabilitan los puertos que no estan en uso | GIT Apoyo Informático - Adminitrador de red | 2018-05-30 | 2018-12-30 | Reporte de puertos deshabilitados
[11 empty] | Autenticación en redes Wi-Fi mediante protocolos seguros (WPA2) |  | Autenticacion a la Wifi a traves del directorio activo para la red inalambrica corporativa |  | 2018-05-30 | 2018-12-30 | Aplica politicas del directorio Activo Reporte periodico de conectividad
[11 empty] | Uso de protocolos de comunicación seguros (HTTPS) |  | En la red de invitados se cuenta con seguridad (WPA2) |  | 2018-05-30 | 2018-12-30 | Realizar contrato de certificado SSL para acceso seguro de la pagina del CHIP
[11 empty] | Implementación de servicios y/o equipos que brinden seguridad perimetral |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-12-30 | Monitoreo de logs
[11 empty] | Separación de la red de la entidad mediante VLANS |  |  |  | 2018-05-30 | 2018-12-30 | Diagrama actualizado de la red por VLAN
14 | Pérdida de Confidencialidad | INFORMACIÓN TALENTO HUMANO | Seguridad de Información | Usuarios mal intencionados, Atacantes, Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos) | Controles de acceso al correo electrónico inadecuados, uso de contraseñas débiles | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Ejecución periódica de pruebas de ingeniería social con el fin de concientizar a los funcionarios y/o contratistas sobre los riesgos a los cuales están expuestos | A.14.1.3 Protección de transacciones de los servicios de las aplicaciones | Envío de mensajería electrónica mediante HTTPS. | GIT Apoyo Informático - Encargado de segurdad | 2018-03-30 | 2018-12-30 | Socialización de procesos de ingeniería social
[11 empty] | Verificar la autenticacion del usuario en el correo electronico. |  |  |  | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Aplica politicas de verificación en autenticación de correo
15 | Pérdida de Confidencialidad | INFORMACIÓN HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Seguridad de Información | Usuarios mal intencionados, Atacantes, Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos) | Ausencia de controles adecuados para la transferencia de información | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Mantener procedimientos y controles para la transferencia de información durante el transisto de la misma, ademas de los niveles aceptables de control de acceso. | A.13.2.1 Política de desarrollo seguro A.13.2.2 Procedimientos de control de cambios en sistemas | Uso de certificados dígitales para servicios críticos | GIT Apoyo Informático - Adminitradores plataforma tecnologica | 2018-05-30 | 2018-12-30 | Monitoreo de conecciones VPN
[11 empty] | Establecer acuerdos para intercambio de información con entes de control |  | Uso de protocolos de comunicación SFTP |  | 2018-04-30 | 2018-12-30 | Descargas SFTP de usuarios estratégicos
Uso de VPN con certificados y autenticación
Cada usuario de la VPN tiene asignadas reglas de conexión dentro del firewall
16 | Pérdida de Confidencialidad | TALENTO HUMANO | Seguridad de Información | Funcionarios públicos, manual de funciones, contratos de prestación de servicios | Falta de competencia de las personas para cumplir con las responsabilidades de seguridad de la información asignadas Desconocimiento de las responsabilidades de seguridad de la información Falta de descripción de los roles y responsabilidades asignadas en los documentos de la contratación | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Dar cumplimiento con el diligenciamiento del acuerdos de confidencialidad para todos los funcionarios públicos de la Entidad | A.7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información | Cláusula de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios | Talento humano- Gestión adminstrativa | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Acuerdos de confidencialidad
[11 empty] | Definir, ejecutar y hacer seguimiento al plan anual de capacitación, educación (formal y no formal) y formación en seguridad de la información |  |  | Talento Humano | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Registro de Plan PIC y de capacitaciones
17 | Pérdida de Confidencialidad | INFORMACIÓN | Seguridad de Información | Funcionarios y/o Contratistas, Atacantes | Accesos lógicos sin retirar, novedades de funcionarios y/o contratistas sin reportar, ausencia de acuerdos de confidencialidad | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Establecer e implementar procedimiento de gestión de usuarios | A.7.3.1 Terminación o cambio de responsabilidades de empleo | Cláusula de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios | Talento Humano - Gestión adminstrativa | 2018-01-30 | 2018-12-30 | Formatos de creación de cuentas de usuario institucional diligenciados
[11 empty] | Dar cumplimiento con el diligenciamiento del acuerdos de confidencialidad para todos los funcionarios públicos de la Entidad |  | Acuerdo de confidencialidad firmado por todos los funcionarios publicos. |  | 2018-06-30 | 2018-12-30
[11 empty] | Verificación del procedimiento en el proceso de cambio o terminación de empleo |  |  |  | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Registro de paz y salvo
18 | Pérdida de Integridad | HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Seguridad de Información | Fallas en servicios de suministro (energía, telecomunicaciones, aire acondicionado) | Conexión de equipos a corriente no regulada UPS sin revisión o monitoreo Equipos sin protección contra fallas de energía | Rara vez | Mayor | #VALUE! |  | Reducir el riesgo | Realizar inspecciones periódicas de los equipos tecnologicos y de respaldo (servidores, UPS, planta eléctrica) para verificar su funcionamiento y ejecutar las correcciones necesarias | A.11.2.2 Servicios de suministro | Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) con autonomia de 1 hora. | GIT Apoyo Informático - Adminitradores plataforma tecnologica | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Verificación del formato GTI02-FOR01 Bitacora plataforma tecnológica
Planta Electrica con autonomia de 10 horas
[11 empty] | Establecer plan de mantenimientos preventivos a los equipos. |  | Aire acondicionado |  | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Registro de plan de mantenimientos preventivos
19 | Pérdida de Disponibilidad | INFORMACIÓN TALENTO HUMANO | Seguridad de Información | Funcionarios con roles para la contratación de personal. | Desconocimiento de la legislación Colombiana y de los procedimientos internos de la Entidad | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Verificar la veracidad de los antecedentes de los funcionarios que esten acorde a las funciones u obligaciones laborales | A.7.1.1 Selección A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo A.7.2.3 Proceso disciplinario A.7.3.1 Terminación o cambio de responsabilidades de empleo | Normograma | Talento Humano - Gestión adminstrativa | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Registro de verificación Registro de servicios en service desk
[11 empty] | Validar procedimiento de vinculación y retiro laboral desde las areas pertinentes ( Gestión adminstrativa y Talento humano). |  | Manual de contratación, Ley 80 y sus decretos | GIT Juridico, Talento Humano - Gestión adminstrativa
Procedimiento de vinculación y retiro laboral
20 | Pérdida de la confidencialidad, integridad | INFORMACIÓN | Seguridad de Información | Funcionarios y/o Contratistas, Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos), Atacantes. | Uso de controles criptográficos débiles, protección inadecuada a llaves criptográficas, ausencia de políticas para asegurar el uso apropiado de controles criptográficos | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Uso adecuado de controles criptográficos y gestión de llaves criptográficas | A.10.1.1 Política sobre el uso de controles criptográficos | Implementación de sistema de autenticación de doble factor (tokens) y certificados SSL | GIT Apoyo Informático - Adminitradores plataforma tecnologica | 2018-07-30 | 2018-12-30 | Registro de entrega de token Codigo de certificado SSL
21 | Pérdida de Disponibilidad | INFORMACIÓN | Seguridad de Información | Funcionarios con roles de seguridad de la información, códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos), Atacantes, Proveedores Críticos | Exclusión de la seguridad de la información en la planificación de la continuidad del negocio | Improblable | Catastrófico | Extremo |  | Reducir el riesgo | Establecer e implementar un plan de continuidad del negocio, en el cual se incluya la continuidad de la seguridad de la información, su verificación y evaluación a la misma | A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la información A.17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información A.17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información | Backup de las aplicaciones y bases de datos de las aplicaciones misionales Plan de Contingencia de la Entidad Plan para la recuperación de desastres Centro de datos ubicado en sitio alterno | Alta gerencia y demas procesos | 2018-08-30 | 2018-12-30 | Plan de contingencia Plan de continuidad de Negocio del sistema CHIP.
22 | Pérdida de Disponibilidad | INFORMACIÓN HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Seguridad de Información | Funcionarios y/o Contratistas, Códigos maliciosos (Spyware, Troyanos, Virus, Gusanos), Atacantes, Proveedores Críticos, infraestructura tecnológica, servicios críticos | Ausencia de redundancias para los servicios críticos | Rara vez | Mayor | #VALUE! |  | Reducir el riesgo | Establecer y poner a prueba sistemas de redundancia suficiente para los servicios y arquitectura crítica usados para el procesamiento de información | A.17.2.1 Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información. | Correo electrónico manejado en la nube | GIT Apoyo Informático - Adminitradores plataforma tecnologica | 2018-08-30 | 2018-12-30 | Informe de pruebas realizado
Centro de datos ubicado en sitio alterno
23 | Pérdida de Disponibilidad | HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Seguridad de Información | Administradores de los recursos de la infraestructura tecnológica | Falta de identificación de rangos críticos, | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Establecer e implementar procedimiento de gestión de la capacidad | A.12.1.3 Gestión de capacidad | Implementación de scripts para el monitoreo a los recursos de los servidores y notificación por correo electrónico del estado al administrador | GIT Apoyo Informático - Adminitradores plataforma tecnologica | 2018-07-30 | 2018-12-30 | Informe de capacidad futura
24 | Pérdida de la confidencialidad, integridad | INFORMACIÓN | Seguridad de Información | Filtración y manipulación de la información | No se realiza una valoración de los riesgos de seguridad de la información en una etapa temprana del proyecto con el fin de identificar los controles necesarios . Falta de integración de la seguridad de la información en la gestión de proyectos. | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Implementar metodologia de proyectos que incluya requisitos de seguridad de la información. (Estrablecer e implementar política) | A.6.1.5 Seguridad de la información en la gestión de proyectos | En el formato de GTI04-FOR02 - FORMATO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS se establece un item de requerimientos minimos obligatorios de ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE PRODUCTO Y/O SERVICIO Supervisión de los proyectos | GIT Apoyo Informático - Grupo de Planeación y Gestión y encargado de seguridad | 2018-06-30 | 2018-12-30 | Gestion metodología de proyectos con requisitos de seguridad Especificaciones de seguridad de la información en procesos precontractuales
Realizar valoración de los riesgos de seguridad de la información en una etapa temprana del proyecto para identificar los controles necesarios. ( Estrablecer e implementar política)
Realizar seguimiento a los riesgos identificados y a los controles implementados para tratar los riegos durante las fases del proyecto. ( Estrablecer e implementar política)
25 | Pérdida de la confidencialidad, integridad | INFORMACIÓN HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Seguridad de Información | Proveedores de sistemas de información, funcionarios con roles de desarrollo no cumplen las políticas y requerimientos en seguridad | Falta de políticas que exijan la inclusión de requisitos de seguridad de la información para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Se define políticas donde se exije la inclusion de requisitos de seguridad de la información dentro del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de información, requisitos tales como uso de principios de desarrollo seguro, ejecución de pruebas de seguridad, ejecución de pruebas de aceptación de sistemas | A.14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo y de soporte | GTI01-FOR02 Orden de cambio Supervisión de los proyectos | GIT Apoyo Informático - Grupo de desarrollo, grupo de certificación de SW y Encargado de seguridad | 2018-07-30 | 2018-12-30 | Gestion de requisitos de seguridad de la información en el ciclo de desarrollo de sistemas de información
26 | Pérdida de Integridad | TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Seguridad de Información | Usuarios y administradores sin conocimiento de las políticas de seguridad de la información y sin sensibilización. | Ausencia de procedimientos formales para el control de cambios. Ausencia de políticas para el control de cambios en los sistemas. | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Actualización e implementación de procedimientos de gestión de cambios | A.14.2.2 Procedimientos de control de cambios en sistemas | Formato GTI01-FOR02 Orden de cambio | GIT Apoyo Informatico | 2018-04-30 | 2018-12-30 | Registros de gestión de cambios
27 | Pérdida de Confidencialidad | TALENTO HUMANO HARDWARE SOFTWARE Y SERVICIOS | Seguridad de Información | Códigos maliciosos, desarrolladores | Protección inadecuada al ambiente de desarrollo Desconocimiento de principios de desarrollo seguro. Uso de herramientas con vulnerabilidades conocidas. | Rara vez | Moderado | Moderado |  | Reducir el riesgo | Establecer e implementar políticas para la protección de ambientes de desarrollo. | A.14.2.6 Ambiente de desarrollo seguro | Formato control de cambios en desarrollo | GIT Apoyo Informático - Grupo de desarrollo, grupo de certificación de SW y Encargado de seguridad | 2018-07-30 | 2018-12-30 | Validacion de la autenticacion
OPORTUNIDADES
1 | Asesoría y documentación brindada por Entidades del Estado en temas de seguridad de la información, por ejemplo guías que provee MinTIC, DAFP, Archivo General de la Nación | TALENTO HUMANO INFORMACIÓN | Seguridad de Información | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Asistencia a capacitaciones ofrecidas por el MinTic. Revisión de documentación generada por el MinTic y relacionada con seguridad de la información. Asesoria en seguridad de la información dada por personal de MinTic. Implementación de guías generadas por el MinTic-MSPI. | No Aplica |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica
| Fecha de aprobación: Octubre 30 de 2018 |  |  | “Cuentas Claras, Estado Transparente” Calle 95 No. 15 – 56 Código Postal: 110221 PBX (57 1) 492 6400 www.contaduria.gov.co E-mail: contactenos@contaduria.gov.co Bogotá D.C. – Colombia
Fecha de Publicación 13 Diciembre de 2018