{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["INICIO","Mapa_EstrategicoSectorial","Estructura_Planeación_Estr","Indicadores_PES 2019-2022","Plan de Accion Sectorial","Listas"],"not_rendered":{"charts":0,"images":9,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":25,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"INICIO","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Mapa_EstrategicoSectorial","index":1,"n_rows":5,"n_cols":1,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,1,3,12],[4,0,4,12]]}
[]
[]
[]
[]
["Versión 1 aprobada mediante Comité Sectorial de Gestión y Desempeño - 31 de enero 2019"]

{"sheet":"Estructura_Planeación_Estr","index":2,"n_rows":70,"n_cols":10,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[69,1,69,3],[64,2,64,3],[55,2,55,3],[56,2,56,3],[57,2,57,3],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[68,2,68,3],[60,2,60,3],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[63,2,63,3],[51,2,51,3],[45,2,45,3],[65,2,65,3],[66,2,66,3],[67,2,67,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[44,2,44,3],[7,9,10,9],[20,9,23,9],[14,9,17,9],[25,1,25,9],[36,1,36,9],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,2019,2020,2021,2022,"Avance Plan"]
[null,null,null,null,"Objetivos estratégicos",1,1,1]
[null,null,null,null,"Iniciativas estrategicas",0,0,1]
[null,null,null,null,"Indicadores PND",16,15,18]
[null,null,null,null,"Tareas del Plan de Acción Anual",0,0,10]
[]
[]
[null,null,null,null,null,2019,2020,2021,2022,"Avance Plan"]
[null,null,null,null,"Objetivos estratégicos",3,3,3]
[null,null,null,null,"Iniciativas estrategicas",7,7,7]
[null,null,null,null,"Indicadores PES",8,9,9]
[null,null,null,null,"Tareas del Plan de Acción Anual",155,103,133]
[]
[null,null,null,null,null,2019,2020,2021,2022,"Avance Plan"]
[null,null,null,null,"Objetivos estratégicos",2,2,2]
[null,null,null,null,"Iniciativas estrategicas",5,5,5]
[null,null,null,null,"Indicadores PES",6,5,5]
[null,null,null,null,"Tareas del Plan de Acción Anual",133,135,207]
[]
[null,"TOTALES"]
[]
[null,null,null,null,null,2019,2020,2021,2022]
[null,null,null,null,"Objetivos estratégicos",{"$f":"+F8+F15+F21","v":6},6,6]
[null,null,null,null,"Iniciativas estrategicas",12,12,13]
[null,null,null,null,"Indicadores PND",{"$f":"+F10","v":16},{"$f":"+G10","v":15},{"$f":"+H10","v":18}]
[null,null,null,null,"Indicadores PES",{"$f":"+F17+F23","v":14},{"$f":"+G17+G23","v":14},{"$f":"+H17+H23","v":14}]
[null,null,null,null,"Tareas del Plan de Acción Anual",{"$f":"+F11+F18+F24","v":288},{"$f":"+G11+G18+G24","v":238},{"$f":"+H11+H18+H24","v":350}]
[]
[]
[]
[null,"Despliegue tareas  - Entidades"]
[]
[null,"N°","ENTIDAD",null,2019,2020,"2021(Versión inicial)",2021,2022,"Total"]
[null,1,"BANCO AGRARIO",null,"N/A","N/A",0,11,null,{"$f":"SUM(E40:I40)","v":11}]
[null,2,"BANCOLDEX",null,"N/A","N/A",0,10,null,10]
[null,3,"CGN - CONTADURÍA",null,14,12,13,13,null,52]
[null,4,"CISA",null,10,12,11,11,null,44]
[null,5,"COLJUEGOS",null,6,12,11,11,null,40]
[null,6,"DIAN",null,21,12,11,11,null,55]
[null,7,"ENTERRITORIO",null,"N/A","N/A",0,11,null,11]
[null,8,"FDN",null,9,8,8,8,null,33]
[null,9,"FIDUAGRARIA",null,"N/A","N/A",0,11,null,11]
[null,10,"FIDUCOLDEX",null,"N/A","N/A",0,9,null,9]
[null,11,"FIDUPREVISORA",null,17,12,11,11,null,51]
[null,12,"FINAGRO",null,"N/A","N/A",0,11,null,11]
[null,13,"FINDETER",null,37,12,11,11,null,71]
[null,14,"FOGACOOP",null,11,10,10,10,null,41]
[null,15,"FOGAFÍN",null,5,11,11,11,null,38]
[null,16,"FONDO ADAPTACIÓN",null,10,12,11,11,null,44]
[null,17,"FNA",null,"N/A","N/A",0,11,null,11]
[null,18,"FNG",null,"N/A","N/A",0,11,null,11]
[null,19,"GRUPO BICENTENARIO",null,"N/A","N/A",0,12,null,12]
[null,20,"ICETEX",null,"N/A","N/A",0,12,null,12]
[null,21,"ITRC",null,16,12,11,11,null,50]
[null,22,"MHCP",null,29,20,24,24,null,97]
[null,23,"POSITIVA",null,6,12,11,11,null,40]
[null,24,"PREVISORA",null,10,11,10,10,null,41]
[null,25,"SAE",null,18,11,11,11,null,51]
[null,26,"SUPERFINANCIERA",null,13,12,13,13,null,51]
[null,27,"SUPERSOLIDARIA",null,16,12,11,11,null,50]
[null,28,"UGPP",null,28,12,13,13,null,66]
[null,29,"UIAF",null,6,12,11,9,null,38]
[null,30,"URF",null,6,11,11,11,null,39]
[null,"TOTAL",null,null,{"$f":"SUM(E40:E69)","v":288},238,234,341,0,1101]

{"sheet":"Indicadores_PES 2019-2022","index":3,"n_rows":40,"n_cols":31,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,1,19],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,17,6,17],[5,19,6,19],[5,18,6,18],[5,24,5,30],[5,5,5,10],[5,11,5,15],[5,23,6,23],[3,8,3,10],[5,16,6,16],[5,20,6,20],[5,21,5,22],[3,11,3,14]]}
[]
[null,null,"INDICADORES \nPLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL 2019-2022"]
[]
[null,null,"Versión:",6,null,"Fecha: ","17 de diciembre de 2022",null,"Fecha publicación de la actualización: "]
[]
[null,null,"Perspectiva ","Objetivo Estratégico","Iniciativa Estratégica","Indicador",null,null,null,null,null,"METAS",null,null,null,null,"Entidad","Responsable del indicador","Responsable de la variable","Observaciones","Pacto PND","Modelo Integrado de Planeación y Gestión",null,"Estado","Control de cambios"]
[null,null,null,null,null,"Nombre","Fórmula","Tipo de indicador","Periodicidad","Rezago (días)","Línea base (2018)",2019,2020,2021,2022,"Cuatrienio",null,null,null,null,null,"Dimensión","Política",null,"Cambio 1","Cambio 2","Cambio 3","Cambio 4","Cambio 5","Cambio 6","Observaciones"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Pequeñas y medianas empresas beneficiarias de productos financieros","Sumatoria del número de las empresas que recibieron desembolsos de Bancóldex en el periodo, y que por su tamaño son clasificadas como pequeñas y medianas empresas","Producto - SINERGIA","Mensual",90,5000,6300,7000,8000,8700,30000,"BANCOLDEX","Jorge Andres Arcieri\n","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","Pacto: II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Compromisos de inversión en fondos de capital de riesgo","Sumatoria de los compromisos acumulados en los cortes de seguimiento","Producto - SINERGIA","Mensual",15,184000,198500,213000,227500,228000,228000,"BANCOLDEX","Margarita Coronado Gomez\nDirectora Departamento Fondos de Capital Privado\n\nmargarita.coronado@bancoldex.com","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","Pacto: II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Derechos de explotación recaudados anualmente por concepto de Juegos de Suerte y Azar de carácter nacional ","Recaudo efectivo por Derechos de Explotación de Juegos de Suerte y Azar de carácter nacional","Resultado - SINERGIA","Mensual",35,545503,610219,678669,740568,810756,2840212,"COLJUEGOS","\nRoger Jose Carrillo Campo\n\n","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Porcentaje de declaraciones de importación anticipadas","Declaraciones de Importación anticipadas con autorización de levante / Total Declaraciones de Importación inicial y anticipada con autorización de levante","Resultado - SINERGIA","Trimestral",15,12,14,16,18,20,20,"DIAN","Ingrid Magnolia Díaz Rincón","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Recaudo tributario neto (porcentaje del PIB)","El Indicador de Recaudo Tributario Neto (IRN) corresponde a la siguiente expresión matemática: Sumatoria del total de recaudo neto trimestral acumulado del año corrido de los impuestos nacionales reportado por la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas ) / PIB trimestral acumulado del año corrido generado por el DANE )*100.        IRTN= (∑RTN trimestral / PIB trimestral) * 100 ","Resultado - SINERGIA","Trimestral",90,0.13900000000000001,0.14299999999999999,0.14199999999999999,0.14299999999999999,0.14699999999999999,0.14699999999999999,"DIAN","Pastor Hamleth Sierra Reyes","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Tiempo de desaduanamiento en exportaciones en modo de transporte aéreo","Fecha y hora de autorización del embarque de la mercancía - Fecha y hora de presentación y aceptación de la de la Solicitud de Autorización de Embarque (SAE)","Resultado - SINERGIA","Semestral",30,"10",9,8.5,8,7.5,7.5,"DIAN","Ingrid Magnolia Díaz Rincón","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Tiempo de desaduanamiento en exportaciones en modo de transporte marítimo","Fecha y hora de autorización del embarque de la mercancía - Fecha y hora de presentación y aceptación de la de la Solicitud de Autorización de Embarque (SAE)","Resultado - SINERGIA","Semestral",30,34,29,26.2,25.5,25,25,"DIAN","Ingrid Magnolia Díaz Rincón","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Tiempo de desaduanamiento en importaciones","Fecha y hora de autorización de levante de la declaración de importación - Fecha y hora de presentación y aceptación de la declaración de importación","Resultado - SINERGIA","Semestral",30,22,21.5,21,19,18,18,"DIAN","Ingrid Magnolia Díaz Rincón","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Valor de créditos garantízados por el FNG","Sumatoria del valor de creditos garantizados","Resultado - SINERGIA","Anual",30,"$49 Billones","$13,6 Billones","$14,2 billones","$14,9 Billones","$15,8 Billones","$58,5 Billones","FNG","Ivan Dario Ruiz ","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","II Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Balance primario del Sector Público No Financiero (SPNF) (% del PIB)              \n","(Balance total SPNF + Intereses del SPNF)/PIB","Resultado - SINERGIA","Anual",120,"0,17",0.2,0.9,1.2,1.6,1.6,"MHCP","Juan Camilo Forero Buitrago","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","XXVI. Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Tasa de inversión (% del PIB)","(Formación bruta de capital/PIB)*100","Orientador - SINERGIA","Anual",120,0.21199999999999999,0.23,0.24,0.251,0.26100000000000001,0.26100000000000001,"MHCP","Juan Guillermo Salazar","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","XXVI. Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales","N/A","N/A","Suspendido","Eliminado en Comité 29 y 30 abril 2020, indicador que será medido por DNP"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Balance fiscal estructural del Gobierno Nacional Central (porcentaje del PIB)","(Ingreso estructural - gasto estructural)/PIB","Resultado - SINERGIA","Anual",90,-1.9,-1.8,-1.6,-1.3,-1,-1,"MHCP","Sammy Libos","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","XXVI. Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales","N/A","N/A","Suspendido","No continua la medición dado que la regla fiscal se reestructurará según lo dispuesto en la ley 2155 del 14 de Septiembre de 2021 (Inversión Social).\n"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Porcentaje de entidades territoriales con el catálogo de cuentas presupuestales implementado","Número de Entidades Territoriales y sus descentralizadas con el Catálogo de Clasificación Presupuestal - CCPET, implementado","Producto - SINERGIA","Anual",60,0,null,25,75,100,100,"MHCP","Néstor Mario Urrea Duque","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Recaudo de ingresos tributarios, tasas y contribuciones territoriales como porcentaje del PIB","(Recaudo tributario terrritorial / PIB) * 100%","Resultado - SINERGIA","Anual",90,3.3,3.4,3.45,3.65,3.7,3.7,"MHCP","Néstor Mario Urrea Duque","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Tipologías articuladas en el marco de las mesas estratégicas llevadas al Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo","Sumatoria de tipologías llevadas, abordadas y aprobadas en las mesas de trabajo estratégicas realizadas en el Centro de Coordinación Contra las Finanzas de Organizaciones de Delito Transnacional y Terrorismo e incluidas en la cartilla de tipologías","Producto - SINERGIA","Anual",15,0,1,1,1,1,4,"UIAF","Carlos Julio Buitrago Ortiz","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Estructuras criminales entregadas a la Fiscalía General de la Nación ","Sumatoria de Informes de Inteligencia financiera difundidos a la Fiscalía General de la Nación de  estructuras criminales, personas naturales y/o juridicas relacionadas con operaciones sospechosas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - ALA/CFT","Producto - SINERGIA","Trimestral",15,44,60,60,60,70,250,"UIAF","Carlos Julio Buitrago Ortiz","N/A","Confidencial en SINERGIA","Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Porcentaje de adultos que cuenta con algún tipo de producto financiero en zonas rural y rural disperso ","(Población adulta con al menos un producto financiero en zonas rural y rural disperso / Población adulta total en zonas rural y rural disperso) *100","Resultado - SINERGIA","Trimestral",90,60.7,62,64,66,68,68,"URF","Ana María Prieto Ariza","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Porcentaje de adultos que tienen un producto financiero activo o vigente ","(Población adulta con al menos un producto financiero activo o vigente / Población adulta total)*100","Resultado - SINERGIA","Trimestral",90,68.5,70,72,74,77,77,"URF","Ana María Prieto Ariza","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","Porcentaje de población adulta que cuenta con algún tipo de producto financiero ","(Población adulta con al menos un producto financiero / Población adulta total) *100","Resultado - SINERGIA","Trimestral",90,81.400000000000006,82,83,84,85,85,"URF","Ana María Prieto Ariza","N/A","Se mide a traves del aplicativo SINERGIA del DNP","Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales","N/A","N/A","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN PARA EL RESULTADO","GR1.Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor ","SH.Ini.2019.2022.GR1.001 Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda.","Porcentaje de avance del Sector Hacienda frente al servicio al ciudadano","% de avance del SH frente al servicio al ciudadano","Resultado","Anual","N/A","74% del resultado del diagnóstico y calificación de entidades",0,0,0,0.83,0.83,"MHCP","Carlos Gil ","N/A","N/A","N/A","Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia afuera)","Servicio al Ciudadano","Activo","19-12-2019: Se modifican las metas del indicador","20-04-2020: Se ajusta el indicador (Formula-Metas) acorde con lo registrado en la ficha técnica aprobada"]
[null,null,"GESTIÓN PARA EL RESULTADO","GR1.Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor ","SH.Ini.2019.2022.GR1.001 Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda.","Porcentaje de trámites u otros procedimientos administrativos racionalizados registrados en el SUIT","Porcentaje de trámites u otros procedimientos administrativos  racionalizados registrados en el SUIT= promedio de trámites u OPA de las entidades, racionalizados en cada vigencia","Resultado","Anual","N/A",1,0.85,0.85,0.85,0.85,"85% de trámites u OPA racionalizados de las entidades del SH que aplica","MHCP","Aura Ruth Herrera ","N/A","*Para el calculo de indicador, se tiene en cuenta los trámites y OPA registrados en el SUIT de las entidades, acorde con la información de DAFP: Banco Agrario, CISA,Coljuegos, Contaduría, DIAN,  Finagro,  Fogacoop, Fogafin, FNA, FNG, Grupo Bicentenario, ICETEX, MHCP, Positiva, SAE, Superfinanciera, Supersolidaria, UGPP, UIAF","N/A","Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia afuera)","Racionalización de Trámites","Activo"]
[null,null,"GESTIÓN PARA EL RESULTADO","GR1.Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor ","SH.Ini.2019.2022.GR1.001 Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda.","% de entidades del sector que adelantaron por lo menos una acción de participación ciudadana.","Número de entidades que registraron acciones de participación ciudadana / Total Entidades","Resultado","Anual","N/A",0.99,1,1,1,1,1,"MHCP","Catherine Cifuentes","Todas las entidades. No aplica para Previsora","N/A","N/A","Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia afuera)","Participación Ciudadana en la Gestión Pública","Activo","20-04-2020: Cambio de responsables de registro"]
[null,null,"GESTIÓN PARA EL RESULTADO","GR1.Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor ","SH.Ini.2019.2022.GR1.001 Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda.","% de entidades del Sector Hacienda que identificaron oportunidades de mejora (por lo menos una) como resultado de los ejercicios de participación ciudadana realizados.","Número de entidades que registraron oportunidades de mejora / Total Entidades","Resultado","Anual","N/A","Sin línea base","N/A",1,1,1,1,"MHCP","Catherine Cifuentes ","Todas las entidades. No aplica para Previsora","N/A","N/A","Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia afuera)","Participación Ciudadana en la Gestión Pública","Activo","19-12-2019: Nuevo indicador","20-04-2020: Cambio de responsables de registro"]
[null,null,"GESTIÓN PARA EL RESULTADO","GR1.Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor ","SH.Ini.2019.2022.GR1.002 Contribuir a la obtención de niveles de excelencia en el ejercicio de la función disciplinaria","Porcentaje de asistencia a las sesiones llevadas a cabo por el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno ","% de asistencia a las sesiones llevadas a cabo por el Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno  = # de sesiones asistidas / # de sesiones programadas *100","Resultado","Anual","N/A","Sin línea base","N/A",0.8,0.8,0.8,0.8,"MHCP","Nathaly Andrea Durango Perez","Todas las entidades. No aplica para FDN - Fiducoldex - Bancoldex","N/A","N/A","Información y Comunicación ","Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción","Activo","19-12-2019: Se deja un solo indicador se elimina el indicador \"Promedio de cumplimiento de participación en las sesiones del Colectivo Sectorial de Control Disciplinario Interno\", el cual no aplicaba medición.","20-04-2020: Cambio de responsable de registro","30-04-2020: aprobación en Comité la modificación del indicador (Nombre, fórmula, metas)","Se cambia nombre del responsable de documentar","4-02-2020: Cambio de responsable de documentar","SS- XXX Cambio de responsable"]
[null,null,"GESTIÓN PARA EL RESULTADO","GR2.Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GR2.001 Fortalecer la  Gestión Documental en las entidades del SH","Porcentaje de avance del Sector Hacienda frente a la gestión documental","% de avance del SH frente a la gestión documental","Resultado","Anual","N/A","81% resultado del diagnóstico y calificación de entidades",0,0,0,0.9,0.9,"MHCP","Carlos Gil ","N/A","N/A","N/A","Información y Comunicación ","Gestión Documental","Activo","19-12-2019: Se modifica el indicador inicial \"% de entidades que mejoraron el índice de gestión documental en las entidades del Sector Hacienda\", junto con las metas y formula","20-04-2020: Se ajusta el indicador (Metas) acorde con lo registrado en la ficha técnica aprobada"]
[null,null,"GESTIÓN PARA EL RESULTADO","GR2.Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GR2.002 Fortalecer el Gobierno Digital en las entidades del SH","Avance de la definición  del plan estratégico de TI del Sector Hacienda.","% de avance en la definición del PETI para el Sector Hacienda = Actividades planeadas/ actividades ejecutadas*100","Resultado","Anual","N/A","Sin línea base",0,0,"100% de las actividades definidas",0,1,"MHCP","Fredy Ramirez","N/A","N/A","N/A","Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia afuera-hacia adentro)","Gobierno Digital","Activo","20-04-2020: Se ajusta el indicador (Metas) acorde con lo registrado en la ficha técnica aprobada","29-07-2020: Se solicita modificar la meta de 2020 debido a que la actividad se elimina y se traslada a 2021. Aprobación en Comité","SS-1164: 27 enero 2021. solicitud cambio de metas"]
[null,null,"GESTIÓN PARA EL RESULTADO","GR2.Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GR2.003 Fortalecer la Seguridad Digital en las entidades del SH","Porcentaje de las actividades de acompañamiento para la Implementación del Anexo 4 de la Guía de Gestión de Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital","% actividades de acompañamiento para la implementación del Anexo 4 = # de actividades de acompañamiento realizadas / # de actividades de acompañamiento programadas","Resultado","Anual","N/A",0,1,1,1,1,1,"MHCP","Alejandro Ignacio Cruz","N/A","N/A","N/A","Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia afuera-hacia adentro)","Seguridad Digital","Activo","19-12-2019: Se modifica el nombre y metas del indicador","20-04-2020: Se ajusta el indicador (Metas) acorde con lo registrado en la ficha técnica aprobada","Se solicita modificación del nombre"]
[null,null,"GESTIÓN PARA EL RESULTADO","GR3. Fortalecer la gestión organizacional y por procesos de las entidades del Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022GR3.001 Desarrollar acciones encaminadas a fortalecer la gestión organizacional y por procesos de la entidades del Sector Hacienda","Porcentaje de avance de las acciones de fortalecimiento organizacional y por procesos","Porcentaje de avance de las acciones de fortalecimiento organizacional y por procesos=Actividades desarrolladas en PES relacionadas con la iniciativa/Actividades programadas en PES relacionadas con la iniciativa","Resultado","Anual","N/A","Sin línea base",1,1,1,1,1,"MHCP","Yeinmy Yolanda Rozo","N/A","N/A","N/A","Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia adentro)","Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción","Activo","20-04-2020: Cambio de responsable de registro"]
[null,null,"GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES","GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GCI1.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector","Porcentaje de avance en la implementación de las rutas de creación de valor","Porcentaje de avance en la implementación de las rutas de creación de valor = promedio de avance de todas las entidades del SH","Resultado","Anual","N/A","73% resultado FURAG 2018",0.75,0.78,0.81,0.83,0.83,"MHCP","Hilda Veronica Tapasco ","Todas las entidades. No aplica para CISA, FDN, FOGAFIN, FOGACOOP, SAE, FIDUCOLDEX","N/A","N/A","Talento Humano","Talento Humano","Activo","19-12-2019: Se ajusta la meta de 2022"]
[null,null,"GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES","GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GCI1.002 Fortalecer la implementación de la política de integridad en las Entidades del Sector","Porcentaje de avance en la implementación de la política de integridad","% de avance en la implementación de la política de integridad= promedio de avance de todas las entidades del SH","Resultado","Anual","N/A",0.74,0.76,0.79,0.81,0.84,0.84,"MHCP","Lia Carolina Cabrejo ","Todas las entidades. No aplica para FIDUCOLDEX","N/A","N/A","Talento Humano","Integridad","Activo","20-04-2020: Cambio de responsables de registro","20-04-2020: Se ajusta el indicador (Metas) acorde con lo registrado en la ficha técnica aprobada"]
[null,null,"GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES","GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GCI1.003 Fortalecer la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación en las Entidades del Sector","Porcentaje de avance en la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación","% de avance en la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación = promedio de avance de todas las entidades del SH","Resultado","Anual","N/A",0.74139999999999995,0.76639999999999997,0.79139999999999999,0.81640000000000001,0.84140000000000004,0.84140000000000004,"MHCP","Lia Carolina Cabrejo \nCamilo Sanchez ","Todas las entidades. No aplica para FIDUCOLDEX","N/A","N/A","Gestión de Conocimiento ","Defensa Jurídica ","Activo","20-04-2020: Cambio de responsables de registro","20-04-2020: Cambio de periodicidad a 31 Julio 2020"]
[null,null,"GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES","GCI2. Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda.","SH.Ini.2019.2022.GCI2.001 Implementar buenas practicas para la administración de recursos financieros en las Entidades del Sector Hacienda","Promedio de ejecución del presupuesto de las entidades con PGN del Sector Hacienda","Promedio de ejecución del presupuesto de las entidades con PGN del sector hacienda","Resultado","Anual","N/A",0.87,0.85,0.85,0.85,0.85,0.85,"MHCP","Victor Manuel Ciro ","Entidades con PGN","N/A","N/A","Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia adentro)","Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público  ","Activo","20-04-2020: Cambio línea base acorde con lo registrado en la ficha aprobada"]
[null,null,"GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES","GCI2. Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda.","SH.Ini.2019.2022.GCI2.002 Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda","Porcentaje de cumplimiento en las sesiones programadas de defensa jurídica","# de sesiones participadas de defensa jurídica / # de sesiones programadas de defensa jurídica","Resultado","Anual","N/A","Sin línea base",1,1,1,1,1,"MHCP","Sandra Díaz Castellanos","Todas las entidades. No aplica URF","N/A","N/A","Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia adentro)","Defensa Jurídica ","Activo","29-07-2020: Se realizo ajuste de nombre y formula. Aprobación en Comité"]

{"sheet":"Plan de Accion Sectorial","index":4,"n_rows":25,"n_cols":33,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,32,7,32],[6,31,7,31],[5,27,5,31],[6,27,7,27],[6,28,7,28],[6,29,7,29],[6,30,7,30],[6,25,7,25],[5,25,5,26],[3,6,3,7],[5,10,7,10],[5,3,7,3],[5,4,7,4],[5,5,7,5],[5,6,7,6],[5,7,7,7],[5,8,7,8],[6,17,6,18],[3,4,3,5],[5,2,7,2],[6,26,7,26],[3,10,3,12],[5,23,7,23],[5,1,7,1],[3,1,3,2],[5,24,7,24],[5,11,7,11],[5,12,7,12],[5,14,7,14],[5,13,7,13],[5,15,5,22],[6,15,6,16],[5,9,7,9],[6,19,6,20],[6,21,6,22]]}
[]
[]
[]
[null,"Versión: ",null,1,"Fecha de publicación:","Fecha aprobación: ","6 de junio de 2022",null,null,"Fecha publicación de la actualización: ",null,null,null,"N/A"]
[]
[null,"N°","Perspectiva","Objetivo Estratégico","Iniciativa Estratégica","Entidad ","Categoría","Responsable de aprobar\n(Jefe delegado de entidad - Hacienda Líder Sectorial)","Nombre de la Tarea","Descripción de la Tarea y Entregable","Estado SMGI 2021","Responsable de documentar","Colaboradores en las entidades (Recurso SMGI)","Dependencia responsable","Entidades participantes","Año de ejecución de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,"Fuente de información de la tarea","Pacto PND 2018-2022","Modelo Integrado de Planeación y Gestión",null,"Control de cambios",null,null,null,null,"SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO\nPRIMER CUATRIMESTRE 2022\n\nElaboro: Deisy Hernández Sotto\nReviso: Maritza Velandia Cardozo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2019,null,2020,null,2021,null,2022,null,null,null,"Dimensión ","Políticas","Cambio 1","Cambio 2","Cambio 3","Cambio 4","Observaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Inicial","final","Inicial","final","Inicial","final","Inicial","final"]
[null,1,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","CGN","CGN>PAA 2022>Gestión Misional","German Lopez Jimenez","Participar en el plan operativo del Sistema Integrado de Gestión Financiera pública para 2022","Participar en la elaboración del plan operativo del Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública -SIGFP -CONPES 4008.","En desarrollo","Wilson Eduardo Cifuentes","Iván Castillo\nDiana Paola Vargas - MHCP","Subcontaduría de Consolidación de la Información","MHCP - Dirección General de Política Macro ","-","-","-","-","2021-07-01","2021-12-31","2022-01-01","2022-12-31","Necesidades del SH","XV. Pacto por una gestión pública efectiva ; XXVI. Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales","N/A","N/A",null,null,null,null,null,"En las evidencias se observan pantallazos relacionados con la participación en reuniones de la Subcontaduría de Consolidación de la Información con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público:\n1. PSYE y la CGN.\n2. Reporte de avance sisconpes.\n3. Identificación de ajustes CGC.\n4. Revisión de anexos notas EEFF.\n5. TDR para el proyecto de anexos notas EEFF.\n6. Revisión plan integral de acción. "]
[null,2,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","CGN","CGN>PAA 2022>Gestión Misional","German Lopez Jimenez","Participar en los avances Tecnológicos del Sistema Integrado de Gestión Financiera pública","Participar en los avances tecnológicos del plan operativo del Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública -SIGFP -CONPES 4008.","En desarrollo","Wilson Eduardo Cifuentes","Iván Castillo\nDiana Paola Vargas - MHCP","Subcontaduría de Consolidación de la Información","MHCP - Dirección General de Política Macro ","-","-","-","-","2021-07-01","2021-12-31","2022-01-01","2022-12-31","Necesidades del SH","XV. Pacto por una gestión pública efectiva ; XXVI. Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales","N/A","N/A",null,null,null,null,null,"En las evidencias se observan que se está llevando a cabo la tarea por parte de la subcontaduría a través de:\n1. Atención requerimiento información DGPM.\n2. Actividades CGN POA propuesta definitiva.\n3. Elaboración de la presentación requerimientos del CONPES 4008, SIGFP y CIIGFP.\n 4. Participación reunión virtual del kick-off Banco Mundial subcomité contable.\n 5. Revisión y comentarios al documento sistema de contabilidad modelo conceptual.\n 6. Atención requerimiento de información contable tercer trimestre 2021. \n7. Reuniones para el proyecto de la estructuración e implementación de un sistema contable de costos.\n8. Revisión y comentarios al documento sobre el proyecto del sistema de contabilidad de costes para los servicios prestados para el GNC."]
[null,3,"GESTIÓN MISIONAL","GM1. Contribuir al logro de los pactos del Plan Nacional de Desarrollo en los cuales participa el Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GM1.Desarrollar las acciones misionales que contribuyan al logro de los objetivos del sector y del Gobierno nacional. ","CGN","CGN>PAA 2022>Gestión Misional","German Lopez Jimenez","Realizar los desarrollos normativos, conceptuales y metodológicos del Subsistema de contabilidad para su interoperabilidad con el Sistema Unificado de Gestión de Información Financiera Pública (SUGIFP)","Expedir las normas, conceptos y metodologías necesarias para que el Subsistema de contabilidad interopere con el Sistema Unificado de Gestión de Información Financiera Pública (SUGIFP)\nEntregables: Normas, Conceptos y guías metodologías",null,"Wilson Eduardo Cifuentes","Iván Castillo\nLelio Rodríguez Pabón - MHCP","Subcontaduría de Consolidación de la Información","MHCP - Subdirección de análisis y consolidación presupuestal ",null,null,null,null,null,null,"2022-01-01","2022-12-31","Necesidades del SH","XV. Pacto por una gestión pública efectiva ; XXVI. Consistencia macroeconómica, fiscal y de resultados económicos y sociales","N/A","N/A",null,null,null,null,null,"En las evidencias se observan que se está llevando a cabo la tarea por parte de la subcontaduría a través de:\n1. Revisión y comentarios al documento proyecto costos Banco Mundial.\n2. Revisión y observaciones al documento \"sistema de bienes fiscales\"\n3. Reunión revisión de documentos marco conceptual SIGFP. \n4. Reuniones revisión y comentarios del plan operativo anual.  \n5. Reunión revisión y comentarios documento bienes fiscales.  \n6. Revisión y presentación nuevos proyectos del POA.   \n7. TOR_Unificados_Contaduria Presupuesto_28032022_ACTIVIDADES_1_4 AJUSTADO.  \n8. TOR_Unificados_Contaduria Presupuesto_28032022_ACTIVIDAD_5_AJUSTADO.  \n9. ORFEO comentarios CGN documento \"capitulo IX: sistema de bienes fiscales\".  \n10. Comentarios de ajuste de las actividades CGN POA 2022.  \n11.Sistema de bienes fiscales comentarios GIT EAE.  \n12.POA 2022 programa para el fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas en Colombia.   "]
[null,4,"GESTIÓN PARA EL RESULTADO","GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor ","SH.Ini.2019.2022.GR1.001 Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda.","CGN","CGN> PAA 2022> Relacionamiento con el Ciudadano","German Lopez Jimenez","Verificar que los tramites inscritos en el SUIT, estén cargados en el portal GOV.CO, con el fin de actualizar, socializar y potencializarlo a través de diferentes canales de comunicación.","Se revisará el estado de avance de la incorporación de los trámites en el portal GOV.CO; y se divulgará los beneficios a través de los diferentes canales de comunicación.",null,"Wilson Eduardo Cifuentes","N/A","GIT de Planeación","N/A","-","-","-","-","-","-","2022-01-01","2022-12-31","Open Hacienda","N/A","Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia afuera)","Racionalización de Trámites",null,null,null,null,null,"Se ha iniciado la ejecución de la actividad revisando que  los trámites (OPAS) inscritos en el SUIT,  pagina WEB CGN vs. GOV.CO  fueran iguales en los 3 medios."]
[null,5,"GESTIÓN PARA EL RESULTADO","GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor ","SH.Ini.2019.2022.GR1.001 Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda.","CGN","CGN> PAA 2022> Relacionamiento con el Ciudadano","German Lopez Jimenez","Actualizar el portafolio de servicios de cada entidad y ponerlo a disposición de los grupos de valor en los diferentes canales de comunicación ","De acuerdo a la misionalidad de la entidad actualizar el portafolio de productos y servicios, y gestionar la publicación en los diferentes canales de comunicación, con el fin de orientar a los grupos de valor, y que tenga criterios de accesibilidad, lenguaje claro y gobierno abierto.","N/A","Marcela Gonzalez","N/A","Departamento de Operaciones\nOficina Gestión Documental","N/A","-","-","-","-","-","-","2022-05-01","2022-12-31","Open Hacienda","N/A","Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia afuera)","Transparencia -Participación Ciudadana - Racionalización de Trámites - Servicio al Ciudadano",null,null,null,null,null,"En el primer cuatrimestre no se había empezado a ejecutar la actividad."]
[null,6,"GESTIÓN PARA EL RESULTADO","GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor ","SH.Ini.2019.2022.GR1.001 Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda.","CGN","CGN> PAA 2022>  Relacionamiento con el ciudadano","German Lopez Jimenez","Participar en las mesas sectoriales programadas para las políticas que tienen relación con el Estado -Ciudadano","Las entidades del Sector Hacienda participaran en las mesas sectoriales programadas.\n\nEn el marco de la Ley 2052 de 2020, se integran las políticas de Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana y Transparencia; esta última se incorpora dada la importancia que tiene la publicación de la información.\n\nEntregable. Registros de asistencia, presentaciones, informes","N/A","Wilson Eduardo Cifuentes","N/A","GIT de Planeación","N/A","-","-","-","-","-","-","2022-01-01","2022-12-31","Necesidades del SH","N/A","Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia afuera)","Transparencia -Participación Ciudadana - Racionalización de Trámites - Servicio al Ciudadano",null,null,null,null,null,"Según lainformación reportada por el GIT de Planeación, durante el primer cuatrimestre no se  programó, por parte del MINHACIENDA,  mesa sectorial que tenga relación Estado - Ciudadano."]
[null,7,"GESTIÓN PARA EL RESULTADO","GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor ","SH.Ini.2019.2022.GR1.001 Promover el seguimiento y mejora continua de las acciones que se realizan para fortalecer las relaciones con los grupos de valor en las entidades del Sector Hacienda.","CGN","CGN> PAA 2022>  Relacionamiento con el ciudadano","German Lopez Jimenez","Participar en el ejercicio de innovación abierta denominado OPEN HACIENDA para la formulación de la planeación estratégica  entre otras acciones que requieran de la participación de los grupos de valor.  ","Participar en el ejercicio de innovación abierta denominado OPEN HACIENDA (suministro y análisis de información).","N/A","Wilson Eduardo Cifuentes","N/A","GIT de Planeación","N/A","-","-","-","-","-","-","2022-01-01","2022-12-31","Necesidades del SH","N/A","Gestión con Valores para el Resultado","Transparencia -Participación Ciudadana - Racionalización de Trámites - Servicio al Ciudadano",null,null,null,null,null,"Esta actividad fue aplazada para el 1/08/2022."]
[null,8,"GESTIÓN PARA EL RESULTADO","GR2.Fortalecer la Gestión TIC y de la Información en las Entidades del Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GR2.001 Fortalecer la  Gestión Documental en las entidades del SH","CGN","CGN> PAA 2022>Gestión Documental","German Lopez Jimenez","Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental","Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP.\n\nEntregable. Registros de asistencia",null,"Wilson Eduardo Cifuentes","Laura carolina Bernal ","GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros","N/A","-","-","-","-","2021-01-01","2021-12-31","2022-01-01","31/122022","Necesidades del SH","N/A","Información y Comunicación ","Gestión Documental",null,null,null,null,null,"Según lai nformación reportada por el GIT de Planeación, durante el primer cuatrimestre no se  programó, por parte del MINHACIENDA,  mesa sectorial relacionada con la política de gestión documental."]
[null,9,"GESTIÓN PARA EL RESULTADO  ","GR1. Fortalecer las relaciones de las entidades del Sector Hacienda con sus grupos de valor ","SH.Ini.2019.2022.GR1.002 Contribuir a la obtención de niveles de excelencia en el ejercicio de la función disciplinaria","CGN","CGN>PAA 2022>Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción","German Lopez Jimenez","Participar en la celebración del día de la transparencia","De acuerdo con el cronograma establecido por el líder sectorial, se participará de la celebración del día de la transparencia",null,"Wilson Eduardo Cifuentes","N/A","GIT de Planeación","N/A","-","-","-","-","2021-01-01","2021-12-31","2022-06-01","2022-12-31","Necesidades del SH","N/A","Información y Comunicación ","Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción",null,null,null,null,null,"Actividad programada para el segundo cuatrimestre."]
[null,10,"GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES","GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022. GCI1.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector Hacienda\n\nSH.Ini.2019.2022.GCI1.002 Fortalecer la implementación de la política de integridad en las Entidades del Sector","CGN","CGN > PAA 2022> Dimensión de Talento Humano","German Lopez Jimenez","Participar en las mesas sectoriales de la dimensión de Talento Humano.","Asistir a las reuniones de trabajo sectorial para fomentar el intercambio de conocimientos e información entre los líderes de las políticas de Talento Humano e Integridad del Sector Hacienda.\nEntregable: listados de asistencia de dos (2) reuniones en la vigencia 2022 o\nreporte del MHCP sobre la asistencia de las entidades.\r","Wilson Cifuentes","Wilson Eduardo Cifuentes","Wilson Alberto Restrepo","GIT de Talento Humano","N/A","-","-","-","-","2021-03-01","2021-12-31","2022-03-01","2022-12-31","Necesidades del SH","N/A","Talento Humano","Talento Humano e Integridad ",null,null,null,null,null,"Según lainformación reportada por el GIT de Planeación, durante el primer cuatrimestre no se  programó, por parte del MINHACIENDA,  mesa sectorial relacionada con la política de  Talento Humano."]
[null,11,"GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES","GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GCI1.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector Hacienda\n\nSH.Ini.2019.2022.GCI1.002 Fortalecer la implementación de la política de integridad en las Entidades del Sector","CGN","CGN > PAA 2022> Ruta de Creación de Valor","German Lopez Jimenez","Participar en las capacitaciones sectoriales de la dimensión de Talento Humano","Participar en las capacitaciones sectoriales de la dimensión de Talento Humano de conformidad con las posibilidades y apoyo de las demás Entidades del Sector según el caso.\n",null,"Wilson Eduardo Cifuentes","Wilson Alberto Restrepo","GIT de Talento Humano","N/A","-","-","-","-","2021-03-01","2021-12-31","2022-03-01","2022-12-31","Necesidades del SH","N/A","Talento Humano","Talento Humano e Integridad ",null,null,null,null,null,"Según la información reportada por el GIT de Planeación, durante el primer cuatrimestre  no se convocaron  capacitaciones sectoriales de la dimensión de Talento Humano."]
[null,12,"GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES","GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022. GCI1.001 Fortalecer la implementación de la política del Talento Humano en las Entidades del Sector Hacienda","CGN","CGN > PAA 2022 > Ruta de Creación de Valor","German Lopez Jimenez","Analizar los resultados de la dimensión de Talento Humano en la medición del  Furag  de la vigencia  2021.","De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2021, que realiza el DAFP en la vigencia 2022. Cada entidad del Sector Hacienda, analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere pertinente, los planes con el propósito de generar acciones que permitan cerrar brecha, en relación con las políticas de Talento Humano y de integridad, según el caso.\nEntregable. Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag o planes ajustados de acuerdo con la política aplicable a cada entidad.","Wilson Cifuentes","Wilson Eduardo Cifuentes","GIT de Talento Humano","N/A","-","-","-","-","-","2021-03-01","2021-11-30","2022-03-01","2022-12-31","Necesidades del SH","N/A","Talento Humano","Talento Humano e Integridad ",null,null,null,null,null,"Durante el primer cuatrimestre de 2022,  no habían salido los resultados de FURAG 2021, por parte del DAFP."]
[null,13,"GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES","GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GCI1.003 Fortalecer la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación en las Entidades del Sector","CGN","CGN > PAA 2022> Gestión del conocimiento e innovación","German Lopez Jimenez","Analizar los resultados de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la medición del  Furag  de la vigencia  2021.","De acuerdo con los resultados obtenidos en la medición del FURAG de la gestión 2021, que realiza el DAFP en la vigencia 2022. Cada entidad del Sector Hacienda, analizará sus resultados y ajustará cuando lo considere pertinente, el plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación con el propósito de generar acciones que permitan cerrar brecha, según el caso.\n\nEntregable. Documento que soporte el análisis de los resultados del Furag, plan de mejora, plan\najustados o documento que evidencie el ejercicio de análisis.\n",null,"Wilson Eduardo Cifuentes","N/A","GIT de Planeación","N/A","-","-","-","-","2021-06-01","2021-11-30","2022-03-01","2022-12-31","Necesidades del SH","N/A","Gestión de Conocimiento e Innovación","Gestión del Conocimiento y la Innovación ",null,null,null,null,null,"Durante el primer cuatrimestre de 2022,  no habían salido los resultados de FURAG 2021, por parte del DAFP."]
[null,14,"GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES","GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GCI1.003 Fortalecer la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación en las Entidades del Sector","CGN","CGN > PAA 2022> Gestión del conocimiento e innovación","German Lopez Jimenez","Participar en  las mesas sectoriales de la política de Gestión del Conocimiento e innovación","Asistir a las reuniones de trabajo sectorial para fomentar el intercambio de conocimientos e información entre los líderes de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación.\n\nEntregable:  listados de asistencia de dos (2) reuniones en la vigencia 2022 o reporte del MHCP sobre la asistencia de las entidades.\n",null,"Wilson Eduardo Cifuentes","N/A","GIT de Planeación","N/A","-","-","-","-","2021-02-01","2021-12-31","2021-02-01","2021-12-31","Necesidades del SH","N/A","Gestión de Conocimiento e Innovación","Gestión del Conocimiento y la Innovación ",null,null,null,null,null,"Acorde a información reportada por el GIT de Planeación, durante el primer cuatrimestre no se participó en mesas sectoriales relacionadas con la política de gestión del conocimiento y la innovación."]
[null,15,"GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES","GCI1. Fortalecer las capacidades del Talento Humano y la Innovación en las entidades del Sector Hacienda","SH.Ini.2019.2022.GCI1.003 Fortalecer la implementación de la política de Gestión de Conocimiento e Innovación en las Entidades del Sector","CGN","CGN > PAA 2022> Gestión del conocimiento e innovación","German Lopez Jimenez","Participar en la cuarta semana de gestión del conocimiento y la Innovación organizada por el Ministerio de Hacienda.","Asistir a las conferencias programadas en el marco de semana de gestión del conocimiento y la\ninnovación.\nEntregable: Listado de asistencia del conversatorio o reporte del MHCP indicando la asistencia por parte\nde la entidad correspondiente.\r",null,"Wilson Eduardo Cifuentes","N/A","GIT de Planeación","N/A","-","-","-","-","2021-02-01","2021-12-31","2022-06-01","2022-12-31","Necesidades del SH","N/A","Gestión de Conocimiento e Innovación","Gestión del Conocimiento y la Innovación ",null,null,null,null,null,"Esta actividad se iniciará a partir de junio de 2022."]
[null,16,"GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES","GCI2. Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda.","SH.Ini.2019.2022.GCI2.002 Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda","CGN","CGN>PAA 2022 > Defensa Jurídica","German Lopez Jimenez","Construir el reporte de índice de condenas en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los procesos que cursan o hayan cursado en su contra, con el fin de proponer las mejoras o correctivos que se requieran","Realizar el análisis de casos perdidos y ganados. (línea base, pronunciamientos durante la vigencia o anteriores)\n\nElaborar informe cualitativo y analítico a partir del cual se formulen conclusiones concretas con las respectivas propuestas de solución, mejora y/o prevención, según corresponda.\n\nEntregable: (Pte. determinar instrumento) Reporte de índice de condenas\n\nPeriodicidad: una (1) vez al año",null,"Wilson Eduardo Cifuentes","Edgar Díaz V.","GIT de Jurídica","N/A","-","-","-","-","-","-","2022-03-01","2022-11-30","Necesidades del SH","N/A","Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia adentro)","Defensa Jurídica ",null,null,null,null,null,"Durante el primer cuatrimestre de 2022, asistieron el 3 de febrero de 2022 - a una Capacitación Análisis de efectividad del sistema de prevención y de las PPDA"]
[null,17,"GESTIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES","GCI2. Promover la adecuada administración de los recursos físicos, financieros y la defensa técnica de las Entidades del Sector Hacienda.","SH.Ini.2019.2022.GCI2.002 Desarrollar mecanismos para un adecuado ejercicio de defensa jurídica de las Entidades del Sector Hacienda","CGN","CGN > PAA 2022 > Defensa Jurídica","German Lopez Jimenez","Participar en las mesas sectoriales de la política de Defensa Jurídica del Sector Hacienda","De acuerdo con la Resolución 1107 del 20 de abril de 2016 de creación del Subcomité, se programaran las dos sesiones en donde se tratan temas defensa judicial transversales a las entidades que hacen parte del Sector Hacienda.\nEntregable. Actas de Subcomité y listas de asistencia.\n\nPeriodicidad: Dos veces al año",null,"Wilson Eduardo Cifuentes","Edgar Díaz V.","GIT de Jurídica","N/A","-","-","-","-","2021-01-05","2021-12-31","2022-03-01","2022-12-31","Necesidades del SH","N/A","Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia adentro)","Defensa Jurídica ",null,null,null,null,null,"No se evidenciaron la ejecución de tareas relacionadas con esta actividad para el primer cuatrimestre."]

{"sheet":"Listas","index":5,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"DIMENSIÓN","N°","POLÍTICAS MIPG"]
[null,"Talento Humano",1,"Planeación Institucional "]
[null,"Direccionamiento Estratégico",2,"Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público  "]
[null,"Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia afuera)",3,"Talento Humano"]
[null,"Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia adentro)",4,"Integridad"]
[null,"Gestión con valores para el resultado (Ventanilla hacia afuera-hacia adentro)",5,"Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción"]
[null,"Evaluación de Resultados",6,"Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos "]
[null,"Información y Comunicación ",7,"Servicio al Ciudadano"]
[null,"Gestión de Conocimiento e Innovación",8,"Participación Ciudadana en la Gestión Pública"]
[null,"Control Interno ",9,"Racionalización de Trámites"]
[null,"N/A",10,"Gestión Documental"]
[null,"Direccionamiento Estratégico\ny Evaluación de Resultados",11,"Gobierno Digital"]
[null,null,12,"Seguridad Digital"]
[null,null,13,"Defensa Jurídica "]
[null,null,14,"Gestión del Conocimiento y la Innovación "]
[null,null,15,"Control Interno"]
[null,null,16,"Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional "]
[null,null,17,"Mejora Normativa"]
[null,null,18,"Gestión de Información Estadística "]
[null,null,19,"Compras y contratación pública "]
[null,null,null,"N/A"]
[null,null,"Más de una política","Planeación Institucional y Seguimiento  y Evaluación del Desempeño Institucional"]
[null,null,"Más de una política","Transparencia -Participación Ciudadana - Racionalización de Trámites - Servicio al Ciudadano"]
[null,null,"Más de una política","Talento Humano e Integridad "]
[null,null,"Más de una política","Gobierno Digital y Seguridad Digital"]