## Estrategia 2021
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
|  | Nombre de la entidad | CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
|  | Sector administrativo | HACIENDA |  |  |  |  | Orden | NACIONAL
|  | Departamento | CUNDINAMARCA |  |  |  |  | Vigencia | 2021
|  | Municipio | BOGOTÁ D.C.
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 2021
| No. | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | AVANCES | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | PROCESOS RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[10 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
| 1 | Asistencia y Apoyo Tecnico | Tecnológica | Tecnológica-Mecanismos virtuales de seguimiento al estado del trámite | Se presenta una oportunidad de mejora con la aplicación de la CGN (APP - Contaduria General de la Nación) para realizar seguimiento al estado de la solicitud de los servicios en línea que se intervinieron como resultado de la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2020. | Habilitar otro canal de seguimiento (app móvil) para los servicios en línea intervenidos en la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2020, con el fin de fortalecer los medios de seguimiento para la consulta del estado de las solicitudes de información pública y la gestión interna en la prestación de los Servicios en Línea de la Entidad. |  | Fortalecimiento de la gestión interna y externa de los procedimientos involucrados en la prestación de los OPAS. | GESTIÓN TIC´s Y PLANEACIÓN INTEGRAL | 2021-02-01 | 2021-11-15
| 2 | Solicitud de asignación de Código Institucional en el Sistema CHIP |  | Tecnológica-Documentos con firma electrónica | Se presenta una oportunidad de racionalizar la firma digital en las comunicaciones emitidas por la Entidad, ya que no se cuenta con mecanismos informáticos que respalden o que certifiquen la firma en los documentos, agilizando el trámite para la trazabilidad de las comunicaciones. | Gestionar con un proveedor externo la Incorporación de la firma digital en el gestor documental de la CGN (ORFEO 5.5), en donde tendrá efecto los servicios en línea y todas las comunicaciones internas y externas que se gestionen por este gestor. |  | Veracidad de las comunicaciones emitadas por la Entidad hacia los grupos de valor, fortaleciendo la implementación de la Política de Seguridad Digital en el marco de MIPG. Nota: La política de seguridad digital se implementa bajo el modelo de riesgo de seguridad digital desarrollado por MINTIC, dentro del marco normativo que hace referencia a la Ley 527 de 1999. | GESTIÓN TIC´s Y PLANEACIÓN INTEGRAL | 2021-02-01 | 2021-12-30
| 3 | Emisión y solución de consultas
| Nota: |  | Esta estrategia seguirá vigente de acuerdo al cronograma de actividades del plan de integración al portal único del estado colombiano (gov.co) de acuerdo a la directiva presidencial 02 de 2019 y soportes que la sustentan. |  |  |  |  | Fecha aprobación del plan:
Administrativa Normativa Tecnológica
Normativa
Administrativa
Tecnológica
Normativa-Eliminación del trámite por norma
Normativa-Traslado de competencia a otra entidad
Normativa-Fusión de trámites
Normativa-Reducción, incentivos o eliminación del pago el ciudadano
Normativa-Ampliación de la vigencia del producto/servicio
Normativa-Eliminación o reducción de requisitos por disposición legal
Administrativa-Reducción del tiempo de duración del trámite
Administrativa-Extensión de horarios de atención
Administrativa-Ampliación de puntos de atención
Administrativa-Reducción de pasos para el ciudadano
Administrativa-Ampliación de canales de obtención del resultado
Administrativa-Estandarización de trámites o formularios: Establecer trámites o formularios equivalentes frente a pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes autoridades
Administrativa-Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite
Tecnológica-Pago en línea de los trámites
Tecnológica-Formularios diligenciados en línea
Tecnológica-Envío de documentos electrónicos
Tecnológica-Mecanismos virtuales de seguimiento al estado del trámite
Tecnológica-Documentos con firma electrónica
Tecnológica-Trámite realizado totalmente en línea
Tecnológica-Ventanilla única

## Listado y priorización de opor (hidden)
Listado y priorización de oportunidades de racionalizar
Situación a mejorar | Acción | Tipo de acción | Recursos necesarios | Beneficio para el ciudadano | Prioridad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Avance | Efectividad | Observaciones
Firma digital en ORFEO | Inconporar a la plataforma digital de la CGN ORFEO 5.5 firma digital | Racionalización tecnologica |  | Al interior de la entidad