## MATRIZ RIESGOS DE GESTIÓN
MAPA Y PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE GESTIÓN 1ER SEGUIMIENTO VIGENCIA 2020
Zona de Riesgo baja
Zona de Riesgo Moderado
Zona de Riesgo Alto
Zona de Riesgo Extremo
No. | Proceso | Riesgo u Oportunidad | Alineación Contexto Estratégico | Parte interesada | Clasificación | Causas | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Control |  |  |  |  | Indicador
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Tipo de control | Actividad de control | Responsable | periodicidad | Soporte
1 | PLANEACIÓN INTEGRAL Objetivo: Llevar a cabo la planeación estratégica de la entidad en coherencia con los lineamientos del estado, expectativas de las partes interesadas y directrices de la entidad para proyectarla al cumplimiento de su misión, visión, política de calidad y objetivos, articulándola con la gestión ambiental y del riesgo institucional. | INCUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. | AMENAZA 5: Normas que afectan los objetivos de la Entidad. AMENAZA 6: Cambios en la Política general que afectan a la Entidad. AMENAZA 7: Regulaciones especificas que afectan la Entidad. | ENTES DE REGULACIÓN | GERENCIALES | No aplicación de las nuevas normas o legislación aplicable. | Rara vez | Mayor | ALTO | Reducir el riesgo | Preventivo | Monitoreo y seguimiento de la nueva normatividad y legislación aplicable a partir de los cambios en las normas de gestión y los requisitos legales y reglamentarios, aplicables al sector. | COORDINADOR GIT PLANEACIÓN | Cada vez que se genera una nueva norma aplicable a la actividad de planeación estratégica | Presentación COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO, Ayudas de memoria mesas de trabajo internas. | N/A
|  |  |  | ENTES DE CONTROL |  | Desactualización de la Planeación Estratégica y el Modelo de Operación por Procesos. |  |  |  |  | Preventivo | Seguimiento a los cambios en el contexto estratégico. |  | Anualmente | Acta de revisión por la dirección, DOFA Ayudas de memora del COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO.
2 | PLANEACIÓN INTEGRAL Objetivo: Llevar a cabo la planeación estratégica de la entidad en coherencia con los lineamientos del estado, expectativas de las partes interesadas y directrices de la entidad para proyectarla al cumplimiento de su misión, visión, política de calidad y objetivos, articulándola con la gestión ambiental y del riesgo institucional. | INCUMPLIMIENTO EN LA GENERACIÓN DE PLANES, PROYECTOS E INFORMES DE SEGUIMIENTO. | AMENAZA 5: Normas que afectan los objetivos de la Entidad. DEBILIDAD 20: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas. AMENAZA 3: Situaciones de Orden público y Desastres Naturales, riesgos por situaciones de emergencia de origen natural y antrópicos, tecnológicas y públicas. | ENTES DE REGULACIÓN | GERENCIALES | Desconocimiento de la normatividad e importancia de los seguimientos a los planes . | Rara vez | Mayor | ALTO | Reducir el riesgo | Preventivo | Seguimiento y monitoreo a las comunicaciones enviadas a los procesos. | COORDINADOR GIT PLANEACIÓN | Cada vez que se presente alguna actualización de la normatividad aplicable a los planes de acción | ORFEO o Correos electrónicos | N/A
[11 empty] | Preventivo | Exposición y envió de las fechas en las cuales se deberá enviar la información referente a planes de acción, indicadores y riesgos. |  | Trimestral (Planes de acción e indicadores) Mínimo dos veces al año (Riesgos) | Correos electrónicos ORFEO Presentación COMITÉ DE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
|  |  |  | ENTES DE CONTROL |  | Emergencias sanitarias o sociales que impidan el desarrollo de las actividades programadas de manera presencial. |  |  |  |  | Preventivo | Uso y aprovechamiento de los medios tecnológicos para el desarrollo de las actividades programadas. |  | Cada vez que se presenten emergencias de tipo sanitario o social | Correos electrónicos Reuniones grabadas por Meet Ayudas de memoria con compromisos
3 | PLANEACIÓN INTEGRAL Objetivo: Llevar a cabo la planeación estratégica de la entidad en coherencia con los lineamientos del estado, expectativas de las partes interesadas y directrices de la entidad para proyectarla al cumplimiento de su misión, visión, política de calidad y objetivos, articulándola con la gestión ambiental y del riesgo institucional. | DESACIERTO EN LA TOMA DE DECISIONES Y ELABORACIÓN DE INFORMES | DEBILIDAD 20: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas. | ENTES DE REGULACIÓN | GERENCIALES | No contar con la totalidad de información necesaria. | Rara vez | Mayor | ALTO | Reducir el riesgo | Preventivo | Reuniones periódicas de seguimiento de actividades del proceso | COORDINADOR GIT PLANEACIÓN | Cada vez que se requiera | Ayudas de memoria | N/A
|  |  |  | ENTES DE CONTROL |  | No preparación del tema y debilidades en el análisis de causas del problema a resolver. |  |  |  |  | Preventivo | Preparación y revisión de los argumentos a exponer en el comité. |  | Mensual | Borrador de la presentación y correos electrónicos.
ENTES DE CERTIFICACIÓN
4 | PLANEACIÓN INTEGRAL Objetivo: Llevar a cabo la planeación estratégica de la entidad en coherencia con los lineamientos del estado, expectativas de las partes interesadas y directrices de la entidad para proyectarla al cumplimiento de su misión, visión, política de calidad y objetivos, articulándola con la gestión ambiental y del riesgo institucional. | PÉRDIDA DE CERTIFICACIONES EN LAS NORMAS DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS. | DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 4: Incumplimiento de obligaciones de empleador y trabajadores. | SERVIDORES PÚBLICOS | GERENCIALES | Falta de compromiso de los servidores públicos. | Rara vez | Mayor | ALTO | Reducir el riesgo | Preventivo | Realizar campañas de sensibilización a través de medios y en Equipo operativo | COORDINADOR GIT PLANEACIÓN | Cada vez que sea necesario ejecutar una sensibilización Mensualmente durante equipo operativo. | Ayudas memoria Habladores, publicaciones en pantallas, web, intranet | N/A
|  |  |  | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | [6 empty] | Preventivo | Auditorías combinadas y seguimiento a las acciones de planes de mejoramiento |  | Anual | Informe de auditoria. Planes de mejoramiento | Numero de NO conformidades periodo actual / Numero de NO conformidades del periodo anterior
5 | PLANEACIÓN INTEGRAL Objetivo: Llevar a cabo la planeación estratégica de la entidad en coherencia con los lineamientos del estado, expectativas de las partes interesadas y directrices de la entidad para proyectarla al cumplimiento de su misión, visión, política de calidad y objetivos, articulándola con la gestión ambiental y del riesgo institucional. | FUGA DE CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD | DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. DEBILIDAD 2: Habilidad para atraer y retener gente altamente creativa-Nivel de Competencia del TTHH en la Entidad. DEBILIDAD 5: Conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos de los grupos de interés. AMENAZA 1: Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos. | TODAS LAS PARTES INTERESADAS | ESTRATÉGICO | Rotación constante del personal por diferentes factores. | Rara vez | Mayor | ALTO | Reducir el riesgo | Preventivo | Realizar mesas de trabajo entre el servidor público próximo a retirase o entrante y el jefe inmediato o supervisor del contrato para entregar mediante back up la información o datos necesarios para el desarrollo de las funciones u obligaciones. | COORDINADOR GIT PLANEACIÓN | Cada vez que haya una confirmación de retiro por parte de un servidor público. | Repositorios de información GTH01-FOR08 Transferencia de conocimiento PI26-FOR01 Lecciones aprendidas --- Solo en caso de evento Ayudas de memoria | N/A
[6 empty] | Inadecuado ambiente laboral que genera fallas en la comunicación entre los Servidores Públicos y Contratistas. |  |  |  |  | Preventivo | Capacitar y sensibilizar en temas relacionados con la comunicación organizacional, relaciones laborales y trabajo en equipo. |  | Mínimo dos veces al año | Lista de asistencia GTH01-FOR 13 Evaluación de la Eficacia de la Capacitación Presentaciones Información en los canales de comunicación Ayudas de memoria
[6 empty] | Ausencia metodológica de procesos para la retención y captura de memoria institucional. |  |  |  |  | Preventivo | Establecer y hacer seguimiento a las metodologías y procesos necesarios para la retención y captura de la memoria institucional. |  | Mínimo 2 veces al año | Ayudas de memoria GTH01-FOR08 Transferencia de conocimiento PI26-FOR01 Lecciones aprendidas en caso de evento
6 | PLANEACIÓN INTEGRAL Objetivo: Llevar a cabo la planeación estratégica de la entidad en coherencia con los lineamientos del estado, expectativas de las partes interesadas y directrices de la entidad para proyectarla al cumplimiento de su misión, visión, política de calidad y objetivos, articulándola con la gestión ambiental y del riesgo institucional. | INEFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ENTIDAD. | DEBILIDAD 8: No se cuenta con mecanismos que permitan mejorar la gestión ambiental (Ahorro, eficiencia). DEBILIDAD 13: Ausencia de sistemas o mecanismos ahorradores para consumos energéticos e hídricos. DEBILIDAD 12: No Disponibilidad de personal competente en la evaluación de los requisitos legales ambientales pertinentes a la Entidad. | SERVIDORES PÚBLICOS | ESTRATÉGICO | Falta de seguimiento al manejo de los aspectos ambientales significativos y verificación del cumplimiento al marco legal ambiental | Rara vez | Moderado | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | Realizar revisión del cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la Entidad en materia ambiental. | GESTOR AMBIENTAL | Trimestral | Documento en Excel de la Matriz de requisitos Correo al Coordinador de Planeación con copia de la revisión periódico | N/A
[11 empty] | Preventivo | Elaboración del reporte trimestral de ejecución de las actividades correspondientes a la gestión ambiental dentro de la Entidad. | GESTOR AMBIENTAL | Trimestral | Reporte Plan de acción operativo Correos electrónicos
|  |  |  | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |  | Falta de conciencia por parte de los servidores públicos frente a las buenas practicas ambientales. |  |  |  |  | Preventivo | Realizar sensibilizaciones y comunicaciones internas enfocadas a las buenas practicas ambientales. | GESTOR AMBIENTAL | Mensual | Archivos relacionados a las sensibilizaciones Piezas graficas Correos Electrónicos
7 | PLANEACIÓN INTEGRAL Objetivo: Llevar a cabo la planeación estratégica de la entidad en coherencia con los lineamientos del estado, expectativas de las partes interesadas y directrices de la entidad para proyectarla al cumplimiento de su misión, visión, política de calidad y objetivos, articulándola con la gestión ambiental y del riesgo institucional. | OPORTUNIDAD FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS A TRÁVES DEL ACOMPAÑAMIENTO INTERINSTITUCIONAL | FORTALEZA 10: Sistemas de gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo certificados por ICONTEC y fortalecidos a través de los años. FORTALEZA 9: Compromiso por parte de los servidores públicos y Colaboradores en el cumplimiento de la Misión, Visión y valores de la CGN. OPORTUNIDAD 7: Formación y competencia de los servidores públicos. | SERVIDORES PÚBLICOS | [7 empty] | Inscripción Y participación activa en los eventos y programas de fortalecimiento ofrecidos por entidades del orden nacional, y que tienen como fin contribuir positivamente en la mejora y mantenimiento de los sistemas de gestión de la CGN. | COORDINADOR GIT PLANEACIÓN
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
8 | PLANEACIÓN INTEGRAL Objetivo: Llevar a cabo la planeación estratégica de la entidad en coherencia con los lineamientos del estado, expectativas de las partes interesadas y directrices de la entidad para proyectarla al cumplimiento de su misión, visión, política de calidad y objetivos, articulándola con la gestión ambiental y del riesgo institucional. | OPORTUNIDAD APROVECHAMIENTO DE APLICATIVO | FORTALEZA 17: Disponibilidad de Recursos asignados al SIGI. OPORTUNIDAD 14: Obtención de beneficios por la implementación y los resultados obtenidos del SIGI. | SERVIDORES PÚBLICOS | [7 empty] | Capacitar a los servidores públicos en el manejo y utilización de gov.co. Capacitar a los servidores públicos en el manejo y utilización del aplicativo SIGI. | COORDINADOR GIT PLANEACIÓN
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
1 | COMUNICACIÓN PÚBLICA Objetivo: Vincular a la CGN con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones internas realizadas por todos los niveles y procesos de la organización, a través de la comunicación externa e interna, para generar una percepción positiva y confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. | OMISIÓN DE LOS GERENTES PÚBLICOS Y LÍDERES DE PROCESO EN EL USO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA | DEBILIDAD 20: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas | TODAS LAS PARTES INTERESADAS | IMAGEN O REPUTACIONAL | Debilidad en la gestión y el control a la información y comunicación de la CGN por parte de los gerentes públicos y líderes de proceso, conforme a MIPG. | Probable | Insignificante | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | Remitir correo electrónico mensual a los gerentes públicos y líderes de proceso, con copia a los delegados del equipo operativo, para recordarles que son responsables de gestionar y controlar la información y comunicación de la CGN, conforme a MIPG y a los estándares establecidos para el flujo de información en la CGN. | COORDINADOR GIT LOGÍSTICO DE CAPACITACIÓN Y PRENSA | Mensual | Correos enviados | N/A
[11 empty] | Detectivo | Socializar, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el informe sobre el uso de canales de comunicación CGN por parte de los procesos y cumplimiento de los requisitos de la información. |  | Trimestral | Informes socializados | Informes socializados / Informes programados
2 | COMUNICACIÓN PÚBLICA Objetivo: Vincular a la CGN con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones internas realizadas por todos los niveles y procesos de la organización, a través de la comunicación externa e interna, para generar una percepción positiva y confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. | OMISIÓN DE LOS GERENTES PÚBLICOS Y LÍDERES DE PROCESO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN | DEBILIDAD 20: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas | TODAS LAS PARTES INTERESADAS | IMAGEN O REPUTACIONAL | Debilidad en la gestión y el control a la información y comunicación de la CGN por parte de los gerentes públicos y líderes de proceso, conforme a MIPG. | Probable | Insignificante | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | Remitir correo electrónico mensual a los gerentes públicos y líderes de proceso, con copia a los delegados del equipo operativo, para recordarles que son responsables de gestionar y controlar la información y comunicación de la CGN, conforme a MIPG y a los estándares establecidos para el flujo de información en la CGN. | COORDINADOR GIT LOGÍSTICO DE CAPACITACIÓN Y PRENS | Mensual | Correos enviados | N/A
[11 empty] | Detectivo | Socializar, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el informe sobre el uso de canales de comunicación CGN por parte de los procesos y cumplimiento de los requisitos de la información. |  | Trimestral | Informes socializados | Informes socializados / Informes programados
3 | COMUNICACIÓN PÚBLICA Objetivo: Vincular a la CGN con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones internas realizadas por todos los niveles y procesos de la organización, a través de la comunicación externa e interna, para generar una percepción positiva y confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. | OPORTUNIDAD FORTALECER LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN MIPG | OPORTUNIDAD 1: Imagen corporativa y reconocimiento como entidad pública certificada en 4 sistemas. | TODAS LAS PARTES INTERESADAS | [7 empty] | Diseñar políticas, directrices y mecanismos de control de la información con el fin de mitigar los riesgos transversales. | COORDINADOR GIT LOGÍSTICO DE CAPACITACIÓN Y PRENS |  | Documentación del proceso | N/A
1 | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE Objetivo: Asegurar que las actividades de investigación contable, normalización y estrategias de capacitación permitan la generación de información contable pública uniforme, garantizando su rigor técnico. | INOPORTUNIDAD EN LA EXPEDICIÓN DE CONCEPTOS. | DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad. | TODAS LAS PARTES INTERESADAS | OPERATIVOS | Carencia del recurso humano suficiente y/o deficiencias en la competencia del mismo. | Improbable | Moderado | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | Hacer seguimiento a la oportunidad de respuesta de conceptos. | CORDINADOR DEL GIT DE DOCTRINA Y CAPACITACIÓN | Diario | Formatos NOR03-FOR01; NOR 03-FOR02 | Oportunidad en la Emisión de conceptos y solución de consultas
[11 empty] | Preventivo | Análisis y requerimiento de personal competente para el desarrollo de las actividades del proceso |  | Cada vez que se requiera contratar un Profesional | Estudios previos con requerimientos de Personal.
[11 empty] | Preventivo | Identificar las consultas que no pueden ser resueltas en el término previsto de 30 días. |  | Cada vez que se requiera | ORFEO
2 | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE Objetivo: Asegurar que las actividades de investigación contable, normalización y estrategias de capacitación permitan la generación de información contable pública uniforme, garantizando su rigor técnico. | INCONSISTENCIA TÉCNICA EN LA REGULACIÓN CONTABLE | DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 2 Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad. | TODAS LAS PARTES INTERESADAS | OPERATIVOS | Carencia del recurso humano suficiente y/o deficiencias en la competencia del mismo. | Rara vez | Moderado | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | Revisión de los productos por diferentes instancias. | CORDINADOR DEL GIT DE DOCTRINA Y CAPACITACIÓN | Cada vez que se emita y/o publique una norma | Correos electrónicos de revisión, verificación y validación a la expedición de normas. Publicación de las normas para comentarios. Comentarios recibidos de las partes interesadas. Publicación de la norma expedida. | N/A
[11 empty] | Preventivo | Retroalimentación y socialización con las partes interesadas para garantizar satisfacción de sus necesidades
3 | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE Objetivo: Asegurar que las actividades de investigación contable, normalización y estrategias de capacitación permitan la generación de información contable pública uniforme, garantizando su rigor técnico. | INOPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA | DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad. | TODAS LAS PARTES INTERESADAS | OPERATIVOS | Carencia del recurso humano suficiente y/o deficiencias en la competencia del mismo. | Rara vez | Moderado | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | Se realiza backup de la información al interior del proceso y se conserva a través del patfinder como repositorio de la información que luego es compilada para ser publicada. | CORDINADOR DEL GIT DE INVESTIGACIÓN Y NORMAS CORDINADOR DEL GIT DE DOCTRINA Y CAPACITACIÓN | Cuando se vaya a publicar información relacionada con el Régimen de Contabilidad Pública y/o la Doctrina Contable Pública compilada parcialmente. | Correos de aprobación actualización elementos del RCP. (normas y/o Doctrina); Publicación de la Doctrina Contable compilada. | Actualización y Publicación del Régimen de Contabilidad Publica
4 | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE Objetivo: Asegurar que las actividades de investigación contable, normalización y estrategias de capacitación permitan la generación de información contable pública uniforme, garantizando su rigor técnico. | OPORTUNIDAD CONFORMIDAD DE LOS USUARIOS CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A CLIENTES EXTERNOS | FORTALEZA 3 Orientación de la Entidad al cumplimiento de sus funciones. OPORTUNIDAD 6 Alianzas estratégicas para ejecutar Programas y Proyectos. | ENTIDADES PÚBLICAS | IMAGEN O REPUTACIONAL | [6 empty] | Análisis de los resultados de la encuesta de medición de la satisfacción de la capacitación externa para gestionar la vinculación del personal suficiente y competente que se especialice en la ejecución de los programas de capacitación . | CORDINADOR DEL GIT DE DOCTRINA Y CAPACITACIÓN |  |  | Percepción-Satisfacción Capacitación Externa
1 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Objetivo: Suministrar información financiera consolidada y/o agregada de base contable de conformidad con el mandato constitucional y legal, de manera que atienda los requerimientos de los diferentes usuarios. | INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN | DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del Recurso Humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 7: Regulaciones especificas que afectan la Entidad. AMENAZA 3: Situaciones de Orden público y Desastres Naturales, riesgos por situaciones de emergencia de origen natural y antrópicos, tecnológicas y públicas. | ENTIDADES PÚBLICAS | OPERATIVOS | Desconocimiento u omisión del cronograma. | Rara vez | Mayor | ALTO | Reducir el riesgo | Preventivo | Seguimiento permanente al cronograma propuesto o establecido | SUBCONTADOR CONSOLIDACION | Semanal | Cronograma Repositorio | N/A
[6 empty] | Fallas humanas |  |  |  |  | Preventivo | Asegurar que personal cuente con las competencias necesarias para elaborar y recopilar de la información correspondiente al Balance General de la Nación |  | Cada vez que haya contratación de personal para la subcontaduría | Estudios previos Hojas de vida
|  |  |  | ENTES DE REGULACIÓN |  | Fallas tecnológicas |  |  |  |  | Preventivo | Almacenar la información correspondiente al balance por medio de backup |  | Cada vez que se recopile información correspondiente al balance | Repositorio Pathfinder
[6 empty] | Emergencia sanitaria |  |  |  |  | Preventivo | Utilización y aprovechamiento de las TIC´s en la realización de las actividades programadas. |  | Cada vez que se requiera utilizar las TIC´s para cumplir con las actividades programadas para la recopilación de información correspondiente al balance. | Correo electrónicos. Ayuda de memoria.
2 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Objetivo: Suministrar información financiera consolidada y/o agregada de base contable de conformidad con el mandato constitucional y legal, de manera que atienda los requerimientos de los diferentes usuarios. | INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES DIFERENTES AL BALANCE GENERAL DE LA NACION | DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del Recurso Humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 7: Regulaciones especificas que afectan la Entidad. | ENTIDADES PÚBLICAS | OPERATIVOS | Desconocimiento u omisión del cronograma | Rara vez | Menor | BAJO | Reducir el riesgo | Preventivo | Seguimiento permanente al cronograma propuesto o establecido | SUBCONTADOR CONSOLIDACION | Semanal | Cronograma Repositorio | N/A
[6 empty] | Fallas humanas |  |  |  |  | Preventivo | Asegurar que personal cuente con las competencias necesarias para la elaboración de informes diferentes Balance General de la Nación |  | Cada vez que haya contratación de personal para la subcontaduría | Estudios previos Hojas de vida
|  |  |  | ENTES DE REGULACIÓN |  | Fallas tecnológicas |  |  |  |  | Preventivo | Almacenar la información correspondiente a los informes contables por medio de backup |  | Cada vez que se recopile información correspondiente a los informes | Repositorio Pathfinder
[6 empty] | Emergencia sanitaria |  |  |  |  | Preventivo | Utilización y aprovechamiento de las TIC´s en la realización de las actividades programadas. |  | Cada vez que se requiera utilizar las TIC´s para cumplir con las actividades programadas para la recopilación de información correspondiente a los informes diferentes al Balance General de la Nación. | Correo electrónicos. Ayuda de memoria.
3 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Objetivo: Suministrar información financiera consolidada y/o agregada de base contable de conformidad con el mandato constitucional y legal, de manera que atienda los requerimientos de los diferentes usuarios. | INCONSISTENCIA DE LOS DATOS DEL REPORTE Y/O DE LOS DATOS DE LOS INFORMES CONSOLIDADOS | DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del Recurso Humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 7: Regulaciones especificas que afectan la Entidad. | ENTIDADES PÚBLICAS | OPERATIVOS | Digitación errónea de la información suministrada por la entidad para su inscripción en el CHIP | Rara vez | Menor | BAJO | Reducir el riesgo | Preventivo | Realizar revisión de la información digitada antes de su validación. | SUBCONTADOR CONSOLIDACION | Cada vez que se reciben insumos para la elaboración de informes. | Correos electrónicos | N/A
|  |  |  | ENTES DE REGULACIÓN |  | Inexactitud de información transmitida con diferentes unidades de reporte o información duplicada |  |  |  |  | Preventivo | Sostener comunicación constante con las entidades reportantes con respecto a los cambios y directrices dadas por la CGN. |  | Cada vez que se presente un cambio o exista una directriz para el envío de la información | Correos electrónicos Publicaciones en la pagina web Registros telefónicos
4 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Objetivo: Suministrar información financiera consolidada y/o agregada de base contable de conformidad con el mandato constitucional y legal, de manera que atienda los requerimientos de los diferentes usuarios. | DESACIERTO O EQUIVOCACIÓN EN EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN (PARAMETRIZACIÓN) | DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del Recurso Humano para atender las cargas laborales. AMENAZA 7: Regulaciones especificas que afectan la Entidad. | ENTIDADES PÚBLICAS | OPERATIVOS | Fallas humanas | Rara vez | Moderado | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | Contar con personal idóneo y con experiencia para realizar el análisis de la información antes del proceso de consolidación. | SUBCONTADOR CONSOLIDACION | Cada vez que haya contratación de personal para la subcontaduría. | Estudios previos Hojas de vida | N/A
|  |  |  | ENTES DE REGULACIÓN |  | Falta de revisión y seguimiento a las etapas del proceso de consolidación |  |  |  | Reducir el riesgo | Preventivo | Seguimiento durante cada una de las etapas del proceso de consolidación |  | Cada vez que se requiera presentar información contable | Ayudas de memoria
5 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Objetivo: Suministrar información financiera consolidada y/o agregada de base contable de conformidad con el mandato constitucional y legal, de manera que atienda los requerimientos de los diferentes usuarios. | OPORTUNIDAD CAPACIDAD DEL SISTEMA DE CONSOLIDACIÓN DE LA CGN PARA SU EXPANSIÓN | OPORTUNIDAD 12: Fortalecimiento de la plataforma tecnológica que respalde la continuidad de la Entidad. FORTALEZA 4: Eficiencia en servicios que presta la Entidad | ENTIDADES PÚBLICAS | OPERATIVOS | [6 empty] | Unificar criterios en cuanto a la información contable a reportar por parte de los Departamentos. | SUBCONTADOR CONSOLIDACION
1 | GESTIÓN HUMANA Objetivo: Administrar el recurso humano en forma efectiva y oportuna de acuerdo con las necesidades de la CGN, atendiendo los requerimientos derivados de la selección, permanencia y retiro de los servidores públicos, así como el desarrollo de sus competencias, actividades de bienestar y la seguridad y salud en el trabajo | INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PIC | DEBILIDAD 1: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas. AMENAZA 3: Situaciones de Orden público y Desastres Naturales, riesgos por situaciones de emergencia de origen natural y antrópicos, tecnológicas y públicas. | SERVIDORES PÚBLICOS | ESTRATÉGICO | Imprevistos que se pueden presentar en el trascurso del tiempo | Rara vez | Menor | BAJO | Reducir el riesgo | Preventivo | Seguimiento de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las actividades que se programaron en el PIC,de manera ponderada. | LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA | Trimestral | Reporte | N/A
[6 empty] | Cruce de actividades de los Procesos con las programadas en el PIC. |  |  |  |  | Preventivo | Se envía comunicación a los lideres de Proceso con la actividades Programadas en el PIC de cada trimestre. |  |  | Comunicación
[6 empty] | Situaciones de emergencia de tipo económico, sanitario o de cualquier otra índole |  |  |  |  | Preventivo | Utilizar y aprovechar las herramientas tecnológicas o digitales para el cumplimiento de las actividades programadas en el PIC. |  | Cada vez que se presenten emergencias de tipo económico, sanitario o de cualquier otra índole | Cronograma con las actividades reprogramadas
2 | GESTIÓN HUMANA Objetivo: Administrar el recurso humano en forma efectiva y oportuna de acuerdo con las necesidades de la CGN, atendiendo los requerimientos derivados de la selección, permanencia y retiro de los servidores públicos, así como el desarrollo de sus competencias, actividades de bienestar y la seguridad y salud en el trabajo | INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | DEBILIDAD 15: Bajo compromiso con el cumplimiento de los objetivos y metas en seguridad y salud en el trabajo. DEBILIDAD 2: Estructura de Gastos. | SERVIDORES PÚBLICOS | CUMPLIMIENTO | Insuficiencia de recursos para las actividades del SG-SST de la CGN. | Rara vez | Moderado | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | Solicitud de asignación o redistribución de los rubros presupuestales para el mantenimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. | LÍDER DEL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA | Anual o por requerimiento. | Solicitud de Presupuesto para bienestar y SST. Plan Anual de Trabajo en SST | N/A
[6 empty] | Desconocimiento o no aplicación de la normativa vigente. |  |  |  |  | Preventivo | Aplicar el procedimiento para la identificación y revisión periódica de los marcos normativos aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo. |  |  | Registro de evaluación de Requisitos Legales
3 | GESTIÓN HUMANA Objetivo: Administrar el recurso humano en forma efectiva y oportuna de acuerdo con las necesidades de la CGN, atendiendo los requerimientos derivados de la selección, permanencia y retiro de los servidores públicos, así como el desarrollo de sus competencias, actividades de bienestar y la seguridad y salud en el trabajo | INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. | SERVIDORES PÚBLICOS | CUMPLIMIENTO | Omisión en la inclusión de novedades en la nómina de los servidores, acorde a la normativa vigente. | Rara vez | Moderado | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | Revisión y seguimiento a la inclusión de las novedades para el pago a los servidores públicos. | COORDINADOR GIT NOMINA Y PRESTACIÓN | Mensual | Novedades de Nomina. | N/A
[6 empty] | Retrasos en la programación de pagos por desconocimiento u omisión en la normativa legal vigente. |  |  |  |  | Preventivo | Revisión periódica de los marcos normativos aplicables en materia de Nomina y Prestaciones. |  | Mensual | La nómina
4 | GESTIÓN HUMANA Objetivo: Administrar el recurso humano en forma efectiva y oportuna de acuerdo con las necesidades de la CGN, atendiendo los requerimientos derivados de la selección, permanencia y retiro de los servidores públicos, así como el desarrollo de sus competencias, actividades de bienestar y la seguridad y salud en el trabajo | INCUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | DEBILIDAD 15: Bajo compromiso con el cumplimiento de los objetivos y metas en seguridad y salud en el trabajo. | SERVIDORES PÚBLICOS | CUMPLIMIENTO | Deficiente identificación de alternativas de intervención a peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo, para servidores públicos y colaboradores en modalidad de trabajo remoto o trabajo a distancia. | Rara vez | Moderado | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | Utilizar las TICs para la programación y ejecución de actividades de prevención del deterioro de la salud contempladas en los PVE. | COORDINADOR GIT NOMINA Y PRESTACIÓN | Mensual | Registros de programación de actividades con Proveedor de apoyo a la gestión en SST y ARL. | N/A
5 | GESTIÓN HUMANA Objetivo: Administrar el recurso humano en forma efectiva y oportuna de acuerdo con las necesidades de la CGN, atendiendo los requerimientos derivados de la selección, permanencia y retiro de los servidores públicos, así como el desarrollo de sus competencias, actividades de bienestar y la seguridad y salud en el trabajo | OPORTUNIDAD CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR | OPORTUNIDAD 7: Formación y competencia de los servidores públicos. | SERVIDORES PÚBLICOS
1 | GESTIÓN TICS Objetivo: Apoyar a través de la Tecnología Informática y el recurso técnico las actividades de gestión y misión institucionales. | INCUMPLIMIENTO DE LA META DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN " FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA" | DEBILIDAD 17: Algunos componentes de la infraestructura tecnológica se encuentran obsoletos y sin soporte. AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad. | ENTIDADES PÚBLICAS | TECNOLÓGICOS | Falta de gestión a la solicitud presupuestal para el cumplimiento de las metas propuestas | Rara vez | Moderado | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | Verificar de manera detallada las necesidades de la infraestructura tecnológica, su justificación y prioridad. | COORDINADOR GIT TICs | Cada vez que surja la necesidad de adquirir un bien o servicio | Formato de viabilidad técnica Actas o ayudas de mesas de trabajo | Cumplimiento de las metas establecidas en materia de inversión de infraestructura tecnológica.
[6 empty] | Falta de competencia del personal existente en el área |  |  |  |  | Preventivo | Solicitud de contratación de personal que cuente con las competencias necesarias para cumplir con las actividades asociadas al proyecto de inversión. |  | Cada vez que sea necesario. | Estudios previos.
2 | GESTIÓN TICS Objetivo: Apoyar a través de la Tecnología Informática y el recurso técnico las actividades de gestión y misión institucionales. | INTERRUPCIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE SOPORTAN LOS PROCESOS | AMENAZA 10: Ataques informáticos. DEBILIDAD 18: No se cuenta con herramientas internas que permitan evaluar el estado de las vulnerabilidades de la plataforma tecnológica. AMENAZA 3: Situaciones de Orden público y Desastres Naturales, riesgos por situaciones de emergencia de origen natural y antrópicos, tecnológicas y públicas. | SERVIDORES PÚBLICOS | TECNOLÓGICOS | Presentación de contingencias ambientales, y de emergencia | Rara vez | Moderado | MODERADO | Reducir el riesgo | Detectivo | Aplicar el plan de contingencia y continuidad de negocio | COORDINADOR GIT TICs | Cada vez que se presente una contingencia | Informe de implementación de la Guía de contingencia | Disponibilidad de la plataforma tecnológica
[6 empty] | Deficiencia en la administración de los componentes que soportan los servicios tecnológicos de la CGN. |  |  |  |  | Preventivo | Establecer las necesidades de la plataforma tecnológica periódicamente. |  | Anual | GTI04-FOR01 - ficha de viabilidad técnica y hoja de vida con sus soportes.
3 | GESTIÓN TICS Objetivo: Apoyar a través de la Tecnología Informática y el recurso técnico las actividades de gestión y misión institucionales. | OPORTUNIDAD EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN EN LA MESA DE SERVICIOS | OPORTUNIDAD 4: Eficientes Sistemas de Comunicación. | CIUDADANO | [7 empty] | Sensibilizar al personal de la Mesa de Servicio en los diferentes niveles.
1 | GESTIÓN JURÍDICA Objetivo: Apoyar y asesorar la función reguladora de la CGN y su fortalecimiento institucional, mediante un eficiente proceso de análisis e interpretación jurídica, emitiendo conceptos en asuntos jurídicos relacionados con las funciones a cargo de la CGN y ejerciendo la representación judicial. | INCUMPLIMIENTO EN TÉRMINOS LEGALES, PROCESALES Y PROCEDIMENTALES | AMENAZA 10: Ataques informáticos | ENTES DE CONTROL | CUMPLIMIENTO | Retraso de otros procesos para remitir al GIT de Jurídica conceptos jurídicos, derechos de petición y actos administrativos | Improbable | Menor | BAJO | Reducir el riesgo | Preventivo | Registro y seguimiento de las actividades del proceso, en los respectivos formatos, en especial cuidado con fecha de ingreso ,salida y radicado. | COORDINADOR GIT JURÍDICA AUXILIAR ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE CALIDAD | Quincenal | ORFEO Formatos de Control. | Incumplimiento en términos legales
|  |  |  | ENTES DE REGULACIÓN |  | Inobservancia de la norma |  |  |  |  | Preventivo | Revisión de la normativa legal vigente, aplicable al caso en estudio. | COORDINADOR GIT JURÍDICA ABOGADOS DEL PROCESO | Semanal | ORFEO Formatos de Control. | N/A
2 | GESTIÓN JURÍDICA Objetivo: Apoyar y asesorar la función reguladora de la CGN y su fortalecimiento institucional, mediante un eficiente proceso de análisis e interpretación jurídica, emitiendo conceptos en asuntos jurídicos relacionados con las funciones a cargo de la CGN y ejerciendo la representación judicial. | DESACIERTO EN LOS CONCEPTOS EMITIDOS | DEBILIDAD 5: Conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos de los grupos de interés | ENTES DE CONTROL | IMAGEN O REPUTACIONAL | Falta de coherencia en la respuesta o interpretación errónea normativa | Rara vez | Menor | BAJO | Reducir el riesgo | Preventivo | Revisíon del proyecto de respuesta concerniente al Proceso de Gestión Jurídica. | COORDINADOR GIT JURÍDICA | Semanal | ORFEO Formatos de Control. | N/A
ENTES DE REGULACIÓN
3 | GESTIÓN JURÍDICA Objetivo: Apoyar y asesorar la función reguladora de la CGN y su fortalecimiento institucional, mediante un eficiente proceso de análisis e interpretación jurídica, emitiendo conceptos en asuntos jurídicos relacionados con las funciones a cargo de la CGN y ejerciendo la representación judicial. | OPORTUNIDAD MANTENER LA EFICIENCIA DE LAS RESPUESTAS EN TÉRMINOS LEGALES A LAS SOLICITUDES Y CONSULTAS DE LOS USUARIOS A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y DE COMUNICACIÓN. | OPORTUNIDAD 1: Imagen corporativa y reconocimiento como entidad pública certificada en 4 sistemas. FORTALEZA 1: Habilidad técnica de la Entidad para ejecutar los procesos que le competen. | CIUDADANO | [7 empty] | Seguimiento a los registros asociados a la respuestas de las solicitudes de manera que se pueda tener mayor control de los vencimiento de términos. |  |  |  | N/A
SERVIDORES PÚBLICOS
1 | CONTROL Y EVALUACIÓN Objetivo: Ejercer la actividad independiente y objetiva del aseguramiento y asesoría, de tal manera que contribuya efectivamente al mejoramiento continuo de los procesos y genere valor agregado a la administración del riesgo, control y gestión de la entidad, para que la alta dirección tome decisiones oportunas, en pro del cumplimiento de los fines institucionales. | DETECCIÓN DE ERRORES EN LAS AUDITORIAS E INFORMES DE LEY | DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. DEBILIDAD 2: Habilidad para atraer y retener gente altamente creativa-Nivel de Competencia del TTHH en la Entidad. AMENAZA 1: Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos. | TODAS LAS PARTES INTERESADAS | GERENCIALES | Falta de experticia del auditor, aptitud y actitud del equipo multidisciplinario. | Rara vez | Moderado | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | El lider del proceso cada vez que requiera realizar una contratación o la evaluación de desempeño segun las directrices de la CNSC, realiza la revisión de las competencias a traves del análisis de la proyección de los estudios previos y evaluación de desempeño; Sino se cumple con las competencias, no se procede a la ejecución de los estudios previos , dejando como evidencia el envio de los estudios previsos por orfeo y las evaluaciones de desempeño reposan en la hoja de vida. | LÍDER DEL PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN | cada vez que requiera realizar una contratación o la evaluación de desempeño segun las directrices de la CNSC. | Orfeo para el caso de los estudios previsos y las evaluaciones de desempeño que reposan en la hoja de vida. | N/A
[6 empty] | Falta de claridad de los objetivos o alcance, mala planificación y administración de los recursos por desconocimiento de la unidad a ser auditada. |  |  |  |  | Preventivo | El auditor responsable una vez elabora el plan de auditoría, envia correo al lider del proceso para su respectiva revisión y aprobación, en caso de presentar alguna inconsistencia será ajustado por el auditor y el coordinador del proceso, quedando evidenciado mediante correo electrónico y el versionamiento del documento digital. | AUDITOR RESPONSABLE | Una vez elaborado el plan de auditoría | Correo electrónico y el versionamiento del documento digital
[6 empty] | Incompletitud y/o inoportunidad en la información suministrada. |  |  |  |  | Preventivo | El auditor una vez finalizado y aprobado el informe, lo envia al auditado a través de correo electrónico para su socialización y solicitud de reunión de cierre. En caso de ser necesario se realizan los hechos posteriores, proceso que queda evidenciado mediante correo electrónico e informe definitivo. | EL AUDITOR | finalizado y aprobado el informe | Correo electrónico e informe definitivo
[6 empty] | Limitación en el alcance, técnicas y procedimientos de auditoría por la emergencia sanitaria. |  |  |  |  | Preventivo | El auditor cada vez que vaya a realizar una auditoría, adaptara la gestión del proceso de auditoria al contexto de crisis que se esta viviendo por causa del COVID-19, haciendo uso de las TIC's para el desarrollo de éstas; en caso de no ser posible por parte del auditado, se replantearan las técnicas y pruebas de auditoría evidenciandolo mediante grabaciones, correos y demas medios digitales. | EL AUDITOR | Cada vez que sea necesario | Grabaciones, correos y demas medios digitales.
2 | CONTROL Y EVALUACIÓN Objetivo: Ejercer la actividad independiente y objetiva del aseguramiento y asesoría, de tal manera que contribuya efectivamente al mejoramiento continuo de los procesos y genere valor agregado a la administración del riesgo, control y gestión de la entidad, para que la alta dirección tome decisiones oportunas, en pro del cumplimiento de los fines institucionales. | OMISIÓN Y/O INEXACTITUD EN EL INFORME ELABORADO Y REPORTADO | DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. DEBILIDAD 2: Habilidad para atraer y retener gente altamente creativa-Nivel de Competencia del TTHH en la Entidad. AMENAZA 1: Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos. | TODAS LAS PARTES INTERESADAS | GERENCIALES | Falta de experticia del auditor, aptitud y actitud del equipo multidisciplinario. | Rara vez | Moderado | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | El lider del proceso cada vez que requiera realizar una contratación o la evaluación de desempeño segun las directrices de la CNSC, realiza la revisión de las competencias a traves del análisis de la proyección de los estudios previos y evaluación de desempeño; Sino se cumple con las competencias, no se procede a la ejecución de los estudios previos , dejando como evidencia el envio de los estudios previsos por orfeo y las evaluaciones de desempeño reposan en la hoja de vida. | LÍDER DEL PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN | cada vez que requiera realizar una contratación o la evaluación de desempeño segun las directrices de la CNSC. | Orfeo para el caso de los estudios previsos y las evaluaciones de desempeño que reposan en la hoja de vida. | N/A
[6 empty] | Falta de claridad de los objetivos o alcance, mala planificación y administración de los recursos por desconocimiento de la unidad a ser auditada. |  |  |  |  | Preventivo | El auditor responsable una vez elabora el plan de auditoría, envia correo al lider del proceso para su respectiva revisión y aprobación, en caso de presentar alguna inconsistencia será ajustado por el auditor y el coordinador del proceso, quedando evidenciado mediante correo electrónico y el versionamiento del documento digital. | AUDITOR RESPONSABLE | Una vez elaborado el plan de auditoría | Correo electrónico y el versionamiento del documento digital
1 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Objetivo: Gestionar y administrar los recursos físicos y logísticos requeridos por la contaduría general de la nación, para dar sostenibilidad a los distintos procesos desde la adquisición de bienes y servicios en todas sus etapas, la provisión en sitio de los mismos hasta la prestación de servicios generales. Así mismo administra el sistema de archivo general y correspondencia de la entidad. | POSIBILIDAD DE PÉRDIDA DE BIENES O ARCHIVOS DOCUMENTALES | DEBILIDAD 3: Efecto (Fiscal -económico-financiero) de las políticas de gastos. | TODAS LAS PARTES INTERESADAS | OPERATIVOS | Inadecuado control en los inventarios de la entidad. | Posible | Menor | MODERADO | Reducir el riesgo | Detectivo | Verificar que el inventario de la entidad, este completo y en óptimas condiciones, de acuerdo a la información suministrada por el software de inventarios. | ALMACENISTA | Semestralmente | Inventario semestral parcial y anual total. | Exactitud en Inventarios Físicos
[6 empty] | Falta de control en los sistemas de vigilancia y seguridad privada. |  |  |  |  | Preventivo | Garantizar el normal funcionamiento de los sistemas de vigilancia y seguridad privada, el registro del ingreso y salida de personal externo. | EL PERSONAL DE RECEPCIÓN | Diariamente | Registro de verificación semanal y minutas internas de la entidad.
[6 empty] | Deficiencia en la aplicación de control establecido para los prestamos documentales. |  |  |  |  | Preventivo | Diligenciar los formatos establecidos para prestamos documentales, y hacer seguimiento mensual a los prestamos documentales. | EL PERSONAL DE ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD | Cada que se requiera. | Formato de préstamo documental diligenciado por el área de archivo con seguimiento mensual.
2 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Objetivo: Gestionar y administrar los recursos físicos y logísticos requeridos por la contaduría general de la nación, para dar sostenibilidad a los distintos procesos desde la adquisición de bienes y servicios en todas sus etapas, la provisión en sitio de los mismos hasta la prestación de servicios generales. Así mismo administra el sistema de archivo general y correspondencia de la entidad. | POSIBILIDAD DE INCUMPLIMIENTO EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y/O POSTCONTRACTUAL | DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. AMENAZAS 1: Decisiones sobre el ingreso y retiro de servidores públicos. | TODAS LAS PARTES INTERESADAS | OPERATIVOS | Debilidad en la etapa de planeación de las necesidades de los diferentes GIT. | Improbable | Moderado | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | Verificar que los gerentes de proyecto planeen de manera oportuna sus necesidades, teniendo en cuenta los tiempos y modalidades de los procesos de contratación. | SECRETARIO GENERAL O A QUIEN DELEGUE | Anualmente | Correo electrónico de solicitud del PAA, o con justificación, su respectivo seguimiento y publicación en la pagina web de la entidad y Secop II. | Cumplimiento plan anual de adquisiciones (PAA)
[6 empty] | Desconocimiento o aplicación incorrecta de la normatividad vigente, y del manual de contratación de la entidad. |  |  |  |  | Preventivo | Garantizar que estos cuenten con su respectivo ajustado a derecho y así cumplan con la normatividad vigente y su eficiente elaboración, además del lleno de los requisitos legales de las diferentes etapas contractuales. | COORDINADOR GIT SERVICIOS GENERALE, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | Cada que reciba estudios previos. | Base de datos de contratación con los respectivos números de radicado del ajustado a derecho. | Cumplimientos en ajustados a derecho
3 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Objetivo: Gestionar y administrar los recursos físicos y logísticos requeridos por la contaduría general de la nación, para dar sostenibilidad a los distintos procesos desde la adquisición de bienes y servicios en todas sus etapas, la provisión en sitio de los mismos hasta la prestación de servicios generales. Así mismo administra el sistema de archivo general y correspondencia de la entidad. | PRESENTACIÓN INOPORTUNA O ERRÓNEA DE LOS INFORMES Y/O REPORTES A ENTES DE CONTROL O ENTIDADES EXTERNAS | AMENAZA 6: Cambios en la Política general que afectan a la Entidad. AMENAZA 7: Regulaciones especificas que afectan la Entidad. | TODAS LAS PARTES INTERESADAS | CUMPLIMIENTO | Desconocimiento de los informes y/o reportes a generar dentro de las fechas limites | Rara vez | Mayor | ALTO | Reducir el riesgo | Preventivo | Garantizar la oportuna e idónea entrega de los informes y/o reportes a generar en el área y hacer seguimiento a éste. | COORDINADOR DEL GIT DE SERVICIOS GENERALES , ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS | Anualmente | Cronograma de informes y/o reportes, con sus respectivas actualizaciones. | N/A
4 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Objetivo: Gestionar y administrar los recursos físicos y logísticos requeridos por la contaduría general de la nación, para dar sostenibilidad a los distintos procesos desde la adquisición de bienes y servicios en todas sus etapas, la provisión en sitio de los mismos hasta la prestación de servicios generales. Así mismo administra el sistema de archivo general y correspondencia de la entidad. | POSIBILIDAD DE TRASPAPELAR LA MENSAJERÍA ENVIADA O RECIBIDA NACIONAL E INTERNACIONALMENTE | DEBILIDAD 5: Conocimiento oportuno y capacidad de atención a las quejas y reclamos de los grupos de interés. | TODAS LAS PARTES INTERESADAS | CUMPLIMIENTO | Debilidad en el control y seguimiento de la mensajería enviada por medio del operador de servicios postales. | Improbable | Menor | BAJO | Reducir el riesgo | Preventivo | Garantizar que la información sea oportuna y se envíe a quien corresponda. | PERSONAL DE CORRESPONDENCIA | Cada que se envíe una correspondencia con el operador de servicios postales. | Informe mensual de correspondencia enviada, y/o correo electrónico de novedades. | N/A
[6 empty] | Debilidad en el control de la mensajería recibida por el área de correspondencia. |  |  |  |  | Preventivo | Garantizar que la entrega de ésta sea oportuna y a la persona correspondiente. | PERSONAL DE CORRESPONDENCIA | Cada que se entregue mensajería a los funcionarios de la CGN. | Libro de entrega de mensajería interna completamente diligenciado.
1 | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Objetivos: Gestionar, administrar y proporcionar adecuadamente los recursos financieros que faciliten el desarrollo de los procesos de la cgn, dirigidos a cumplir con el plan estratégico de la entidad. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, efectuar la distribución del plan anual mensual izado de caja -pac, la ejecución presupuestal, los pagos y obligaciones incluidos los tributarios, hasta la elaboración, presentación y sustentación de estados financieros. | PAGO INOPORTUNO A PROVEEDORES | DEBILIDAD 3: Efecto (Fiscal -económico-financiero) de las políticas de gastos. AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad. | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | CUMPLIMIENTO | Inexactitud en el PAC por falta de planeación de las dependencias que reportan el PAC. | Improbable | Menor | BAJO | Reducir el riesgo | Preventivo | Realizar seguimiento al cumplimiento del calendario PAC, el cual es enviado anualmente por medio de correo electrónico. | PAGADOR | Mensualmente | Correo anual con calendario PAC a todas las áreas, y correos de seguimiento para los casos en que se requiera. | Causación de obligaciones de la CGN
2 | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Objetivos: Gestionar, administrar y proporcionar adecuadamente los recursos financieros que faciliten el desarrollo de los procesos de la cgn, dirigidos a cumplir con el plan estratégico de la entidad. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, efectuar la distribución del plan anual mensualizado de caja -pac, la ejecución presupuestal, los pagos y obligaciones incluidos los tributarios, hasta la elaboración, presentación y sustentación de estados financieros. | DEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PAC | DEBILIDAD 3: Efecto (Fiscal -económico-financiero) de las políticas de gastos. AMENAZA 2: Asignación insuficiente de recursos presupuestales para la Entidad. | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | CUMPLIMIENTO | Inexactitud en el PAC solicitado por las diferentes áreas. | Posible | Menor | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | Realizando seguimiento al cumplimiento del calendario PAC, el cual es enviado anualmente. | PAGADOR | Mensualmente | Correo anual con calendario PAC a todas las áreas, y correos de seguimiento para los casos en que se requiera | Índice de ejecución del PAC
[6 empty] | Obligación inoportuna por parte del área de Contabilidad. |  |  |  |  | Preventivo | Verificando la fecha de radicado por el proveedor y la fecha de obligación. | PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON FUNCIONES DE CONTADOR Y PAGADOR | Mensualmente | Planilla control de pagos con visto de revisado.
3 | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Objetivos: Gestionar, administrar y proporcionar adecuadamente los recursos financieros que faciliten el desarrollo de los procesos de la cgn, dirigidos a cumplir con el plan estratégico de la entidad. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, efectuar la distribución del plan anual mensualizado de caja -pac, la ejecución presupuestal, los pagos y obligaciones incluidos los tributarios, hasta la elaboración, presentación y sustentación de estados financieros. | PERDIDA DE RECURSOS FINANCIEROS EN LA CAJA MENOR | DEBILIDAD 3: Efecto (Fiscal -económico-financiero) de las políticas de gastos. | ENTES DE CONTROL | CUMPLIMIENTO | Deficiencia en la custodia y administración de los recursos financieros y su legalización. | Rara vez | Mayor | ALTO | Reducir el riesgo | Detectivo | A través del arqueo de caja menor. | EL PERSONAL DE COTABILIDAD | Mensualmente | Formato de arqueo de caja menor. | N/A
4 | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Objetivos: Gestionar, administrar y proporcionar adecuadamente los recursos financieros que faciliten el desarrollo de los procesos de la cgn, dirigidos a cumplir con el plan estratégico de la entidad. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, efectuar la distribución del plan anual mensualizado de caja -pac, la ejecución presupuestal, los pagos y obligaciones incluidos los tributarios, hasta la elaboración, presentación y sustentación de estados financieros. | CARENCIA O ERRORES DEL CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) | DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | CUMPLIMIENTO | Deficiente solicitud y/o expedición de CDP. | Improbable | Menor | BAJO | Reducir el riesgo | Preventivo | Verificando que los datos incluidos en la solicitud del CDP sean coherentes. | EL ASESOR DEL AREA DE PRESUPUESTO | cada que se solicite la expedición del CDP | Solicitudes de CDP verificadas y/o correos electrónicos al generador de la SCDP. | N/A
[6 empty] | No solicitud de expedición del CDP. |  |  |  |  | Preventivo | Recibiendo el CDP como anexo al estudio previo, teniendo en cuenta el manual de contratación. | PERSONAL DE CONTRATACIÓN | cada que reciban un estudio previo para realizar proceso de contratación | Anexo CDP a la solicitud realizada por medio de Orfeo, o solicitud de expedición de CDP, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación.
5 | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Objetivos: Gestionar, administrar y proporcionar adecuadamente los recursos financieros que faciliten el desarrollo de los procesos de la cgn, dirigidos a cumplir con el plan estratégico de la entidad. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, efectuar la distribución del plan anual mensualizado de caja -pac, la ejecución presupuestal, los pagos y obligaciones incluidos los tributarios, hasta la elaboración, presentación y sustentación de estados financieros. | CARENCIA O ERRORES DEL RP (REGISTRO PRESPUESTAL) | DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | CUMPLIMIENTO | Deficiencia en la información contenida en los actos administrativos que comprometen recursos de la entidad. | Improbable | Menor | BAJO | Reducir el riesgo | Preventivo | Verificar que la solicitud de RP y la Minuta sean consistentes y dejar constancia en planilla. | EL ASESOR DEL AREA DE PRESUPUESTO | Cada que se solicite la expedición del RP | Planilla control proceso presupuestal, RP y/o correos electrónicos a los con novedades. | N/A
[6 empty] | No solicitud de expedición del RP. |  |  |  |  | Preventivo | Tener el lleno de requisitos para iniciar la ejecución del contrato u orden, teniendo en cuenta el manual de contratación. | SUPERVISOR DEL CONTRATO | Al momento de hacer y legalizar el acta de inicio | Contrato en ejecución y con el lleno de los requisitos legales para su inicio.
1 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Objetivo: Garantizar que las actividades de asesoría, asistencias técnicas, implementación de normas y parametrizaciones contables en los sistemas, facilite centralizar la información reportada por las entidades contables públicas a través de las categorías definidas en los sistemas integrados de información nacional (CHIP, SIIF y SPGR), asegurando que cumplan con parámetros de consistencia, oportunidad y calidad. | INCUMPLIMIENTO EN LA COBERTURA NECESARIA PARA GENERAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS CONSOLIDADO | DEBILIDAD 20: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas. | ENTIDADES PÚBLICAS | OPERATIVOS | Desconocimiento de la obligación por parte de las entidades reportantes | Rara vez | Moderado | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | Envió de recordatorio previo al reporte de la información y publicación en la web. | SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS | Cada vez que sea necesario reportar información en cumplimiento a la Resolución 706 | Correos electrónicos. ORFEO Correo de solicitud de publicación del Banner | % de Entidades de Gobierno que reportan ICP-Convergencia. % de Empresas que reportan ICP-Convergencia.
[11 empty] | Preventivo | Mantener actualizada en la pagina del CHIP la información de apoyo de las categorías administradas por la CGN, en cada corte. | COORDINADOR GIT CHIP Y SIIF | Trimestral | Publicación de los documentos "El contador informa , Apoyo a la categoría e instrucciones generales"
2 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Objetivo: Garantizar que las actividades de asesoría, asistencias técnicas, implementación de normas y parametrizaciones contables en los sistemas, facilite centralizar la información reportada por las entidades contables públicas a través de las categorías definidas en los sistemas integrados de información nacional (CHIP, SIIF y SPGR), asegurando que cumplan con parámetros de consistencia, oportunidad y calidad. | INEXACTITUD EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS | DEBILIDAD 20: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas. DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. | ENTIDADES PÚBLICAS | OPERATIVOS | Desconocimiento por parte de las entidades en cuanto a los principios, características, normas técnicas, procedimentales e instrumentales aplicables a la información que deben reportar las entidades y otros responsables. | Rara vez | Moderado | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | Asesoría técnica periódica sobre los principios, características, normas técnicas, procedimentales e instrumentales aplicables a la información que deben reportar las entidades y otros responsables. | SERVIDORES PÚBLICOS Y/O CONTRATISTAS | Cada vez que una entidad requiera de asesoría técnica | Service desk , ORFEO y ayudas de memora | N/A
[11 empty] | Detectivo | Revisión y mantenimiento de la parametrización de los sistemas SIIF y CHIP.. | COORDINADOR GIT CHIP Y SIIF | Cada vez que se emita una nueva normatividad o regulación | Hoja de parametrización
3 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Objetivo: Garantizar que las actividades de asesoría, asistencias técnicas, implementación de normas y parametrizaciones contables en los sistemas, facilite centralizar la información reportada por las entidades contables públicas a través de las categorías definidas en los sistemas integrados de información nacional (CHIP, SIIF y SPGR), asegurando que cumplan con parámetros de consistencia, oportunidad y calidad. | INEXACTITUD DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN LA ASESORIA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. | DEBILIDAD 20: Debilidad en la comunicación y el control de la información de la CGN a las partes interesadas internas y externas. DEBILIDAD 1: Disponibilidad de personal competente (Conocimiento) -Suficiencia del recurso humano para atender las cargas laborales. | ENTIDADES PÚBLICAS | OPERATIVOS | Desconocimiento de los principios, características, normas técnicas, procedimentales e instrumentales de la información por parte de los servidores públicos y contratistas. | Rara vez | Moderado | MODERADO | Reducir el riesgo | Preventivo | Brindar capacitación al equipo de trabajo sobre la regulación contable vigente. | COORDINADORES DE LOS GITS DE GESTIÓN | Cada vez que se publique nueva normatividad o que se evidencie dudas por parte de los analistas | Correo electrónico, ayudas de memoria | N/A
[11 empty] | Preventivo | Verificar la efectividad de las asesorías realizadas a las ECP en situ y las emitidas en comunicación escrita | COORDINADORES DE LOS GITS DE GESTIÓN | Cada vez que el servidor o contratista de gestión realice mesa de trabajo con la entidad o envié comunicación oficial | Encuesta de satisfacción, trazabilidad del ORFEO.
4 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Objetivo: Garantizar que las actividades de asesoría, asistencias técnicas, implementación de normas y parametrizaciones contables en los sistemas, facilite centralizar la información reportada por las entidades contables públicas a través de las categorías definidas en los sistemas integrados de información nacional (CHIP, SIIF y SPGR), asegurando que cumplan con parámetros de consistencia, oportunidad y calidad. | OPORTUNIDAD: ADMINISTRAR EL SISTEMA CONSOLIDADOR DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PUBLICA-CHIP | FORTALEZA 3: Orientación de la Entidad al cumplimiento de sus funciones. | ENTIDADES PÚBLICAS | [7 empty] | Actualización y mantenimiento constante de la parametrización del sistema CHIP. Definir la priorización de los desarrollos requeridos para mantener actualizada la funcionalidad del sistema CHIP.

## Hoja1 (hidden)
PLANEACIÓN INTEGRAL Objetivo: Llevar a cabo la planeación estratégica de la entidad en coherencia con los lineamientos del estado, expectativas de las partes interesadas y directrices de la entidad para proyectarla al cumplimiento de su misión, visión, política de calidad y objetivos, articulándola con la gestión ambiental y del riesgo institucional. | CIUDADANO | ESTRATÉGICO
COMUNICACIÓN PÚBLICA Objetivo: Vincular a la CGN con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones internas realizadas por todos los niveles y procesos de la organización, a través de la comunicación externa e interna, para generar una percepción positiva y confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. | SERVIDORES PÚBLICOS | GERENCIALES |  |  | tipo de control | Aceptar el riesgo
NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE Objetivo: Asegurar que las actividades de investigación contable, normalización y estrategias de capacitación permitan la generación de información contable pública uniforme, garantizando su rigor técnico. | ENTIDADES PÚBLICAS | OPERATIVOS |  |  | Preventivo | Reducir el riesgo
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Objetivo: Garantizar que las actividades de asesoría, asistencias técnicas, implementación de normas y parametrizaciones contables en los sistemas, facilite centralizar la información reportada por las entidades contables públicas a través de las categorías definidas en los sistemas integrados de información nacional (CHIP, SIIF y SPGR), asegurando que cumplan con parámetros de consistencia, oportunidad y calidad. | PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | FINANCIEROS |  |  | Detectivo | Evitar el riesgo
CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Objetivo: Suministrar información financiera consolidada y/o agregada de base contable de conformidad con el mandato constitucional y legal, de manera que atienda los requerimientos de los diferentes usuarios. | ENTES DE CONTROL | TECNOLÓGICOS |  |  |  | Compartir el riesgo
GESTIÓN HUMANA Objetivo: Administrar el recurso humano en forma efectiva y oportuna de acuerdo con las necesidades de la CGN, atendiendo los requerimientos derivados de la selección, permanencia y retiro de los servidores públicos, así como el desarrollo de sus competencias, actividades de bienestar y la seguridad y salud en el trabajo | ENTES DE REGULACIÓN | CUMPLIMIENTO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Objetivo: Gestionar y administrar los recursos físicos y logísticos requeridos por la contaduría general de la nación, para dar sostenibilidad a los distintos procesos desde la adquisición de bienes y servicios en todas sus etapas, la provisión en sitio de los mismos hasta la prestación de servicios generales. Así mismo administra el sistema de archivo general y correspondencia de la entidad. | ENTES DE CERTIFICACIÓN | IMAGEN O REPUTACIONAL
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Objetivos: Gestionar, administrar y proporcionar adecuadamente los recursos financieros que faciliten el desarrollo de los procesos de la cgn, dirigidos a cumplir con el plan estratégico de la entidad. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, efectuar la distribución del plan anual mensualizado de caja -pac, la ejecución presupuestal, los pagos y obligaciones incluidos los tributarios, hasta la elaboración, presentación y sustentación de estados financieros. | ORGANISMOS MULTILATERALES | CORRUPCIÓN
GESTIÓN JURÍDICA Objetivo: Apoyar y asesorar la función reguladora de la CGN y su fortalecimiento institucional, mediante un eficiente proceso de análisis e interpretación jurídica, emitiendo conceptos en asuntos jurídicos relacionados con las funciones a cargo de la CGN y ejerciendo la representación judicial. | LA ACADEMIA
GESTIÓN TICS Objetivo: Apoyar a través de la Tecnología Informática y el recurso técnico las actividades de gestión y misión institucionales. | TODAS LAS PARTES INTERESADAS
CONTROL Y EVALUACIÓN Objetivo: Ejercer la actividad independiente y objetiva del aseguramiento y asesoría, de tal manera que contribuya efectivamente al mejoramiento continuo de los procesos y genere valor agregado a la administración del riesgo, control y gestión de la entidad, para que la alta dirección tome decisiones oportunas, en pro del cumplimiento de los fines institucionales. |  |  | Casi seguro | Catastrófico | EXTREMO
|  |  | Probable | Mayor | ALTO
|  |  | Posible | Moderado | MODERADO
|  |  | Improbable | Menor | BAJO
|  |  | Rara vez | Insignificante