## Table 1
PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST U.A.E CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA |  |  | 2023 |  | REVISÓ | WILSON ALBERTO RESTREPO VÉLEZ | [16 empty] | FECHA DE REVISIÓN
[5 empty] | APROBÓ: | MARLENY MARIA MONSALVE | [16 empty] | FECHA DE APROBACIÓN
OBJETIVO DEL SG-SST |  |  | Promover, mantener y mejorar la salud y condiciones laborales de los servidores públicos de la U.A.E CGN en el desarrollo de sus funciones, mediante la identificación, valoración y control de peligros y riesgos, procurando su bienestar físico, mental y social. Así mismo la protección de los demás recursos de la entidad, acciones enmarcadas por la mejora continua y cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.
METAS DEL SG-SST |  |  | 1. Mantener por debajo del 3% el índice de prevalencia de enfermedades asociadas al peligro psicosocial y biomecánico.
2. Reducir en un 5% el numero de días perdidos por accidentes de trabajo.
OBJETIVO DEL PLAN ANUAL |  |  | Establecer actividades que permitan el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, dichas actividades con los recursos tecnicios, tecnologicos, humanos y financieros necesarios, el responsable y con una fecha determinada.
META DEL PLAN ANUAL |  |  | Ejecutar como mínimo el 95% de eficacia en la ejecución del Plan Anual de trabajo en seguridad y salud en el trabajo, Para la vigencia 2023
RESPONSABILIDADES DECRETO 1072 Artículo 2.2.4.6.8
1 | ALTA DIRECCIÓN |  | Debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con en la normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo.
2 | RESPONSABLE DE LA SST |  | 1. Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación y complementando las acciones de mejora que se presenten. 2. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 3. Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el' Trabajo SG-SST.
3 | ORDENADOR DEL GASTO |  | Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos, tecnologicos y humanos necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la CGN.
4 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES |  | Prestar asesoría y asistencia técnica a la CGN y a sus colaboradores afiliados, en la implementación del libro 2 parte 2 título 4 capítulo 6 del decreto 1072 de 2015
5 | SERVIDORES PÚBLICOS |  | Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.10. Los trabajadores (termino que debe ser entendido bajo la interpretación sistemática con el artículo 2. 2.4.6.1 del decreto que nos ocupa), de conformidad con la normatividad vigente, tendrán entre otras las siguientes responsabilidades: 1. Procurar el cuidado integral de su salud 2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud 3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo 5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST y 6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPONEN TE | P | PROGRAMADO | E | EJECUTADO |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| ACTIVIDAD |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANIFICACIÓN DEL SG-SST | REVISAR ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN RESPECTO AL SG- SST |  |  |  |  | P | [23 empty] | DESIGNADO SG-SST PLANEACIÓN | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISAR LAS NECESIDADES DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA DETERMINAR ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | P | [23 empty] | DESIGNADO SG-SST PLANEACIÓN | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS PERTINENTES EN SST ALINEADOS |  |  |  |  | P | [23 empty] | DESIGNADO SG-SST PLANEACIÓN | TALENTO HUMANO PS CGN
| PLAN DE INTERVENCIÓN ARL POSITIVA CONFORME RESULTADO DE AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DE DIC 2022 | [6 empty] | P | [21 empty] | DESIGNADO SG-SST GESTOR ARL | ARL POSITIVA
| ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATO PROVEEDOR DE APOYO A LA GESTIÓN EN SST Y BIENESTAR | [6 empty] | P | [21 empty] | COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SUSCRIBIR CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN CON PROVEEDOR DE APOYO A LA GESTIÓN EN SST | [6 empty] | P | [21 empty] | COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DEL SG-SST EN EL APLICATIVO SIGI (Estructura, proceso y resultado) | [8 empty] | P | [19 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| PROYECCIÓN DE RECURSOS PARA EL SG-SST RECURSOS PROVEEDOR DE APOYO A LA GESTIÓN EN SST 2024 | [22 empty] | P |  |  |  | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | DESIGNADO THPS
| PROYECTAR PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST 2024 | [26 empty] | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN SST |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
SISTEMA | ACTUALIZAR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL SG - SST VIGENCIA 2023 - TENER EN CUENTA MOTIVACIÓN Y COMPROMISO DEL PERSONAL PARA LA PARTICIPÁCIÓN Y ASISTENCIA. |  |  |  |  | P | [23 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| ESTABLECER RECURSOS Y RESPONSABLES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SST | [6 empty] | P | [21 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| ESTABLECER CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES EN SG - SST TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS. | [8 empty] | P | [19 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| ACTUALIZAR AYUDAS AUDIOVISUALES PARA PROCESOS DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL SG-SST | [10 empty] | P | [17 empty] | GIT COMUNICACIÓN COORD. GIT THPS | COMUNICACIÓN PÚBLICA
| REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| REVISIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES MÓDULO SIGI (ITS) | [6 empty] | P | [21 empty] | ABOGADO GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISIÓN MARCO LEGAL A PROCEDIMIENTOS DEL SG-SST | [10 empty] | P | [17 empty] | ABOGADO GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISIÓN MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN MATERIA DE SST GIT JURÍDICA | [10 empty] | P | [17 empty] | ABOGADO GIT TH PSGIT. JURÍDICA | GIT JURIDICA
| IMPLEMENTACIÓN DE LOS INDICADORES DEL SG-SST SEGUN RESOLUCION 1072 DE 2015 | [8 empty] | P | [19 empty] | GIT COMUNICACIÓN COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| EVLAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN SST MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DEL SG-SST | [6 empty] | P | [5 empty] | P N | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | ABOGADO GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
Note on B38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Faltan tildes en según y resolución

## Table 2
COMPONEN TE | P | PROGRAMADO | E | EJECUTADO | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| ACTIVIDAD |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| FUNCIONES - RENDICIÓN DE CUENTAS |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
DESARROLLO | ASESORÍA DE ARL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | [11 empty] | P | [15 empty] | DESIGNADO SG-SST GESTOR ARL | ARL POSITIVA
| ACOMPAÑAMIENTO EN LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS FUNSIONARIOS PUBLICOS EN LA EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PVE | [7 empty] | P | [9 empty] | P | [9 empty] | DESIGNADO SG-SST GESTOR ARL | TALENTO HUMANO PS CGN
| COMUNICACIÓN DE DIRECTRICES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS RESPONSABLES EN EL SG-SST | [13 empty] | P | [13 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| REALIZAR CAMPAÑAS DE FOMENTO DE TOMA DE CONCIENCIA Y MEJORA DEL DESEMPEÑO DE LA SST TENIENDO EN CUENTA LOS METODOS DE TRABAJO APLICADOS | [17 empty] | P | [9 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| DIFUNDIR Y COMUNICAR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN SST A TRÁVES DE CANALES INSTITUCIONALES DE COMUNICACIÓN | [7 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONSULTA |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| REVISAR Y ACTUALIZAR PROCEDIMIENTO GTH-PRC12 CONFORME CRITERIOS ISO 45001 Y DECRETO 1072 | [11 empty] | P | [15 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISAR Y ACTUALIZAR MATRIZ DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA DEL SG-SST | [13 empty] | P | [13 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SOCIALIZAR CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA EN SG-SST DE SERVIDORES PÚBLICOS Y SUS REPRESESENTANTES | [15 empty] | P | [11 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| ACTIVIDADES |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
INVESTIGACIÓN DE ATEL | ANALISIS DE LAS ESTADISTICAS DE AUSENTISMO POR REPOTES DE ATEL GENERADAS DURANTE EL 2022 | [5 empty] | P | [21 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISAR Y ACTUALIZAR PROCEDIMIENTO GTH-PRC09 CONFORME CRITERIOS ISO 45001 Y RESOLUCIÓN 1401 DE 2007 | [9 empty] | P | [17 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISIÓN FORMULARIO INCIDENTES MÓDULO SIGI (ITS) | [13 empty] | P | [13 empty] | ABOGADO GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIODICA DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO A INCIDENTES Y ATEL INCLUIR SEGUIMIENTO A RESULTADOS DE ACCIONES | [11 empty] | P | [11 empty] | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| ACTUALIZACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS | [15 empty] | P | [11 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| TALLER DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y AT | [7 empty] | P | [9 empty] | P | [9 empty] | DESIGNADO SG-SST GESTOR ARL | ARL POSITIVA
| ACTIVIDADES |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS | ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS NECESIDADES EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA PROGRAMAR CAPACITACIONES A LA BRIGADA DE EMERGENCIAS. |  |  |  | P | [11 empty] | P | [9 empty] | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISAR Y ACTUALIZAR (SI LO REQUIERE) DOCUMENTO ACTUALIZADO " PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS | [7 empty] | P | [11 empty] | P | [7 empty] | COORDINADOR THPS GESTOR ARL | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISAR CRITERIOS EN SST PARA CONTRATISTAS Y PROVEEDORES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA POTENCIALES (NC ICONTEC) |  |  |  | P | [23 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| DIFUNDIR GENERALIDADES EN MATERIA DE EMERGENCIAS A TRAVÉS DE CANALES INSTITUCIONALES. | [5 empty] | P | [7 empty] | P | [13 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS ASISTENCIA MÉDICA Y PRIMEROS AUXILIOS (MEDEVAC). | [5 empty] | P | [11 empty] | P | [9 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y REPORTE CONSOLIDADO DE RESULTADOS ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS ASISTENCIA MÉDICA | [7 empty] | P | [19 empty] | COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SENSIBILIZACIÓN EN FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES BRIGADISTAS Y PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS | [11 empty] | P | [15 empty] | DESIGNADO SG-SST COPASST | TALENTO HUMANO PS CGN
| MANTENIMIENTO, DOTACIÓN Y REUBICACIÓN DE LOS BOTIQUINES QUE SE DISPONDRAN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN LA CGN | [5 empty] | P | [21 empty] | SECRETARÍA GENERAL | GIT SERVICIOS GENERALES
| ACTUALIZAR DOCUMENTO PLAN DE AYUDA MUTUA DE ACUERDO A LINEAMIENTOS ADMINISTRACIÓN EDIFICIO ELEMENTO (MTS) | [9 empty] | P | [17 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| ACTUALIZAR CRONOGRAMA DE SIMULACROS, CONFORME EVALUACIÓN DEL RIESGO Y SIMULACROS NACIONALES QUE SE PROGRAMEN. | [13 empty] | P | [13 empty] | DESIGNADO SG-SST GESTOR ARL | ARL POSITIVA
| REVISAR Y ACTUALIZAR FORMATOS DE INSPECCIÓN A EQUIPOS DE RESPUESTA A EMERGENCIA | [11 empty] | P | [15 empty] | DESIGNADO SG-SST COPASST | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISAR Y/O ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE EMERGENCIA Y PROTOCOLO VISITANTES CONFORME A POLITICAS ED. ELEMENTO | [13 empty] | P | [13 empty] | GIT LOG CAP Y P COORD. GIT THPS | COMUNICACIÓN PUBLICA
| ACTUALIZAR PROTOCOLO VISITANTE, IDENTIFICACIÓN Y MATERIAL DE DIVULGACIÓN DE PELIGROS, RIESGOS Y EMERGENCIAS | [13 empty] | P | [13 empty] | SECRETARIA GENERAL | GIT LOG CAP Y P SEC. GENERAL
| CONSOLIDAR LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN A EQUIPOS DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y APLICAR LAS ACCIONES DE MEJORA QUE SE PUEDAN PRESENTAR | [5 empty] | P | [9 empty] | P | [11 empty] | COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISAR Y SOCIALIZAR INFORME DE INSPECCIÓN SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS ART. 42 LEY 1575 DE 2012 | [17 empty] | P | [9 empty] | SECRETARÍA GENERAL | GIT SERVICIOS GENERALES
| INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN SIMULACRO DISTRITAL DE EVACUACIÓN | [21 empty] | P | [5 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| MEJORA CONTINUA EN LA IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS EN RELACIÓN A EMERGENCIAS POTENCIALES | [23 empty] | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| ANALIZAR LA VULNERABILIDAD EN RELACIÓN A SITUACIONES DE EMERGENCIA POTENCIALES | [23 empty] | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| COPASST |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
PARITARIO Y DE CONVIVENCIA | SOCIALIZACIÓN, CONVOCATORIA, ELECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL NUEVO COPASST PARA EL PERIODO QUE INICIA EL AÑO 2023 | [9 empty] | P | [17 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISIÓN CRONOGRAMAS DE INTERVENCIÓN Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA VIGENCIA 2023 | [5 empty] | P | [21 empty] | DESIGNADO SG-SST COPASST | TALENTO HUMANO PS CGN
| REUNIÓN PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS INFORMES ESTUDIOS AMBIENTES DE TRABAJO | [7 empty] | P | [19 empty] | DESIGNADO SG-SST COPASST | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO A OS RESULTADOS DEL PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO PSICOSOCIAL, . | [9 empty] | P | [17 empty] | DESIGNADO SG-SST COPASST | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISIÓN Y SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES EN SST PARA LA VIGENCIA DEL AÑO 2023 | [11 empty] | P | [15 empty] | DESIGNADO SG-SST COPASST | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO PROGRAMAS DE ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE Y PREVENCIÓN RIESGO CARDIOVASCULAR | [13 empty] | P | [13 empty] | DESIGNADO SG-SST COPASST | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISIÓN PLAN DE AUDITORÍA SG-SST 2023 (PLAN DE AUDITORÍAS COMBINADAS) | [15 empty] | P | [11 empty] | DESIGNADO SG-SST COPASST | TALENTO HUMANO PS CGN
| SOCIALIZACIÓN RESULTADOS AUDITORÍA SG-SST | [15 empty] | P | [11 empty] | DESIGNADO SG-SST COPASST | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE REUNIONES Y PUBLICACIÓN DE ACTAS; SEGUIMIENTO A COMPROMISOS |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | TALENTO HUMANO PS CGN | TALENTO HUMANO PS CGN
| COMITÉ DE CONVIVENCIA |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| EMISIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE CONFORMACIÓN O REESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA CONFORME RESULTADOS ELECCIONES | [5 empty] | P | [21 empty] | ABOGADO GIT THPS COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| USO INTRANET COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | [27 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| EMISIÓN ACTO ADMINISTRATIVO REGLAMENTO FUNCIONAMIENTO COMITÉ DE CONVIVENCIA CONFORME NORMATIVA APLICABLE | [5 empty] | P | [21 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| CAPACITACIÓN FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | [7 empty] | P | [19 empty] | ABOGADO GIT THPS COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A INFORME ANUAL Y TRIMESTRAL SOBRE LA GESTIÓN DEL COMITÉ (Resolución 652 de 2012) | [7 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | COORDINADOR THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| GENERALES |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS MEDICOS OBTENIDOS DURANTE LAS EVALUACIONES REALIZADAS | [7 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | PROVEEDOR EMO
| REALIZAR JORNADA DE EVALUACIONES MÉDICAS PERIÓDICAS 2023 | [19 empty] | P | [7 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | PROVEEDOR EMO
| ELABORACIÓN INFORME CONDICIONES DE SALUD, EVAL. MÉDICAS DE INGRESO, RETIRO Y PERIÓDICAS | [5 empty] | P | [15 empty] | P | [5 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| TABULACIÓN DE RESULTADOS DE ESTUDIOS DE CONDICIONES DE SALUD OBTENIDOS EN LA VIGENCIA | [5 empty] | P | [15 empty] | P | [5 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | PROVEEDOR EMO
| ELABORAR CRONOGRAMAS DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA SUGERIDOS EN INFORMES Y ESTADISITICAS DE SALUD | [23 empty] | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST GESTOR ARL | ARL POSITIVA
| PVE PSICOSOCIAL |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA CONFORME A RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO. | [5 empty] | P | [21 empty] | COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| FORMULACIÓN CRONOGRAMA DEL PVE 2023, CONFORME RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL RIESGO | [5 empty] | P | [21 empty] | COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMEINTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL REALIZADA EN DICIEMBRE DE 2022 | [5 empty] | P | [21 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN PVE PSICOSOCIAL | [15 empty] | P | [9 empty] | P |  | COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| PVE- DME |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| FORMULACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PVE 2023 |  |  |  | P | [23 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SOCIALIZACIÓN A COMITÉ DIRECTIVO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PVE 2023 | [5 empty] | P | [21 empty] | COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| APLICACIÓN ENCUESTA DE MORB | [17 empty] | P | [9 empty] | DESIGNADO SG-SST GESTOR ARL | ARL POSITIVA
| TABULACIÓN RESULTADOS SEGUIMIENTO CONDICIONES DE SALUD RELACIONADAS CON RIESGO PSICOSOCIAL | [23 empty] | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST GESTOR ARL | ARL POSITIVA
| ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PVE RIESGO PSICOSOCIAL. | [13 empty] | P | [11 empty] | P |  | GESTOR ARL DESIGNADO GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| FORMULACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PVE 2023 |  |  |  | P | [23 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SOCIALIZACIÓN A COMITÉ DIRECTIVO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PVE 2023 | [5 empty] | P | [21 empty] | COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN | [15 empty] | P | [9 empty] | P |  | COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
HIGIENE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | REVISAR CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN A PROVEEDORES DE ACUERDO AL PRODUCTO O SERVICIO | [5 empty] | P | [21 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISAR Y ACTUALIZAR FORMATO DE REGISTRO DE SEGUIMIENTO EN SSST A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | [7 empty] | P | [19 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | PROVEEDOR BIENESTAR
| PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| REVISAR Y APROBAR DOCUMENTO GENERAL | [5 empty] | P | [21 empty] | COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| DEFINIR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES IMPLEMENTACIÓN PESV | [9 empty] | P | [17 empty] | SECRETARIA GENERAL | SECRETARIA GENERAL
| ENTRENAR Y CAPACITAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL | [7 empty] | P | [9 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | SECRETARIA GENERAL | SECRETARIA GENERAL
| SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PESV | [11 empty] | P | [7 empty] | P | [5 empty] | P |  | SECRETARIA GENERAL | SECRETARIA GENERAL
| PROGRAMA DE INSPECCIONES |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| DISEÑAR PROGRAMA GENERAL DE INSPECCIONES PLANEADAS | [7 empty] | P | [19 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| PROYECTAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [9 empty] | P | [17 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO EN MATRIZ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [5 empty] | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P | [5 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y ADQUISICIONES |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| DOCUMENTAR CRITERIOS Y PARÁMETROS DE EVALUACIONES MÉDICAS DE INGRESO PARA CONTRATISTAS OPS |  |  |  | P | [23 empty] | DESIGNADO SG-SST | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO CONTROL A PELIGROS LOCATIVOS PROVEEDOR EDIFICIO EN ÁREAS COMUNES | [5 empty] | P | [9 empty] | P | [11 empty] | DESIGNADO SG-SST PLANE. / SECGEN | SECRETARIA GENERAL
| SEGUIMIENTO CONTROL A PELIGROS ACTIVIDADES DE ORDEN Y ASEO | [7 empty] | P | [9 empty] | P | [9 empty] | DESIGNADO SG-SST PLANE. / SECGEN | SECRETARIA GENERAL
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN CONTRATOS PARA COLABORADORES CONTRATISTAS EN RELACIÓN AL SG-SST |  |  |  | P | [23 empty] | COORDINADOR THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISAR CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN A PROVEEDORES |  |  |  | P | [23 empty] | DESIGNADO SG-SST PLANE. / SECGEN | SECRETARIA GENERAL
| HIGIENE Y AMBIENTE DE TRABAJO (GTC 8 Y RES. 2400 DE 1979, GTC 244) |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES HIGIENICAS DE RUIDO, CONFORT TÉRMICO , ILUMINACIÓN, Y DEFINIR ACCIONES DE MEJORA. | [7 empty] | P | [19 empty] | DESIGNADO SG-SST GESTOR ARL | ARL POSITIVA
| DISEÑAR HERRAMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN CONDICIONES ERGONOMICAS DE EPUESTOS DE TRABAJO | [5 empty] | P | [21 empty] | DESIGNADO SG-SST | TALENTO HUMANO PS CGN
| DOTAR DE ELEMENTOS ERGONÓMICOS PARA ELEVAR PANTALLAS Y APOYAR PIES A COLABORADORES NUEVOS | [9 empty] | P | [17 empty] | COORDINADOR THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| IPVRDC |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| DESIGNACIÓN RESPONSABLE DE IPVRDC |  |  |  | P | [23 empty] | COORDINADOR THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN PROMOCIÓN DE AUTORREPORTES A TRAVÉS DE CANALES INSTITUCIONALES | [7 empty] | P | [9 empty] | P | [9 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISAR Y ACTUALIZAR PROCEDIMIENTO GTH PRC07 CONFORME NTC ISO 45001. | [9 empty] | P | [17 empty] | COORDINADOR THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| ACTUALIZAR MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS VALORAR RIESGOS Y DETERMINAR CONTROLES | [11 empty] | P | [15 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| PUBLICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE MATRIZ DE IPVRDC | [13 empty] | P | [13 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO AUTORREPORTES CON COPASST | [15 empty] | P | [11 empty] | DESIGNADO SG-SST COPASST | TALENTO HUMANO PS CGN
| GENERALES |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO | EVALUACIÓN DEL SG-SST - APLICACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS. | [25 empty] | P |  | DESIGNADO SG-SST GESTOR ARL | ARL POSITIVA
| SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO GTH-PRC06 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [13 empty] | P | [13 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | DESIGNADO THPS
| SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO GTH-PRC08 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS | [13 empty] | P | [13 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | DESIGNADO THPS
| SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO GTH – PRC09 INCIDENTES, ACCIDENTES Y FALLAS DE CONTROL | [13 empty] | P | [13 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO GTH-PRC12 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA | [13 empty] | P | [13 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO GTH-PRC13 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS | [13 empty] | P | [13 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO GTH-PRC14 EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES | [13 empty] | P | [13 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| REPORTE DE INSUMOS REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | [19 empty] | P | [7 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| AUDITORIA DEL SG-SST - AUDITORÍAS COMBINADAS | [17 empty] | P | [9 empty] | COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION ICONTEC | [7 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO ICONTEC | [23 empty] | P |  |  |  | PLANEACIÓN | PLANEACIÓN
| SEGUIMIENTO EJECUCIÓN RECURSOS Y ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO ANUAL ARL POSITIVA | [7 empty] | P | [15 empty] | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PLAN DE INTERVENCIÓN ARL Y PROVEEDOR DE APOYO A LA GESTIÓN EN SST | [15 empty] | P | [9 empty] | P |  | SECRETARIA GENERAL | SECRETARÍA GENERAL
| EVALUACIÓN DIAGNÓSTICO DEL SG-SST. ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 | [25 empty] | P |  | DESIGNADO SG-SST GESTOR ARL | TALENTO HUMANO PS CGN

## Table 3
COMPONEN TE | P | PROGRAMADO | E | EJECUTADO | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| ACTIVIDAD |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
INDICADOR CUMPLIMIENTO | TOTAL |  |  |  | 18 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | TOTAL RECURSOS | ARL HORAS
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO POR MES |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | COMPENSAR (PESOS)
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0% | [6 empty] | ASESOR LICENCIA SST
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO POR ANUAL |  |  |  | 0% | [24 empty] | OTROS
APROBACIÓN | [28 empty] | FIRMA
RESPONSABLE CON LICENCIA EN SG-SST
COORDINADOR GIT TALENTO HUMANO
SECRETARIO GENERAL
CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN