## PLAN ESTRATEGICO INST-2013-2018
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2018 (PLAN INDICATIVO)
| OBJETIVO AL QUE APUNTA | No. | NOMBRE DEL PROYECTO | ACTIVIDADES | [5 empty] | METAS DEL PROYECTO % | [5 empty] | INDICADORES | RESPONSABLES | OBSERVACIONES
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 1 año | 2 año | 3 año | 4 año | 5 año | 6 año
PROYECTOS CON CONTINUIDAD
1 | 3 | 1 | MODERNIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN COLOMBIA | ACTIVIDADES 2013: Estructurar proyecto de polìtica para la convergencia de la regulación contable del sector público a estándares internacionales. | 30% | 30% | 30% | 10% |  |  |  | Subcontador de Investigación | Se revaluaron las fases de ejecución y los porcentajes asignados a las metas y actividades, debido a la reformulaciòn del proyecto; se inició en el año 2010, con la planeación y diseño de la estrategia de armonización. En el año 2011 se dio inicio al estudio y profundización de las Normas, también se inició la definición de política y la redacción preliminar
Discutir y retroalimentar con las partes interesadas el proyecto de polìtca para la convergencia de la regulaciòn contable del sector pùblico a estàndares internacionales
Definir la polìtica para la convergencia de la regulaciòn contable del sector pùblico a estandares internacionales
|  |  |  | Identificar y separar los criterios contables aplicables en los modelos de empresas Pùblicas y del gobierno en general | Identificar y separar los criterios contables aplicables en los modelos de empresas Pùblicas y del gobierno en general | Identificar y separar los criterios contables aplicables en los modelos de empresas Pùblicas y del gobierno en general | Identificar y separar los criterios contables aplicables en los modelos de empresas Pùblicas y del gobierno en general | [8 empty] | Estudios Realizados
|  |  |  | Discutir y retroalimentar con las partes interesadas los proyectos de normas para la converg de la RCP a estándares internac | Discutir y retroalimentar con las partes interesadas los proyectos de normas para la convergencia de la RCP a estándares internac. | Discutir y retroalimentar con las partes interesadas los proyectos de normas para la convergencia de la RCP a estándares internac. | Discutir y retroalimentar con las partes interesadas los proyectos de normas para la convergencia de la RCP a estándares internac. | [8 empty] | Eventos de retroalimentación realizados
|  |  |  | Aprobar y publicar la regulación contable aplicables a las Empresas del sector público y entidades del Gobierno en General | Aprobar y publicar la regulación contable aplicables a las Empresas del sector público y entidades del Gobierno en General | Aprobar y publicar la regulación contable aplicables a las Empresas del sector público y entidades del Gob en Gral | Aprobar y publicar la regulación contable aplicables a las Empresas del sector público y entidades del Gob en Gral | [8 empty] | Marco Regulatorio expedido
|  |  |  | Divulgar a los regulados los marcos regulatorios de contabilidad aplicables a las empresas del sector público y entidades del Gobierno en General. | Divulgar a los regulados los marcos regulatorios de contab aplicables a las empresas del sec público y entidades del Gob en Gral. | Divulgar a los regulados los marcos regulatorios de contab aplicables a las emp del sec público y entid del Gob en Gral. | Divulgar a los regulados los marcos regulatorios de contab aplicables a las emp del sec público y entid del Gob en Gral. | [8 empty] | Eventos de divulgaciòn
2 | 3 | 2 | INVESTIGACIÒN Y NORMAS | ACTIVIDADES 2013: Actualizar el Régimen de Contabildad Pública | 100% | 100% | 100% |  |  |  | PUBLICACIÓN DEL PGCP Y DEL MANUAL DE PROC ACTUALIZADOS | Subcontador de Investigación
|  |  |  | ACTIVIDADES 2013: Produción de normas | [6 empty] | DESARROLLO DE NORMAS CONTABLES.
3 | 4 | 3 | Doctrina contable pública | 1. Emitir conceptos y solucionar consultas | 1. Emitir conceptos y solucionar consultas | 1. Emitir conceptos y solucionar consultas | 1. Emitir conceptos y solucionar consultas |  |  | 100% | 100% | 100 | 100 |  |  | OPORTUNIDAD EN EMISIÓN DE CONCEPTOS Y SOLUCIÓN DE CONSULTAS | Subcontador de Investigación
|  |  |  | 2. Compilación y revisiòn progresiva de la Doctrina Contable Pública | 2. Compilación y revisiòn progresiva de la DCP | 2. Compilación y revisiòn progresiva de la DCP | 2. Compilación y revisiòn progresiva de la DCP
|  |  |  | 3. Elaboraciòn documento final y publicaciòn de la Doctrina Contable Pùblica compilada del año anterior. | 3. Elaboraciòn documento final y publicaciòn de la DCP compilada del año anterior. | 3. Elaboraciòn documento final y publicaciòn de la DCP compilada del año anterior. | 3. Elaboraciòn documento final y publicaciòn de la DCP compilada del año anterior. | [8 empty] | ACTUALIZACION DE LA DOCTRINA CONTABLE PÚBLICA
| 1,3,4 | 1 | Sostenibilidad de la Regulación Contable Pública en Convergencia con Estándares Internacionales de Información Financiera. | ACTIVIDADES 2018: 1. Actualizar el Régimen de Contabilidad Pública en convergencia con estándares internacionales de información financiera. | [5 empty] | Régimen de Contabilidad Pública actualizado |  | Subcontador de Investigación
|  |  |  | ACTIVIDADES 2017: 1. Actualizar y/o desarrollar procedimientos contables con base en los nuevos Marcos Normativos; ACTIVIDADES 2018: 2. Actualizar y/o desarrollar procedimientos contables con base en los nuevos Marcos Normativos |  |  |  |  | 10 Procedimientos Contables,compilados y publicados. | 10 Procedimientos Contables,compilados y publicados.
|  |  |  | ACTIVIDADES 2017: 2. Generar mecanismos instrumentales para la implementación y aplicación de los nuevos Marcos Normativos; ACTIVIDADES 2018: 3. Generar mecanismos instrumentales para la implementación y aplicación de los nuevos Marcos Normativos |  |  |  |  | 10 Guias de aplicación Elaboradas ,compiladas y publicadas. | 10 Guías de aplicación Elaboradas ,compiladas y publicadas.
|  |  |  | ACTIVIDADES 2017: 3. Interpretar en forma adecuada la regulación expedida; ACTIVIDADES 2018: 4. Interpretar en forma adecuada la regulación expedida |  |  |  |  | 250 Conceptos Emitidos en el año, Doctrina Contable Publica Compilada, Doctrina Contable Publica publicada. | 250 Conceptos Emitidos en el año, Doctrina Contable Publica Compilada, Doctrina Contable Publica publicada.
4 | 4 | 12 | Capacitación, Divulgación y Asistencia Técnica en el modelo Colombiano de Regulación Contable Pública | ACTIVIDADES 2013: Cualificaciòn Servidores Pùblicos CGN (Interna) | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  | PERCEPCIÓN-SATISFACCIÓN CAPACITACIÓN EXTERNA | Coordinador GIT Logìstico de Capacitaciòn Pùblica (Proceso de Comunicaciòn Pùblica)
|  |  |  | Cualificaciòn Servidores Pùblicos responsables de la informaciòn financiera y ciudadanìa (Externo) | Cualificaciòn Servidores Pùblicos responsables de la informaciòn financiera y ciudadanìa (Externo) | Cualificaciòn Servidores Pùblicos responsables de la informaciòn financiera y ciudadanìa (Externo) | Cualificaciòn Servidores Pùblicos responsables de la informaciòn financiera y ciudadanìa (Externo) | Cualificaciòn Servidores Pùblicos responsables de la inf f/ciera y ciudadanìa (Externo) |  | 10145 | 13606 | 13606 | 13606 | 84 Eventos | 34 eventos
|  |  |  | ACTIVIDADES 2013: Congreso Nacional de Contabilidad Pùblica | 1 |  | 1
5 | 4 |  | Capacitaciòn en Contabilidad Pùblica | ACTIVIDADES 2013: Diseño y ejecución del plan de capacitación para el sector público | 100% | [5 empty] | PERCEPCIÓN-SATISFACCIÓN CAPACITACIÓN EXTERNA | Subcontador de Investigación
Atender los programas de capacitación
|  |  |  | ACTIVIDADES 2013: Convenio con Universidades: Aunar esfuerzos y consolidar lazos institucionales para fortalecer la cultura contable y el mejoramiento de la calidad de la informaciòn contable pùblica | [6 empty] | Convenios Universidades
Divulgaciòn de la malla academica a consideraciòn de usuarios
|  |  |  | ACTIVIDADES 2014: Divulgaciòn de material de capacitaciòn en la Web | [6 empty] | INDICADORES DE IMPACTO:
1. Cantidad de residuos reciclados en Kg-mes/Cantidad de residuos producidos por la empresa en Kg/mes. 2. Consumo total de energía eléctrica en KW-h
3. Consumo total de agua m3.
4. # de funcionarios capacitados / Total de funcionarios de la CGN
6 | 6 | 13 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y CONSOLIDACIÒN CONTABLE NACIONAL | Formulaciòn y presentaciòn del proyecto | 1. Realizar la Definición metodológica, y ciclo de vida del Sistema 2. Implementar las mejoras en el sist de inf y consolidación Contable 3.Gestionar Incidentes relacionados con el Servicio TICs 4. Realizar Servicios con base en necesidades definidas. 5. Implementar soluciones de comunicaciones Unificadas.6. Implementar Servicios de contingencia mediante centro alterno y hosting | 1. Realizar la Definición metodológica, y ciclo de vida del Sistema. 2. Implementar las mejoras en el sistema de información y consolidación Contable 3. Realizar pruebas de aceptacion del sistema de informacion. 4. Gestionar Incidentes relacionados con el Servicio TICs. 5. Realizar Servicios con base en necesidades definidas. 6. Implementar soluciones de comunicaciones Unificadas 7. Realizar Estudios técnicos de Aplicación de Normas Internacionales en el Sistema. 8. Diseñar y acompañar el proceso de implementación de las normas internacionales en el sistema 9. Realizar el diagnóstico de seguridad a los Sistemas de Informaciòn de la entidad 10.Definir la estrategía de adopción del modelo de seguridad informática. 11. Implementar Servicios de contingencia mediante centro alterno y hosting | 1. Implementar las mejoras en el sistema de información y consolidación Contable 2. Realizar pruebas de aceptacion del sistema de informacion.3. Gestionar Incidentes relacionados con el Servicio TICs. 4. Realizar Servicios con base en necesidades definidas.5. Implementar un esquema de arquitectura orientada a servicios (SOA) 6. Implementar soluciones de comunicaciones Unificadas 7. Realizar Estudios técnicos de Aplicación de Normas Internacionales en el Sistema. 8. Diseñar y acompañar el proceso de implementación de las normas internacionales en el sistema 9. Realizar el diagnóstico de seguridad a los Sistemas de Informaciòn de la entidad 10.Definir la estrategía de adopción del modelo de seguridad informática. 11. Implementar Servicios de contingencia mediante centro alterno y hosting | 1Realizar la Definición metodológica, y ciclo de vida del Sistema.2 Implementar las mejoras en el sistema de información y consolidación Contable 3. Realizar pruebas de aceptacion del sistema de informacion.4. Gestionar Incidentes relacionados con el Servicio TICs. 5. Realizar Servicios con base en necesidades definidas.6. Implementar un esquema de arquitectura orientada a servicios (SOA) 7. Implementar soluciones de comunicaciones Unificadas 8. Realizar Estudios técnicos de Aplicación de Normas Internacionales en el Sistema. 9. Diseñar y acompañar el proceso de implementación de las normas internacionales en el sistema 10. Realizar el diagnóstico de seguridad a los Sistemas de Informaciòn de la entidad 11.Definir la estrategía de adopción del modelo de seguridad informática. 12. Implementar Servicios de contingencia mediante centro alterno y hosting | 1Realizar la Definición metodológica, y ciclo de vida del Sistema.2 Implementar las mejoras en el sistema de información y consolidación Contable 3. Realizar pruebas de aceptacion del sistema de informacion.4. Gestionar Incidentes relacionados con el Servicio TICs. 5. Realizar Servicios con base en necesidades definidas.6. Implementar un esquema de arquitectura orientada a servicios (SOA) 7. Implementar soluciones de comunicaciones Unificadas 8. Realizar Estudios técnicos de Aplicación de Normas Internacionales en el Sistema. 9. Diseñar y acompañar el proceso de implementación de las normas internacionales en el sistema 10. Realizar el diagnóstico de seguridad a los Sistemas de Informaciòn de la entidad 11.Definir la estrategía de adopción del modelo de seguridad informática. |  | Sistema de Información contable modernizado | Sistema de Información contable modernizado | Sistema de Información contable modernizado | Sistema de Información contable modernizado | Sistema de Información contable modernizado | Prestación de servicios informaticos contratados. | Coordinador Gestiòn TICs
7 | 7, 10 | 10 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN | ACTIVIDADES 2013: Elaborar diagnostico: MECI, SISTEDA, PIGA, Gestiòn Documental y Salud Ocupacional; ACTIVIDADES 2014: 1. Implementación del SIGI; ACTIVIDADES 2015: 1. Diseñar el SIGI | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |  | Implementación del Sistema de Gestión Despliegue del SIGI y sus Componentes | Coordinador Planeaciòn Integral
|  |  |  | Diseño SIGC |  | 2. Implementación del SIGI |  | 1.Rediseñar los sistemas del SIGI | 1.Rediseñar los sistemas del SIGI | [5 empty] | Sistema de Gestión Integrado
|  |  |  | Implementacion del SIGI |  | 3. Actializar sistemas de gestión y control | Implementacion del SIGI
|  |  |  | Actualizar sistemas de gestiòn y control | 2.Actualizar sistemas de gestiòn y control | 4. Realizar evaluaciones periodicas | Actualizar sistemas de gestiòn y control | 2Realizar evaluaciones periodicas | 2Realizar evaluaciones periodicas
|  |  |  | Realizar evaluaciones periodicas | 3.Realizar evaluaciones periodicas | 5.Sensibilizar y socializar acerca del SIGC | Realizar evaluaciones periodicas | 3.Sensibilizar y socializar acerca del SIGC | 3.Sensibilizar y socializar acerca del SIGC | [5 empty] | 4 actividades de capacitación
|  |  |  | Fomentar la cultura organizacional sobre SIGC | 4.Sensibilizar y socializar acerca del SIGC | 6. Fomentar la cultura organizacional sobre el SIGI | Sensibilizar y socializar acerca del SIGC | 4. Fomentar la cultura organizacional sobre el SIGI | 4. Fomentar la cultura organizacional sobre el SIGI
8 | 9 |  | Adquisición, Instalación,Ampliación,Reposicón,Asesoría,Capacitación, Implementación y Mantenimiento de los Sistemas de Información. | ACTIVIDADES 2013: 1- Actualización de hardware de cómputo y Comunicaciones | 100% | [5 empty] | Hardware adquirido | Coordinador Gestiòn TICs
|  |  |  | ACTIVIDADES 2013: 2- Actualización de software | [6 empty] | Software adquirido
|  |  |  | ACTIVIDADES 2013: 3- Consultoria Profesional | [6 empty] | Actividades asignadas de las consultorìas contratadas
4- Actualización Infraestrucutra de Centro de cómputo
|  |  |  | ACTIVIDADES 2013: 5-Seguridad Informática y Plan de continuidad de negocio | [6 empty] | Pèrdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informaciòn
6-Adquisicion de los servicios de continuidad y contingencia mediante centro alterno y hosting
9 | 7 | 11 | SGA | Sostenimiento PIGA | Actividades de sostenimiento y sensibilizacion PIGA | 1. Actividades de sostenimiento y sensibilizacion PIGA | 1. Seguimiento al PIGA-CGN y a los programas del SGA año 2016 | 1. Seguimiento al PIGA-CGN y a los programas del SGA año 2017 | 1. Seguimiento al PIGA-CGN y a los programas del SGA año 2018 |  |  |  |  | Seguimiento y ejecución PIGA y programas ambientales del SGA 2017 | Seguimiento y ejecución PIGA y programas ambientales del SGA 2018. | Sensibilización Ambiental, Consumo de Agua, Consumo de Energía, Consumo de Papel, Material Reciclado en Kgs. | Coordinador Planeaciòn Integral
|  |  |  | Preparaciòn para la certificaciòn ISO 14001 | Realizar preauditoria al Sistema de Gestión ambiental implementado | 2. Ejecutar jornada de sensibilización e interiorización (I) | 2. Seguimiento a la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la CGN | 2. Seguimiento a la matriz de Aspectos e Impactos Ambientales de la CGN | 2. Seguimiento a la matriz de Requisitos legales Ambientales de la CGN | Dismi-nuír consumo papel 5.3 resmas Preparar para certificación | Certificación Disminuir consumo papel 5% | Mante-ner la certific. Disminuir consumo papel 5% | Mantener la certific | Matriz de Requisitos Legales Ambientales | Matriz de Requisitos Legales Ambientales Matriz de aspectos e impactos ambientales
|  |  |  | Certificaciòn ICONTEC norma ISO 14001 | Obtener la certificación del Sistema de Gestión ambiental | 3. Realizar preauditoria al Sistema de Gestión ambiental implementado | 3. Seguimiento a la matriz de Requisitos Legales Ambientales de la CGN |  | 3. Sostenimiento del SGA |  |  |  | Disminuir consumos Agua, Energia, papel 6% |  | Control Operacional, información documentada, mejora continua.
[5 empty] | Ejecutar jornada de sensibilización e interiorización (I) | 4. Obtener la certificación del Sistema de Gestión ambiental | 4. Análisis, diseño y elaboración de nuevos programas del SGA | 3. Transición 14001:2015 | [5 empty] | Cambios efectuados de la transición de la Norma NTC-ISO 14001
5. Ajuste del PIGA - CGN según lineamientos de la SDA
6. Análisis de la transición de la Norma NTC-ISO 14001:2004 a la Norma NTC-ISO 14001:2015
|  |  |  | ACTIVIDADES 2016: 7. Diseño y elaboración de los planes y programas del SGA vigencia 2017; ACTIVIDADES 2017: 4. Diseño y elaboración de los programas del SGA vigencia 2018; ACTIVIDADES 2018: 4. Diseño y elaboración de los programas del SGA vigencia 2019 |  |  |  |  | PIGA y programas ambientales del SGA de la CGN vigencia 2018. | PIGA y programas ambientales del SGA de la CGN vigencia 2018.
| 4 | 2 | ADAPTACIÓN FINANCIERA Y ESTADISTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS | ACTIVIDADES 2017: Desarrollar nuevos modelos sobre los marcos regulatorios y estándares internacionales.; ACTIVIDADES 2018: Desarrollar nuevos modelos sobre los marcos regulatorios y estándares internacionales. |  |  |  |  | Informes y especificaciones denuevos modelos | Informes y especificaciones denuevos modelos |  | Subcontador Consolidación de la Información
|  |  |  | ACTIVIDADES 2017: Definir la metodología para la clasificación institucional y económica.; ACTIVIDADES 2018: Definir la metodología para la clasificación institucional y económica. |  |  |  |  | Documento técnico | Documento técnico
10 | 4 | 3 | BALANCE GENERAL CONSOLIDADO |  | 1. Planear, diseñar, analizar elaborar el Balance General Consolidado de la Nación a dic. 31 de 2014. 2. Atención a la Comisión auditora de la Contraloría General de la República 3. Atención a solicitudes de la Comisión Legal de Cuenta 4. Preparaciòn de los Informes para prensa | 1. Planear, diseñar, analizar elaborar el Balance General Consolidado de la Nación a dic. 31 de 2014. 2. Atención a la Comisión auditora de la Contraloría General de la República 3. Atención a solicitudes de la Comisión Legal de Cuenta 4. Preparaciòn de los Informes para prensa | Consolidar y elaborar el Balance General de la Nación. | Consolidar y elaborar el Balance General de la Nación. | Consolidar y elaborar el Balance General de la Nación. |  |  | BGN | BGN | BGN | BGN | Oportunidad en la presentación de informes y solicitudes de información | Subcontador Consolidación de la Información
11 | 4 | 4 | INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE |  | 1. Planear, Diseñar y analizar el informe. 2. Elaborar el informe de Control Interno a 31 de Dic de 2014 | 1. Planear, Diseñar y analizar el informe. 2. Elaborar el informe de Control Interno a 31 de Dic de 2015 | Elaborar y publicar el Informe consolidado de control interno contable | Elaborar y publicar el Informe consolidado de control interno contable | Elaborar el Informe consolidado de control interno contable |  |  | Inf Consolidado de CIC | Inf Consolidado de CIC | Inf Consolidado de CIC | Inf Consolidado de CIC | Oportunidad en la presentación de informes y solicitudes de información | Subcontador Consolidación de la Información
12 | 4 | 5 | CUESTIONARIO ANUAL DE ESTADISTICAS DE LAS FINANZAS PUBLICAS |  | 1. Parametrización según Arbol MEFP-2001, Pruebas, Construcción, Aprobación y Entrega | 1. Parametrización según Arbol MEFP-2001, Pruebas, Construcción, Aprobación y Entrega | Elaboración del Cuestionario Anual de Estadísticas de las Finanzas Públicas | Elaboración del Cuestionario Anual de Estadísticas de las Finanzas Públicas (CAEFP) | Elaboración del Cuestionario Anual de Estadísticas de las Finanzas Públicas (CAEFP) |  |  | Cuestionario Anual EFP | Cuestionario Anual EFP | Anuario | Anuario | Oportunidad en la presentación de informes y solicitudes de información | Subcontador Consolidación de la Información
13 | 4 | 6 | INFORMES POR DEPARTAMENTOS |  | 1. Planear, parametrizar, diseñar, consolidar, analizar y elaborar los Balances Consolidados por Departamentos a 31 de ciembre de 2013. | 1. Planear, parametrizar, diseñar, consolidar, analizar y elaborar los Balances Consolidados por Departamentos a 31 de ciembre de 2014. | Elaborar y publicar los informes por Departamentos | Elaborar los informes por Departamentos | Elaborar los informes por Departamentos |  |  | Informes x Deptos. | Informes x Deptos. | Informes x Deptos. | Informes | Oportunidad en la presentación de informes y solicitudes de información | Subcontador Consolidación de la Información
14 | 4 | 7 | SERIES HISTORICAS |  | 1. Homologar el Catálogo General de Cuentas periodo 1996-2013 2. Tratar estadísticamente los datos 3. Elaboración de Nota metodológica 4. Ajustar y publicar las Series Históricas y su respectiva nota metodológica | 1. Homologar el Catálogo General de Cuentas periodo 1996-2013 2. Tratar estadísticamente los datos 3. Elaboración de Nota metodológica 4. Ajustar y publicar las Series Históricas y su respectiva nota metodológica | Elaborar, ajustar y publicar las Series Históricas 2007 - 2015 | Elaborar y ajustar las Series Históricas 2007-2016 | Elaborar y ajustar las Series Históricas 2007-2017 |  |  | Series Historicas | Series Historicas | Serie historica actualizada en la página web CGN. | Serie histórica actualizada en la página web CGN. | Oportunidad en la presentación de informes y solicitudes de información | Subcontador Consolidación de la Información
15 | 4 | 8 | BOLETIN DUDORES MOROSOS DEL ESTADO |  | 1. Planear, diseñar, parametrizar, analizar y elaborar los informes de BDME | 1. Planear, diseñar, parametrizar, analizar y elaborar los informes de BDME | Planear, diseñar, parametrizar, analizar y elaborar los informes de BDME Boletín Deudores Morosos del Estado | Informes de Boletín Deudores Morosos del Estado (BDME) | Informes de Boletín Deudores Morosos del Estado (BDME) |  |  | BDME | BDME | Informes BDME | Informes | Cobertura en transmisión de información | Subcontador Consolidación de la Información
16 | 4 |  | INFORME CON ESTANDARES INTERNACIONAES | ACTIVIDADES 2015: 1. Elaborar el Diagnóstico 2. Revisar información de entidades Grupo I 3. .Determinar temas que afecten proceso de consolidación 4 Identificar modificaciones en el proceso de consolidación 5.Implementar modificaciones en el sistema consolidador 6.Adecuar formatos de reporte de información 7.Revisar información entidades Grupo II 8. Actualización normas de consolidación; ACTIVIDADES 2016: Ejectuar la consolidación bajo estandares internacionales |  |  | 100% | 100% |  |  | Producción de Informes y solicitudes de información. Oportunidad en la presentación de informes y solicitudes de informació | Subcontador Consolidación de la Información
| 4 |  | PARTICIPAR EN LA COMISION DE ESTADISTICA DE FINANZAS PUBLICAS Y EN LA COMITÉ INTERINSTITUCIONAL CEFP | ACTIVIDADES 2016: Participar en la CEFP y en la CICEFP |  |  |  | Participar en la CEFP y en la CICEFP |  |  | Producción de Informes y solicitudes de información. Oportunidad en la presentación de informes y solicitudes de informació | Subcontador Consolidación de la Información
17 | 4 | 9 | MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA INFORMACION CONTABLE PUBLICA |  | 1. Visitas de seguimiento y Control y Convenios de Cooperacion tecnica | 1. Visitas de seguimiento y Control y Convenios de Cooperacion tecnica | 1. Visitas de seguimiento y Control y Convenios de Cooperacion tecnica | 1. Visitas de seguimiento y Control y Convenios de Cooperacion tecnica | 1. Visitas de seguimiento y Control y Convenios de Cooperacion tecnica |  | 100 | 100 | 100 | Realizar 10 viistas de seguimiento y control y 15 eventos de acompañamiento con las 19 contralorias que tienen convenio de cooperacion tecnica con la CGN. | 15 Visitas | Cobertura de actividades de mejoramiento de la información | Sucontador de Centralización
[5 empty] | 2. Mesas de trabajo | 2. Mesas de trabajo | 2. Mesas de trabajo | 2. Mesas de trabajo | 2. Mesas de trabajo |  | 100 | 100 | 100 | Realizar el 100% de las mesas de trabajo con entidades nacionales como rersultado de los dictamenes negativos y abstencion de la CGR. Y por demanda las que se originen como resultado del proceso de gestion de la ICP. Para un total de 60 mesas ejecutadas en el año 2017. | Realizar el 100% de las mesas de trabajo con entidades nacionales
[5 empty] | 3. Actividades de Capacitacion | 3. Actividades de Capacitacion | 3. Actividades de Capacitacion | 3. Actividades de Capacitacion | 3. Talleres y presentación funcionalidades del sistema CHIP. |  |  |  |  | 12 eventos | Realizar 10 eventos sobre las funcionalidades del sistema CHIP
|  |  |  | ACTIVIDADES 2017: 4. Gestion de la informacion reportada por las entidades territoriales y nacionales; ACTIVIDADES 2018: 4. Gestion de la informacion reportada por las entidades territoriales y nacionales |  |  |  |  | Acompañamiento permannte a las entidades que reportan las categorias CGN. | Información gestionada acorde al acompañamiento permanente
|  |  |  | ACTIVIDADES 2017: 5. Administracion de los macroprocesos contables de los sistemas SIIF-Nacion y SPGR; ACTIVIDADES 2018: 5. Administracion de los macroprocesos contables de los sistemas SIIF-Nacion y SPGR |  |  |  |  | Administración | Acompañamiento permanente a las entidades pertenecientes al sistema SIIF-Nación y SPGR.
|  |  |  | ACTIVIDADES 2017: 6. Administracion del CHIP; ACTIVIDADES 2018: 6. Administracion del CHIP |  |  |  |  | Administración | Administrar las categorías CGN en cuanto a: definición, parametrización, mantenimiento y modificación de parámetros de Validación .
| 6 | 10 | FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA REPORTADA POR LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA CGN A NIVEL NACIONAL | ACTIVIDADES 2018: 1. Actualizar las herramientas de control para validar la información contable pública | [5 empty] | Servicios de información y gestión misionales fortalecidos
|  |  |  | ACTIVIDADES 2018: 2. Facilitar la aplicación de los nuevos Marcos Normativos | [5 empty] | Documentos de lineamientos técnicos
|  |  |  | ACTIVIDADES 2018: 3. Mejorar la evaluación de la información contable pública reportada a la Contaduría General de la Nación | [5 empty] | Servicio de divulgación de en materia fiscal y financiera
Fecha Publicación: 31 Enero 2018