## PLANES DE ACCION 2016
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION (CGN) PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) CGN 2013 - 2018 PLAN DE ACCION 2016
No. Proyecto | Nombre De Tipo De Plan | Nombre Del Proceso | Nombre Del Proyecto Y/o Plan de Acciòn | Objetivo Institucional al que le Apunta | Nombre Actividad | Nombre del Indicador De La Actividad | Vr.Ponderado Actividad | Valor Presupuesto General De Inversión
1 | PLAN DE ACCION ESTRATEGICO | NORMALIZACION Y CULTURIZACION CONTABLE | MODERNIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN COLOMBIA | Objetivo No. 1,3,4 | 1. Identificar y separar los criterios contables aplicables en los modelos de empresas públicas y del gobierno general. | Estudios elaborados para la convergencia de la RCP | 3.78% | 732952000
[5 empty] | 2. Divulgar a los regulados los marcos regulatorios de contabilidad aplicables a las empresas del sector público y entidades del Gobierno en General. | Eventos de divulgación | 1.46% | 372078000
[5 empty] | 3. Discutir y retroalimentar con las partes interesadas los proyectos de normas para la convergencia de la regulación contable del sector público a estándares internacionales. | Eventos de retroalimentación realizados | 1.46% | 392000000
[5 empty] | 4. Aprobar y publicar la regulación contable aplicables a las Empresas del sector público y entidades del Gobierno en General. |  | 0.31% | 60000000
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 6.7% | 1557030000
2 | PLAN DE ACCION ESTRATEGICO | NORMALIZACION Y CULTURIZACION CONTABLE | COMPILACIÒN DOCTRINA CONTABLE PÚBLICA | Objetivo No. 3, 4 | 1. Emitir conceptos y solucionar consultas | oportunidad emision de conceptos y solución de consultas | 5.83% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | 2. Compilación y revisiòn progresiva de la Doctrina Contable Pública | Actualización de la Doctrina Contable Pública | 0.7%
[5 empty] | 3. Elaboraciòn documento final y publicaciòn de la Doctrina Contable Pùblica compilada del año anterior. |  | 0.47%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 7%
3 | PLAN DE ACCION ESTRATEGICO | CONSOLIDACION DE LA INFORMACION | BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DE LA NACIÓN | Objetivo No. 4 | Consolidar y elaborar el Balance General de la Nación. | Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 7% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 7%
4 | PLAN DE ACCION ESTRATEGICO | CONSOLIDACION DE LA INFORMACION | CONSOLIDACION BAJO ESTANDARES INTERNACIONALES | Objetivo No. 4 | Ejectuar la consolidación bajo estandares internacionales |  | 1.866% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 1.866%
5 | PLAN DE ACCION ESTRATEGICO | CONSOLIDACION DE LA INFORMACION | INFORME CONSOLIDADO DE CONTROL INTERNO CONTABLE | Objetivo No. 4 | Elaborar y publicar el Informe consolidado de control interno contable | Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 1.17% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 1.17%
6 | PLAN DE ACCION ESTRATEGICO | CONSOLIDACION DE LA INFORMACION | CUESTIONARIO ANUAL DE ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | Objetivo No. 4 | Elaboración del Cuestionario Anual de Estadísticas de las Finanzas Públicas | Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 2.33% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 2.33%
7 | PLAN DE ACCION ESTRATEGICO | CONSOLIDACION DE LA INFORMACION | INFORMES POR DEPARTAMENTOS | Objetivo No. 4 | Elaborar y publicar los informes por Departamentos | Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 1.166% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 1.166%
8 | PLAN DE ACCION ESTRATEGICO | CONSOLIDACION DE LA INFORMACION | SERIES HISTÓRICAS 2007-2015 | Objetivo No. 4 | Elaborar, ajustar y publicar las Series Históricas 2007 - 2015 | Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 1.166% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 1.166%
9 | PLAN DE ACCION ESTRATEGICO | CONSOLIDACION DE LA INFORMACION | BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO | Objetivo No. 4 | Planear, diseñar, parametrizar, analizar y elaborar los informes de BDME Boletín Deudores Morosos del Estado | Cobertura en trasmisión de información | 1.4% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 1.4%
10 | PLAN DE ACCION ESTRATEGICO | CONSOLIDACION DE LA INFORMACION | PARTICIPAR EN LA COMISION DE ESTADISTICA DE FINANZAS PUBLICAS Y EN LA COMITÉ INTERINSTITUCIONAL CEFP | Objetivo No. 4 | Participar en la CEFP y en la CICEFP | Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 1.17% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 1.17%
11 | PLAN DE ACCION ESTRATEGICO | CENTRALIZACION DE LA INFORMACION | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÒN CONTABLE PÙBLICA | Objetivo No. 6 | 1. Visitas de seguimiento y Control y Convenios de Cooperacion tecnica | Cobertura de actividades de mejoramiento de la información Contable Pública | 8.166% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | 2. Mesas de trabajo |  | 3.5%
[5 empty] | 3. Actividades de Capacitacion |  | 2.334%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 14%
12 | PLAN DE ACCION ESTRATEGICO | PLANEACION INTEGRAL | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CGN | Objetivo No. 1,2,5,7 | 1. Diseñar el SIGI | Implementaciòn del sistema de gestiòn | 0.33% | 4300000
[5 empty] | 2. Implementacion del SIGI |  | 1.08% | 230000000
[5 empty] | 3. Actualizar sistemas de gestiòn y control |  | 0.15% | 20000000
[5 empty] | 4. Realizar evaluaciones periodicas |  | 0.19% | 25000000
[5 empty] | 5. Sensibilizar y socializar acerca del SIGC | Despliegue del SIGI y sus componentes | 0.3% | 17000000
[5 empty] | 6. Fomentar la cultura organizacional sobre el SIGI |  | 0.95% | 18000000
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3% | 314300000
13 | PLAN DE ACCION ESTRATEGICO | PLANEACION INTEGRAL | SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL | Objetivo No.7 | 1. Seguimiento al PIGA-CGN y a los programas del SGA año 2016 | Sensibilización Ambiental, Consumo de Agua, Consumo de Energía, Consumo de Papel, Material Reciclado en Kgs. | 0.1% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | 2. Seguimiento a la matriz de Requisitos Legales Ambientales de la CGN |  | 0.1%
[5 empty] | 3. Análisis de la transición de la Norma NTC-ISO 14001:2004 a la Norma NTC-ISO 14001:2015 |  | 0.09%
[5 empty] | 4. Diseño y elaboración de los planes y programas del SGA vigencia 2017 |  | 0.09%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 0.38%
14 | PLAN DE ACCION ESTRATEGICO | GIT CAPACITACION Y PRENSA- COMUNICACIÓN PUBLICA | PNCI / CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASITENCIA TÉCNICA EN CONTABILIDAD PUBLICA EN EL PAÍS | Objetivo No. 3,4 | Cualificación servidores públicos responsables de la información financiera y ciudadanía (Externo) | Percepción- Satisfacción Capacitación Externa | 3% | 4000000000
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3% | 4000000000
15 | PLAN DE ACCION ESTRATEGICO | GESTION TICs | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y CONSOLIDACIÒN CONTABLE NACIONAL | Objetivo No.9 | 1. Implementar las mejoras en el sistema de información y consolidación Contable | Prestación de Servicios Informáticos Contratados | 0.59% | 1320000000
[5 empty] | 2. Realizar pruebas de aceptacion del sistema de informacion |  | 0.24% | 530000000
[5 empty] | 3. Gestionar Incidentes relacionados con el Servicio TICs | Prestación de Servicios Informáticos Contratados. Disponibilidad de los sistemas de información | 0.13% | 290000000
[5 empty] | 4. Realizar Servicios con base en necesidades definidas |  | 0.37% | 814028000
[5 empty] | 5. Implementar un esquema de Arquitectura Orientada a servicios (SOA). |  | 0.68% | 1500000000
[5 empty] | 6. Implementar soluciones de comunicaciones Unificadas | Prestación de Servicios Informáticos Contratados. Satisfacción de usuarios. Disponibilidad de los sistemas de información | 0.25% | 565972000
[5 empty] | 7. Realizar Estudios técnicos de Aplicación de Normas Internacionales en el Sistema |  | 0.27% | 605000000
[5 empty] | 8. Diseñar y acompañar el proceso de implementación de las normas internacionales en el sistema |  | 0.3% | 675000000
[5 empty] | 9.Realizar el diagnóstico de seguridad a los Sistemas de Informaciòn de la entidad |  | 0.18% | 391314000
[5 empty] | 10. Definir la estrategía de adopción del modelo de seguridad informática |  | 0.11% | 235380000
[5 empty] | 11. Implementar Servicios de contingencia mediante centro alterno y hosting |  | 0.12% | 273306000
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3.24% | 7200000000
[5 empty] | TOTAL PLAN DE ACCION ESTRATEGICO |  | 54.59% | 13071330000
16 | PLAN DE ACCION OPERATIVO | NORMALIZACION Y CULTURIZACION CONTABLE | NORMALIZACION Y CULTURIZACION CONTABLE | Objetivo No. 1,3,4 | 1. Actualizar el Régimen de Contabildad Pública | Publicación del PGCP y del MP actualizados | 0.97% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | 2. Produción de normas | Desarrollo de normas contables | 2.03%
[5 empty] | 3. Elaboración del plan de capacitación del Marco Normativo Contable para Empresas de Gobierno | Percepción,Satisfacción Capacitación Externa. | 0.33%
[5 empty] | 4. Conocimiento del Nuevo marco normativo Contable para Empresas de Gobierno y preparacion del material para capacitacion. |  | 1%
[5 empty] | 5. Ejecución del plan de capacitación del Marco Normativo Contable para Empresas de Gobierno |  | 4%
[5 empty] | 6. Identificación y trazabilidad producto no conforme |  | 0.25%
[5 empty] | 7. Control de registros a través de las TRD. |  | 0.25%
[5 empty] | 8. Participar en las actividades definidas en el Sistema de Gestión Ambiental Norma ISO 14001-2004 y Sistema de Gestión en seguridad y salud ocupacional NTC OHSAS 18001-2007 |  | 0.5%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 9.33%
17 | PLAN DE ACCION OPERATIVO | CENTRALIZACION DE LA INFORMACION | CENTRALIZACION DE LA INFORMACION | Objetivo No.6 | 1. Gestión a la información Contable pública de las entidades territoriales (+ - 3400) y Nacionales (+ - 347) | Cobertura en transmisión de la Información | 3.99% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | 2. Operativizar el Sistema SIIF Nación (140 entidades) y el Sistema General de Regalias (apoyo permanente a 40 entidades ) |  | 2.8%
[5 empty] | 3. Administración de las diferentes categorías en el CHIP |  | 1.32%
[5 empty] | 4. Proceso de Certificacion de la categorizacion de los departamentos, distritos y municipios y proceso de Refrendacion de los ingresos de libre destinacion. | Cumplimiento en procesamiento de Información a categorizar | 0.2714%
[5 empty] | 5. Actividades de Planeacion, administrativos e Informes y Reportes para usuarios Internos y Externos |  | 0.95%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 9.331%
18 | PLAN DE ACCION OPERATIVO | CONSOLIDACION DE LA INFORMACION | CONSOLIDACION DE LA INFORMACION | Objetivo No. 4 | 1. Documentos estadísticos y económicos | Producción de informes | 0.47% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | 2. informes diferentes del balance general |  | 1.87%
[5 empty] | 3. Atención a los requerimientos de información |  | 0.47%
[5 empty] | 4. Inscripción o mantenimiento de Entidades |  | 0.93%
[5 empty] | 5. Mantenimiento, actualización y control del sistema integrado de gestión institucional |  | 0.47%
[5 empty] | 6.Publicar el Directorio de entidades públicas trimestral. |  | 0.47%
[5 empty] | 7. Plan de Convergencia |  | 0.47%
[5 empty] | 8. SDMX-DANE |  | 0.233%
[5 empty] | 9. SEN-DANE |  | 0.47%
[5 empty] | 10. Gestión con Gremios, Entidades sectoriales y organismos internacionales para coadyuvar en el posicionamiento de productos y servicios de la CGN |  | 0.233%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 6.086%
19 | PLAN DE ACCION OPERATIVO | GESTION ADMINISTRATIVA | GESTION ADMINISTRATIVA | Objetivo No.2, 5, 9 | 1.Plan Anual de Adquisiciones de Gastos Generales | Cumplimiento ejecución Plan de Compras | 0.49% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | 2. Atención a peticiones, quejas y reclamos | Satisfacción al usuario de PQR | 0.525%
[5 empty] | 3. Correspondencia |  | 0.56%
[5 empty] | 4. Archivo | Efectividad en las transferencias primarias | 0.56%
[5 empty] | 5. Almacen | Exactitud en inventarios físicos | 0.56%
[5 empty] | 6.Contratación | Tiempo de procesos de contratación | 0.56%
[5 empty] | 7. Gestión Documental |  | 0.49%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3.745%
20 | PLAN DE ACCION OPERATIVO | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS | Objetivo No.2 | 1. Pagaduría | Indice de Ejecución del PAC | 0.9375% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | 2. Presupuesto | Cumplimiento Ejecución Presupuestal | 0.9375%
[5 empty] | 3. Contabilidad | Causación de las obligaciones de la CGN | 0.9375%
[5 empty] | 4. Implementación nuevo marco normativo |  | 0.9375%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3.75%
21 | PLAN DE ACCION OPERATIVO | COMUNICACIÓN PUBLICA | COMUNICACIÓN PUBLICA | Objetivo No. 3,4,5 | Información y Comunicación externa | Percepción información y comunicación Externa | 0.375% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | Información y Comunicación Interna | Percepción información y comunicación interna | 0.375%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 0.75%
22 | PLAN DE ACCION OPERATIVO | GESTION JURIDICA | GESTION JURIDICA | Objetivo No. 1 | 1. Respuesta a derechos de petición y consultas de competencia del GIT | Derechos de Petición | 1.12% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | 2. Elaboración y/o Revisión jurídica | Estudios y Conceptos Jurídicos | 1.12%
[5 empty] | 3. Representar judicial y extrajudicialmente a la CGN en procesos jurídicos |  | 0.7%
[5 empty] | 4. Actualizaciòn manual de contratación y supervisión de la Entidad |  | 0.21%
[5 empty] | 5. Informes Externos |  | 0.6%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3.75%
23 | PLAN DE ACCION OPERATIVO | GESTION HUMANA | GESTION HUMANA | Objetivo No. 8 | 1. Programas internos de capacitación | PIC con inclusión de la estrategia de desarrollo de competencias laborales | 0.75% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | 2. Bienestar social y estímulos/Seguridad y Salud en el Trabajo | Cubrimiento plan de bienestar social y estímulos | 1.12%
Cubrimiento programa de Salud Ocupacional
[5 empty] | 3. Evaluación del desempeño laboral | seguimiento a los planes de mejoramiento | 0.375%
[5 empty] | 4. Liquidación y trámites de personal | Reporte de informes y tramite de operaciones | 0.563%
[5 empty] | 5. Selección, vinculación e inducción de personal | Transparencia en el proceso de selección y vinculación de personal | 0.9375%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3.746%
24 | PLAN DE ACCION OPERATIVO | CONTROL Y EVALUACION | CONTROL Y EVALUACION | Objetivo No.1,7 | 1. Apoyo en la etapa de ejecución a la auditoría que realiza la comisión auditora de la CGR |  | 0.075%
[5 empty] | 2. Elaborar y enviar informes a entes externos |  | 0.75%
[5 empty] | 3. Elaborar y presentar informes internos |  | 0.56%
[5 empty] | 4. Dar cumplimiento a los planes de mejoramiento que se suscriban en la entidad (internos) | Seguimiento a Planes de Mejoramiento Aprobados | 0.1875%
[5 empty] | 5. Realizar Auditorias Internas de Gestión inmersas en el Programa general de auditorías | Nivel de Cumplimiento de las Auditorías Internas Programadas | 1.875%
[5 empty] | 6. Actualización y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional |  | 0.075%
[5 empty] | 7. Atención a requerimientos y solicitudes internas y externas |  | 0.225%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 3.748%
25 | PLAN DE ACCION OPERATIVO | GESTION TICs | GESTION TICs | Objetivo No.9 | 1. Soportar, administrar y mantener la plataforma tecnologica de la Contaduria general de Nación | Disponibilidad de LAN, de Sistemas de Información, de Plataforma de Gestion, de Plataforma Misional, de Internet. Satisfaccion a Usuarios | 0.27% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | 2. Fortalecer, Desarrollar e integrar los productos y servicios en la Contaduria General de la Nacion | Efectividad Desarrollo y Soporte | 0.15%
[5 empty] | 3. Elaborar, divulgar e implementar politicas de seguridad. | Pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información | 0.0918%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 0.5118%
26 | PLAN DE ACCION OPERATIVO | PLANEACION INTEGRAL | PLANEACION INTEGRAL | Objetivo No. 1,2,5, 7 | 1. Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional | Oportunidad en la entrega de información completa de planes e indicadores | 0.048% | FUNCIONAMIENTO
[5 empty] | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadanio. | Indice de transparencia. Publicaciones que cumplen con la política de Comunicación Pública | 0.048%
[5 empty] | 3. Fortalecer la gestión ética para el buen servicio público como parte fundamental del SIGI |  | 0.048%
[5 empty] | 4. Eficiencia Administrativa | Seguimiento Polìtica GEL (Indicador manejado por FURAG) | 0.048%
[5 empty] | 5. Gestión presupuestal CGN - 2015- 2016 |  | 0.048%
[5 empty] | 6. Formulación y acompañamiento a Proyectos de Inversión | Cumplimiento de los recursos apropiados para proyectos de inversión | 0.048%
[5 empty] | 7. Participar en las actividades definidas en el SG-SST. |  | 0.048%
[5 empty] | 8. Administraciòn del riesgo | Seguimiento a la Gestión de Riesgos | 0.048%
[5 empty] | SUBTOTAL |  | 0.384%
Fecha de Publicación |  |  |  |  | TOTAL PLAN DE ACCION OPERATIVO |  | 45.13%
29 Mayo de 2016 |  |  |  |  | TOTAL PLAN DE ACCION 2016 |  | 99.72%