## Plan de accion 2019
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2018 - 2022 PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
Fecha de Aprobación: 29 de abril de 2019
No. Proyecto | Nombre De Tipo De Plan | Nombre Del Proceso | Responsable | Nombre Del Proyecto Y/o Plan de Acción | Objetivo Institucional al que le Apunta | Nombre Actividad | Fecha inicio actividad | Fecha final actividad | Nombre del Indicador De La Actividad | Vr.Ponderado Actividad | Producto esperado | Valor Presupuesto General De Inversión
1 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | Líder del proceso | ACTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NACIONAL | Objetivo No. 1,3,4 | 1.Proveer los desarrollos normativos, conceptuales, técnicos e instrumentales que permitan la aplicación de los Marcos Normativos. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 7% | 14 Documentos normativos | 480000000
[6 empty] | 2. Mejorar la interpretación de los marcos Normativos a través del soporte conceptual y técnico a los preparadores de la información financiera | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 7% | 500 documentos 800 entidades asistidas | 1123000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 14% |  | 1603000000
2 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del Proceso | ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS NACIONAL | Objetivo No. 3 | 1. Actualizar las metodologías utilizadas en la estructuración de los productos generados por la CGN | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 2.1% | 3 Documentos metodológicos | 214000000
[6 empty] | 2. Actualizar los productos generados en la GGN frente a los marcos normativos y estándares internacionales | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.93% | 8 Documento de estudios Técnicos | 214000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.03% |  | 428000000
3 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del Proceso | FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ | Objetivo No. 3 | 1. Actualizar el sistema de información misional, para la generación de información frente a la implementación de normas y estándares nacionales e internacionales. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 2.1% | número de soluciones informáticas implementadas(1) | 1308714000
[6 empty] | 2. Mejorar la atención de requerimientos y soporte funcional del reporte de información | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.93% | Número de sistemas de información(1) | 455286000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.03% |  | 1764000000
4 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DE LA NACIÓN | Objetivo No. 3 | Consolidar y elaborar los Informes de la Situación Financiera y de Resultados del Nivel Nacional, Nivel Territorial y del Sector Público del año 2018 | 2019-01-02 | 2019-07-30 | Producción de Informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 4.67% | 1 Informe | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 4.67%
5 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | INFORME CONSOLIDADO DE CONTROL INTERNO CONTABLE | Objetivo No. 3 | Elaborar el Informe consolidado de control interno contable | 2019-02-28 | 2019-04-29 | Producción de Informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 1.17% | 1 Informe | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1.17%
6 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | CUESTIONARIO ANUAL DE ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | Objetivo No. 3 | Elaboración del Cuestionario Anual de Estadísticas de las Finanzas Públicas (CAEFP) | 2019-03-01 | 2019-09-30 | Producción de Informes | 1.87% | 1 Anuario | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1.87%
7 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | INFORMES POR DEPARTAMENTOS | Objetivo No. 3 | Elaborar los informes por Departamentos | 2019-05-25 | 2019-09-30 | Producción de Informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 2.33% | 33 Informes | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 2.33%
8 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | SERIES HISTÓRICAS 2007-2017 | Objetivo No. 3 | Elaborar y ajustar las Series Históricas 2007 - 2017 | 2019-02-16 | 2019-08-31 | Producción de Informes | 0.7% | Serie histórica actualizada en la página web CGN. | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.7%
9 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO | Objetivo No. 3 | Informes de Boletín Deudores Morosos del Estado (BDME) | 2019-01-15 | 2019-08-31 | Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 1.4% | 2 Informes | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1.4%
10 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÒN CONTABLE PÚBLICA | Objetivo No. 6 | 1. Asesoría y asistencia técnica | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 4% | Asesoría y asistencia técnica por demanda | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Mesas de trabajo | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 4% | Realizar el 100% de las mesas de trabajo
|  |  | Líder del proceso |  |  | 3. Talleres y presentación funcionalidades del sistema CHIP. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 2% | Realizar 10 eventos sobre las funcionalidades del sistema CHIP tanto alos usuarios internos como ECP que lo soliciten por demanda.
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 10%
11 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA REPORTADA POR LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA CGN A NIVEL NACIONAL | Objetivo No.6 | 1. Actualizar las herramientas de control para validar la información contable pública | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.4% | Servicios de información y gestión misionales fortalecidos | 108675000
[6 empty] | 2. Facilitar la aplicación de los nuevos Marcos Normativos | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 1.6% | Documentos de lineamientos técnicos | 320697000
[6 empty] | 3. Mejorar la evaluación de la información contable pública reportada a la Contaduría General de la Nación | 2019-11-15 | 2019-12-31 |  | 2% | Servicio de divulgación de en materia fiscal y financiera | 653628000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 4% |  | 1083000000
12 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN INTEGRAL | Líder del proceso | FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI NACIONAL | Objetivo No. 1,4,5,7,8,9 | 1. Diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Implementación del sistema de gestión | 2.34% | Sistema de Gestión Integrado | 549000000
[6 empty] | 2. Medición y evaluación de los Sistemas del SIGI | 2019-10-15 | 2019-12-15 |  | 0.15% |  | 45000000
[6 empty] | 3. Sensibilizar y capacitar en los sistemas del SIGI | 2019-02-15 | 2019-12-15 | Despliegue del SIGI y sus componentes | 0.51% |  | 75000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3% |  | 669000000
13 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN INTEGRAL | Líder del proceso | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Objetivo No.7,10 | 1. Seguimiento al PIGA-CGN y a los programas del SGA año 2019 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Sensibilización Ambiental, Consumo de Agua, Consumo de Energía, Consumo de Papel, Material Reciclado en Kg. | 0.12% | Seguimiento y ejecución PIGA y programas ambientales del SGA 2019. | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Seguimiento a la matriz de Requisitos Legales Ambientales de la CGN | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.12% | Matriz de Requisitos Legales Ambientales Matriz de aspectos e impactos ambientales
[6 empty] | 3.Sostenimiento del SGA | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.09% | Control Operacional, información documentada, mejora continua.
[6 empty] | 4. Diseño y elaboración de los programas del SGA vigencia 2019 | 2019-10-15 | 2019-12-31 |  | 0.025% | PIGA y programas ambientales del SGA de la CGN vigencia 2019.
[6 empty] | 5. Actividades con Secretaría Distrital de Ambiente en cuanto a PREAD y Programa de Gestión Ambiental Empresarial | 2019-03-01 | 2019-12-31 |  | 0.025% | Actividades concertadas realizadas
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.38%
14 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | COMUNICACIÓN PÚBLICA | Líder del proceso | PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL/CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASITENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA. | Objetivo No. 2,3 | Cualificación servidores públicos responsables de la información financiera y ciudadanía (Externo) | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Percepción- Satisfacción Capacitación Externa | 3% | 23 Eventos | 1401000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3% |  | 1401000000
15 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | GESTIÓN TICs | Líder del proceso | FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL. | Objetivo No.12,14 | 1.Adoptar el modelo metodológico de arquitectura empresarial de MINTIC | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Prestación de Servicios Informáticos Contratados | 0.04% | Documentos aprobados y actualizados | 31000000
[6 empty] | 2.Adoptar el marco de referencia de buenas prácticas de gestión de servicios de TI ITIL Y COBIT | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.061% |  | 46900000
[6 empty] | 3.Mejorar los servicios de contingencia y continuidad de negocio | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.033% |  | 25500000
[6 empty] | 4.Actualizar los componentes de la plataforma tecnológica | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 1.53% | Plataforma Tecnológica actualizada | 1164600000
[6 empty] | 5.Administrar la plataforma tecnológica (hardware , software, comunicaciones y seguridad) | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.53% |  | 400000000
[6 empty] | 6.Mantener y soportar la plataforma tecnológica de la Entidad | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.66% |  | 500000000
[6 empty] | 7.Implementar y gestionar servicios TIC, siguiendo los lineamientos vigentes | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.13% |  | 100000000
[6 empty] | 8.Actualizar la estrategia de seguridad de la información de la CGN | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.13% |  | 100000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.114% |  | 2368000000
[6 empty] | TOTAL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO |  |  |  | 55.69% |  | 9316000000
16 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | Líder del proceso | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | Objetivo No. 1,3,4 | 1. Actualizar el Régimen de Contabilidad Pública | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Actualización y Publicación del Régimen de Contabilidad Pública | 1.97% | RCP Actualizado | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Producción de normas | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 3.03%
[6 empty] | 3. Elaboración del plan de capacitación clientes externos. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.33% | Plan de Capacitación, ficha técnica y programación
[6 empty] | 4. Preparación del material para capacitación a clientes externos. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 1% | Material de trabajo y apoyo disponible
[6 empty] | 5. Ejecución del plan de capacitación clientes externos. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Eventos de Capacitación Realizados | 3% | Cumplimiento del plan de capacitación en el 100%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 9.33%
17 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Objetivo No.6 | 1. Gestión a la información Contable pública de las entidades de Gobierno y Empresas | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 1) Porcentaje de Entidades de Gobierno que reportaron la ICP Convergencia 2) Porcentaje de Empresas que reportaron la ICP Convergencia | 3% | Información gestionada con Calidad, Consistencia, Oportunidad, para que el Balance General de la Nación, cumpla con los niveles de confiabilidad y razonabilidad, | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Refrendación de la Eficiencia Administrativa y Refrendación de la Eficiencia Fiscal. | 2019-02-01 | 2019-09-30 |  | 0.2% | Entidades refrendadas
[6 empty] | 3. Certificación de la categorización de los departamentos, distritos y municipios | 2019-07-01 | 2019-11-30 |  | 0.275% | Entidades categorizadas
[6 empty] | 4. Operativizar e implementar la normas contables en el Sistema SIIF Nación y Sistema General de Regalías | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 1.843% | Tablas de eventos contables, parametrización y mantenimiento de los sistemas SIIF-NACION y SPGR, atención de incidentes.
[6 empty] | 5. Administrar las diferentes categorías en el CHIP | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 1.954% | Categorías de la CGN actualizadas de acuerdo con la normatividad vigente, Desempeño de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial del FUT
[6 empty] | 6. Actividades de Planeación y mejora continua. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 2.058% | Informe de ejecución del Plan de acción, informes de gestión y planes de mejoramiento.
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 9.33%
18 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Objetivo No. 3 | 1.Artículos contables y económicos | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Producción de informes y Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información | 0.23% | Documentos | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Informes diferentes del balance general | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 1.4% | Informes
[6 empty] | 3. Suministros de información y atención a requerimientos. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.47% | Radicados de Respuesta
[6 empty] | 4. Inscripción o mantenimiento de Entidades | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.47% | (Radicados de respuesta) Base de datos actualizada
[6 empty] | 5. Mantenimiento, actualización y control del sistema integrado de gestión institucional | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.47% | Informes y SIGI actualizado
[6 empty] | 6.Publicar en la página Web de la CGN los productos y otros reportes. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.23% | Página web CGN actualizada
[6 empty] | 7. Implementar el estándar SDMX-DANE | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.23% | Actas, memorias o informes de reunión
[6 empty] | 8. Participar en las actividades del SEN-DANE | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.23% | Memorias
[6 empty] | 9. Gestión con Gremios, Entidades Sectoriales, Organismos internacionales y convenios. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.23% | Actas, memorias o informes de reunión
[6 empty] | 10. Participar en las actividades para el desarrollo del Proyecto Sistema de Información para la Administración de las Finanzas Públicas (SIFP) | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.7% | Actas, memorias o informes de reunión
[6 empty] | 11. Ejecución de los procesos de Consolidación trimestrales. | 2019-02-15 | 2019-11-30 |  | 0.47% | Formatos diligenciados
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 5.13%
19 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Líder del proceso | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Objetivo No.9 | 1.Plan Anual de Adquisiciones de Gastos Generales | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Cumplimiento ejecución Plan de Compras | 0.53% | Plan de compras ejecutado | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Atención a peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Cumplimiento en términos de PQRD | 0.54% | Informe PQRD
[6 empty] | 3. Correspondencia | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.53% | Comunicaciones enviadas
[6 empty] | 4. Archivo | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Efectividad en las transferencias primarias | 0.53% | Transferencias realizadas
[6 empty] | 5. Almacén | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Exactitud en inventarios físicos | 0.53% | Inventario anual
[6 empty] | 6.Contratación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Tiempo de procesos de contratación | 0.55% | Procesos de contratación finalizados
[6 empty] | 7.Plan Institucional de Archivos de la Entidad. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.54% | Capacidad tecnológica del sistema de gestión documental
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
20 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | Líder del proceso | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | Objetivo No.5,9 | 1. Pagaduría | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Índice de Ejecución del PAC | 0.9375% | Indicador PAC | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Presupuesto | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Cumplimiento Ejecución Presupuestal | 0.9375% | Ejecución Presupuestal
[6 empty] | 3. Contabilidad | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Causación de las obligaciones de la CGN | 0.9375% | Fenecimiento de estados financieros
[6 empty] | 4. Manual de Políticas contables y operativas | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.9375% | Manual de Políticas contables y operativas actualizado y publicado
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
21 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | COMUNICACIÓN PÚBLICA | Líder del proceso | COMUNICACIÓN PÚBLICA | Objetivo No. 2,3 | Información y Comunicación externa | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Percepción información y comunicación Externa | 0.375% | Publicaciones difundidas | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Información y Comunicación Interna | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Percepción información y comunicación interna | 0.375% | Publicaciones difundidas
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.75%
22 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN JURÍDICA | Líder del proceso | GESTIÓN JURÍDICA | Objetivo No. 1 | 1. Atención a derechos de petición y consultas | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Derechos de Petición | 1.01% | Respuesta a cada uno de los Derechos de Petición que ingresen al GIT de Jurídica dentro de los términos legales. | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Elaboración y/o Revisión jurídica | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Conceptos Jurídicos | 1.01% | Respuesta a cada uno de los conceptos y estudios jurídicos que ingresan al GIT de Jurídica.
[6 empty] | 3. Representar judicial y extrajudicialmente a la CGN | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 1.03% | Optimo cumplimiento, así como el mejoramiento en todas las actividades Litigiosas de la Entidad, procurando su disminución.
[6 empty] | 4. Identificación y Valoración de Requisitos Legales. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.4% | Seguimiento y control de las solicitudes de requisitos Legales allegadas al GIT.
[6 empty] | 5. Informes Internos y Externos | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.3% | Mantener actualizado en el sistema Ekogui todos los informes requeridos por Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
23 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN HUMANA | Líder del proceso | GESTIÓN HUMANA | Objetivo No. 11,13 | 1.Plan Institucional de Capacitación. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Implementación del PIC en la CGN | 0.25% | Ejecución y seguimiento a las Actividades del PIC 2019. | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2.Plan de Bienestar social e Incentivos | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Cubrimiento plan de bienestar social e incentivos | 0.4% | Realización de actividades y seguimiento según Plan de Bienestar 2019.
[6 empty] | 3.Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Cubrimiento programa de Seguridad y Salud en el trabajo | 0.5% | Ejecución de las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2019.
[6 empty] | 4.Liquidación y trámites de personal | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Reporte de informes y tramite de operaciones | 1.7% | Trámites realizados, según solicitudes.
[6 empty] | 5.Selección, vinculación e inducción de personal | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Transparencia en el Proceso de Selección y Vinculación de Personal | 0.25% | Cumplimiento de los requisitos legales, en los procesos de vinculación.
[6 empty] | 6.Plan de Previsión de Recursos Humanos. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.25% | Cumplimiento Plan de Previsión de Recursos Humanos
[6 empty] | 7.Plan Estratégico de Talento Humano | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.25% | Cumplimiento Plan Estratégico de Talento Humano
[6 empty] | 8.Plan Anual de vacantes | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.15% | Plan anual de vacantes 2019.
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
24 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | CONTROL Y EVALUACIÓN | Líder del proceso | CONTROL Y EVALUACIÓN | Objetivo No.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 1. Realizar Auditorías Internas de Gestión inmersas en el Cronograma de Gestión del GIT de Control Interno | 2019-01-14 | 2019-12-31 | Encuesta de evaluación de auditorias de gestión | 2.63% | Informes y plan de mejoramiento de la Auditoria (físicos - electrónicos) | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Elaborar y enviar informes de Ley | 2019-01-08 | 2019-12-31 |  | 0.75% | Documentos de Informes (físicos - electrónicos)
[6 empty] | 3. Otras actividades | 2019-01-14 | 2019-12-31 |  | 0.37% | Documentos de Informes (físicos - electrónicos)
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
25 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN TICs | Líder del proceso | GESTIÓN TICs | Objetivo No.12,14 | 1. Soportar, administrar y mantener la plataforma tecnológica de la Contaduría general de Nación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Disponibilidad de LAN, de Plataforma de Gestión, de Plataforma Misional, de Internet. Satisfacción a Usuarios | 0.27% | Proveer servicios con alta disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la CGN | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Fortalecer, Desarrollar e integrar los productos y servicios en la Contaduría General de la Nación | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Efectividad Desarrollo y Soporte | 0.15% | Efectividad en la ejecución de las tareas de soporte y Desarrollo de Software
[6 empty] | 3. Elaborar, divulgar e implementar políticas de seguridad. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información | 0.0918% | Preservación y administración de la confidencialidad, integridad de la información
[6 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 2019-01-03 | 2019-12-31 |  | 0.043% | Informe de Avance del PETI
[6 empty] | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. | 2019-05-01 | 2019-12-31 |  | 0.043% | Prevención de riesgos de seguridad sobre la plataforma de la entidad
[6 empty] | Plan de seguridad y privacidad de la información. | 2019-05-01 | 2019-12-31 |  | 0.043% | Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la CGN
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.6408%
26 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | PLANEACIÓN INTEGRAL | Líder del proceso | PLANEACIÓN INTEGRAL | Objetivo No. 1,4,5, 7,8,9,10 | 1. Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Oportunidad en la entrega de información completa de planes e indicadores | 0.048% | 1.Seguimiento PEI e indicadores inscritos 3-Plan de Mejoramiento Auditorias | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | 2. Transparencia, participación y servicio al ciudadano. - Actualización de matriz de cumplimiento de transparencia y acceso a la información. - Elaboración y seguimiento a las actividades del plan de mejoramiento de ITN. - Servicio al Ciudadano (Incluye grupos étnicos. Seguimiento a la atención oportuna de solicitudes de información (Encuesta). - Seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento de Satisfacción del Cliente en los Servicios y Productos que ofrece la CGN a nuestros grupos de valor. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | - Índice de transparencia. - Espacios de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas. - Satisfacción del Ciudadano-Partes Interesadas | 0.048% | 1.Seguimiento Matriz transparencia 2. Seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento de ITN. 3. Plan de Mejoramiento según Encuesta 4. Seguimiento al plan de mejoramiento de satisfacción al Cliente.
[6 empty] | 3. Estrategia Gobierno Digital. | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Seguimiento Política GEL (Indicador manejado por FURAG y/o herramienta de autodiagnóstico MIPG) | 0.024% | Mantener el Ranking a nivel sectorial y mejorarlo a nivel nacional
[6 empty] | 4. Implementar y realizar seguimiento al MIPG V2 | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.024% | Obtener una calificación adecuada en el sector.
[6 empty] | 5. Eficiencia Administrativa | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.047% | Documentos versionados
[6 empty] | 6. Gestión presupuestal CGN - 2018- 2019 | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.047% | Gestión presupuestal 2019 y seguimiento Proyecto de Inversión
[6 empty] | 7. Formulación y acompañamiento a Proyectos de Inversión | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Cumplimiento de los recursos apropiados para proyectos de inversión | 0.047% | Seguimiento Proyectos de Inversión registrados en DNP
[6 empty] | 8. Participar en las actividades definidas en el SG-SST. | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.024% | Participación actividades SG-SST
[6 empty] | 9. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 2019-01-02 | 2019-12-31 |  | 0.024% | SGSI implementado
[6 empty] | 10. Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2019-01-02 | 2019-12-31 | Seguimiento a la Gestión de Riesgos | 0.047% | .-Política y Matriz de Riesgos publicada. Seguimiento a la gestión de riesgos
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.38%
[6 empty] | TOTAL PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  |  | 44.31%
Fecha de Publicación: 03 de Mayo de 2019 | [5 empty] | TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2019 |  |  |  | 100%

## resumen
RESÚMEN PEI 2019-2022 PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019
PLAN DE ACCIÓN ESTRATEGICO | No. | Nombre Del Proceso | Nombre Del Proyecto Y/o Plan de Acción | Objetivo Institucional al que le Apunta | Vr.Ponderado Proyecto o Plan de Acción | Presupuesto asignado
| 1 | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | SOSTENIBILIDAD DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA | 1,3,4 | 14% | 1603000000
| 2 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS NACIONA | Objetivo No. 3 | 3.03% | 428000000
| 3 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ | Objetivo No. 3 | 3.03% | 1764000000
| 4 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | BALANCE GENERAL CONSOLIDADO DE LA NACIÓN | Objetivo No. 3 | 4.67% | FUNCIONAMIENTO
| 5 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | INFORME CONSOLIDADO DE CONTROL INTERNO CONTABLE | Objetivo No. 3 | 1.17%
| 6 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | CUESTIONARIO ANUAL DE ESTADÍSTICAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS | Objetivo No. 3 | 1.87%
| 7 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | INFORMES POR DEPARTAMENTOS | Objetivo No. 3 | 2.33%
| 8 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | SERIES HISTÓRICAS 2007-2017 | Objetivo No. 3 | 0.7%
| 9 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO | Objetivo No. 3 | 1.4%
| 10 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA | Objetivo No. 6 | 10% | FUNCIONAMIENTO
| 11 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA REPORTADA POR LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA CGN A NIVEL NACIONAL | Objetivo No. 6 | 4% | 1083000000
| 12 | PLANEACIÓN INTEGRAL | FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI NACIONAL | Objetivo No. 1,4,5,7,8,9 | 3% | 669000000
| 13 | PLANEACIÓN INTEGRAL | SISTEMAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | Objetivo No.7,10 | 0.375% | FUNCIONAMIENTO
| 14 | COMUNICACIÓN PUBLICA | PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL/CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASITENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA. | Objetivo No. 2,3 | 3% | 1401000000
| 15 | GESTIÓN TICs | FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL | Objetivo No.12,14 | 3.11% | 2368000000
|  |  | TOTAL PLANES DE ACCIÓN ESTRATÉGICOS |  | 56% | 9316000000
| No. | Nombre Del Proceso | Nombre Del Proyecto Y/o Plan de Acción | Objetivo Institucional al que le Apunta | Vr.Ponderado Proyecto o Plan de Acción | Presupuesto Asignado
PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | 1 | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | ACTIVIDADES DE GESTIÓN O DEMANDA | Objetivo No. 1,3,4 | 9.33% | FUNCIONAMIENTO
| 2 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | Objetivo No.6 | 9.332%
| 3 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | Objetivo No. 3 | 5.13%
| 4 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | Objetivo No.9 | 3.75%
| 5 | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS |  | Objetivo No.5,9 | 3.75%
| 6 | COMUNICACIÓN PÚBLICA |  | Objetivo No. 2,3 | 0.75%
| 7 | GESTIÓN JURÍDICA |  | Objetivo No. 1 | 3.75%
| 8 | GESTIÓN HUMANA |  | Objetivo No. 11,13 | 3.75%
| 9 | CONTROL Y EVALUACIÓN |  | Objetivo No. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 3.75%
| 10 | GESTION TICs |  | Objetivo No.12,14 | 0.64%
| 11 | PLANEACIÓN INTEGRAL |  | Objetivo No. 1,4,5,7,8,9,10 | 0.38%
|  |  | TOTAL PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS |  | 44%
|  |  | TOTAL PLAN AÑO 2019 |  | 100.4%