## PLAN DE ACCION 2021
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019 - 2022 PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
Fecha de aprobación: 30 de junio de 2021
No. Proyecto | Nombre De Tipo De Plan | Nombre Del Proceso | Responsable | Nombre Del Proyecto Y/o Plan de Acción | Objetivo Institucional al que le Apunta | Actividad | Fecha inicio actividad | Fecha final actividad | Nombre del Indicador De La Actividad | Vr.Ponderado Actividad | Producto esperado | Valor Presupuesto General De Inversión
1 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | Líder del proceso | ACTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NACIONAL | Objetivo No. 1,3,4 | Ajustar o desarrollar normas contables conforme a los criterios de los estándares internacionales | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 7% | 20 Documentos normativos | 311300000
[6 empty] | Ejemplificar, por medio de casos, la aplicación de los criterios establecidos en los nuevos Marcos Normativos | 2021-01-02 | 2021-12-31
[6 empty] | Ajustar y/o desarrollar procedimientos contables conforme a los criterios de los nuevos Marcos Normativos | 2021-01-02 | 2021-12-31
[6 empty] | Expedir los conceptos con base en las necesidades de los usuarios de la información financiera | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 7% | 600 documentos metodológicos | 730552959
[6 empty] | Generar los requerimientos necesarios para que la información reportada por los entes públicos, se encuentre ajustada a la normatividad expedida por la CGN | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  | 450 Servicios de Asistencia Técnica | 131875000
[6 empty] | Prestar asistencia técnica a las entidades públicas para la aplicación de los marcos normativos contables en convergencia con estándares internacionales de información financiera | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  |  |  | 131875000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 14% |  | 1305602959
2 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del Proceso | ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS NACIONAL | Objetivo No. 3 | Levantar e interpretar información metodológica para la estructuración de productos | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Documentos metodológicos elaborados | 2.1% | 3 Documentos metodológicos | 44800000
[6 empty] | Implementar y producir la metodología ajustada a normas internacionales | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 154603715
[6 empty] | Producir informes de base contable diferentes al Balance General de la Nación y atender requerimientos de información | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Documentos de estudios técnicos elaborados | 0.93% | 8 Documento de estudios Técnicos | 48453333
[6 empty] | Implementar nuevos productos basados en metodologías y normas internacionales | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 102142952
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.03% |  | 350000000
3 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del Proceso | FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ | Objetivo No. 3 | Analizar y diseñar los requerimientos de actualización del sistema de información frente a la Normatividad Nacional e Internacional | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | 2.1% | 1 Servicio de información y gestión misionales fortalecidos | 745362101
[6 empty] | Desarrollar e implementar los requerimientos técnico-funcionales en el sistema de información | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 262363798
[6 empty] | Elaborar pruebas de QA (escenario de pruebas y análisis) de las alternativas técnicas y funcionales | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 72160000
[6 empty] | Soportar y mantener el sistema de información | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 253123333
[6 empty] | Gestionar y apoyar la operación del sistema de Información frente a cambios normativos y funcionalidades | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | 0.93% | 1 Servicio de información actualizado | 14450000
[6 empty] | Elaborar los requerimientos de funcionalidades para el manejo de grandes volúmenes de información. | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 0
[6 empty] | Gestionar los reportes de información, ajustado a la normatividad vigente | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  |  |  | 452540768
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.03% |  | 1800000000
4 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS DEL NIVEL NACIONAL, NIVEL TERRITORIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO- BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN | Objetivo No. 3 | Elaborar el Informes de la Situación Financiera y Resultados del Nivel Nacional, Nivel Territorial y del Sector Público- Balance General Consolidado de la Nacióna dic. 31 de 2020, de acuerdo con el procedimiento CON-PRC13. | 2021-03-02 | 2021-05-15 |  | 4.67% | Informe de Situación Financiera y Resultados del Nivel Nacional, Nivel Territorial y del Sector Público - Balance General de la Nación | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 4.67%
5 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | INFORME CONSOLIDADO DE CONTROL INTERNO CONTABLE | Objetivo No. 3 | Elaborar el Informe consolidado de control interno contable | 2021-02-28 | 2021-04-28 |  | 1.6% | Informe consolidado de control interno contable | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1.6%
6 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | SISTEMA UNIFICADO DE GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA - SUIGFP | Objetivo No. 3 | Participar en la elaboración del plan operativo del Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública -SUIGFP -CONPES 4008 | 2021-07-01 | 2021-12-31 |  | 2.3% | Actas, memorias o informes de reuniones | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Interoperabilidad de los sistemas | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | Implementar el estándar SDMX-DANE | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Participar en las actividades del SEN-DANE | 2021-01-04 | 2021-12-31
[6 empty] | participar en las actividades para el desarrollo del proyecto sistema de información para la administración de las finanzas publicas (CIEFP) (Información de reunión de todas las mesas) | 2021-02-01 | 2021-12-31
[6 empty] | Suministrar la información contable para la elaboración del Cuestionario Anual de Estadísticas de las Finanzas Públicas (CAEFP) | 2021-01-04 | 31/12/2021 |  |  | Anuario
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 2.3%
7 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | INFORMES POR DEPARTAMENTOS | Objetivo No. 3 | Elaborar los informes por Departamentos | 2021-05-25 | 2021-09-30 |  | 2.33% | 33 Informes por departamentos | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 2.33%
8 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | SERIES HISTÓRICAS 2007-2020 | Objetivo No. 3 | Elaborar y ajustar las Series Históricas 2007-2020 | 2021-02-16 | 2021-08-31 |  | 1% | Serie histórica actualizada en la página web CGN. | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1%
9 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO | Objetivo No. 3 | Informes de Boletín Deudores Morosos del Estado (BDME) | 2021-01-15 | 2021-08-31 |  | 1.4% | 2 Informes del de Boletín Deudores Morosos del Estado | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1.4%
10 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÒN CONTABLE PÚBLICA | Objetivo No. 6 | Asesoría y asistencia técnica | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 4% | Asesoría y asistencia técnica por demanda | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Mesas de trabajo | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  | 4% | Mesas de trabajo realizadas.
[6 empty] | Talleres y presentación funcionalidades del sistema CHIP | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  | 2% | Realizar eventos sobre las funcionalidades del sistema CHIP tanto a los usuarios internos como ECP que lo soliciten por demanda.
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 10%
11 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA REPORTADA POR LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA CGN A NIVEL NACIONAL | Objetivo No.6 | Implementar y/o adecuar reglas y comparativos para validar los reportes de información de acuerdo al ámbito de aplicación y marco normativo | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  | 0.4% | Servicios de información y gestión misionales fortalecidos | 27416666
[6 empty] | Parametrizar las reglas y comparativos de validación en el Sistema de evaluación SEI | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  |  | 27416667
[6 empty] | Diseñar, analizar y estructurar los nuevos modelos de verificación y control, para la gestión de información contable pública bajo los nuevos catálogos | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  | 1.6% | Documentos de lineamientos técnicos | 162205000
[6 empty] | Especificar e implementar los requerimientos y ajustes a los sistemas existentes (CHIP) e integración de cruce de datos con el SIIF-Nación, Sistema de presupuesto y giro de regalías- SPGR y otras categorías de información financieras como FUT y CGR Presupuestal, que permitan aplicar los nuevos modelos de verificación y control | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  |  | 162205000
[6 empty] | Crear tutorial virtual para uso del aplicativo SEI en medios TIC | 2021-03-01 | 2021-12-31 |  | 2% | Servicio de divulgación de en materia fiscal y financiera | 30000000
[6 empty] | Dar asesoría a los usuarios de la herramienta de control de calidad de la información | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  |  |  | 690756667
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 4% |  | 1100000000
12 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN INTEGRAL | Líder del proceso | FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI NACIONAL | Objetivo No. 1,2,5,7 | Diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Implementación del sistema de gestión | 2.34% |  | 531000000
[6 empty] | Medición y evaluación de los Sistemas del SIGI | 2021-01-04 | 2021-12-15 |  | 0.15% |  | 19000000
[6 empty] | Sensibilizar y capacitar en los sistemas del SIGI | 2021-02-15 | 2021-12-15 | Despliegue del SIGI y sus componentes | 0.51% |  | 50000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3% |  | 600000000
13 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN INTEGRAL | Líder del proceso | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Objetivo No.10 | Seguimiento al PIGA-CGN y a los programas del SGA año 2021 | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Sensibilización Ambiental Consumo de Agua Consumo de Energía Consumo de Papel Material Reciclado en Kg. | 0.12% | Cumplimiento del PIGA y programas ambientales del SGA 2021. | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Seguimiento a la matriz de Requisitos Legales Ambientales de la CGN y seguimiento a los aspectos e impactos ambientales propios de la Entidad | 2021-01-04 | 2021-12-15 |  | 0.12% | Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Matriz de Requisitos Legales Ambientales Matriz de aspectos e impactos ambientales
[6 empty] | Sostenimiento del SGA | 2021-01-04 | 2021-12-15 |  | 0.09% | Control Operacional, información documentada, mejora continua.
[6 empty] | Diseño y elaboración de los programas del SGA vigencia 2022 | 2021-01-04 | 2021-12-15 |  | 0.025% | PIGA y programas ambientales del SGA de la CGN vigencia 2022.
[6 empty] | Actividades con Secretaría Distrital de Ambiente en cuanto al Programa de Gestión Ambiental Empresarial | 2021-01-04 | 2021-12-15 |  | 0.025% | Actividades concertadas realizadas
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.38%
14 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | COMUNICACIÓN PÚBLICA | Líder del proceso | PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL/CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASITENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA. | Objetivo No. 2,3 | Cualificación servidores públicos responsables de la información financiera y ciudadanía (Externo) | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Percepción- Satisfacción Capacitación Externa | 3% | 13 Eventos | 850000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3% |  | 850000000
15 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | GESTIÓN TICs | Líder del proceso | FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL. | Objetivo No.12,14 | Adoptar el modelo metodológico de arquitectura empresarial de MINTIC | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Documentos para la planeación estratégica en TI | 0% | Documento para la planeación estratégica en TI | 0
[6 empty] | Implementar el Modelo Metodológico de arquitectura empresarial de MINTIC | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0.36% |  | 54500000
[6 empty] | Adoptar el marco de referencia de buenas prácticas de gestión de servicios de TI ITIL Y COBIT | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0.06% |  | 52500000
[6 empty] | Implementar el Marco de referencia de buenas prácticas de gestión de servicios de TI, ITIL y COBIT | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0% |  | 0
[6 empty] | Mejorar los servicios de contingencia y continuidad de negocio | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0.01% |  | 58284100
[6 empty] | Actualizar los componentes de la plataforma tecnológica | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnologia | 0.67% | Servicios Tecnológicos | 648984975
[6 empty] | Administrar la plataforma tecnológica (hardware, software, comunicaciones y seguridad) | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0.69% |  | 904434849
[6 empty] | Mantener y soportar la plataforma tecnológica de la Entidad | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 1% |  | 1230031000
[6 empty] | Implementar y gestionar servicios TIC, siguiendo los lineamientos vigentes | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0.27% |  | 622919744
[6 empty] | Actualizar la estrategia de seguridad de la información de la CGN | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0.41% |  | 428345332
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.47% |  | 4000000000
[6 empty] | TOTAL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO |  |  |  | 57.21% |  | 10005602959
16 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | Líder del proceso | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | Objetivo No. 1,3,4 | Actualizar el Régimen de Contabilidad Pública | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Actualización y Publicación del Régimen de Contabilidad Pública | 1.97% | RCP Actualizado | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Producción de normas | 2021-01-02 | 2021-12-31 | N/A | 3.03%
[6 empty] | Elaboración del plan de capacitación clientes externos | 2021-01-02 | 2021-12-31 | N/A | 0.33% | Plan de Capacitación, ficha técnica y programación
[6 empty] | Preparación del material para capacitación a clientes externos | 2021-01-02 | 2021-12-31 | N/A | 1% | Material de trabajo y apoyo disponible
[6 empty] | Ejecución del plan de capacitación clientes externos | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Eventos de Capacitación Realizados | 3% | Cumplimiento del plan de capacitación en el 100%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 9.33%
17 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Objetivo No.6 | Gestión a la información Contable pública de las entidades de Gobierno y Empresas | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Porcentaje de Entidades de Gobierno que reportaron la ICP Convergencia Porcentaje de Empresas que reportaron la ICP Convergencia | 3% | Información gestionada con Calidad, Consistencia, Oportunidad, para que el Balance General de la Nación, cumpla con los niveles de confiabilidad y razonabilidad, | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Refrendación de la Eficiencia Administrativa y Refrendación de la Eficiencia Fiscal | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  | 0.2% | Entidades refrendadas
[6 empty] | Certificación de la categorización de los departamentos, distritos y municipios | 2021-01-20 | 2021-12-31 |  | 0.275% | Entidades categorizadas por medio de resolución
[6 empty] | Operatividad e implementar la normas contables en el Sistema SIIF Nación y Sistema General de Regalías | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | 2.5% | Tablas de eventos contables, parametrización y mantenimiento de los sistemas SIIF-NACION y SPGR, atención de incidentes.
[6 empty] | Administrar las diferentes categorías en el CHIP | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | 1.954% | Categorías de la CGN actualizadas de acuerdo con la normatividad vigente, Desempeño de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial del FUT
[6 empty] | Actividades de Planeación y mejora continua | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | 1.4% | Informe de ejecución del Plan de acción, informes de gestión y planes de mejoramiento.
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 9.329%
18 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Objetivo No. 3 | Artículos contables y económicos | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Cumplimiento del cronograma de actividades | 0.23% | Documentos | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Informes diferentes al Informe de Situación Financiera y Resultados de los niveles nacional, territorial y sector público - Balance General de la Nación | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | 1.4% | Informes
[6 empty] | Atención a los requerimiento de información | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0.47% | (Radicados de respuesta) ORFEO
[6 empty] | Inscripción o mantenimiento de Entidades | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | 0.47% | (Radicados de respuesta) Base de datos actualizada
[6 empty] | Mantenimiento, actualización y control del sistema integrado de gestión institucional | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | 0.47% | Informes y SIGI actualizado
[6 empty] | Publicar en la página Web de la CGN los productos y otros reportes | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | 0.23% | Página web CGN actualizada
[6 empty] | Gestión con Gremios, Entidades Sectoriales, Organismos internacionales y convenios | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | 0.7% | Actas, memorias o informes de reunión
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.97%
19 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Líder del proceso | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Objetivo No.9 | Plan Anual de Adquisiciones de Gastos Generales | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0.53% | Plan de compras ejecutado | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Atención a peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Cumplimiento en términos de las PQRD | 0.54% | Informe PQRD
[6 empty] | Correspondencia | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0.53% | Comunicaciones enviadas
[6 empty] | Archivo | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Efectividad en las transferencias primarias | 0.53% | Transferencias realizadas
[6 empty] | Almacén | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Exactitud en inventarios | 0.53% | Inventario anual
[6 empty] | Contratación | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Tiempo en inicio de procesos de contratación | 0.55% | Procesos de contratación finalizados
[6 empty] | Plan Institucional de Archivos de la Entidad | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0.54% | Capacidad tecnológica del sistema de gestión documental
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
20 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | Líder del proceso | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | Objetivo No.5,9 | Pagaduría | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Índice de Ejecución del PAC | 1.25% | Indicador PAC | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Presupuesto | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Cumplimiento Ejecución Presupuestal | 1.25% | Ejecución Presupuestal
[6 empty] | Contabilidad | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Causación de las obligaciones de la CGN | 1.25% | Fenecimiento de estados financieros
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
21 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | COMUNICACIÓN PÚBLICA | Líder del proceso | COMUNICACIÓN PÚBLICA | Objetivo No. 2,3 | Información y Comunicación externa | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Percepción información y comunicación Externa | 0.375% | Publicaciones difundidas | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Información y Comunicación Interna | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Percepción información y comunicación interna | 0.375% | Publicaciones difundidas
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.75%
22 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN JURÍDICA | Líder del proceso | GESTIÓN JURÍDICA | Objetivo No. 2 | Atención a derechos de petición y consultas | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Derechos de Petición | 0.7% | Tramite de Atención y Respuesta a cada uno de los Derechos de Petición que ingresen al GIT de Jurídica. | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Elaboración y/o Revisión jurídica | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Conceptos Jurídicos | 0.7% | Respuesta a cada uno de los conceptos y estudios jurídicos que ingresan al GIT de Jurídica.
[6 empty] | Representar judicial y extrajudicialmente a la CGN | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0.7% | Optimo cumplimiento, así como el mejoramiento en todas las actividades Litigiosas de la Entidad, procurando su disminución.
[6 empty] | Acciones constitucionales | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0.3% | Fallo o sentencia a favor o en contra de la entidad de las acciones constitucionales.
[6 empty] | Participación en Comité de Conciliación y Comité Técnico y de Doctrina Contable | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0.3% | Actas-convocatoria a los comités
[6 empty] | Identificación y Valoración de Requisitos Legales. | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0.4% | Respuesta con la valoración de las solicitudes de requisitos legales allegadas al GIT.
[6 empty] | Elaboración de Informes Internos y Externos | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0.35% | Mantener actualizados en el sistema Ekogui, los informes requeridos por Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). Informes, seguimientos y reportes de la gestión del GIT de Jurídica.
[6 empty] | Publicación actos administrativos | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0.3% | Constancia de publicación en la web
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
23 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN HUMANA | Líder del proceso | GESTIÓN HUMANA | Objetivo No. 11,13 | Plan Institucional de Capacitación | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Implementación del PIC en la CGN Evaluación de la eficacia de las capacitaciones del PIC | 0.3% | Ejecución y seguimiento a las actividades programadas del PIC 2021. | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Plan de Bienestar social e Incentivos | 2021-01-04 | 2021-12-31 | Cubrimiento del Plan de Bienestar Social y e Incentivos | 0.3% | Ejecución de las actividades y seguimiento según Plan de Bienestar 2021
[6 empty] | Plan anual de Seguridad y Salud en el trabajo | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | 0.3% | Ejecución de las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2021
[6 empty] | Liquidación y trámites de personal | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Reporte de Informes y Trámite de Operaciones | 0.6% | Trámites realizados, según solicitudes.
[6 empty] | Selección, vinculación e inducción de personal | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0.4% | Cumplimiento de los requisitos legales, en los procesos de vinculación.
[6 empty] | Plan de Previsión de Recursos Humanos | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0.25% | Cumplimiento Plan de Previsión de Recursos Humanos
[6 empty] | Plan Estratégico de Talento Humano | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0.6% | Cumplimiento Plan Estratégico de Talento Humano
[6 empty] | Plan Anual de vacantes | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0.25% | Plan anual de vacantes 2021
[6 empty] | Fortalecer la Gestión del Código de Integridad como medida de anticorrupción | 2021-01-02 | 2021-12-31 |  | 0.25% | Seguimiento a la gestión de Código de Integridad y Conflicto de Intereses
[6 empty] | Implementación y seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial | 2021-01-04 | 2021-12-31 |  | 0.25% | Plan Estratégico de Seguridad Vial 2021
[6 empty] | Implementación del Teletrabajo | 2021-02-16 | 2021-12-31 |  | 0.25% | Informes sobre la gestión por Teletrabajo en la Entidad.
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
24 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | CONTROL Y EVALUACIÓN | Líder del proceso | CONTROL Y EVALUACIÓN | Objetivo No.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | Realizar Auditorías Internas de Gestión inmersas en el Cronograma de Gestión del GIT de Control Interno | 2021-01-20 | 2021-12-31 | Encuesta de evaluación de auditorias de gestión | 2.63% | Informes y plan de mejoramiento de la Auditoria (físicos - electrónicos) | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Elaborar y enviar informes de Ley | 2021-01-08 | 2021-12-31 |  | 0.75% | Documentos de Informes (físicos - electrónicos)
[6 empty] | Otras actividades | 2021-02-01 | 2021-12-31 |  | 0.37% | Documentos de Informes (físicos - electrónicos)
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
25 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN TICs | Líder del proceso | GESTIÓN TICs | Objetivo No.12,14 | Soportar, administrar y mantener la plataforma tecnológica de la Contaduría general de Nación | 2021-01-02 | 2021-12-31 | Disponibilidad de plataforma LAN Disponibilidad de Plataforma de Gestión Disponibilidad de Plataforma de Misional Disponibilidad de Internet Satisfacción a Usuarios | 0.16% | Proveer servicios con alta disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la CGN | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Fortalecer, Desarrollar e integrar los productos y servicios en la Contaduría General de la Nación | 2021-01-02 | 2021-01-02 | Efectividad Desarrollo y Soporte | 0.1% | Efectividad en la ejecución de las tareas de soporte y Desarrollo de Software
[6 empty] | Elaborar, divulgar e implementar políticas de seguridad. | 2021-01-02 | 2021-01-02 | Pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información | 0.1% | Preservación y administración de la confidencialidad, integridad de la información
[6 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 2021-01-02 | 2021-01-02 | NA | 0.16% | Informe de Avance del PETI
[6 empty] | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. | 2021-01-02 | 2021-01-02 | Numero de riesgos de seguridad y privacidad de la información materializados | 0.06% | Prevención de riesgos de seguridad sobre la plataforma de la entidad
[6 empty] | Plan de seguridad y privacidad de la información | 2021-01-02 | 2021-01-02 | Participación en actividades de sensibilización y formación Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información Cumplimiento de controles establecidos en el SGSI | 0.06% | Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la CGN
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.64%
26 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | PLANEACIÓN INTEGRAL | Líder del proceso | PLANEACIÓN INTEGRAL | Objetivo No. 1,4,5, 7,8,9,10 | Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional | 2021-01-04 | 2021-12-15 |  | 0.0475% | Seguimiento PEI e indicadores inscritos Plan de mejoramiento auditorias internas y combinadas | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Índice de transparencia Espacios de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas Satisfacción del Ciudadano-Partes Interesadas | 0.024% | Seguimiento Matriz transparencia ITA Elaboración de acciones de mejora según encuesta de percepción de productos y servicios Seguimiento a las acciones de mejora Informe de participación ciudadana e informe de Rendición de cuentas
[6 empty] | Política de Gobierno Digital | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Seguimiento a la política de Gobierno Digital | 0.024% | Mantener el Ranking a nivel sectorial y mejorarlo a nivel nacional Portal de datos abiertos actualizado
[6 empty] | Implementar y realizar seguimiento al MIPG | 2021-01-04 | 2021-12-15 |  | 0.024% | Obtener una calificación adecuada en el sector
[6 empty] | Eficiencia Administrativa | 2021-01-04 | 2021-12-15 |  | 0.048% | Documentos versionados
[6 empty] | Gestión presupuestal CGN 2021-2022 | 2021-01-04 | 2021-12-15 |  | 0.048% | Gestión presupuestal 2021 y seguimiento Proyecto de Inversión
[6 empty] | Formulación y acompañamiento a Proyectos de Inversión | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Cumplimiento de los recursos apropiados para proyectos de inversión | 0.048% | Actualización proyectos en BPIN a través de SUIFP Seguimiento Proyectos de Inversión registrados en DNP en la plataforma SPI
[6 empty] | Participar en las actividades definidas en el SG-SST | 2021-01-04 | 2021-12-15 |  | 0.024% | Participación actividades SG-SST
[6 empty] | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 2021-01-04 | 2021-12-15 |  | 0.024% | Cumplimiento de los requisitos del SGSI para mantenimiento de la certificación.
[6 empty] | Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Seguimiento a la Gestión de Riesgos | 0.048% | Política y Matriz de Riesgos publicada Seguimiento a la gestión de riesgos Plan anticorrupción elaborado y publicado
[6 empty] | Plan Institucional de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2021-01-04 | 2021-12-15 | Seguimiento a la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación. | 0.024% | Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión del Conocimiento y la Innovación.
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.3835%
[6 empty] | TOTAL PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  |  | 43.15%
[6 empty] | TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2021 |  |  |  | 100.4%
“Cuentas Claras, Estado Transparente”

## Resumen
RESÚMEN PEI 2019-2022 PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021
PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | No. | Nombre Del Proceso | Nombre Del Proyecto Y/o Plan de Acción | Objetivo Institucional al que le Apunta | Vr.Ponderado Proyecto o Plan de Acción | Presupuesto asignado
| 1 | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | ACTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NACIONAL | 1,3,4 | 14% | 1305602959
| 2 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS NACIONA | Objetivo No. 3 | 3.03% | 350000000
| 3 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ | Objetivo No. 3 | 3.03% | 1800000000
| 4 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS DEL NIVEL NACIONAL, NIVEL TERRITORIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO- BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN | Objetivo No. 3 | 4.67% | FUNCIONAMIENTO
| 5 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | INFORME CONSOLIDADO DE CONTROL INTERNO CONTABLE | Objetivo No. 3 | 1.6%
| 6 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | SISTEMA UNIFICADO DE GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA - SUIGFP | Objetivo No. 3 | 2.3%
| 7 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | INFORMES POR DEPARTAMENTOS | Objetivo No. 3 | 2.33%
| 8 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | SERIES HISTÓRICAS 2007-2020 | Objetivo No. 3 | 1%
| 9 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO | Objetivo No. 3 | 1.4%
| 10 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA | Objetivo No. 6 | 10% | FUNCIONAMIENTO
| 11 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA REPORTADA POR LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA CGN A NIVEL NACIONAL | Objetivo No. 6 | 4% | 1100000000
| 12 | PLANEACIÓN INTEGRAL | FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI NACIONAL | Objetivo No. 1,2,5,7 | 3% | 600000000
| 13 | PLANEACIÓN INTEGRAL | SISTEMAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | Objetivo No.10 | 0.38% | FUNCIONAMIENTO
| 14 | COMUNICACIÓN PUBLICA | PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL/CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASITENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA. | Objetivo No. 2,3 | 3% | 850000000
| 15 | GESTIÓN TICs | FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL | Objetivo No.12,14 | 3.11% | 4000000000
|  |  | TOTAL PLANES DE ACCIÓN ESTRATÉGICOS |  | 56.85% | 10005602959
| No. | Nombre Del Proceso | Nombre Del Proyecto Y/o Plan de Acción | Objetivo Institucional al que le Apunta | Vr.Ponderado Proyecto o Plan de Acción | Presupuesto Asignado
PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | 1 | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | Objetivo No. 1,3,4 | 9.33% | FUNCIONAMIENTO
| 2 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | Objetivo No.6 | 9.332%
| 3 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | Objetivo No. 3 | 3.97%
| 4 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | Objetivo No.9 | 3.75%
| 5 | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS |  | Objetivo No.5,9 | 3.75%
| 6 | COMUNICACIÓN PÚBLICA |  | Objetivo No. 2,3 | 0.75%
| 7 | GESTIÓN JURÍDICA |  | Objetivo No. 2 | 3.75%
| 8 | GESTIÓN HUMANA |  | Objetivo No. 11,13 | 3.75%
| 9 | CONTROL Y EVALUACIÓN |  | Objetivo No. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 3.75%
| 10 | GESTION TICs |  | Objetivo No.12,14 | 0.64%
| 11 | PLANEACIÓN INTEGRAL |  | Objetivo No. 1,4,5, 7,8,9,10 | 0.38%
|  |  | TOTAL PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS |  | 43.15%
|  |  | TOTAL PLAN AÑO 2021 |  | 100%
“Cuentas Claras, Estado Transparente”