## PLAN DE ACCION 2022
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (CGN) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2019 - 2022 PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022
Fecha de aprobación: 13 de diciembre 2021
No. Proyecto | Nombre De Tipo De Plan | Nombre Del Proceso | Responsable | Nombre Del Proyecto Y/o Plan de Acción | Objetivo Institucional al que le Apunta | Actividad | Fecha inicio actividad | Fecha final actividad | Nombre del Indicador De La Actividad | Vr.Ponderado Actividad | Producto esperado | Valor Presupuesto General De Inversión
1 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | Líder del proceso | ACTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NACIONAL | Objetivo No. 1,3,4,8 | Ajustar o desarrollar normas contables conforme a los criterios de los estándares internacionales | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  | 7% | 20 Documentos normativos | 430000000
[6 empty] | Ejemplificar, por medio de casos, la aplicación de los criterios establecidos en los nuevos Marcos Normativos. | 2022-01-02 | 2022-12-31
[6 empty] | Ajustar y/o desarrollar procedimientos contables conforme a los cirterios de los nuevos Marcos Normativos. | 2022-01-02 | 2022-12-31
[6 empty] | Expedir los conceptos con base en las necesidades de los usuarios de la información financiera | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Oportunidad en la emisión de conceptos | 7% | 650 documentos metodológicos | 1006000000
[6 empty] | Generar los requerimientos necesarios para que la informacion reportada por los entes publicos, se encuentre ajustada a la normatividad expedida por la CGN. | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  | 1200 Servicios de Asistencia Técnica | 182000000
[6 empty] | Prestar asistencia técnica a las entidades públicas para la aplicación de los marcos normativos contables en convergencia con estándares internacionales de información financiera | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  |  |  | 182000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 14% |  | 1800000000
2 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del Proceso | ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS NACIONAL | Objetivo No. 3 | Levantar e interpretar información metodológica para la estructuración de productos. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Documentos metodológicos elaborados | 2.1% | 5 Documentos metodológicos. | 44800000
[6 empty] | Implementar y producir la metodología ajustada a normas internacionales. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  |  |  | 154603715
[6 empty] | Producir informes de base contable diferentes al Balance General de la Nación y atender requerimientos de información. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Documentos de estudios técnicos elaborados | 0.93% | 12 Documento de estudios Técnicos. | 48453333
[6 empty] | Implementar nuevos productos basados en metodologías y normas internacionales. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  |  |  | 102142952
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.03% |  | 350000000
3 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del Proceso | FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ | Objetivo No. 3 | Analizar y diseñar los requerimientos de actualización del sistema de información frente a la Normatividad Nacional e Internacional. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Soluciones informáticas implementadas | 2.1% | 1 Servicio de información y gestión misionales fortalecidos | 531700000
[6 empty] | Desarrollar e implementar los requerimientos tecnico-funcionales en el sistema de información. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  |  |  | 291000000
[6 empty] | Elaborar pruebas de QA (escenario de pruebas y análisis) de las alternativas tecnicas y funcionales. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  |  |  | 75000000
[6 empty] | Soportar y mantener el sistema de información. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  |  |  | 288000000
[6 empty] | Gestionar y apoyar la operación del sistema de Información frente a cambios normativos y funcionalidades. | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Sistemas de información actualizados | 0.93% | 1 Servicio de información actualizado | 29000000
[6 empty] | Elaborar los requerimientos de funcionalidades para el manejo de grandes volúmenes de información. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  |  |  | 153300000
[6 empty] | Gestionar los reportes de información, ajustado a la normatividad vigente. | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  |  |  | 112000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.03% |  | 1480000000
4 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS DEL NIVEL NACIONAL, NIVEL TERRITORIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO- BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN | Objetivo No. 3 | Consolidar y Elaborar los Informes de la Situación Financiera y Resultados del Nivel Nacional, Nivel Territorial y del Sector Público del año 2021 | 2022-03-02 | 2022-05-13 |  | 4.67% | Informe de Situación Financiera y Resultados del Nivel Nacional, Nivel Territorial y del Sector Público - Balance General de la Nación | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 4.67%
5 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | INFORME CONSOLIDADO DE CONTROL INTERNO CONTABLE | Objetivo No. 3 | Elaborar el Informe consolidado de control interno contable | 2022-03-01 | 2022-04-28 |  | 1.6% | Un informe consolidado de control interno contable | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1.6%
6 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | SISTEMA UNIFICADO DE GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA - SUIGFP | Objetivo No. 3 | Participar en la elaboración del plan operativo del Sistema Integrado de Gestión Financiera Pública -SIGFP -CONPES 4008 | 2022-01-03 | 2022-12-16 |  | 2.3% | Actas, memorias o informes de reuniones | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Interoperabilidad de los sistemas | 2022-01-03 | 2022-12-30
[6 empty] | Apoyar el proceso de implementación del estándar SDMX-DANE | 2022-02-01 | 2022-12-16
[6 empty] | Particpar en las actividades del SEN-DANE | 2022-02-01 | 2022-12-16
[6 empty] | Participar en la implementación del Sistema Unificado de Gestión de Información Financiera Pública (SUGIFP) | 2022-02-01 | 2022-12-16
[6 empty] | Suminstrar la información contable para la elaboración del Cuestionario Anual de Estadísticas de las Finanzas Públicas (CAEFP) | 2022-01-03 | 2022-12-16 |  |  | Reportes
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 2.3%
7 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | INFORMES POR DEPARTAMENTOS | Objetivo No. 3 | Elaborar los informes por Departamentos | 2022-05-16 | 2022-08-31 |  | 2.33% | 33 Informes por departamentos | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 2.33%
8 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | SERIES HISTÓRICAS 2007-2021 | Objetivo No. 3 | Elaborar y ajustar las Series Históricas 2007-2021 | 2022-02-01 | 2022-08-31 |  | 1% | Serie histórica actualizada en la página web CGN. | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1%
9 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO | Objetivo No. 3 | Informes de Boletín Deudores Morosos del Estado (BDME) | 2022-01-03 | 2022-08-31 |  | 1.4% | 2 Informes del de Boletín Deudores Morosos del Estado | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 1.4%
10 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÒN CONTABLE PÚBLICA | Objetivo No. 6 | Asesoría y asistencia técnica | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 4% | Asesoría y asistencia técnica por demanda | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Mesas de trabajo | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 4% | Mesas de trabajo realizadas.
[6 empty] | Talleres y presentación funcionalidades del sistema CHIP | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 2% | Realizar eventos sobre las funcionalidades del sistema CHIP tanto a los usuarios internos como ECP que lo soliciten por demanda.
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 10%
11 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA REPORTADA POR LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA CGN A NIVEL NACIONAL | Objetivo No.6 | Implementar y/o adecuar reglas y comparativos para validar los reportes de información de acuerdo al ámbito de aplicación y marco normativo | 2022-01-17 | 2022-12-31 |  | 0.4% | Servicios de información y gestión misionales fortalecidos | 73663333
[6 empty] | Parametrizar las reglas y comparativos de validación en el Sistema de evaluación SEI | 2022-01-18 | 2022-12-31 |  |  |  | 73663334
[6 empty] | Diseñar, analizar y estructurar los nuevos modelos de verificación y control, para la gestión de información contable pública bajo los nuevos catálogos | 2022-01-19 | 2022-12-31 |  | 1.6% | Documentos de lineamientos técnicos | 171271084
[6 empty] | Especificar e implementar los requerimientos y ajustes a los sistemas existentes (CHIP) e integración de cruce de datos con el SIIF-Nación, Sistema de presupuesto y giro de regalías- SPGR y otras categorías de información financieras como FUT y CGR Presupuestal, que permitan aplicar los nuevos modelos de verificación y control | 2022-01-20 | 2022-12-31 |  |  |  | 171271084
[6 empty] | Crear tutorial virtual para uso del aplicativo SEI en medios TIC | 15/5/0202 | 2022-12-31 |  | 2% | Servicio de divulgación de en materia fiscal y financiera | 0
[6 empty] | Dar asesoría a los usuarios de la herramienta de control de calidad de la información | 2022-01-22 | 2022-12-31 |  |  |  | 781477500
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 4% |  | 1271346335
12 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN INTEGRAL | Líder del proceso | FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI NACIONAL | Objetivo No. 1,2,5,7 | Diseño e implementación de sistemas de gestión y de desempeño institucional | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Implementación del sistema de gestión | 2.34% |  | 600000000
[6 empty] | Medición y evaluación de los Sistemas del SIGI | 2022-01-03 | 2022-12-15 |  | 0.15% |  | 25000000
[6 empty] | Sensibilizar y capacitar en los sistemas del SIGI | 2022-02-14 | 2022-12-15 | Despliegue del SIGI y sus componentes | 0.51% |  | 75000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3% |  | 700000000
13 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | PLANEACIÓN INTEGRAL | Líder del proceso | SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | Objetivo No.10 | Seguimiento al PIGA-CGN y a los programas del SGA año 2022 | 2022-01-03 | 2022-12-15 | Sensibilización Ambiental Consumo de Agua Consumo de Energía Consumo de Papel Material Reciclado en Kg. | 0.12% | Cumplimiento del PIGA y programas ambientales del SGA 2021. | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Seguimiento a la matriz de Requisitos Legales Ambientales de la CGN y seguimiento a los aspectos e impactos ambientales propios de la Entidad | 2022-01-03 | 2022-12-15 |  | 0.12% | Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Matriz de Requisitos Legales Ambientales Matriz de aspectos e impactos ambientales
[6 empty] | Sostenimiento del SGA | 2022-01-03 | 2022-12-15 |  | 0.09% | Control Operacional, información documentada, mejora continua.
[6 empty] | Diseño y elaboración de los programas del SGA vigencia 2023 | 2022-01-03 | 2022-12-15 |  | 0.025% | PIGA y programas ambientales del SGA de la CGN vigencia 2022.
[6 empty] | Actividades con Secretaría Distrital de Ambiente en cuanto al Programa de Gestión Ambiental Empresarial | 2022-01-03 | 2022-12-15 |  | 0.025% | Actividades concertadas realizadas
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.38%
14 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | COMUNICACIÓN PÚBLICA | Líder del proceso | PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL/CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASITENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA. | Objetivo No. 2,3 | Cualificación servidores públicos responsables de la información financiera y ciudadanía (Externo) | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Percepción- Satisfacción Capacitación Externa | 3% | 9 Eventos | 600000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3% |  | 600000000
15 | PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | GESTIÓN TICs | Líder del proceso | FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL. | Objetivo No.12,14 | Adoptar el modelo metodológico de arquitectura empresarial de MINTIC. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Documentos para la planeación estratégica en TI | 0% | Documento para la planeación estratégica en TI
[6 empty] | Implementar el Modelo Metodológico de arquitectura empresarial de MINTIC | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 0%
[6 empty] | Adoptar el marco de referencia de buenas prácticas de gestión de servicios de TI ITIL y COBIT. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 0.06% |  | 120000000
[6 empty] | Implementar el Marco de referencia de buenas prácticas de gestión de servicios de TI, ITIL y COBIT | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 0%
[6 empty] | Mejorar los servicios de contingencia y continuidad de negocio. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 0.01%
[6 empty] | Actualizar los componentes de la plataforma tecnológica. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnologia | 0.67% | Servicios Tecnológicos | 1180000000
[6 empty] | Administrar la plataforma tecnológica (hardware, software, comunicaciones y seguridad). | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 0.69% |  | 1060000000
[6 empty] | Mantener y soportar la plataforma tecnólogica de la Entidad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 1% |  | 980000000
[6 empty] | Implementar y gestionar servicios TIC, siguiendo los lineamientos vigentes. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 0.27% |  | 360000000
[6 empty] | Actualizar la estrategia de seguridad de la información de la CGN. | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | 0.41% |  | 300000000
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.11% |  | 4000000000
[6 empty] | TOTAL PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO |  |  |  | 56.85% |  | 10201346335
16 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | Líder del proceso | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | Objetivo No. 1,3,4.8 | Actualizar el Régimen de Contabilidad Pública | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Actualización y Publicación del Régimen de Contabilidad Pública | 1.97% | RCP Actualizado | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Producción de normas | 2022-01-02 | 2022-12-31 | N/A | 3.03%
[6 empty] | Elaboración del plan de capacitación clientes externos | 2022-01-02 | 2022-12-31 | N/A | 0.33% | Plan de Capacitación, ficha técnica y programación
[6 empty] | Preparación del material para capacitación a clientes externos | 2022-01-02 | 2022-12-31 | N/A | 1% | Material de trabajo y apoyo disponible
[6 empty] | Ejecución del plan de capacitación clientes externos | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Eventos de Capacitación Realizados | 3% | Cumplimiento del plan de capacitación en el 100%
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 9.33%
17 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Objetivo No.6 | Gestión a la información Contable pública de las entidades de Gobierno y Empresas | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Porcentaje de Entidades de Gobierno que reportaron la ICP Convergencia Porcentaje de Empresas que reportaron la ICP Convergencia | 3% | Información gestionada con Calidad, Consistencia, Oportunidad, para que el Balance General de la Nación, cumpla con los niveles de confiabilidad y razonabilidad | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Refrendación de la Eficiencia Administrativa y Refrendación de la Eficiencia Fiscal | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 0.2% | Entidades refrendadas
[6 empty] | Certificación de la categorización de los departamentos, distritos y municipios | 2022-07-01 | 2022-12-30 |  | 0.275% | Entidades categorizadas por medio de resolución
[6 empty] | Operatividad e implementar la normas contables en el Sistema SIIF Nación y Sistema General de Regalías | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 2.5% | Tablas de eventos contables, parametrización y mantenimiento de los sistemas SIIF-NACION y SPGR, atención de incidentes Gestión del proyecto de integración de la gestión financiera pública, por demanda
[6 empty] | Administrar las diferentes categorías en el CHIP | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 1.954% | Categorías de la CGN actualizadas de acuerdo con la normatividad vigente, Desempeño de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial del FUT
[6 empty] | Actividades de Planeación y mejora continua | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 1.4% | Informe de ejecución del Plan de acción, informes de gestión y planes de mejoramiento
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 9.329%
18 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Líder del proceso | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Objetivo No. 3 | Artículos contables y económicos | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Cumplimiento del cronograma de actividades | 0.23% | Documentos | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Informes diferentes al Informe de Situación Financiera y Resultados de los niveles nacional, territorial y sector público - Balance General de la Nación | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 2.1% | Informes
[6 empty] | Atención a los requerimiento de información | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 0.47% | (Radicados de respuesta) ORFEO
[6 empty] | Inscripción o mantenimiento de Entidades | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 0.47% | (Radicados de respuesta) Base de datos actualizada
[6 empty] | Mantenimiento, actualización y control del sistema integrado de gestión institucional | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 0.47% | Informes y SIGI actualizado
[6 empty] | Publicar en la página Web de la CGN los productos y otros reportes | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  | 0.23% | Página web CGN actualizada
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.97%
19 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Líder del proceso | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Objetivo No.9 | Plan Anual de Adquisiciones de Gastos Generales | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  | 0.53% | Reporte plan anual de adquisiciones, con numero de actualizaciones y valores totales. | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Atención a peticiones, quejas, reclamos y denuncias | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Cumplimiento en términos de las PQRD | 0.54% | Informe PQRD.
[6 empty] | Correspondencia | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  | 0.53% | Comunicaciones enviadas.
[6 empty] | Archivo | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Efectividad en las transferencias primarias | 0.53% | Transferencias realizadas.
[6 empty] | Almacén | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Exactitud en inventarios | 0.53% | Inventario anual.
[6 empty] | Contratación | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Tiempo en inicio de procesos de contratación | 0.55% | Tiempo en inicio de procesos de contratación.
[6 empty] | Plan Institucional de Archivos de la Entidad | 2022-01-02 | 2022-12-31 |  | 0.54% | Capacidad tecnológica del sistema de gestión documental.
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
20 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | Líder del proceso | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | Objetivo No.5,9 | Pagaduría | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Índice de Ejecución del PAC | 1.25% | Indicador PAC | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Presupuesto | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Cumplimiento Ejecución Presupuestal | 1.25% | Ejecución Presupuestal
[6 empty] | Contabilidad | 2022-01-02 | 2022-12-31 | Causación de las obligaciones de la CGN | 1.25% | Fenecimiento de estados financieros
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
21 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | COMUNICACIÓN PÚBLICA | Líder del proceso | COMUNICACIÓN PÚBLICA | Objetivo No. 2,3 | Información y Comunicación externa | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Percepción información y comunicación Externa | 0.375% | Publicaciones difundidas | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Información y Comunicación Interna | 2022-01-03 | 2022-12-30 | Percepción información y comunicación interna | 0.375% | Publicaciones difundidas
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.75%
22 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN JURÍDICA | Líder del proceso | GESTIÓN JURÍDICA | Objetivo No. 2 | Atención a derechos de petición y consultas | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Derechos de Petición - Variación del Número de Acciones de Tutela que invoquen Derecho de Petición del año en curso con respecto al año anterior | 0.7% | Tramite de Atención y Respuesta a cada uno de los Derechos de Petición que ingresen al GIT de Jurídica | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Elaboración y/o Revisión jurídica | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Estudios y Conceptos Jurídicos | 0.7% | Respuesta a cada uno de los conceptos y estudios jurídicos que ingresan al GIT de Jurídica
[6 empty] | Representar judicial y extrajudicialmente a la CGN | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 0.7% | Optimo cumplimiento, así como el mejoramiento en todas las actividades Litigiosas de la Entidad, procurando su disminución
[6 empty] | Acciones constitucionales | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 0.3% | Fallo o sentencia a favor o en contra de la entidad de las acciones constitucionales
[6 empty] | Participación en Comité de Conciliación y Comité Técnico y de Doctrina Contable | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 0.3% | Actas-convocatoria a los comités
[6 empty] | Identificación y Valoración de Requisitos Legales. | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 0.4% | Respuesta con la valoración de las solicitudes de requisitos legales allegadas al GIT
[6 empty] | Elaboración de Informes Internos y Externos | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 0.35% | Mantener actualizados en el sistema Ekogui, los informes requeridos por Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) Informes, seguimientos y reportes de la gestión del GIT de Jurídica
[6 empty] | Publicación actos administrativos | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 0.3% | Constancia de publicación en la web
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
23 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN HUMANA | Líder del proceso | GESTIÓN HUMANA | Objetivo No. 11,13 | Plan Institucional de Capacitación | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Implementación del PIC en la CGN Evaluación de la eficacia de las capacitaciones del PIC | 0.35% | Ejecución y seguimiento a las actividades programadas del PIC 2022 | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Plan de Bienestar social e Incentivos | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Cubrimiento del Plan de Bienestar Social y e Incentivos | 0.45% | Ejecuciòn de las actividades y seguimiento según Plan de Bienestar 2022
[6 empty] | Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 0.45% | Ejecución de las actividades del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2022
[6 empty] | Liquidación y Trámites de Personal | 2022-01-03 | 2022-12-31 | Reporte de Informes y Trámite de Operaciones | 0.3% | Trámites realizados, según solicitudes
[6 empty] | Selección, Vinculación e Inducción de Personal | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 0.35% | Cumplimiento de los requisitos legales, en los procesos de vinculación
[6 empty] | Plan de Previsión de Recursos Humanos. | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 0.25% | Cumplimiento Plan de Previsión de Recursos Humanos
[6 empty] | Plan Estratégico de Talento Humano | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 0.8% | Cumplimiento Plan Estratégico de Talento Humano
[6 empty] | Plan Anual de Vacantes | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 0.25% | Plan anual de vacantes 2022
[6 empty] | Fortalecer la Gestión del Código de Integridad como medida de anticorrupción | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 0.3% | Seguimiento a la gestión de Código de Integridad y Conflicto de Intereses
[6 empty] | Implementación y seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial | 2022-01-03 | 2022-12-31 |  | 0.25% | Plan Estratégico de Seguridad Vial 2022
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
24 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | CONTROL Y EVALUACIÓN | Líder del proceso | CONTROL Y EVALUACIÓN | Objetivo No.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | Realizar Auditorías Internas de Gestión inmersas en el Cronograma de Gestión del GIT de Control Interno | 2022-01-20 | 2022-12-31 | Encuesta de evaluación de auditorias de gestión | 2.63% | Informe y plan de mejoramiento de la Auditoria (físicos - electrónicos) | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Elaborar y enviar informes de Ley | 2022-01-08 | 2022-12-31 |  | 0.75% | Documentos de Informes (físicos - electrónicos)
[6 empty] | Otras actividades | 2022-02-01 | 2022-12-31 |  | 0.37% | Documentos de Informes (físicos - electrónicos)
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 3.75%
25 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | GESTIÓN TICs | Líder del proceso | GESTIÓN TICs | Objetivo No.12,14 | Soportar, administrar y mantener la plataforma tecnológica de la Contaduría general de Nación | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Disponibilidad de plataforma LAN Disponibilidad de Plataforma de Gestión Disponibilidad de Plataforma de Misional Disponibilidad de Internet Efectividad en Respuesta de Solicitud | 0.16% | Proveer servicios con alta disponibilidad de la infraestructura tecnologica de la CGN. | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Fortalecer, Desarrollar e integrar los productos y servicios en la Contaduría General de la Nación | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Efectividad Desarrollo y Soporte | 0.1% | Efectividad en la ejecución de las tareas de soporte y Desarrollo de Software.
[6 empty] | Elaborar, divulgar e implementar políticas de seguridad. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información | 0.1% | Preservaciòn y administraciòn de la confidencialidad, integridad de la informacion.
[6 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | 2022-01-01 | 2022-12-31 | NA | 0.16% | Informe de Avance del PETI.
[6 empty] | Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Numero de riesgos de seguridad y privacidad de la información materializados | 0.06% | Prevencion de riesgos de seguridad sobre la plataforma de la entidad.
[6 empty] | Plan de seguridad y privacidad de la información | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Participación en actividades de sensibilización y formación Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información Cumplimiento de controles establecidos en el SGSI | 0.06% | Preservar la Confidencialidad, integridad y disponibilidad de la informacion.
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.64%
26 | PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | PLANEACIÓN INTEGRAL | Líder del proceso | PLANEACIÓN INTEGRAL | Objetivo No. 1,4,5, 7,8,9,10 | Focalizar esfuerzos en el cumplimiento de la Estrategia Institucional | 2022-01-04 | 2022-12-15 |  | 0.0475% | Seguimiento PEI e indicadores inscritos Plan de mejoramiento auditorias internas y combinadas | FUNCIONAMIENTO
[6 empty] | Transparencia, participación y servicio al ciudadano | 2022-01-04 | 2022-12-15 | Índice de transparencia Espacios de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas Satisfacción del Ciudadano-Partes Interesadas | 0.024% | Seguimiento Matriz transparencia ITA. Actualizar estrategia de servicio al ciudadano Actualizar protocolos, carta de trato digno al ciudadano Actualizar los documentos controlados con respecto al servicio al ciudadano Elaboración de acciones de mejora según Encuesta de percepción de productos y servicios Seguimiento a las acciones de mejora. Informe de participación ciudadana e informe de Rendición de cuentas Actualizar la estrategia de participación ciudadana
[6 empty] | Política de Gobierno Digital | 2022-01-04 | 2022-12-15 | Seguimiento a la política de Gobierno Digital | 0.024% | Mantener el Ranking a nivel sectorial y mejorarlo a nivel nacional Portal de datos abiertos actualizado
[6 empty] | Implementar y realizar seguimiento al MIPG | 2022-01-04 | 2022-12-15 |  | 0.024% | Obtener una calificación adecuada en el sector
[6 empty] | Eficiencia Administrativa | 2022-01-04 | 2022-12-15 |  | 0.048% | Documentos versionados
[6 empty] | Gestión presupuestal CGN 2021-2022 | 2022-01-04 | 2022-12-15 |  | 0.048% | Gestión presupuestal 2022 y seguimiento
[6 empty] | Formulación y acompañamiento a Proyectos de Inversión | 2022-01-04 | 2022-12-15 | Cumplimiento de los recursos apropiados para proyectos de inversión | 0.048% | Actualización proyectos en BPIN a través de SUIFP Seguimiento Proyectos de Inversión. Registrados en DNP en la plataforma SPI
[6 empty] | Participar en las actividades definidas en el SG-SST | 2022-01-04 | 2022-12-15 |  | 0.024% | Participación actividades SG-SST.
[6 empty] | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 2022-01-04 | 2022-12-15 |  | 0.024% | Cumplimiento de los requisitos del SGSI para mantenimiento de la certificación
[6 empty] | Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2022-01-04 | 2022-12-15 | Seguimiento a la Gestión de Riesgos | 0.048% | Política y Matriz de Riesgos publicada. Seguimiento a la gestión de riesgos. Plan anticorrupción elaborado y publicado
[6 empty] | Plan Institucional de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2022-01-04 | 2022-12-15 | Seguimiento a la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación | 0.024% | Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión del Conocimiento y la Innovación
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 0.3835%
[6 empty] | TOTAL PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO |  |  |  | 43.15%
[6 empty] | TOTAL PLAN DE ACCIÓN 2022 |  |  |  | 100%
“Cuentas Claras, Estado Transparente”

## Resumen
RESUMEN PEI 2019-2022 PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022
PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO | No. | Nombre Del Proceso | Nombre Del Proyecto Y/o Plan de Acción | Objetivo Institucional al que le Apunta | Vr.Ponderado Proyecto o Plan de Acción | Presupuesto asignado
| 1 | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | ACTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NACIONAL | 1,3,4,8 | 14% | 1800000000
| 2 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | ADECUACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA A LOS NUEVOS MARCOS NORMATIVOS NACIONA | Objetivo No. 3 | 3.03% | 350000000
| 3 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ | Objetivo No. 3 | 3.03% | 1480000000
| 4 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS DEL NIVEL NACIONAL, NIVEL TERRITORIAL Y DEL SECTOR PÚBLICO- BALANCE GENERAL DE LA NACIÓN | Objetivo No. 3 | 4.67% | FUNCIONAMIENTO
| 5 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | INFORME CONSOLIDADO DE CONTROL INTERNO CONTABLE | Objetivo No. 3 | 1.6%
| 6 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | SISTEMA UNIFICADO DE GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA - SUIGFP | Objetivo No. 3 | 2.3%
| 7 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | INFORMES POR DEPARTAMENTOS | Objetivo No. 3 | 2.33%
| 8 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | SERIES HISTÓRICAS 2007-2021 | Objetivo No. 3 | 1%
| 9 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN | BOLETÍN DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO | Objetivo No. 3 | 1.4%
| 10 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA | Objetivo No. 6 | 10% | FUNCIONAMIENTO
| 11 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | FORTALECIMIENTO DE LOS CONTROLES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA REPORTADA POR LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA CGN A NIVEL NACIONAL | Objetivo No. 6 | 4% | 1271346335
| 12 | PLANEACIÓN INTEGRAL | FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI NACIONAL | Objetivo No. 1,2,5,7 | 3% | 700000000
| 13 | PLANEACIÓN INTEGRAL | SISTEMAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | Objetivo No.10 | 0.38% | FUNCIONAMIENTO
| 14 | COMUNICACIÓN PUBLICA | PLAN NACIONAL DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL/CAPACITACIÓN, DIVULGACIÓN Y ASITENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA. | Objetivo No. 2,3 | 3% | 600000000
| 15 | GESTIÓN TICs | FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL | Objetivo No.12,14 | 3.11% | 4000000000
|  |  | TOTAL PLANES DE ACCIÓN ESTRATÉGICOS |  | 56.85% | 10201346335
| No. | Nombre Del Proceso | Nombre Del Proyecto Y/o Plan de Acción | Objetivo Institucional al que le Apunta | Vr.Ponderado Proyecto o Plan de Acción | Presupuesto Asignado
PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO | 1 | NORMALIZACIÓN Y CULTURIZACIÓN CONTABLE | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | Objetivo No. 1,3,4,8 | 9.33% | FUNCIONAMIENTO
| 2 | CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | Objetivo No.6 | 9.329%
| 3 | CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  | Objetivo No. 3 | 3.97%
| 4 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | Objetivo No.9 | 3.75%
| 5 | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS |  | Objetivo No.5,9 | 3.75%
| 6 | COMUNICACIÓN PÚBLICA |  | Objetivo No. 2,3 | 0.75%
| 7 | GESTIÓN JURÍDICA |  | Objetivo No. 2 | 3.75%
| 8 | GESTIÓN HUMANA |  | Objetivo No. 11,13 | 3.75%
| 9 | CONTROL Y EVALUACIÓN |  | Objetivo No. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 3.75%
| 10 | GESTION TICs |  | Objetivo No.12,14 | 0.64%
| 11 | PLANEACIÓN INTEGRAL |  | Objetivo No. 1,4,5, 7,8,9,10 | 0.3835%
|  |  | TOTAL PLANES DE ACCIÓN OPERATIVOS |  | 43.15%
|  |  | TOTAL PLAN AÑO 2022 |  | 100%
“Cuentas Claras, Estado Transparente”