## Plan de Acción 2025
Código | Proceso Responsable | Actividad | Resultado esperado | Objetivo estratégico asociado | Indicador | Tipo de Indicador | Fuente de información | Fórmula de medición | Naturaleza | Unidad de medida | Periodicidad | Línea Base | Meta anual | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
CON-1-2025 | Consolidación de la Información | Implementar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la Gestión Financiera Pública desde el Subsistema contable | Visibilización de la participación del Subsistema contable en la Gestión Financiera Pública | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Productos que recopilen la participación del Subsistema contable en la Gestión Financiera Pública | Calidad | Análisis de los entregables de las consultorias, participación en las actividades programadas por la CIIGFP, los Subcomités, el Comité Técnico y las mesas técnicas. Sensibilizaciones sobre la importancia de la Contabilidad en la GFP | Número de productos | Simple | Productos finales | trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1
CON-2-2025 | Consolidación de la Información | Gestionar trabajos conjuntos con los usuarios estratégicos de la GFP tendientes a mejorar la calidad e integración de la información Contable Pública. | Mejora en la calidad de la información y en la Integración del subsistema de contabilidad pública con los demas subsistemas de la Gestión Financiera Pública | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - GFP. | Documentos que sustenten los trabajos conjuntos realizados entre los usuarios estrategicos de la GFP en pro de la mejora de la calidad de la información y la integración de esta. | Calidad | Documentos que den cuenta del trabajo conjunto de los diferentes subsistemas de la GFP para mejorar la calidad y la integración de la información para la gestión financiera pública. | Número de documentos | Simple | Documentos | Anual | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
CON-3-2025 | Consolidación de la Información | Identificar las entidades con el fin de consolidar las alianzas estratégicas para establecer los mecanismos de mejora de la calidad de la información financiera y contable pública. | Proporcionar informes de utilidad a los usuarios estrategicos | 4. Consolidar alianzas estratégicas con diversos organismos para mejorar la calidad de la información financiera y contable pública de las Entidades Contables Públicas – ECP-. | Etapas para la implementación de la estrategia | Eficacia | Subcontaduría de Consolidación (Centralización) | Fases implementadas/fases Programadas (Fase 1: Formulación Fase 2: Implementación Fase 3: Mejoramiento Continuo) | Formulado | Fases de la estrategia de alianzas | Anual | 10% | 60% | 0 | 20% | 20% | 20%
CON-4-2025 | Consolidación de la Información | Consolidar y Elaborar los Informes de la Situación Financiera y Resultados del Nivel Nacional, Nivel Territorial y del Sector Público del año 2024 | Dar a conocer la información de la situación financiera a los usuarios estrategicos y rendición de cuentas | 7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Dictamen de la CGR al Balance General de la Nación | Calidad | Dictamen CGR | Calificación (Sin salvedades, Con salvedades, negativa y abstención de opinión) | Simple | Tipo Dictamen | Anual | Razonable Con Salvedades | Sin salvedades | N/A | Sin salvedades | N/A | N/A
CON-5-2025 | Consolidación de la Información | Elaborar el Informe de evaluación de Control Interno Contable | Mejora en la calidad de la información contable pública producida desde el proceso de consolidación. | 7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Percepción de la calidad de los productos finales. | Percepción | Encuesta de percepción | Puntaje obtenido de la encuesta de percepción | Simple | Valor | Anual | 4.01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
CON-6-2025 | Consolidación de la Información | Elaborar los Informes por Departamentos | Mejora en la calidad de la información contable pública producida desde el proceso de consolidación. | 7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Percepción de la calidad de los productos finales. | Percepción | Encuesta de percepción | Puntaje obtenido de la encuesta de percepción | Simple | Valor | Anual | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
CON-7-2025 | Consolidación de la Información | Elaborar el Boletín Deudores Morosos del Estado (BDME) | Mejora en la calidad de la información contable pública producida desde el proceso de consolidación. | 7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Percepción de la calidad de los productos finales. | Percepción | Encuesta de percepción | Puntaje obtenido de la encuesta de percepción | Simple | Valor | Anual | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
CON-8-2025 | Consolidación de la Información | Emitir los Informes diferentes al informe de situación financiera y resultados de los niveles nacional, territorial y sector público - Balance General de la Nación | Proporcionar informes de utilidad a los usuarios estrategicos | 10. Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. | Número de infomes emitidos | Eficacia | Subcontaduría de Consolidación | Número de productos emitidos a través de mecanismos de innovación | Simple | Productos finales | trimestral | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4
CON-9-2025 | Consolidación de la Información | Brindar información contable pública de manera innovadora que facilite su entendimiento y uso, creando valor público. | Elaborar y publicar documentos que fomenten la innovación en la divulgación de información contable | 10. Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. | Productos finales divulgados a través de mecanismos de innovación | Eficiencia | Proceso de Consolidación de la Información | Número de productos | Simple | Productos finales | trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2
CON-10-2025 | Consolidación de la Información | Participar en las actividades de la politica gestión estadistica en el marco del SEN - DANE | Mejora en la calidad de la información producida por la CGN | 4. Consolidar alianzas estratégicas con diversos organismos para mejorar la calidad de la información financiera y contable pública de las Entidades Contables Públicas – ECP-. | Documentos que sustenten la participación en la politica de gestión estadistica. | Calidad | Subcontaduría de consolidación | Numero de documentos | Simple | Documentos | trimestral | N/A | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
CON-11-2025 | Consolidación de la Información | Publicar oportunamente en la página web de la CGN los productos y otros reportes | Mantener informado a los usuarios estrategicos la pagina web con los productos de la subcontaduría | 7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Oportunidad en la publicación de los productos | Efectividad | Cronograma de actividades | Número de productos publicados oportunamente / Total de productos publicados | Formulado | Porcentaje | trimestral | N/A | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
CON-12-2025 | Consolidación de la Información | Actualizar el sistema de información misional, para la generacion de información frente a la implementación de normas y estandares nacionales e internacionales. | Llevar a cabo soluciones informaticas tendientes a mejorar el sistema de información misional | 7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Solución informatica Implementada | Eficacia | GIT Apoyo Informatico | Producto | Simple | Producto | Anual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
CON-13-2025 | Consolidación de la Información | Mejorar la atención de requerimientos y soporte funcional del reporte de información | Mantener el sistema de información misional actualizado | 7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Servicio de información actualizado | Eficacia | PIIP (GIT Apoyo Informatico) | Producto | Simple | Producto | Anual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
GTH-1-2025 | Gestión Humana | Implementar el Plan Anual de Vacantes | Plan Intitucional Implementado | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Porcentaje de implementación de Plan Anual de Vacantes | Eficacia | Proceso de Gestión Humana | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GTH-2-2025 | Gestión Humana | Implementar el Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Intitucional Implementado | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Porcentaje de implementación de Plan de Previsión de Recursos Humanos | Eficacia | Proceso de Gestión Humana | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GTH-3-2025 | Gestión Humana | Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Intitucional Implementado | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Porcentaje de implementación de Plan Estratégico de Talento Humano | Eficacia | Proceso de Gestión Humana | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GTH-4-2025 | Gestión Humana | Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Plan Intitucional Implementado | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Porcentaje de implementación de Plan Institucional de Capacitación | Eficacia | Proceso de Gestión Humana | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GTH-5-2025 | Gestión Humana | Implementar el Plan de Incentivos Institucionales | Plan Intitucional Implementado | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Porcentaje de implementación de Plan de Incentivos Institucionales | Eficacia | Proceso de Gestión Humana | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GTH-6-2025 | Gestión Humana | Implementar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Intitucional Implementado | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Porcentaje de implementación de Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Eficacia | Proceso de Gestión Humana | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GTH-7-2025 | Gestión Humana | Fortalecimiento de la gestión del talento humano en atracción y retención (Capacitación formal y no formal) | Talento humano idóneo atraído y retenido exitosamente | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Programas de educación formal y no formales implementado según oferta institucional | Eficiencia | Registros institucionales de capacitación y formación | Programas de educación formal y no formales implementado según oferta institucional | Simple | Programas | Trimestral | N/A | 1 | N/A | N/A | 1 | N/A
GTH-8-2025 | Gestión Humana | Actualización de los manuales de funciones de los servidores públicos de la CGN | Manuales de funciones actualizados | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Manuales de funciones actualizados | Eficacia | Manuales de funciones de la CGN | Manuales de funciones actualizados /manuales de funciones que requieran ajustes | Formulado | Manuales de funciones | Trimestral | 0 | 1 | 1 | NA | N/A | N/A
GTIs-1-2025 | Gestión TICs | Implementación de una aplicación de software para la autogestión de las operaciones recíprocas durante el reporte de información contable a la CGN | Aplicación implementada en estado de producción. | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Implementación de una aplicación de software para la autogestión de las operaciones recíprocas durante el reporte de información contable a la CGN | Eficacia | Carpeta de desarrollo de software. - GIT Apoyo informático | Etapas para la implementación ejecutadas / Etapas para la implementación programadas ( Análisis, Piloto, Diseño, Desarrollo , Puesta en producción) | Formulado | Etapas ejecutadas | Trimestral | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2
GTIs-2-2025 | Gestión TICs | Gestionar una herramienta informática para la gestión de los sistemas del SIGI | Herramienta implementada. | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Etapas de implementación ejecutadas | Eficacia | GIT Apoyo informático | Etapas de implementación ejecutadas / Etapas de implementación programadas (Planeación, análisis, piloto y puesta en producción) | Formulado | Herramienta tecnológica implementada | Trimestral | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.35 | 0.35
GTIs 3-2025 | Gestión TICs | Renovación tecnológica de la plataforma misional | Renovar la infraestructura tecnológica que soporta los procesos de consolidación de la información contable. | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Renovación tecnológica de la plataforma misional | Eficiencia | GIT Apoyo informático | Componentes tecnológicos renovados / Componentes tecnológicos obsoletos | Formulado | Componentes Tecnológicos | Trimestral | 0.69 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.31
GTIs-4-2025 | Gestión TICs | Actualizar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Plan Institucional Implementado | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Actualizar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Eficacia | Proceso de Gestión TICs | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4
GTIs-5-2025 | Gestión TICs | Fortalecer la mesa de servicio | Optimizar la atención de usuarios internos y externos en los servicios de TI | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Casos atendidos en la mesa de servicio | Eficiencia | Aplicativo GLPI | Servicios atendidos / Total de servicios recibidos (*100) | Simple | Porcentaje de servicios atendidos | Trimestral | N/A | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96
GTIs-6-2025 | Gestión TICs | Fortalecer los sistemas de información de la CGN | Funcionalidades implementadas | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Funcionalidades de aplicaciones implementadas | Eficacia | Funcionalidades a implementar | Número de funcionalidades implementadas / Número de funcionalidades planeadas | Formulado | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | N/A | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5
GTIs-7-2025 | Gestión TICs | Mejorar los servicios de Información | Funcionalidades implementadas | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Servicios de información de TI mejorados | Eficacia | Servicios de información de TI mejorados | Número de funcionalidades implementadas / Número de funcionalidades planeadas | Formulado | Porcentaje de servicios mejorados | Trimestral | N/A | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5
GTIs-8-2025 | Gestión TICs | Fortalecer el Uso y Apropiación de servicios de TI | Plan de formación ejecutado | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Cumplimiento del plan de formación | Eficacia | Estrategia de uso y apropiación | Número de actividades de formación realizadas / Número de actividades de formación planeadas | Formulado | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | N/A | 1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4
GTIs-9-2025 | Gestión TICs | Implementar la Arquitectura Empresarial de TI | Avances Mapa de ruta AE de TI | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Avance implementación AE de TI | Eficacia | Tablero AE | Promedio de avance de las actividades planeadas para el período | Porcentaje de avance | Porcentaje de avance de actividades ejecutadas | Trimestral | N/A | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3
GTIs-10-2025 | Gestión TICs | Garantizar la Infraestructura Tecnológica de los servicios de TI | Actividades ejecutadas | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Actividades en operación | Eficacia | Actividades de Gestión de la infraestructura | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | Porcentaje de disponibilidad de la plataforma Tecnológica | Trimestral | N/A | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3
GTIs-12-2025 | Gestión TICs | Actualizar Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan Institucional Implementado | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Actualizar Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Eficacia | Proceso de Gestión TICs | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6
GTIs-13-2025 | Gestión TICs | Actualizar Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan Institucional Implementado | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Actualizar Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Eficacia | Proceso de Gestión TICs | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6
GJU-1-2025 | Gestión Jurídica | Atender oportunamente los derechos de petición | Dar Tramite de Atención y Respuesta a cada uno de los Derechos de Petición que ingresen al GIT de Jurídica en los tiempos legales establecidos | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Porcentaje de derechos de petición contestados en el termino | Eficiencia | BASE DE DATOS DE CONTROL DERECHOS DE PETICIÓN | Derecho de petición atendidos dentro del término * 100 / Total de Derechos de peticion recibidos | Simple | Derecho de petición atendidos | TRIMESTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GJU-2-2025 | Gestión Jurídica | Atender oportunamente los conceptos y estudios jurídicos recibidos | Dar Respuesta en su totalidad a los conceptos y estudios jurídicos que ingresan al GIT de Jurídica, en los tiempos establecidos normativamente | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Porcentaje de estudios y conceptos jurídicos contestados en el termino | Eficiencia | BASE DE DATOS DE CONTROL CONCEPTOS JURIDICOS | Derecho de petición atendidos dentro del término * 100 / | Simple | Derecho de petición atendido | TRIMESTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GJU-3-2025 | Gestión Jurídica | Atender oportunamente las acciones constitucionales | proporcionar una respuesta completa a las acciones constitucionales que han sido presentadas ante la entidad | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Porcentaje de tutelas que invoquen el derecho de petición contestadas en el termino | Eficiencia | BASE DE DATOS DE CONTROL ACCIONES CONSTUTICONALES | Conceptos jurídicos atendidos dentro del término * 100 / Conceptos Jurídicos recibidos | Formulado | Conceptos jurídicos a | TRIMESTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
GJU-4-2025 | Gestión Jurídica | Representar judicial y extrajudicialmente a la CGN | Representar idoneamente a la CNG, en todas las actividades Litigiosas de la Entidad, procurando su disminución. | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Porcentaje de representaciones judiciales y extrajudiciales requeridas en el periodo | Eficacia | DOCUMENTACIÓN INTERNA QUE SOPORTA LAS ACTUACIONES | (Representaciones judiciales y extrajudiciales realizadas en el periodo / la totalidad de Representaciones judiciales y extrajudiciales requeridas en el periodo )*100 | Formulado | Representaciones judiciales | TRIMESTAL | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CEN-1-2025 | Centralización de la Información | Brindar asesoría y asistencia técnica a entidades de Gobierno responsables la categoría ICPC | Prestar asesoría y asistencia técnica contable a las entidades públicas, en la interpretación del Régimen de Contabilidad Pública –RCP, para la orientación y aplicación de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación - CGN, con el propósito de mejorar la oportunidad, calidad, confiabilidad y relevancia de la información reportada a través del Sistema CHIP, y con el fin de que esta sea útil al proceso de consolidación de la CGN y a la comunidad en general. | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Porcentaje de entidades de gobierno que reportan la categoría icpc | Cobertura | Actas de Mesas de trabajo Grabaciones Asistencia virtual Asistencia Telefónica | No de entidades de Gobierno que reportan la categoría ICPC/No Entidades de Gobierno registradas en el sistema CHIP | Formulado | Porcentaje de entidades | Trimestral | 0.9966 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.97
CEN-2-2025 | Centralización de la Información | Brindar Asesoría y asistencia técnica a empresas responsables la categoría ICPC | Prestar asesoría y asistencia técnica contable a las entidades públicas, en la interpretación del Régimen de Contabilidad Pública –RCP, para la orientación y aplicación de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación - CGN, con el propósito de mejorar la oportunidad, calidad, confiabilidad y relevancia de la información reportada a través del Sistema CHIP, y con el fin de que esta sea útil al proceso de consolidación de la CGN y a la comunidad en general. | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Porcentaje de empresas que reportan la categoría icpc | Cobertura | Hoja de vida de Indicadores Actas de Mesas de trabajo Grabaciones Asistencia virtual Asistencia Telefónica | No de empresas que reportan la categoría ICPC/No Empresas registradas en el sistema CHIP | Formulado | Porcentaje de entidades | Trimestral | 0.9907 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.97
CEN-3-2025 | Centralización de la Información | Certificar la categorización de los departamentos, distritos y municipios | Certificar las Entidades categorizadas por medio de resolución. | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Cumplimiento normativo en procesamiento de información a categorizar | Cumplimiento | Registro de categorización de departamentos y municipios | Acto administrativo de Categorízación de los departamentos, municipios y distritos, que no se hayan auto categorizado. | Formulado | Resolución de Categorización | Anual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
CEN-4-2025 | Centralización de la Información | Refrendar la Eficiencia Administrativa | Entidades refrendadas por eficiencia administrativa definidas por Ley a la CGN a partir de información ICLD y Limite de gastos. | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Cumplimiento normativo en procesamiento de refrendación de eficiencia administrativa | Cumplimiento | Plantilla Seguimiento Refrendación Eficiencia Administrativa | Entidades Refrendadas con Eficiencia Administrativa | Formulado | Certificación Cumplimiento Limite De Gastos De Funcionamiento Contra Ingresos Corrientes De Libre Destinación (Ley 617 De 2000 Y Ley 1176 De 2007) | Anual | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
CEN-5-2025 | Centralización de la Información | Refrendar la Eficiencia Fiscal | Entidades refrendadas por eficiencia fiscal y definidas por Ley a la CGN a partir de información ICLD y Limite de gastos. | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Cumplimiento normativo en procesamiento de refrendación de eficiencia fiscal | Cumplimiento | Plantilla Seguimiento Refrendación Eficiencia Fiscal (Ley 715) | Entidades Refrendadas con Eficiencia Fiscal | Formulado | Certificación eficiencia fiscal | Anual | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
CEN-6-2025 | Centralización de la Información | Implementar normas contables y nuevas funcionalidades en el Sistema SIIF Nación y Sistema General de Regalías | Tablas de eventos contables definidas en el sistema SIIF y SPGR con base en la normatividad contable, presupuestal y demás funcionalidades. Funcionalidades implementadas en el sistema, a partir de los desarrollos y mejoras definidas por la administración dle SIIF con base en las normas de contabilidad. Procedimientos actualizados o implementados para operativizar y aplicar la regulación contable pública, en el SIIF Nación y el SPGR de acuerdo con sus funcionalidades. Participación en el proyecto de integración de la gestión financiera pública, en las actividades relacionadas con la armonización de catálogos, conceptos y metodologías para la integración de Contabilidad y Presupuesto en aplicación del CONPES 4008 de 2020 y Decreto 224 de 2021. Aportes en la construcción de documentos y capacitaciones referentes al proyecto. Conceptos emitidos por la SGI implementados en los SIIN. | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Porcentaje de implementación de elementos normativos emitidos por la CGN (conceptos, procedimientos, normas, etc.), así como, nuevas funcionalidades dispuestas por la administración del SIIF o del SPGR. | Eficacia | Concepto contables implementados Procedimientos de implementación publicados en la WEB de la CGN. | N° de elementos normativos o funcionales implementados/N° de elementos normativos o funcionales que requieren implementación en los SIIN | Formulado | Porcentaje de elementos normativos o funcionales | Trimestral | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9
CEN-7-2025 | Centralización de la Información | Atender los incidentes radicados por las entidades relacionados con el SIIF Nación y el SPGR | Tablas de eventos contables definidas en el sistema SIIF y SPGR con base en la normatividad contable, presupuestal y demás funcionalidades. Reporte de hallazgos presentados al momento de realizar las parametrizaciones de las tablas de eventos contables. Seguimiento a la información contable que generan las ECP en el sistema y efectuar reuniones con las ECP. Solicitar conceptos a la SGI para mejora de la información que reportan las ECP al CHIP. | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Porcentaje de incidentes atendidos frente a los radicados por parte de las entidades contables públicas. | Atención | Incidentes atendidos a través de la plataforma GLPI. | N° de incidentes atendidos oportunamente /N° Incidentes atendidos durante el trimestre | Formulado | Porcentaje de incidentes atendidos | Trimestral | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CEN-8-2025 | Centralización de la Información | Administrar las categorías de la CGN a cargo de la Subcontaduría de Centralización de la información | Categorías parametrizadas en el sistema CHIP, acorde con la normatividad vigente. | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | categorías de información de la Subcontaduría de centralización | Atención | Repositorio Pathfinder | Requerimientos atendidos/Requerimientos de parametrización identificados o solicitados, en las categorías a cargo de la Subcontaduría de Centralización de la información | Formulado | Porcentaje | Trimestral | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CEN-9-2025 | Centralización de la Información | Brindar asesoría y asistencia funcional y técnica a usuarios estratégicos | Prestar asesoría y soporte funcional y/o técnico de acuerdo a las competencias de la CGN , en la parametrización de las categorías de información para el buen uso del sistema CHIP. | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Apoyo funcional a la parametrización de categorías de información en el sistema chip, según las competencias de la CGN | Eficacia | Registro de Asistencia Ayudas de memoria Correo Electrónico Archivo de control a requerimientos | N° de requerimientos atendidos/N° de requerimientos solicitados por usuarios estratégicos | Formulado | Porcentaje | Trimestral | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CEN-10-2025 | Centralización de la Información | Fortalecer la asistencia técnica con enfoque territorial | Estructurar y ejecutar un plan de sesiones virtuales o presenciales con enfoque regional, que permitan realizar orientación y seguimiento a las ECP del nivel territorial , sobre el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de contabilidad pública. | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Asistencia técnica con enfoque regional | Cobertura | Acta o grabaciones | Entidades asistidas | Simple | No. de Entidades | Trimestral | 0 | 40 | 0 | 10 | 20 | 10
CEN-11-2025 | Centralización de la Información | Formular una estrategia de comunicación de aspectos contables claves | Formular y ejecutar una estrategia de comunicación que integre aspectos claves para la ejecución del proceso contable y el reporte de información por parte de la ECP. | 8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Piezas comunicativas | Eficacia | Canales Institucionales | Piezas comunicativas publicadas | Simple | No de Piezas Comunicativas | Trimestral | 17 | 22 | 0 | 6 | 8 | 8
CEN-12-2025 | Centralización de la Información | Implementar Gestión del conocimiento y la innovación para la asistencia técnica. | Diseñar y ejecutar un programa interno de fortalecimiento técnico y socializaciones de aspectos claves sobre las funciones a cargo de cada GIT de la Subcontaduría de Centralización, y la operación funcional de los sistemas CHIP, SIIF, SPGR y SEI. | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Socializaciones de aspectos claves en la Subcontaduría | Eficacia | Grabaciones, Presentaciones, Lista de Asistencia | Socializaciones ejecutadas | Simple | Documento | Trimestral | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1
CEN-13-2025 | Centralización de la Información | Proyecto Chip 2.0 | Fase 1 de la versión 2.0 del sistema Chip con alcance en la ejecución de las etapas de Conceptualización, análisis, diseño y desarrollo de software | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Etapas ejecutadas para la implementación del sistema chip | Eficacia | Repositorio del proyecto Chip 2.0 | Etapas para la implementación ejecutadas / Etapas para la implementación programadas ( Fase 1: compuesta por las etapas Conceptualización, análisis, diseño y desarrollo de software Fase 2: compuesta por las etapas de pruebas, piloto, puesta en producción y sostenibilidad del sistema.) | Formulado | Etapas Ejecutadas | Trimestral | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1
GAD-1-2025 | Gestión Administrativa | Estructurar propuesta de procesos y procedimientos no incluidos en el SIGI | Estrategia de mejora de los procesos y procedimientos vinculados con la gestión Documental, PQRSDF; Control Interno Disciplinario; y Oficial de Seguridad. | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Avance en la formulación de la propuesta | Eficacia | Secretario General | Porcentaje de avance de la propuesta formulada | Simple | Propuesta | Trimestral | 0.7 | 0.3 | N/A | 0.15 | 0.15 | N/A
GAD-2-2025 | Gestión Administrativa | Implementar Plan Institucional de Archivos - PINAR. Implementación de los instrumentos archivísticos de la gestión documental | Plan Intitucional Implementado | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Porcentaje de implementación de Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Eficacia | Secretario General | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2
GAD-3-2025 | Gestión Administrativa | Fortalecer los mecanismos para la implementación,seguimiento y el control de la gestión documental y la conservación del patrimonio documental de la CGN | Avance en la implementación del MOREQ | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Avance en el plan de trabajo para el cumplimiento de requisitos del MOREQ | Eficiencia | Secretario General | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del MOREQ | Simple | Porcentaje | Trimestral | 0.3 | 0.4 | N/A | 0.1 | 0.2 | 0.1
GAD-4-2025 | Gestión Administrativa | Crear planta temporal | Contar con una planta más robusta para el cumplimiento de la misión de la entidad, la estabilidad y el bienestar laboral. | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Propuesta de decreto de creación de planta temporal | Eficacia | Secretario General | Propuesta de decreto de creación de planta temporal | Simple | Propuesta de Dcto | Anual | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | 1
GFI-1-2025 | Gestión de recursos financieros | Implementar el Plan Anual de Adquisiciones | Plan Intitucional Implementado | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Porcentaje de implementación de Plan Anual de Adquisiciones | Eficacia | Proceso de Gestión de recursos financieros | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
NR-1-2025 | Normalización y Culturización Contable | Proyectar regulación contable que atienda a los estándares internacionales y a las necesidades del contexto del sector público colombiano | Regulación contable que atienda a los estándares internacionales y a las necesidades del contexto del sector público colombiano. | 5 mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Expedición de normas contables | Eficacia | Normograma | Número de normas expedidas/Número programado de normas | Formulado | Normas expedidas | Trimestral | 16 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6
NR-2-2025 | Normalización y Culturización Contable | Incluir la perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental en la regulación contable pública. | Regulación contable o documentos que incorporen aspectos de sostenibilidad social y medioambiental | 6. Poner en marcha la definición y producción de información contable pública para la sostenibilidad social y medioambiental. | Expedición de normas o generación de documentos que incorporen aspectos de sostenibilidad social y medioambiental | Eficacia | Normograma o Pathfinder | Número de normas expedidas o documentos generados con una perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental/Número programado de normas o documentos con una perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental | Formulado | Normas expedidas o documentos generados | Trimestral | N/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
NR-3-2025 | Normalización y Culturización Contable | Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública | Normas expedidas y conceptos emitidos consistentes con la regulación contable pública y el contexto del sector público colombiano. | 5 mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Conceptos o normas que no requieren ser modificadas por inconsistencia técnica | Calidad | Doctrina compilada y normograma | Número de conceptos o normas que no requieran ser modificadas por inconsistencia técnica/ Número de conceptos emitidos o normas expedidas | Formulado | Normas expedidas y conceptos emitidos | Trimestral | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
NR-4-2025 | Normalización y Culturización Contable | Orientar la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades de manera oportuna | Emitir de manera oportuna conceptos contables en cuales se oriente las normas contables a casos específicos de las entidades. | 5 mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Conceptos emitidos | Eficacia | Sistema de correspondencia orfeo | Número de conceptos emitidos | Formulado | Conceptos emitidos | Trimestral | 600 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150
NR-5-2025 | Normalización y Culturización Contable | Orientar la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades de manera oportuna | Emitir de manera oportuna conceptos contables en los cuales se oriente la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades. | 5 mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Oportunidad en la emisión de conceptos | Eficiencia | Sistema de correspondencia orfeo | Porcentaje de conceptos emitidos dentro los siguiente 30 días hábiles a su radicación o dentro de los 60 días hábiles cuando se informe sobre el aplazamiento | Simple | Porcentaje | Trimestral | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
NR-6-2025 | Normalización y Culturización Contable | Disponer el Régimen de Contabilidad Pública actualizado con las normas expedidas y los conceptos emitidos para consulta de los grupos de interés | Régimen de Contabilidad Pública actualizado con las normas expedidas y los conceptos emitidos | 5 mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Oportunidad en la actualización del régimen de contabilidad pública con las normas expedidas y los conceptos emitidos | Eficiencia | Página web CGN | Días transcurridos entre la fecha de finalización del trimestre y la fecha de publicación | Simple | Días transcurridos | Trimestral | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
NR-7-2025 | Normalización y Culturización Contable | Generar cultura contable pública a través de diferentes modalidades de capacitació y la cátedra nacional de contabilidad pública . | Mejorar las capacidades humanas e institucionales en contabilidad pública en los grupos de valor. | 8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Personas capacitadas | Cobertura | Listados de asistencia y aula virtual | Número de personas capacitadas | Simple | Personas capacitadas | Trimestral | N/A | 11691 | 1753.65 | 2922.75 | 3974.94 | 3039.66
NR-8-2025 | Normalización y Culturización Contable | Generar cultura contable pública a través de diferentes modalidades de capacitació y la cátedra nacional de contabilidad pública . | Mejorar las capacidades humanas e institucionales en contabilidad pública en los grupos de valor. | 8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Cursos virtuales asincrónicos | Eficacia | Aula virtual | Número de cursos virtuales asincrónicos en producción | Formulado | Cursos virtuales asincrónicos | Trimestral | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1
NR-9-2025 | Normalización y Culturización Contable | Implementación de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública | Cátedra Nacional de Contabilidad Pública implementada | 8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Sesiones de Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Realizadas | Eficacia | Registros institucionales sobre la cátedra | Número de sesiones de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Realizadas | Simple | Sesiones | Trimestral | N/A | 6 | 1 | 2 | 1 | 2
NR-10-2025 | Normalización y Culturización Contable | Documentos generadores de cultura contable pública publicados | Generar cultura contable pública en diversos grupos de valor | 8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Documentos publicados | Eficacia | Página web CGN | Número de documentos publicados | Simple | Documentos | Trimestral | N/A | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A
PL-1-2025 | Planeación Integral | Generación de Estudios técnicos de Desarrollo Organizacional | Responder de manera pertinente y adecuada a los requerimientos técnicos de estudios de desarrollo organizacional cuando estos sean requeridos. | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Análisis diagnóstico realizado y socializado con las instancias pertinentes | Eficacia | Repositorio de información GIT de planeación y correos electrónicos | Estudios técnicos generados/Estudios técnicos requeridos | Formulado | Estudios técnicos | Anual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PL-2-2025 | Planeación Integral | Implementar los lineamientos sobre gestión del riesgo contenidos en la guía versión 6 de el DAFP | Implementación de la Versión 6 de la Gestión de Riesgos en pro de fortalecer a la entidad ante potenciales eventos perjudiciales . | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Porcentaje de lineamientos de la guía de gestión del riesgo v6 implementados en la CGN | Eficacia | Política de gestión del riesgo en la CGN y documentos controlados en el SIGI | Número de lineamientos implementados / número de lineamientos programados para implementar en el trimestre | Formulado | Porcentaje de lineamientos | Trimestral | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
PL-3-2025 | Planeación Integral | Formular e Implementar el Plan de Gestión del conocimiento 2025 de la CGN | Fortalecer la producción, difusión y procesamiento del conocimiento tácito y explícito en la Contaduría General de la Nación, para evitar la fuga de conocimiento, optimizar el capital intelectual y los recursos financieros así como los procesos y procedimientos de la entidad. | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Porcentaje de implementación del plan de gestión del conocimiento 2025 de la CGN | Eficacia | Instrumento de seguimiento al plan de Gestión del Conocimiento de la CGN | Número de actividades ejecutadas en el trimestre / número de actividades programadas para el trimestre en el plan | Formulado | Actividades del plan | Trimestral | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.45 | 0.45
PL-4-2025 | Planeación Integral | Realizar seguimiento y monitoreo para mantener certificada a la CGN en las normas ISO | Mantener la certificación de las normas ISO generando impacto positivo en la imagen institucional y en la calidad de sus procesos. | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Sistemas certificados | Calidad | Información del ente certificador | Número de sistemas que cuentan con certificación mantenida | Formulado | Normas que mantienen la certificación | Anual | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
PL-5-2025 | Planeación Integral | Implementar el PIGA | PIGA implementado | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Porcentaje de implementación del PIGA | Eficacia | Proceso de Planeación Integral | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
PL-6-2025 | Planeación Integral | Asesorar la formulación y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión | Seguimiento a la ejecución y asesoría en la formulación de proyectos de inversión | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Número de asesorías realizadas/ Número de asesorías requeridas o solicitadas | Eficacia | Proceso de Planeación Integral | Seguimientos y asesorías realizadas / Seguimientos y asesorías programadas | Formulado | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
PL-7-2025 | Planeación Integral | Atender los requerimientos de entes de control y partes interesadas | Requerimientos atendidos en condiciones de oportunidad y calidad | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Porcentaje de requerimientos atendidos | Eficacia | Proceso de Planeación Integral | Requerimientos atendidos oportunamente en el periodo / Requerimientos allegados en el periodo | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
CYE-1-2025 | Control Interno | Evaluar la calidad de las auditorías Internas de Gestión | Llevar a cabo las auditorías programadas en el Plan de Auditoría y Seguimientos, para dar una segurabilidad razonable del resultado del ejercicio de control interno en la CGN. | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Evaluación de auditorías de gestión | Percepción | Auditados | Promedio de calificación dado a las preguntas en las auditorías finalizadas en el trimestre /total de preguntas de auditorías finalizadas en el trimestre*100 | Formulado | Porcentaje | Trimestral | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CYE-2-2025 | Control Interno | Realizar informes de Ley y otros informes | Llevar a cabo los informes de Ley y otros informes que sean requeridos, para dar una segurabilidad razonable del resultado del ejercicio de control interno en la CGN. | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Informes elaborados según programación | Eficacia | Proceso de Control y Evaluación | Número de informes publicados / número de informes programados para el trimestre | Formulado | Porcentaje | Trimestral | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
CPU-1-2025 | Comunicación Pública | Cualificar servidores públicos responsables de la información financiera y ciudadanía (Externo) | Mejorar la capacidad de la ciudadanía y demás partes interesadas para aplicar la regulación y utilizar la información contable pública en pro de la transparencia en la inversión de recursos públicos. | 8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Percepción satisfacción capacitación externa | Percepción | Encuestas de percepción | Promedio obtenido en temas y objetivos de aprendizaje evaluados por el cliente / Valor maximo de la calificación X 100 | Formulado | Porcentaje | Anual (mediciones mensuales parciales) | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
CPU-2-2025 | Comunicación Pública | Gestionar información y comunicación externa | Fortalecer la transparencia y la calidad de la información y comunicación externa gestionada por la CGN. | 10. Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. | Percepción información y comunicación externa | Percepción | Encuesta de percepción | Promedio obtenido en la calificación cuantitativa encuesta externa / valor máximo de calificación * 100 | Formulado | Porcentaje | Anual | 85 | 100 | N/A | N/A | 100 | N/A
CPU-3-2025 | Comunicación Pública | Gestionar información y comunicación interna | Fortalecer la transparencia y la calidad de la información y comunicación externa gestionada por la CGN. | 10. Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. | Percepción información y comunicación interna | Percepción | Encuestas de percepción | Promedio obtenido en la calificación cuantitativa encuesta interna / valor máximo de calificación * 100 | Formulado | Porcentaje | Semestral | 86 | 100 | N/A | 100 | 100 | N/A
CPU-4-2025 | Comunicación Pública | Reducir necesidades insatisfechas en materia de capacitación, divulgación y asistencia técnica dirigida a los responsables de la información contable pública | Mejorar la capacidad de la ciudadanía y demás partes interesadas para aplicar la regulación y utilizar la información contable pública en pro de la transparencia en la inversión de recursos públicos. | 8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Entidades territoriales capacitadas en temas financieros y tributarios | Cobertura | Proceso de Comunicación Püblica | Número de entidades territoriales capacitadas en temas financieros y tributarios | Formulado | Número | Anual (mediciones mensuales parciales) | 12 | 14 | N/A | N/A | N/A | 14
Note on I2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La sensibilización puede ser un podcast, un video, etc.