## Cronogr
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
MATRIZ DE CONTROL Y CRONOGRAMA
ACTIVIDADES 2024-2027 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - PGD SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC
ID | DERIVADO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | Programa de Gestión Documental - Planeación documental | Monitorear el cumplimiento del PGD | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Matriz de Control y Conograma | X | X | X | X
2 |  | Monitorear el cumplimiento del PINAR | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Matriz de Control y Conograma | X | X | X | X
3 |  | Actualizar, publicar y aplicar las TRD y CCD | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | TRD y CCD convalidados y publicados | X | X | X | X
4 |  | Actualizar los riesgos del proceso con las partes implicadas | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Matriz de riesgos asociados a la gestión documental | X | X | X | X
5 |  | Implementar las actividades descritas en los programas específicos del PGD | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Matriz de Control y Conograma | X | X | X | X
6 |  | Crear o actualizar las Tablas de Control de Acceso | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Tablas de Control de Acceso | X | X | X | X
7 |  | Crear o actualizar el Banco Terminológico | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Banco Terminológico |  | X
8 |  | Incluir las series y subseries documentales definidas en la TRD, en el Registro de Activos de Información | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros GIT de Apoyo Informático | Registro de Activos de Información | X | X | X | X
9 |  | Crear o actualizar y reportar los indicadores del proceso de gestión documental | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Indicadores de GDO | X | X | X | X
10 |  | Asegurar la contratación de personal idóneo conforme a la Ley 1409 de 2010 para labores específicas de gestión documental | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Contratación personal técnico y profesional en GDO | X | X | X | X
11 |  | Crear el proceso de gestión documental con sus respectivos procedimientos, instructivos, manuales, formatos y demás documentos que soporten su quehacer | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Proceso caracterizado | X | X | X | X
12 |  | Normalizar los formatos del proceso que se encuentran creados, tendientes a la integración en sistemas de gestión documental electrónicos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Formatos de GDO |  | X | X | X
13 |  | Crear directrices para la digitalización de documentos que ingresan a la entidad | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Instructivo técnico de reprografía |  | X | X
14 |  | Ejecutar las etapas encaminadas a implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | X | X | X | X
15 | Programa de Gestión Documental - Producción documental | Recepcionar y radicar las comunicaciones que ingresan o salen de la entidad | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Comunicaciones oficiales radicadas | X | X | X | X
16 |  | Crear o actualizar los documentos asociados al manejo de la correspondencia recibida y enviada | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Formatos y procedimientos de correspondencia normalizados | X | X
17 |  | Establecer mecanismos de automatización de radicación de comunicaciones oficiales | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Actas de reunión con GIT de Apoyo Informático |  | X | X
18 |  | Conformación de expedientes desde el archivo de gestión | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Expedientes conformados | X | X | X | X
19 |  | Firmar las comunicaciones oficiales con el mecanismo de firmas electrónicas | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Comunicaciones oficiales de salida radicadas y firmadas | X | X | X | X
20 | Programa de Gestión Documental - Gestión y trámite documental | Clasificar y distribuir las comunicaciones oficiales a través del sistema de gestión documental | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Comunicaciones oficiales distribuidas | X | X | X | X
21 |  | Responder las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes o denuncias en los tiempos establecidos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Comunicaciones oficiales de salida radicadas y firmadas | X | X | X | X
22 |  | Promocionar la difusión de instrumentos que facilitan el acceso y consulta de la información pública, indicados en la Ley 1712 de 2014 | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Campañas de gestión y uso de instrumentos de información pública |  | X | X | X
23 |  | Conformar expedientes en archivos de gestión | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Expedientes conformados | X | X | X | X
24 |  | Crear o actualizar Tabla de Control de Acceso para definir perfiles de acceso a la información | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Tablas de Control de Acceso | X | X | X | X
25 |  | Definir mecanismos automatizados para el control de los tiempos de respuesta de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes o denuncias | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Actas de reunión con GIT de Apoyo Informático |  |  | X | X
26 | Programa de Gestión Documental - Organización documental | Actualizar la Tabla de Retención Documental de conformidad con los cambios que se presenten en la estructura orgánico funcional de la entidad | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Tablas de Retención Documental |  | X | X | X
27 |  | Socializar y publicar los instrumentos archivísticos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Instrumentos archivísticos publicados y socializados | X | X | X | X
28 |  | Crear o actualizar documentos y formatos asociados a la organización de expedientes de archivo físico o electrónico | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Formatos de GDO | X | X | X | X
29 |  | Definir mecanismos para organización de documentos especiales | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Manuales, instructivos y procedimientos |  | X | X
30 |  | Parametrizar Tabla de Retención Documental y Cuadro de Clasificación Documental en el sistema de gestión documental | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | TRD y CCD parametrizados en SGDO | X | X | X | X
31 |  | Crear estructuras documentales encaminadas a la gestión de expedientes electrónicos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Estructuras en espacio definido por GIT de Apoyo Logístico | X | X | X | X
32 |  | Definir estrategias para garantizar que el documento electrónico al ser declarado de archivo cuente con atributos de preservación a largo plazo | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Manuales, instructivos y procedimientos |  | X | X | X
33 |  | Normalizar el nombramiento de los documentos electrónicos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Manuales, instructivos y procedimientos | X | X | X | X
34 |  | Organizar los expedientes en los archivos de gestión y mantenerlos actualizados | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Expedientes conformados | X | X | X | X
35 |  | Describir los documentos de los expedientes en las hojas de control | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Expedientes con hojas de control | X | X | X | X
36 |  | Describir los expedientes en los inventarios documentales y mantenerlos actualizados | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Inventarios documentales por dependencia | X | X | X | X
37 |  | Capacitar y realizar talleres a los servidores públicos para la aplicación de la Tabla de Retención Documental y la organización de los expedientes en los archivos de gestión | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Listados de Asistencia y presentaciones | X | X | X | X
38 | Programa de Gestión Documental - Transferencia documental | Crear o actualizar documentos y formatos asociados a la transferencia documental entre las diferentes etapas de archivo | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Manuales, instructivos y procedimientos | X | X | X | X
39 |  | Elaborar y socializar el cronograma de transferencias documentales primarias y secundarias | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Cronograma de transferencias documentales | X | X | X | X
40 |  | Verificar la correcta organización de los expedientes a transferir | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Expedientes verificados para transferencia | X | X | X | X
41 |  | Realmacenar los documentos de dimensiones especiales y realizar las referencias cruzadas (cuando corresponda) | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Expedientes encarpetados y archivados |  |  | X | X
42 |  | Restaurar documentos que lo requieran | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Documentos restaurados |  |  | X | X
43 |  | Identificación de unidades archivísticas y de almacenamiento (cuando corresponda) | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Cajas y expedientes rotulados | X | X | X | X
44 |  | Elaborar el inventario documental de transferencias | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Inventarios documentales de transferencia | X | X | X | X
45 |  | Elaborar el formato de descripción ISAD-G para transferencias secundarias | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | ISAD-G diligenciado |  |  | X | X
46 |  | Elaborar el plan e informe de transferencias secundarias y remitir al Archivo General de la Nación | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Informe de transferencias secundarias |  |  | X | X
47 |  | Digitalizar los documentos físicos en formatos de preservación a largo plazo, conforme a los lineamientos del Archivo General de la Nación | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Documentos de transferencias digitalizados |  |  | X | X
48 |  | Crear estructura para el almacenamiento de los documentos digitalizados, conforme a los lineamientos del Archivo General de la Nación | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Documentos de transferencias digitalizados y almacenados |  |  | X | X
49 |  | Suscribir actas de legalización de transferencias y publicar | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Actas de legalización de transferencias | X | X | X | X
50 |  | Capacitar y realizar talleres a los servidores públicos para elaboración de transferencias documentales del archivo de gestión al archivo central | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Listados de Asistencia y presentaciones | X | X | X | X
51 | Programa de Gestión Documental - Disposición documental | Crear o actualizar documentos y formatos asociados a la disposición final | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Manuales, instructivos y procedimientos |  | X | X | X
52 |  | Armonizar la eliminación de documentos físicos con el Sistema de Gestión Ambiental | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Manuales, instructivos y procedimientos | X
53 |  | Realizar la selección documental de acuerdo con lo definido en las Tablas de Retención Documental | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Selección documental |  |  | X | X
54 |  | Definir técnicas de digitalización con fines de consulta para evitar la manipulación de documentos físicos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Manuales, instructivos y procedimientos |  | X | X
55 |  | Publicar inventarios documentales de eliminación en página web previa aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Inventarios documentales de eliminación publicados |  |  | X | X
56 |  | Hacer seguimiento al proceso de destrucción documental física o al borrado seguro de documentos electrónicos, hasta su culminación | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Registro fotográfico |  |  | X | X
57 |  | Suscribir acta de eliminación de documentos con soportes de disposición segura de residuos e inventario y publicarla en la página web | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Acta de eliminación documental |  |  | X | X
58 |  | Garantizar el borrado seguro de la información electrónica producida en el sistema de gestión documental | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Acta con GIT de Apoyo Informático |  |  |  | X
59 | Programa de Gestión Documental - Preservación a largo plazo documental | Actualizar el Sistema Integrado de Conservación | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Sistema Integrado de Conservación actualizado | X
60 |  | Socializar el Sistema Integrado de Conservación | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Listado de Asistencia y presentación | X | X | X | X
61 |  | Armonizar la política de gestión documental con la de seguridad digital | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Política de gestión documental | X
62 |  | Almacenar la documentación física en las unidades de conservación adecuadas de conformidad con los lineamientos de gestión documental | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Documentos almacenados | X | X | X | X
63 |  | Revisar periódicamente el estado de las unidades de almacenamiento y realizar el cambio de aquellas que lo requieran | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Cajas y expedientes en buen estado de conservación |  | X | X | X
64 |  | Establecer mecanismos de recuperación de documentos electrónicos en caso de indisponibilidad de los sistemas | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Actas con GIT de Apoyo Informático |  | X | X
65 |  | Ejecutar las etapas encaminadas a implementar un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA que cuente con mecanismos de gestión y almacenamiento seguro la información | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | X | X | X | X
66 | Programa de Gestión Documental - Valoración documental | Establecer mecanismos para asegurar la integridad y autenticidad de los documentos electrónicos con fines archivísticos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Manuales, instructivos y procedimientos |  | X | X | X
67 |  | Valorar los documentos definidos en las Tablas de Retención Documental con disposición final de selección a fin de rescatar aquellos que tengan fines de historia, investigación y cultura | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Fichas de valoración documental |  | X | X | X
68 |  | Actualizar el Registro de Activos de la Información, estableciendo la respectiva clasificación (pública, reservada o confidencial) | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros GIT de Apoyo Informático | Registro de Activos de Información | X | X | X | X
69 | Subprograma específico de normalización de formas y formularios electrónicos | Realizar el diagnóstico de la producción interna de documentos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Informe de diagnóstico documental |  | X
70 |  | Identificar las series y subseries documentales a normalizar | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Lista de documentos susceptibles de normalización |  | X
71 |  | Definir y mantener actualizados los manuales, instructivos y procedimientos desde el punto de vista de gestión documental | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Manuales, instructivos y procedimientos | X | X | X | X
72 |  | Parametrizar las formas y formularios para ser usados en la solución de SGDEA | Secretaría General GIT de Apoyo Informático | Formas y formularios electrónicos parametrizados |  |  | X | X
73 |  | Consolidar la normalización documental en los documentos electrónicos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Documentos normalizados y controlados |  |  |  | X
74 | Subprograma específico de documentos vitales o esenciales | Identificar los documentos vitales o esenciales a ser salvaguardados en caso de emergencia, detallando sus principales características | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros Dependencias CGN | Diagnóstico Documental para identificación de los documentos vitales | X
75 |  | Identificar los posibles riesgos y amenazas asociados para los documentos vitales producidos por la Entidad ya sean físicos y electrónicos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Matriz Documentos Vitales y Esenciales | X | X
76 |  | Valorar los documentos vitales o esenciales identificados en las TRD | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Ficha Valoración Documental Documentos Esenciales |  | X | X | X
77 |  | Levantar el inventario documental donde se identifiquen los documentos vitales y esenciales | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Inventario Documental Documentos Vitales y Esenciales |  | X | X | X
78 | Subprograma específico de gestión de documentos y expedientes electrónicos | Identificar los documentos electrónicos en las TRD | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Lista de documentos electrónicos identificados | X
79 |  | Planeación y análisis de la adquisición o desarrollo de herramienta encaminada a un SGDEA | Secretaría General | Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | X | X | X
80 |  | Parametrizar las TRD en el gestor documental | GIT de Apoyo Informático Secretaría General | Gestor documental parametrizado con TRD | X
81 |  | Definir requisitos de gestión basados en normas nacionales e internacionales y mantenerlo actualizado | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros GIT Jurídica | Modelo de Requisitos | X | X | X | X
82 |  | Definir los criterios para la captura de información | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Banco Terminológico Esquema de metadatos |  | X | X
83 |  | Armonizar los instrumentos archivísticos y de gestión de la información en la parametrización de la solución definida para el SGDEA | GIT de Apoyo Informático Secretaría General | Instrumentos armonizados |  |  | X | X
84 |  | Iniciar la reducción de copias físicas | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Informe de consumo de papel |  | X | X | X
85 |  | Analizar la madurez de la solución definida para el SGDEA | Secretaría General | Documento de análisis de madurez |  |  | X | X
86 | Subprograma específico de reprografía | Diagnosticar las herramientas tecnológicas de reprografía existentes en la CGN (Digitalización, Impresión Y fotocopiado) | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros Dependencias CGN | Diagnóstico herramientas tecnológicas aplicadas para la reprografía | X
87 |  | Identificar las series y subseries documentales susceptibles a procesos de reprografía | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Informe Diagnóstico de Series y Subseries objeto de Digitalización |  | X
88 |  | Diseñar el instructivo para realizar las diferentes técnicas de reprografía en la CGN garantizando la preservación de los documentos a largo plazo | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Instructivo técnico de reprografía |  | X
89 |  | Digitalizar las series y subseries identificadas susceptibles de técnicas de reprografía de acuerdo con las TRD de la CGN | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Digitalización Series de Conservación Total |  |  | X | X
90 | Subprograma específico de documentos especiales | Identificar los documentos especiales en los diferentes archivos de la CGN y verificar su estado de conservación | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros Dependencias CGN | Diagnostico Documental de Documentos Especiales |  | X
91 |  | Establecer lineamientos y estrategias para integrar los documentos especiales al sistema de gestión documental de la Entidad | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros GIT de Apoyo Informático | Actas de reunión |  |  | X | X
92 |  | Crear documentos encaminados a la intervención, administración y conservación de los documentos especiales | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Procedimientos, instructivos o manuales de gestión de documentos especiales |  |  | X | X
93 | Subprograma específico de capacitación en archivos | Identificar las falencias y necesidades generalizadas en la Entidad en temas de gestión documental | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Diagnóstico de Necesidades de Capacitación de Archivo |  | X | X | X
94 |  | Elaborar el cronograma de capacitaciones en gestión documental y armonizar con el PIC de la CGN | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros GIT de Talento Humano | Cronograma de Capacitaciones (anual) |  | X | X | X
95 |  | Realizar el control y seguimiento para garantizar de manera constante las sensibilizaciones que mitiguen la materialización de reprocesos en materia de gestión documental | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Informe Anual de Sensibilización y Capacitación en Archivo |  | X | X | X
96 |  | Crear el indicador de control y seguimiento a las actividades de sensibilización y capacitación de archivo | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Indicador de Satisfacción Capacitaciones de Archivo |  | X | X | X
97 |  | Proponer la formulación de un curso taller en gestión documental para los servidores públicos de la Entidad | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Plan de curso taller | X
98 | Programa específico de auditoría y control | Crear el cuestionario para establecer el control y seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de gestión documental | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Cuestionario Auditoria |  | X
99 |  | Establecer de forma conjunta con la OCI el cronograma de auditorías | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros GIT de Control Interno | Cronograma de auditorias |  | X | X | X
100 |  | Generar el Informe de los resultados arrojados en la auditoria | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Informe de la auditoria de gestión documental |  |  | X | X
101 |  | Garantizar el control y seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos en las dependencias de acuerdo con los hallazgos identificados en las auditorias | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Control y seguimiento a los planes de mejoramiento |  |  |  | X
102 | Sistema Integrado de Conservación - Plan de Conservación - Programa de almacenamiento y realmacenamiento | Elaborar el cronograma anual de revisión al almacenamiento y realmacenamiento de archivo de acuerdo con las necesidades de cada uno de los archivos de la CGN | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Cronograma anual |  | X | X | X
103 |  | Elaborar las fichas técnicas con las especificaciones de las diferentes normas técnicas para la adquisición de las unidades de conservación, almacenamiento y de producción documental | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Fichas técnicas de unidades de almacenamiento (cajas y carpetas) y otros elementos de producción documental |  | X
104 |  | Revisar el estado de las unidades de almacenamiento de archivos en dependencias y/o depósitos de Archivo | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Informe de estado de almacenamiento e identificación de las unidades de almacenamiento |  | X | X | X
105 |  | Verificar el almacenamiento y rotulación de las unidades de almacenamiento (cajas y carpetas) de acuerdo con la disposición final estipulada en las TRD | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Informe de estado de almacenamiento e identificación de las unidades de almacenamiento | X | X | X | X
106 | Sistema Integrado de Conservación - Plan de Conservación - Programa de inspección y mantenimiento de instalaciones y sistemas de almacenamiento | Crear los documentos que permitan realizar la inspección a las instalaciones y sistemas de almacenamiento de archivos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Procedimientos, manuales, instructivos, guías o formatos para inspección |  | X | X | X
107 |  | Revisar anualmente el estado de las instalaciones físicas y los sistemas de almacenamiento donde se custodian los documentos de archivo | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Informe de Estado de Instalaciones Físicas y Sistemas de Almacenamiento |  | X | X | X
108 |  | Hacer seguimiento a los mantenimientos y adecuaciones necesarias a las instalaciones y los sistemas de almacenamiento | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Cronograma de Mantenimiento Instalaciones Físicas de Archivo y Sistemas de Almacenamiento |  | X | X | X
109 | Sistema Integrado de Conservación - Plan de Conservación - Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales | Crear los formatos para las revisiones periodicas de las condiciones ambientales de los lugares en los cuales se custodian los archivos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Formatos de control y seguimiento de condiciones ambientales |  |  | X | X
110 |  | Crear las fichas técnicas de los equipos de medición ambiental necesarios, así como garantizar el proceso de adquisición de estos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Fichas técnicas de equipos de medición ambiental Proceso de adquisición de equipos |  | X | X | X
111 |  | Tomar el registro diario de los datos correspondientes a las mediciones de humedad y temperatura en cada uno de los lugares doce se custodia los archivos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Formato de toma de registros humedad y temperatura |  |  | X | X
112 |  | Registrar semanalmente la medición de luminancia y de partículas de los lugares donde se custodia los archivos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Formato de toma de registro de luminiscencia y partículas |  |  | X | X
113 |  | Garantizar periódicamente la calibración y cambio de baterías o fuentes de energía que necesiten los equipos de medición ambiental | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Registros de calibración |  |  |  | X
114 | Sistema Integrado de Conservación - Plan de Conservación - Programa de fumigación, limpieza, desinfección y desratización de áreas, elementos y documentos de archivo | Elaborar el Manual y/o Instructivo en el cual se contemplen los lineamientos de limpieza y desinfección de áreas, elementos y documentos de archivo | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Manual y/o Instructivo | X | X | X | X
115 |  | Crear los formatos para la verificación de la limpieza y desinfección de los lugares de depósito y áreas de archivo | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Formatos de limpieza y desinfección | X | X | X | X
116 |  | Sensibilizar al personal de servicios generales en cuanto a la implementación del manual y/o instructivo de limpieza de depósitos y áreas de archivo | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Listados de Asistencia |  | X | X | X
117 |  | Sensibilizar al personal de archivo de la entidad en la limpieza de elementos y documentos de archivo | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Listados de Asistencia |  | X | X | X
118 |  | Realizar el cronograma de las jornadas semestrales de fumigación, control de roedores y desinfección en los lugares de almacenamiento de archivo de la CGN | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Cronograma de jornadas de fumigación y control de roedores |  | X | X | X
119 | Sistema Integrado de Conservación - Plan de Conservación - Programa de prevención de emergencias y atención de desastres en archivos | Elaborar el mapa de riesgos asociados a los procedimientos de la gestión documental | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Matriz de riesgos asociados a la gestión documental | X | X | X | X
120 |  | Realizar la demarcación permanente de las rutas de evacuación a posibles emergencias en archivos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Rutas de evacuación demarcadas |  |  | X | X
121 |  | Sensibilizar a todos los colaboradores de archivo en cuanto a los lineamientos de prevención de emergencias y atención de desastres para los archivos | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Listados de Asistencia |  | X | X | X
122 |  | Armonizar los lineamientos para la prevención y atención de desastres en los archivos de la CGN al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Actas de reunión |  | X | X | X
123 | Sistema Integrado de Conservación - Plan de Conservación - Programa de capacitación y sensibilización | Articular actividades y jornadas de capacitación y sensibilización en la implementación del SIC, a través del Programa Institucional de Capacitación de Talento Humano | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros GIT de Talento Humano y Prestaciones Sociales | Solicitudes de programación de capacitación y sensibilización |  | X | X | X
124 | Sistema Integrado de Conservación - Plan de Preservación Digital a Largo Plazo | Constituir el equipo interdisciplinario. | GIT de Apoyo Informático | Equipo formado, roles definidos. | X | X | X | X
125 |  | Definir el cronograma detallado. | Jefe de Archivo | Cronograma de actividades. | X
126 |  | Realizar inventario de recursos digitales. | Equipo de Archivo | Inventario completo. | X | X | X | X
127 |  | Clasificar los recursos según criterios definidos. | Equipo de Archivo | Recursos clasificados. | X
128 |  | Aplicar tablas de valoración y retención. | Equipo de Archivo | Lista de recursos a preservar. | X | X | X | X
129 |  | Identificar y evaluar riesgos potenciales. | GIT de Apoyo Informático | Informe de análisis de riesgos. | X | X | X | X
130 |  | Establecer políticas de preservación y estándares. | GIT de Apoyo Informático Secretaría General | Políticas y estándares definidos. | X | X | X | X
131 |  | Revisar infraestructura tecnológica existente. | GIT de Apoyo Informático | Informe de evaluación de infraestructura. | X | X | X | X
132 |  | Definir políticas de acceso y uso. | Jefe de Seguridad | Políticas de acceso establecidas. | X | X | X | X
133 |  | Estimar costos y buscar financiación. | Administrador Financiero | Plan financiero. | X | X | X | X
134 |  | Implementar auditorías periódicas. | Equipo de Auditoría | Informe de auditoría inicial. | X | X | X | X
135 |  | Desarrollar programas de formación. | Equipo de RR.HH. | Programas de capacitación. | X | X | X | X
136 |  | Establecer indicadores de rendimiento. | GIT de Apoyo Informático | Sistema de monitoreo implementado. | X | X | X | X
137 |  | Documentar procesos y cambios. | Equipo de Archivo | Documentación actualizada. | X | X | X | X
138 |  | Revisar y actualizar el proceso. | Jefe de Archivo | Informe de revisión periódica. | X | X | X | X
139 |  | Inclusión en planificación estratégica | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | X | X | X | X
140 |  | Análisis de posibles escenarios de riesgo | GIT de Planeación |  | X | X | X | X
141 |  | Desarrollo de planes de acción | GIT de Planeación |  | X | X | X | X
142 |  | Implementación de mejoras tecnológicas | Todas las dependencias |  | X | X | X | X
143 |  | Promover cultura de innovación | Todas las dependencias |  | X | X | X | X

## Hoja1 (hidden)
Actividades totales | 143
Año a ejecutar | 2024
Actividades a ejecutar | 125
Requerimientos | Cantidad | Perfiles | Meses | Costo mes | Costo total
Recurso Humano | 3 | Tecnólogo en gestión documental | 11 | 3850000 | 127050000
| 1 | Profesional archivista | 11 | 5000000 | 55000000
| 2 | Profesional archivista especializado en gerencia de proyectos | 11 | 6500000 | 143000000
| 1 | Profesional archivista especializado en documento electrónico | 11 | 6500000 | 71500000
| TOTAL |  |  |  | 396550000