## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 229
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | En el informe anual consolidado reportado en el SIRECI, la CGN no verificó que la información reportada por las áreas se encontrará incluida en el archivo plano presentado a la CGR. | Esta situación se presenta, por falta de la verificación del estado de los formularios cargados y/o validación de la información reportada, lo que indica debilidades de control en el cumplimiento de esa actividad. | Una vez validada la información en el SIRECI, remitirlos archivos planos mediante correo electrónico a las responsables de generar la información, para garantizar que la información reportada sea completa, uniforme y verás, así como la oportunidad en la entrega de la misma. | Correo electrónico a los responsables de cada formato a reportar en el SIRECI. Anexo archivos planos. | 1 | 1 | 2023-01-11 | 2023-03-30 | 12 | 1 | Acción cerrada en 2023.
|  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | En el informe anual consolidado reportado en el SIRECI, la CGN no verificó que la información reportada por las áreas se encontrará incluida en el archivo plano presentado a la CGR. | Esta situación se presenta, por falta de la verificación del estado de los formularios cargados y/o validación de la información reportada, lo que indica debilidades de control en el cumplimiento de esa actividad. | Ratificar que la información reportada por el GIT de Planeación en SIRECI, corresponda a la generada por el GIT de Jurídica para la transmisión. | Correo electrónico de ratificación sobre la coherencia de la información generada y reportada. | 1 | 1 | 2023-01-11 | 2023-03-30 | 12 | 1 | Acción cerrada en 2023.
|  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2.1 | En los procedimientos contables existentes, la entidad no ha implementado, ni incorporado, una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en su contra. | La CGN considero en su momento, que no se requería la inclusión de información relativa a la metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de provisiones, toda vez que utiliza el implementado por el EKOGI de la Agencia Nacional de defensa del Estado. | La acción correctiva corresponde a la actualización del manual o procedimiento en donde se establezca el cómo se realiza la provisión, o la adopción de la metodología establecida por la ANDJE. Aprobar y publicar la política contable. | Actualización del manual de politicas contables de la entidad. | 1 | 1 | 2023-01-11 | 2023-06-25 | 23 | 1 | Acción cerrada en 2023.
|  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2.2. | En contratación se encontró debilidades en el sistema de Control Interno, por errores de registro encontrados en el SECOP II, o falta de publicidad, así como deficiencias de control en la asignación de los números de los contratos. | Para las debilidades identificadas en el hallazgo, se analizaron las causas enunciadas a continuación:1. Falencia en el proceso de uniformidad de criterios e información. | Diseñar un instructivo donde se establezcan los parámetros que permitan unificar criterios como: Consecutivo, Identificación de la modalidad, estructura en la identificación del proveedor, tipos de documentos soporte. | Instructivo | 1 | 1 | 2023-01-11 | 2023-06-30 | 25 | 1 | Acción cerrada en 2023.
|  | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2.2. | En contratación se encontró debilidades en el sistema de Control Interno, por errores de registro encontrados en el SECOP II, o falta de publicidad, así como deficiencias de control en la asignación de los números de los contratos. | Para las debilidades identificadas en el hallazgo, se analizaron las causas enunciadas a continuación:1. Falencia en el proceso de uniformidad de criterios e información. | Crear un control que contenga como mínimo: a. Descripción de la actividad del control b. Responsable de la ejecución del control. c. Periodicidad del control d. Evidencias. c. Elaboración de informes que permitan medir la efectividad del control. | Instructivo | 1 | 1 | 2023-01-11 | 2023-06-30 | 25 | 1 | Acción cerrada en 2023.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO