ANEXO 1. PLAN DE ACCIÓN 2026 - ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2025

OBJETIVO 1. Entregar información sobre la gestión y resultados de la CGN en un lenguaje comprensible a los diferentes grupos de interés teniendo en cuenta sus necesidades específicas.

| ACTIVIDAD | PRODUCTO / META | INDICADOR | RESPONSABLES | TRIMESTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear un botón que direccione en la web de la CGN a “Rendición de Cuentas” permitiendo que la ciudadanía pueda consultar los documentos publicados sobre la materia | Botón creado | Botón en la web funcionando | GIT Logístico de Capacitación y Prensa | I trimestre (marzo) |
| Publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2026 en el menú Participa de la página web para observaciones y sugerencias, validación de los grupos de interés. | 1 estrategia de Rendición de Cuentas publicada | Estrategia publicada | GIT de Planeación GIT de Apoyo Informático | I trimestre (marzo) |
| Socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas por los canales internos y externos | 100% cumplimiento del plan de medios | Piezas divulgadas / piezas programadas | GIT Logístico de Capacitación y Prensa GIT de Planeación GIT Apoyo Informático | I trimestre (marzo) |
| Diseñar y publicar la Encuesta de temas de interés priorizados por los grupos de valor | 1 informe con los resultados de la Encuesta | Informe con los resultados de la Encuesta aprobado | - GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático | I trimestre (marzo) |
| Socializar la Encuesta de temas de interés a través de los canales internos y externos | 100% cumplimiento del plan de medios | Piezas divulgadas / piezas programadas | GIT Logístico de Capacitación y Prensa GIT de Planeación GIT Apoyo Informático | I trimestre (marzo) |
| Elaborar el Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas teniendo en cuenta el periodo definido en los lineamientos para el efecto | 1 informe de Gestión para la Rendición de Cuentas | Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas aprobado | GIT de Planeación Equipo operativo Equipo de Participación Ciudadana | II - III trimestre (mayo a julio) |
| Publicar el Informe de Gestión para comentarios de los grupos de valor en el menú Participa de la página web | 1 informe de Gestión publicado en la web | Informe de Gestión publicado | - GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático | III trimestre (julio) |
| Socializar la publicación del Informe de Gestión para que consulten y retroalimenten el informe | 100% cumplimiento del plan de medios | Piezas divulgadas / piezas programadas | GIT Logístico de Capacitación y Prensa GIT de Planeación GIT Apoyo Informático | III trimestre (julio – agosto) |
| Ajustar el Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas teniendo en cuenta los comentarios recibidos | 1 informe de Gestión ajustado | Informe de Gestión ajustado | GIT de Planeación | III trimestre (agosto) |
| Convocar a los diferentes grupos de valor a los espacios de rendición de cuentas por los canales internos y externos, incluyendo la urna de cristal, difundiendo resultados de la gestión de la entidad y la metodología de participación | 100% cumplimiento del plan de medios | Piezas divulgadas / piezas programadas | GIT Logístico de Capacitación y Prensa GIT de Planeación GIT Apoyo Informático | II - III trimestre (junio a agosto) |
| Enviar invitaciones a los grupos de valor, periodistas e invitados especiales a la audiencia pública participativa | 100% Invitaciones enviadas | Invitaciones enviadas / Invitaciones programadas | GIT Logístico de Capacitación y Prensa Despacho del Contador General de la Nación | III trimestre (agosto) |
| Socializar el video invitando a la audiencia pública participativa de rendición de cuentas | 100% cumplimiento del plan de medios | Piezas divulgadas / piezas programadas | GIT Logístico de Capacitación y Prensa GIT de Planeación GIT Apoyo Informático | III trimestre ( agosto) |
| Elaborar un comunicado de prensa invitando a la participación en la audiencia pública de rendición de cuentas | Comunicado de prensa | Comunicado de prensa aprobado y divulgado | GIT Logístico de Capacitación y Prensa GIT de Planeación | III trimestre (agosto) |
| Grabar el mensaje de invitación a la audiencia pública en el PBX | Mensaje de PBX grabado | Mensaje de PBX funcionando | GIT Logístico de Capacitación y Prensa GIT de Planeación | III trimestre (agosto) |
| Publicar en la página web de la entidad las respuestas a las preguntas formuladas por los participantes en el marco del proceso de rendición de cuentas | Respuestas publicadas | Respuestas y publicadas / Preguntas respondidas | - GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático | III trimestre (septiembre) |
| Socializar el concurso interno sobre los contenidos de la gestión y resultados de la entidad expuestos en el proceso de rendición de cuentas | 100% cumplimiento del plan de medios | Piezas divulgadas / piezas programadas | GIT Logístico de Capacitación y Prensa GIT de Planeación | III trimestre (agosto) |
| Socializar los ganadores del concurso y premiación realizada | 100% cumplimiento del plan de medios | Piezas divulgadas / piezas programadas | GIT Logístico de Capacitación y Prensa GIT de Planeación | III trimestre (septiembre) |
| Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas de la entidad que describa los espacios de diálogo realizados, grupos de valor involucrados y evaluación y recomendaciones recibidas. | 1 informe de Rendición de Cuentas de la entidad | Informe de Rendición de Cuentas de la entidad aprobado | GIT de Planeación GIT Logístico de Capacitación y Prensa Equipo de Participación Ciudadana | III trimestre (septiembre) |
| Publicar el Informe de Rendición de Cuentas de la entidad. | 1 informe de Rendición de Cuentas publicado | Informe de Rendición de Cuentas publicado | - GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático | III trimestre (septiembre) |
| Socializar el Informe de rendición de cuentas a través de canales internos y externos. | 100% cumplimiento del plan de medios | Piezas divulgadas / piezas programadas | GIT Logístico de Capacitación y Prensa GIT de Planeación GIT Apoyo Informático | III - IV trimestre (septiembre – octubre) |
| Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. | Buenas prácticas sistematizadas | Documento de Buenas prácticas sistematizadas | GIT de Planeación Equipo operativo | IV trimestre (octubre) |
| Actualizar la página web de la entidad con la documentación relacionada con el proceso de Rendición de Cuentas | Página web actualizada con la documentación aprobada | Documentación publicada | - GIT de Planeación - GIT Apoyo Informático | Permanente |

OBJETIVO 2. Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas que permita recoger y analizar las opiniones y sugerencias de los ciudadanos y asegurar que sean consideradas en la toma de decisiones.

| ACTIVIDAD | PRODUCTO / META | INDICADOR | RESPONSABLES | TRIMESTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Participar en entrevistas en medios masivos radiales y/o televisivos sobre la gestión de y resultados de la entidad, promocionando a su vez los espacios de rendición de cuentas | 100% Entrevistas realizadas | Entrevistas realizadas (entrevistas programadas | GIT de Planeación GIT Logístico de Capacitación y Prensa Despacho del Contador General de la Nación | II - III trimestre (junio –agosto) |
| Realizar la Audiencia Pública participativa como espacio presencial principal de diálogo de rendición de cuentas, atendiendo el respectivo protocolo de transmisión (canales oficiales de la CGN en YouTube, Facebook y X) y para los funcionarios y colaboradores de la entidad, transmisión por la plataforma Google Meet. | 1 audiencia pública realizada | Audiencia pública realizada | GIT de Planeación GIT Logístico de Capacitación y Prensa GIT de Apoyo Informático Equipo operativo Equipo de Participación Ciudadana | III trimestre (agosto) |
| Prestar el servicio de traductor de lenguaje de señas en la audiencia pública | 1 servicio de traductor de lenguaje | Servicio de traductor de lenguaje prestado | GIT Logístico de Capacitación y Prensa | III trimestre (agosto) |
| Diseñar e implementar metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas | 100% Metodologías de diálogo definidas para cada espacio de rendición de cuentas | Metodologías de diálogo realizadas / Espacios de rendición de cuentas realizados | GIT de Planeación Equipo operativo Equipo de Participación Ciudadana | Audiencia III trimestre (agosto) |
| Implementar el instrumento de registro de asistencia y caracterización de participantes, que incorpore la valoración preliminar de la jornada en los espacios de diálogo y audiencias de rendición de cuentas | 100% Listados de asistencia | Listados de asistencia diligenciados / espacios de rendición de cuentas desarrollados | GIT de Planeación Equipo operativo Equipo de Participación Ciudadana | Audiencia III trimestre (agosto) |
| Implementar instrumento de evaluación de la gestión y resultados de la entidad y de los espacios de diálogo por parte de los asistentes | 100% evaluaciones realizadas | Evaluaciones realizadas / espacios de rendición de cuentas desarrollados | GIT de Planeación Equipo operativo Equipo de Participación Ciudadana | Audiencia III trimestre (agosto) |
| Implementar instrumento para recibir las inquietudes preguntas de los participantes a los espacios de diálogo | 100% de las preguntas efectuadas relacionadas | Consolidación de las preguntas realizadas | GIT de Planeación E GIT Logístico de Capacitación y Prensa quipo operativo | Audiencia III trimestre (agosto) |

OBJETIVO 3. Brindar respuesta oportuna y efectiva a las inquietudes de los grupos de valor manifestadas en los espacios de rendición de cuentas.

| ACTIVIDAD | PRODUCTO / META | INDICADOR | RESPONSABLES | TRIMESTRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitar a los equipos líder y operativo sobre rendición de cuentas para que multipliquen los conocimientos al interior de sus dependencias | 100% de los miembros de los equipos capacitados | Miembros capacitados / total miembros de los equipos | GIT de Planeación Equipo operativo Equipo de Participación Ciudadana | II trimestre (mayo-junio) |
| Dar respuestas escritas, en el término de quince días, a las preguntas de los participantes, formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas | 100% Respuestas respondidas | Respuestas respondidas / Preguntas recibidas | GIT de Planeación Equipo de Participación Ciudadana | III trimestre (agosto) |
| Realizar el concurso interno sobre los contenidos de la gestión y resultados de la entidad expuestos en el proceso de rendición de cuentas | 1 concurso interno realizado | Concurso realizado | GIT de Planeación GIT de Apoyo Informático | III trimestre (septiembre) |
| Formular, previa evaluación por parte de los responsables, acciones de mejora a la gestión institucional y a los espacios de diálogo a partir de las observaciones y recomendaciones recibidas | 100% de observaciones aceptadas con planes de mejoramiento | Observaciones con planes de mejoramiento / observaciones aceptadas | GIT de Planeación Equipo operativo Equipo de Participación Ciudadana | IV Trimestre (octubre) |
| Presentar el Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025 | 1 informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024-2025 | Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024-2025 presentado | GIT de Control Interno | IV Trimestre (octubre- noviembre) |