## PRESENTACIÓN
1. Introducción El presente Plan de Ejecución y Monitoreo se constituye como la herramienta técnica y operativa que articula las actividades, responsables, plazos y recursos necesarios para materializar el Componente Programático del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la Contaduría General de la Nación. Este plan no es un esfuerzo aislado, sino el resultado de un compromiso institucional por trascender el cumplimiento normativo y convertir la integridad en un pilar de la gestión contable pública. A través de este instrumento, la CGN busca gestionar de manera efectiva los riesgos identificados y promover activamente la cultura de legalidad en todos sus procesos misionales y de apoyo. 2. Estructura del Plan En concordancia con el Componente Transversal, este plan de ejecución desarrolla acciones concretas en los siguientes tres ejes temáticos fundamentales: 1. Gestión de Riesgos 2. Redes y Articulación (internas y externas) 3. Cultura de la legalidad y estado abierto: integridad, trasparencia y rendición de cuentas. 3. Alcance y Seguimiento Este plan vincula a todos los servidores públicos, contratistas y proveedores de la CGN. Su cumplimiento será objeto de reportes cuatrimestrales (mayo, septiembre de 2026 y enero de 2027) donde los líderes de proceso informarán sobre los avances cualitativos y cuantitativos. Finalmente, la efectividad de estas acciones será verificada de manera independiente por el GIT de Control Interno mediante auditorías anuales.
Bogotá, enero de 2026

## RIESGOS
COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
TEMATICA | LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDAD | RESULTADO/PRODUCTO | RESPONSABLE / APOYO | PERIODO DE REALIZACIÓN
[5 empty] | INICIO | FINAL
Gestión de Riesgos | Avanzar en la adopción e implementación de Guía para la Gestión Integral del Riesgo v7 en la Contaduría General de la Nación | Actualización de la política de la gestión integral del riesgo de la CGN alineada con la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas v7 | Política de Administración de Riesgos actualizada y aprobada en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | GIT de Planeación Apoya: - GIT de Apoyo Informático - Oficial de seguridad de la información | 2026-03-02 | 2026-05-31
|  | Elaborar y aprobar la política antisoborno de la Contaduría General de la Nación | Política antisoborno de la CGN aprobada en el Comité correspondiente. | GIT de Planeación - Líderes de proceso Apoya: - Equipo Operativo - GIT de Control Interno | 2026-06-01 | 2026-08-31
|  | Elaborar y aprobar la política antifraude de la Contaduría General de la Nación | Política antifraude de la CGN aprobada en el Comité correspondiente. | GIT de Planeación - Líderes de proceso Apoya: - Equipo Operativo - GIT de Jurídica - GIT de Control Interno | 2026-09-01 | 2026-10-31
| Avanzar en la adopción e implementación de la acción estratégica "canales de denuncia", establecida en el Anexo Técnico del PTEP | Poner en operación un mecanismo institucional de denuncias a través de la página web, que remita al usuario al canal PQRSD, con base en un procedimiento para la atención de las denuncias, que garantice la protección de datos personales, tratamiento y gestión de los reportes recibidos, confidencialidad y seguridad para el denunciante | Canal institucional de denuncias en operación | Secretaría General Apoya: - GIT de Planeación - GIT de Apoyo Informático - Oficial de seguridad de la información | 2026-03-02 | 2026-08-31
| Fortalecer la divulgación y utilización de la Línea Anticorrupción 157 como mecanismo seguro de denuncia de actos de corrupción | Promover y dar a conocer la línea: Informar a los grupos de valor de la CGN sobre la existencia de la línea 157 como una herramienta segura y confidencial para denunciar actos de corrupción. | Difusión de la línea directa 157 para denunciar hechos de corrupción | Secretaría General Apoya: - GIT de Planeación -GIT Logístico de Capacitación y Prensa - GIT Logístico de Apoyo Informático - Oficial de seguridad de la información | 2026-02-16 | 2026-11-15

## REDES
COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
TEMATICA | LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDAD | RESULTADO/PRODUCTO | RESPONSABLE / APOYO | PERIODO DE REALIZACIÓN
[5 empty] | INICIO | FINAL
Redes internas para la toma de decisiones, la gestión de los recursos y la promoción de la transparencia. | Validación y complemento mapa de redes internas | Complementar y actualizar el mapa de redes internas preliminar y analizar la necesidad de crear redes o instancias internas adicionales. | Mapa de redes internas de la CGN | GIT de Planeación Apoya: Equipo Operativo | 2026-03-02 | 2026-04-30
| Mantenimiento mapa de redes internas | Gestionar anualmente la solicitud de información y ajustes del mapa de redes internas que sean necesarias para mantenerlo actualizado. | Mapa de redes internas actualizado |  | 2026-09-15 | 2026-10-15
| Socialización y divulgación mapa de redes internas | Publicar el mapa de redes internas en la intranet y difundir a todos los servidores y colaboradores esta publicación. | Divulgación del mapa de redes internas |  | 2026-06-01 | 2026-06-30
Redes o instancias de coordinación interinstitucional externas que permitan el cumplimiento de los mandatos de colaboración armónica y los deberes de participación | Consolidar el mapa de redes externas mediante la validación y el aporte técnico de todas las áreas y procesos de la entidad. | Complementar y actualizar el mapa de redes externas preliminar de la entidad. | Mapa de redes externas de la CGN |  | 2026-03-15 | 2026-04-30
| Mantenimiento mapa de redes externas | Gestionar anualmente la solicitud de información y ajustes del mapa de redes externas que sean necesarias para mantenerlo actualizado. | Mapa de redes externas actualizado |  | 2026-09-15 | 2026-10-15
| Publicar y difundir el mapa de redes externas ante los grupos de valor para fortalecer la transparencia y la articulación externa. | Publicar el mapa de redes externas tanto en la web de la entidad como en la intranet y difundir a los grupos de valor. | Divulgación del mapa de redes externas |  | 2026-06-01 | 2026-06-30

## CULTURA LEGALIDAD Y EA
COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
TEMATICA | LINEA DE ACCIÓN | ACTIVIDAD | RESULTADO/PRODUCTO | RESPONSABLE / APOYO | PERIODO DE REALIZACIÓN
[5 empty] | INICIO | FINAL
Rendición de Cuentas | Gestión Integral de la Rendición de Cuentas | Formular y divulgar la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2026 | Documento con la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2026 | GIT de Planeación | 2026-01-02 | 2026-03-30
|  | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el 2026 correspondiente a la gestión de la vigencia 2025 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el 2026 correspondiente a la gestión de la vigencia 2025 realizada | GIT de Planeación Apoyo: GIT Logístico de Capacitación y Prensa Equipo de Participación Ciudadana GIT de Apoyo Informático | 2026-05-04 | 2026-08-30
|  | Elaborar y divulgar el Informe de Rendición de Cuentas de la entidad que describa los espacios de diálogo realizados, grupos de valor involucrados y evaluación y recomendaciones recibidas. | Informe de Rendición de Cuentas de la entidad | GIT de Planeación | 2026-09-01 | 2026-09-30
|  | Realizar una encuesta de satisfacción a la ciudadanía sobre el evento de audiencia pública de rendición de cuentas del 2026 correspondiente a la gestión de la vigencia 2025 | Resultados encuesta de satisfacción | GIT de Planeación | 2026-08-01 | 2026-08-30
Transparencia y Acceso a la información pública | Promoción de la Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana | Realizar socialización sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para fortalecer los ejercicios de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. | Una acción de socialización efectuada | GIT de Planeación | 2026-03-01 | 2026-06-30
|  | Socializar los trámites y/u OPA con los que cuenta la entidad a nivel institucional y externo. | Dos (2) publicaciones realizadas en página web y/o correo electrónico | GIT de Planeación | 2026-03-01 | 2026-10-30
|  | Generar acciones de sensibilización y/o divulgación a nivel institucional para que los funcionarios y contratistas comprendan la importancia del uso del lenguaje claro y sencillo de cara a la ciudadanía. | Acciones de sensibilización y/o divulgación realizada | GIT de Planeación | 2026-03-01 | 2026-10-30
|  | Diseñar y publicar la estrategia de participación ciudadana para la vigencia 2026, así como los seguimientos periódicos para su cumplimiento. | Estrategia diseñada y publicada | GIT de Planeación | 2026-01-02 | 2026-11-15
|  | Realizar seguimiento a los criterios establecidos en el índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA | Matriz con el resultado del seguimiento de los criterios | GIT de Planeación | 2026-07-01 | 2026-08-30
|  | Actualizar el Registro de Activos de Información por parte de las dependencias durante la vigencia 2026 previsto en la Ley 1712 de 2014. | Registro de Activos actualizado por parte de las dependencias | GIT de Apoyo Informático | 2026-03-01 | 2026-10-30
Integridad | Fortalecimiento de la cultura de integridad y ética pública institucional. | Implementar las actividades derivadas de la aplicación del Test de Percepción de Integridad con base en la caja de herramientas o lineamientos del DAFP. | Informe de las acciones de integridad implementadas, derivadas de los resultados del Test de Percepción de Integridad. | GIT de Talento Humano Apoyo: Responsables de las actividades programadas | 2026-03-01 | 2026-11-30
|  | Desarrollar las actividades de capacitación del Plan Institucional de Capacitación -PIC relacionadas con los componentes del Plan de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Actividades de capacitación ejecutadas. | GIT de Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30
|  | Implementar las Herramientas de Difusión del Código de Integridad propuestas por el Departamento Administrativo de Función Pública. | Implementar 2 actividades de la Caja de Herramientas del Departamento Administrativo de Función Pública durante la anualidad y documentarla | GIT de Talento Humano Apoyo: GIT Logístico de Capacitación y Prensa | 2026-03-01 | 2026-11-30