## Cronograma de actividades SST
PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST U.A.E CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA |  |  | 2025 |  | REVISÓ | ALEXANDRA QUÉMBA GÓMEZ | [16 empty] | FECHA DE REVISIÓN | [6 empty] | 2024-12-12
[5 empty] | APROBÓ: | MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS | [16 empty] | FECHA DE APROBACIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO |  |  | Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI).
OBJETIVO DEL SG-SST |  |  | Promover, mantener y mejorar la salud y condiciones laborales de los servidores públicos de la U.A.E CGN en el desarrollo de sus funciones, mediante la identificación, valoración y control de peligros y riesgos, procurando su bienestar físico, mental y social. Así mismo la protección de los demás recursos de la entidad, acciones enmarcadas por la mejora continua y cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.
METAS DEL SG-SST |  |  | 1. Mantener en cero (0), los indicadores de enfermedad y accidentalidad laboral. 2. Dar cumplimiento al plan de trabajo del SGSST en el 95%
RESPONSABILIDADES DECRETO 1072 Artículo 2.2.4.6.8
1 | ALTA DIRECCIÓN |  | Debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo.
2 | RESPONSABLE DE LA SST |  | 1. Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación y complementando las acciones de mejora que se presenten. 2. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 3. Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
3 | ORDENADOR DEL GASTO |  | Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos, tecnologicos y humanos necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la CGN.
4 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES |  | Prestar asesoría y asistencia técnica a la CGN y a sus colaboradores afiliados, en la implementación del libro 2 parte 2 título 4 capítulo 6 del decreto 1072 de 2015
5 | SERVIDORES PÚBLICOS |  | Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.10. Los trabajadores (termino que debe ser entendido bajo la interpretación sistemática con el artículo 2. 2.4.6.1 del decreto que nos ocupa), de conformidad con la normatividad vigente, tendrán entre otras las siguientes responsabilidades: 1. Procurar el cuidado integral de su salud 2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud 3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo 5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST y 6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPONEN TE | P | PROGRAMADO | E | EJECUTADO |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| ACTIVIDAD |  |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
PLANIFICACIÓN DEL SG-SST | ACUTALIZACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DOCUMENTOS DEL SG-SST | [14 empty] | P | E | [12 empty] | DESIGNADO SG-SST PLANEACIÓN |  | PROFESIONAL CONTRATISTA SST
| REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | ABOGADO GIT THPS |  | PROFESIONAL CONTRATISTA SST
INVESTIGACIÓN DE ATEL | ACTIVIDADES |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y PUBLICACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | PROFESIONAL TALENTO HUMANO
PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS | ACTIVIDADES |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| CAPACITACIÓN BRIGADAS DE EMERGENCIA | [8 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | CONTRATO CAPACITACIÓN
| ACTUALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIA | [12 empty] | P | E | [14 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | CONSTRATISTA SST
| INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA | [16 empty] | P | E | [10 empty] | COORDINADOR THPS GESTOR ARL |  | CONSTRATISTA SST
| DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA | [22 empty] | P | E |  |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | CONSTRATISTA SST
| SIMULACROS DE EMERGENCIA SIMULACRO VIAL (Septiembre) SIMULACIÓN DE EVACUACIÓN (Octubre) | [20 empty] | P | E | P | E |  |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | CONSTRATISTA SST
| CAPACITACIÓN RCP Y USO DESFRIBILADOR |  |  |  |  | P | E
| INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SG-SST | [20 empty] | P | E | [6 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | CONSTRATISTA SST
COMITES PARTICIPATIVOS | COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| CAPACITACIÓN AL COPASST | [10 empty] | P | E | [8 empty] | P | E |  |  | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COPASST |  | PROFESIONAL TALENTO HUMANO
| REVISIÓN PLAN DE AUDITORÍA SG-SST 2024 (PLAN DE AUDITORÍAS COMBINADAS) DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE PLANEACIÓN | [18 empty] | P | E | [8 empty] | DESIGNADO SG-SST COPASST |  | PROFESIONAL TALENTO HUMANO
| SOCIALIZACIÓN RESULTADOS DE AUDITORÍA SG-SST | [22 empty] | P | E |  |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COPASST |  | PROFESIONAL TALENTO HUMANO
| SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE REUNIONES Y PUBLICACIÓN DE ACTAS,SEGUIMIENTO A COMPROMISOS |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | DESIGNADO SG-SST COPASST |  | PROFESIONAL TALENTO HUMANO
| COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLAB |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| REUNIÓN TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLAB Y SEGUIMIENTO PRESENTACION INFORME DE GESTIÓN | [8 empty] | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | PROFESIONAL TALENTO HUMANO
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | GENERALES |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| INDICADOR DE AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | PROFESIONAL TALENTO HUMANO
| SEGUIMIENTO A CONDICIONES DE SALUD (EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, RECOMENDACIONES MÉDICO LABORALES Y RETIRO) |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | PROFESIONAL TALENTO HUMANO
| SEGUIMIENTO CONDICIONES DE SALUD (EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PERIODICOS) | [22 empty] | P | [7 empty] | PROFESIONAL TALENTO HUMANO
| PVE PSICOSOCIAL |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| APLICACIÓN DE LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL | [18 empty] | P | E | [8 empty] | COORD. GIT THPS |  | PSICOLOGO CONTRATISTA
| ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL SEGÚN INFORME BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL | [20 empty] | P | E | P | E |  |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | PSICOLOGO CONTRATISTA
| ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN GRUPAL SEGÚN INFORME BATERIA DERIESGO PSICOSOCIAL | [20 empty] | P | E | P | E |  |  |  |  | COORD. GIT THPS |  | PSICOLOGO CONTRATISTA
| PVE- DME |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO INSPECCIÓN PUESTO DE TRABAJO | [10 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | [10 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | CONTRATO BIENESTAR
| ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN | [10 empty] | P | E |  |  |  |  | P | E | [10 empty] | COORD. GIT THPS |  | ARL POSITIVA
| PVE- RIESGO CARDIOVASCULAR |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| SEGUIMIENTO SEGÚN INFORME DE CONDICIONES DE SALUD | [24 empty] | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST GESTOR ARL |  | ARL POSITIVA
| CLUB DE NUTRICIÓN: SEGUIMIENTO CON NUTRICIONISTA SEGÚN RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD | [16 empty] | P | E | [6 empty] | P |  |  |  | GESTOR ARL DESIGNADO GIT THPS |  | CONTRATO BIENESTAR
| ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| CONSERVACIÓN VISUAL | [16 empty] | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | COORD. GIT THPS |  | CONTRATO BIENESTAR
| CONSERVACIÓN AUDITIVA | [20 empty] | P | E | [6 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | CONTRATO BIENESTAR
| AUTOCUIDADO | [24 empty] | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | ARL POSITIVA
| MANEJO DEL ESTRÉS (JORNADA DE MINDFULNESS) | [14 empty] | P | E | [12 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | CONSTRATISTA SST
| SEGUIMIENTO A TELETRABAJADORES | [12 empty] | P | E |  |  |  |  | P | E | [8 empty] | COORD. GIT THPS |  | CONTRATO BIENESTAR
| SESIONES DE PAUSAS ACTIVAS PRESENCIALES | [8 empty] | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  | P | E | [8 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | ARL POSITIVA
| JORNADA DE PAUSAS ACTIVAS VIRTUAL | [24 empty] | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | ARL POSITIVA
| SEGUIMIENTO A PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y ADQUISICIONES |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
HIGIENE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS - INSPECCIONES | [14 empty] | P | E | [8 empty] | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | CONSTRATISTA SST
| PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| AJUSTE AL DOCUMENTO DEL PESV SEGÚN OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA INTERNA 2024 | [12 empty] | P | E | [14 empty] | DESIGNADO SG-SST . LÍDER PESV |  | ARL POSITIVA
| SOCIALIZACIÓN DE LA POLITICA DE TABACO ALCOHOL Y DROGAS | [26 empty] | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | PSICOLOGA TH
| PRUEBAS TEORICO PRACTICAS CONDUCTORES | [12 empty] | P | E | [14 empty] | LÍDER PESV |  | ARL POSITIVA
| ALCOHOLIMETRIA CONDUCTORES | [12 empty] | P | E | [14 empty] | DESIGNADO SG-SSTLÍDER PESV |  | CONTRATO BIENESTAR
| AUDITORÍA INTERNA AL PESV | [22 empty] | P | E |  |  |  |  | DESIGNADO SG-SSTLÍDER PESV |  | CONSTRATISTA SST
| SIMULADORES VEHICULO LIVIANO ARL | [16 empty] | P | E
| SESIONES DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL | [12 empty] | P | E | [6 empty] | P | E | [6 empty] | DESIGNADO SG-SSTLÍDER PESV |  | ARL POSITIVA
| SEGUMIENTO IMPLEMENTACION DEL PESV INDICADORES Y CIERRE HALLAZGOS DE AUDITORIA | [24 empty] | P | [5 empty] | CONTRATISTA SST
| PROGRAMA DE INSPECCIONES |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| INSPECCIONES DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO | [16 empty] | P | E | [10 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | CONTRATISTA SST
| SEMANA DE LA SALUD | [22 empty] | P | E |  |  |  |  | DESIGNADO SG-SST GESTOR ARL |  | ARL POSITIVA/COMPENSAR
| IPVRDC |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| ACTUALIZAR LA MATRIZ DE PELIGROS VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y DETEMINAR CONTROLES | [14 empty] | P | E | [12 empty] | COORDINADOR THPS |  | PROFESIONAL CONTRATISTA SST
| PUBLICAR Y SOCIALIZAR LA MATRIZ IPVRDC | [16 empty] | P | E | [10 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | PROFESIONAL CONTRATISTA SST
| AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
EVALUACIÓN Y CONTROL | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SG - SST | [22 empty] | P | E |  |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | DESIGNADO THPS
| EVALUACIÓN DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS, ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCIÓN 312 DE 2019 | [6 empty] | P | E | [20 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | DESIGNADO THPS
| AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SG - SST | [20 empty] | P | E | [6 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | PLANEACION
| AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN ISO 45001-2018 | [24 empty] | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | PLANEACION
| SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SG - SST | [20 empty] | P | E | P | [5 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | PROFESIONAL CONTRATISTA SST
INDICADOR CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| TOTAL |  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 | 16 | 16 | 17 | 15 | 13 | 0 | 7 | 0 | TOTAL RECURSOS | ARL HORAS
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO POR MES |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 88.24% |  | 0% |  | 0% |  |  | VALOR CONTRATO
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 29.41% | [6 empty] | ASESOR LICENCIA SST
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO POR ANUAL |  |  |  |  | 82.35% | [24 empty] | OTROS
AÑO 2025
| ENERO |  | 100%
| FEBRERO |  | 100%
| MARZO |  | 100%
| ABRIL |  | 100%
| MAYO |  | 100%
| JUNIO |  | 100%
| JULIO |  | 100%
| AGOSTO |  | 100%
| SEPTIEMBRE |  | 100%
| OCTUBRE |  | 88.24%
| NOVIEMBRE |  | 0%
| DICIEMBRE |  | 0%
APROBACIÓN | [28 empty] | FIRMA
RESPONSABLE CON LICENCIA EN SG-SST | [6 empty] | CAROLINA BERMUDEZ GONZALEZ
COORDINADOR GIT TALENTO HUMANO | [6 empty] | ALEXANDRA QUEMBA GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL | [6 empty] | FREDDY ARMANDO CASTAÑO PINEDA
CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN | [6 empty] | MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS
Note on O70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Actores viales
Note on W70: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Normas básica de Tránsito