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Distribución presupuestal de proyectos de inversión, indicadores de gestión y ejecución a junio 2026
	No.
	Proyecto
	Producto
	Indicador
	Meta
	Avance
	Valor Vigente
	valor comprometido
	%
Comprometido
	Valor obligado
	% Obligado/Vr. Vigente

	1
	FORTALECIMIENTO DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA CGN BOGOTÁ
	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MISIONALES FORTALECIDOS
	Soluciones informáticas implementadas
	1
	0
	 $ 498.000.000 
	$ 495.455.500
	99,49%
	 $ 199.136.167 
	39,99%

	
	
	SERVICIO DE INFORMACIÓN ACTUALIZADO
	Sistemas de información actualizados
	1
	0
	
	
	
	
	

	2
	CAPACITACIÓN DIVULGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MODELO COLOMBIANO DE REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA NACIONAL
	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA FISCAL Y FINANCIERA
	Entidades Territoriales Capacitadas en Temas Financieros Y Tributarios
	7
	9
	 $ 498.000.000 
	$ 424.343.289
	85,21%
	 $ 197.003.664 
	39,56%

	
	
	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MISIONALES FORTALECIDOS
	Soluciones informáticas implementadas
	3
	0
	
	
	
	
	

	3
	FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA CON LOS AVANCES INTERNACIONALES Y EL CONTEXTO DEL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO NACIONAL
	DOCUMENTO NORMATIVO
	Documentos normativos de Política Macro y fiscal estándares internacionales
	6

	0

	 $ 488.000.000 
	$ 479.434.560
	98,24%
	 $ 251.198.393 
	51,48%

	
	
	DOCUMENTO METODOLÓGICO
	Documentos metodológicos elaborados
	200
	143
	
	
	
	
	

	4
	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE PÚBLICO PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS ESTRATÉGICOS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN NACIONAL
	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MISIONALES FORTALECIDOS
	Soluciones informáticas implementadas
	1
	0
	 $ 996.000.000 
	$ 953.800.150
	95,76%
	 $ 418.395.825 
	42%

	
	
	DOCUMENTOS METODOLÓGICOS
	Documentos metodológicos elaborados
	7
	4
	
	
	
	
	

	
	
	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
	Asistencia técnicas realizadas
	14000
	12998
	
	
	
	
	

	5
	FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LA CGN A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - SIGI NACIONAL
	SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
	Personas capacitadas
	241
	0
	 $ 260.000.000 
	$ 258.997.872
	99,61%
	 $ 113.030.833 
	43,47%

	
	
	
	Capacitaciones realizadas
	3
	0
	
	
	
	
	

	
	
	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN
	Sistema de Gestión implementado
	4
	1,98
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sistema de Gestión certificado
	4
	1,98
	
	
	
	
	

	6
	FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CGN NACIONAL
	DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN TI
	Documentos para la planeación estratégica en TI
	4
	0
	$ 1.594.872.606 
	$ 1.172.593.805
	73,52%
	 $ 390.044.414 
	24%

	
	
	SERVICIOS TECNOLÓGICOS
	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología
	12
	0,6825
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$ 4.334.872.606
	$ 3.784.625.176
	87,31%
	$1.568.809.296
	36,19%


* Fuente: datos obtenidos de la PIIP al 30 de junio de 2026
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