## Estrategia 2023
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
|  | Nombre de la entidad | CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
|  | Sector administrativo | HACIENDA |  |  |  |  | Orden | NACIONAL
|  | Departamento | CUNDINAMARCA |  |  |  |  | Vigencia | 2024
|  | Municipio | BOGOTÁ D.C.
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 2024
| No. | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | AVANCES | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | PROCESOS RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[10 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
| 1 | Consulta Boletín de deudores morosos del estado (BDME) | Tecnológica | Tecnológica-Mecanismos virtuales de seguimiento al estado del trámite | Se presenta una oportunidad de racionalizar en el el Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME para las respuestas consideradas "de forma" sean generadas de manera automática. | Desarrollar un mecanismos de emisión de respuestas a las solicitudes del Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME cuando estas sean de forma. |  | Fortalecimiento de la gestión relacionado con la disminuación de tiempo de respuesta de los procedimientos involucrados en la prestación de los OPAS (Otros Procedimientos Administrativos). | GESTIÓN TICs | 2024-02-01 | 2024-07-31
| 2 | Solicitud de asignación de Código Institucional en el Sistema CHIP |  | Tecnológica-Documentos con firma electrónica | Se presenta una oportunidad de racionalizar los trámites en razón a que se tienen las firmas digitales para las comunicaciones emitidas por la Entidad, pero estas no se encuentran asociadas al aplicativo ORFEO a través de mecanismos informáticos que respalden o que certifiquen la firma en los documentos y la trazabilidad de las comunicaciones. | Contar con una certificación otorgada por un proveedor para la firma digital para los Directivos y Coordinadores que lo requieran. |  | Veracidad de las comunicaciones emitidas por la Entidad hacia los grupos de valor, fortaleciendo la implementación de la Política de Seguridad Digital en el marco de MIPG. | GESTIÓN TICs | 2024-02-01 | 2024-07-31
| 3 | Emisión y solución de consultas
| 4 | Todos | Administrativa | Administrativa-Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite | Existen caracterizaciones para los OPAS (Otros Procedimientos Administrativos). | Revisar y/o actualizar las caracterizaciones |  | Ofertar a los grupos de valor, las OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) con características actualizadas. | MISIONALES-PLANEACIÓN | 2024-02-01 | 2024-06-28
| 5 | -Asistencia y Apoyo Técnico -Solicitud de asignación de Código Institucional en el Sistema CHIP -Emisión y solución de consultas | Tecnológica | Tecnológica-Mecanismos virtuales de seguimiento al estado del trámite | Se llevaron a cabo acciones en la estrategia 2023 relacionadas con la forma como se ofrecen y atienden las OPAS (Otros Procedimientos Administrativos). | Frente a la atención de las OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) a los grupos de valor es necesario: *Programación y configuración del envío de correo electrónico al usuario solicitante. *Desarrollo de la pantalla de consulta y seguimiento a la solicitud. *Configuración del cierre del servicio. |  | Fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento OPAS (Otros Procedimientos Administrativos). | GESTIÓN TICs | 2024-02-01 | 2024-07-31
| Nota: |  | Esta estrategia seguirá vigente de acuerdo al cronograma de actividades del plan de integración al portal único del estado colombiano (gov.co) de acuerdo a la directiva presidencial 02 de 2019 y soportes que la sustentan. |  |  |  |  | Fecha aprobación del plan: | 2023-12-14
Administrativa Normativa Tecnológica
Normativa
Administrativa
Tecnológica
Normativa-Eliminación del trámite por norma
Normativa-Traslado de competencia a otra entidad
Normativa-Fusión de trámites
Normativa-Reducción, incentivos o eliminación del pago el ciudadano
Normativa-Ampliación de la vigencia del producto/servicio
Normativa-Eliminación o reducción de requisitos por disposición legal
Administrativa-Reducción del tiempo de duración del trámite
Administrativa-Extensión de horarios de atención
Administrativa-Ampliación de puntos de atención
Administrativa-Reducción de pasos para el ciudadano
Administrativa-Ampliación de canales de obtención del resultado
Administrativa-Estandarización de trámites o formularios: Establecer trámites o formularios equivalentes frente a pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes autoridades
Administrativa-Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite
Tecnológica-Pago en línea de los trámites
Tecnológica-Formularios diligenciados en línea
Tecnológica-Envío de documentos electrónicos
Tecnológica-Mecanismos virtuales de seguimiento al estado del trámite
Tecnológica-Documentos con firma electrónica
Tecnológica-Trámite realizado totalmente en línea
Tecnológica-Ventanilla única

## Listado y priorización de opor (hidden)
Listado y priorización de oportunidades de racionalizar
Situación a mejorar | Acción | Tipo de acción | Recursos necesarios | Beneficio para el ciudadano | Prioridad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Avance | Efectividad | Observaciones
Firma digital en ORFEO | Inconporar a la plataforma digital de la CGN ORFEO 5.5 firma digital | Racionalización tecnologica |  | Al interior de la entidad