## Estrategia 2023
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
|  | Nombre de la entidad | CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
|  | Sector administrativo | HACIENDA |  |  |  |  | Orden | NACIONAL
|  | Departamento | CUNDINAMARCA |  |  |  |  | Vigencia | 2025
|  | Municipio | BOGOTÁ D.C.
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 2025
| No. | Todos | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | AVANCES | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | PROCESOS RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[10 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
| 15752 | Asistencia y apoyo técnico | Administrativa | Administrativa-Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite | Se presenta el servicio de asistencia y apoyo técnico que permite a la entidad publicar y formular las preguntas o inquietudes de tipo contable o solicitar apoyo técnico cuando se presenten errores de validación en los formularios de las categorías de la CGN: • Información Contable Pública- Convergencia • Reporte Final Entidades Liquidadas | Contar con nuevas estrategias de priorización de actividades, a partir del impacto, especialmente en lo relacionado con gestión y asistencia técnica. . |  | Mayor cobertura y calidad en la atención y prestación del servicio de asistencia y apoyo técnico. | Grupos Internos de Trabajo de Gestión y Evaluación de la Información- Entidades de Gobierno, Empresas. | 2025-02-01 | 2025-12-15
| 15754 | Emisión de conceptos y solución de consultas | Tecnológica | Tecnológica-Mecanismos virtuales de seguimiento al estado del trámite | Se presenta una dificultad de tipo tecnológico que generó que 23 solicitudes no quedaran radicadas | Revisar periodicamente que el servicio en linea este funcionando correctamente |  | Poder tramitar sus radicados oportunamente. | GESTIÓN TICs | 2025-02-01 | 2025-11-30
| 15750 | Consulta Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) | Tecnológica | Tecnológica-Mecanismos virtuales de seguimiento al estado del trámite | 1. Presenta una dificultad es la disponibilidad de la página WEB para realizar la consulta del BDME, en ocasiones puede durar hasta 1 dia sin servicio. | Mejorar la estructura tecnológica, para proveer un mejor servicio a la ciudadanía. |  | El servicio sería mucho mas agil para las entidades y los ciudadanos | GESTIÓN TICs | 2025-02-01 | 2025-12-10
| 15751 | Solicitud de asignación de Código Institucion al en el Sistema CHIP. | Tecnológica | Tecnológica-Mecanismos virtuales de seguimiento al estado del trámite | La información en la solicitud de PDF, se genera incompleta frente a la información que la entidad digita en el formulario de solicitud, lo que conlleva a reprocesos por parte de la Subcontaduría | Generar la información en excel o en PDF, asegurando la completitud de la información |  | El tramite de la solicitud es más eficiente y menos reprocesos dentro de la CGN | GESTIÓN TICs | 2025-02-01 | 2025-11-30
| Nota: |  | Esta estrategia seguirá vigente de acuerdo al cronograma de actividades del plan de integración al portal único del estado colombiano (gov.co) de acuerdo a la directiva presidencial 02 de 2019 y soportes que la sustentan. |  |  |  |  | Fecha aprobación del plan: | 2024-12-26
Administrativa Normativa Tecnológica
Normativa
Administrativa
Tecnológica
Normativa-Eliminación del trámite por norma
Normativa-Traslado de competencia a otra entidad
Normativa-Fusión de trámites
Normativa-Reducción, incentivos o eliminación del pago el ciudadano
Normativa-Ampliación de la vigencia del producto/servicio
Normativa-Eliminación o reducción de requisitos por disposición legal
Administrativa-Reducción del tiempo de duración del trámite
Administrativa-Extensión de horarios de atención
Administrativa-Ampliación de puntos de atención
Administrativa-Reducción de pasos para el ciudadano
Administrativa-Ampliación de canales de obtención del resultado
Administrativa-Estandarización de trámites o formularios: Establecer trámites o formularios equivalentes frente a pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes autoridades
Administrativa-Optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite
Tecnológica-Pago en línea de los trámites
Tecnológica-Formularios diligenciados en línea
Tecnológica-Envío de documentos electrónicos
Tecnológica-Mecanismos virtuales de seguimiento al estado del trámite
Tecnológica-Documentos con firma electrónica
Tecnológica-Trámite realizado totalmente en línea
Tecnológica-Ventanilla única

## Listado y priorización de opor (hidden)
Listado y priorización de oportunidades de racionalizar
Situación a mejorar | Acción | Tipo de acción | Recursos necesarios | Beneficio para el ciudadano | Prioridad | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Avance | Efectividad | Observaciones
Firma digital en ORFEO | Inconporar a la plataforma digital de la CGN ORFEO 5.5 firma digital | Racionalización tecnologica |  | Al interior de la entidad