## PAAS V2 VF
PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS - GIT DE CONTROL INTERNO
PROCESO |  |  |  | CONTROL Y EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO |  |  |  | AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN
FECHA DE APROBACIÓN: |  |  |  |  | CÓDIGO: | [6 empty] | VERSIÓN: | [18 empty] | PÁGINA:
09/01/2025 |  |  |  |  | CYE05-FOR01 | [6 empty] | 03 | [18 empty] | 1 de 1
VIGENCIA 2026
OBJETIVO | Planear y ejecutar las actividades del Grupo Interno de Trabajo de Control Interno, bajo un enfoque basado en riesgos, teniendo en cuenta los mapas de riesgos por procesos, en el marco de sus funciones y los 5 Roles asociados a esta, así: -Liderazgo Estratégico -Enfoque hacia la prevención -Evaluación de la Gestión de Riesgos -Evaluación y seguimiento -Relación con Entes Externos de Control
ALCANCE | Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - PAAS, en el marco de los cinco (5) roles, continúa con la ejecución de las actividades programadas en este y finaliza con el seguimiento al cumplimiento del mismo durante la vigencia 2025.
CRITERIOS | Normatividad vigente, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIGI.
Aprobación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno: | [6 empty] | Acta No. |  |  |  |  | 4 |  | Fecha: | [5 empty] | 19/08/2026 | [8 empty] | Versión del Plan Aprobado No. | [5 empty] | 3
ROL | DESCRIPCIÓN | PROCESO | DEPENDENCIA | AUDITOR | PERIODICIDAD | CRITERIO NORMATIVO | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGT |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Total Programado | Total Ejecutado | Duración | Fecha de Publicación | Observaciones | Socialización CICCI
[7 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO | Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI | Transversal | Transversal | Equipo GIT Control Interno | De oficio / A Demanda | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal f. Artículo 2.2.21.1.5, Decreto 648 de 2017. Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto Nacional 1605 de 2019. |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 3 | 3 | N/A | 2026-02-23 | 1° Comité Ordinario de CICCI 2026
| Participación en los Comités Institucionales e interinstitucionales (Sectorial) | Transversal | Transversal | Equipo GIT Control Interno | De oficio / A Demanda | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal f. Artículo 2.2.21.1.5, Decreto 648 de 2017. Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto Nacional 1605 de 2019. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 42 | 29 | N/A | No aplica.
ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN | Jornadas de sensibilización/Divulgación piezas gráficas | Transversal | Transversal | Equipo GIT Control Interno | De oficio / A Demanda | Artículo 17 del Decreto 648 de 2017; literal h, articulo 12 Ley 87 de 1993. | [10 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 1 MES |  | Durante el mes de Junio, se realizó socialización de pieza gráfica relacionada con el Autocontrol
| Acompañamiento a los procesos en la formulación de planes de mejoramiento. | Transversal | Transversal | Equipo GIT Control Interno | De oficio / A Demanda | Ley 87 de 1993 Decreto 648 de 2017 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 1 | N/A | 30/06/2026
| Actualización de la caracterización del proceso del proceso de Evaluación Independiente y Asesoría. | Control y Evaluación | GIT de Control Interno | Deisy Hernandez Sotto | De oficio / A Demanda | Literal f artículo 12 Ley 87 de 1993 Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto 1605 de 2019. | [6 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 |  | 2 | 1 | N/A | No aplica. | Si bien la actividad se adelantó en el primer semestre, es necesario efectuar una actualización para incorporar los lineamientos de la versión reciente de la Guía de Auditoría Interna y dar cumplimiento a la solicitud del GIT de Planeación para el SIGI.
| Revisión de información y documentación | Transversal | Transversal | Equipo GIT Control Interno | De oficio / A Demanda | Artículo 17 Decreto 648 de 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 7 | N/A | No aplica. | Información relacionada con la participación en los Comités Institucionales e Interinstitucionales.
| Asesorías y acompañamientos | Transversal | Transversal | Equipo GIT Control Interno | De oficio / A Demanda | Literal f artículo 12 Ley 87 de 1993 Decreto 338 de 2019 y Artículo 2.2.21.7.3. (sic) Numeración corregida por el art. 1°, Decreto 1605 de 2019. | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2 | N/A | No aplica. | Se realizó asesoria y acompañamiento al GIT de Servicios Generales, administrativos y Financieros - Gestión Documental, en la identificación de acciones de mejora para incluir en el plan de mejoramiento vigente.
| Seguimiento Plan Anual de Auditoría | Mensual | GIT de Control Interno | Equipo GIT Control Interno | Mensual | Artículo 17 Decreto 648 de 2017 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 4 | 3 | N/A | No aplica. | Reprogramar el seguimiento de octubre para diciembre. Determinar el porcentaje de cumplimiento al cierre la vigencia.
| Reporte al Sistema de Alertas Tempranas SACI | Transversal | Transversal | Equipo GIT Control Interno | De oficio / A Demanda | Artículo 62 del Decreto 403 de 2020 | [24 empty] | 0 | 0 | N/A
ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO | Seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de los Mapas de Riesgos integrados de corrupción. (Tercera Línea de Defensa). | Transversal | Transversal | Equipo GIT Control Interno | Cuatrimestral | Literal f artículo 2 y literal c. artículo 12 Ley 87 de 1993. numeral 5 artículo 8 del Decreto 3571 de 2011. Artículo 17 Decreto 648 de 2017 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | 2 | 1 MES | 9/01/2026 11/05/2026 | El seguimiento se publica de forma cuatrimestral: https://www.contaduria.gov.co/informes-de-ley
| Monitoreo del mapa de riesgos de Gestión y Corrupción del proceso de Control y Evaluación. | Control y Evaluación | GIT de Control Interno | Equipo GIT Control Interno | Trimestral | Literal f artículo 2 y literal c. artículo 12 Ley 87 de 1993. numeral 5 artículo 8 del Decreto 3571 de 2011. Artículo 17 Decreto 648 de 2017 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 3 | N/A | 9/01/2026 13/04/2026 | Se debe remitir el informe trimestral al GIT de Planeación, dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes siguiente al cierre de cada trimestre.
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN/ SEGUIMIENTOS
| Auditoría Financiera vigencia 2025. | Gestión Recursos Financieros | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Equipo GIT Control Interno | De oficio / A Demanda | Circular externa 2013EE0009743 Contraloría General de la República | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 MESES |  | Se disminuyó el tiempo paso de tres meses (3) a dos (2).
| Auditoría al proyecto de inversión (Centralización de la información). | Centralización | Centralización | Equipo GIT Control Interno | De oficio / A Demanda | [15 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 4 MESES
ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | }
| SIRECI - Reporte información a la CGR. (plan de mejoramiento, otros) | Transversal | GIT de Control Interno | Equipo GIT Control Interno | Semestral | Ley 87 de 1993, literal i, artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 del 2017 Resolución Orgánica 042 de 2020, CGR Circular 015 2020, CGR Resolución Orgánica 066 de 2024, CGR | [24 empty] | 0 | 0 | N/A
| Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno | Transversal | Transversal | Equipo GIT Control Interno | Semestral | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal a y j. Ley 1474 de 2011, Artículos 9° y 76 Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 1 y 10. Decreto 2106 de 2019, artículo 156. Circular Externa 100-006 de 2019 del DAFP. Circular Externa No 0010 de 2020 de la CNSC Directiva No. 015 de 2022 y la Cicular 001 de 2025 de la PGN | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 2 | 2 | 1 MES | 2026-01-30 | Se presentó informe de Evaluación Independiente al estado del Sistema de Control Interno del Segundo Semestre 2025: https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/987805/Evaluaci%C3%B3n+Independiente+SCI+-+segundo+semestre+2025.pdf/1453a497-1af9-af1f-87d2-9514b469eacc
| Evaluación Institucional de Gestión por dependencias | Transversal | Transversal | Equipo GIT Control Interno | Anual | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Ley 909 de 2004, Articulo 39. | 1 | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 1 MES | 2026-01-30 | El informe publicado: https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/35807/Evaluaci%C3%B3n+a+la+Gesti%C3%B3n+Institucional+-+Evaluaci%C3%B3n+por+Dependencias+2025.pdf/dfb27194-77e4-374a-4161-72ed0ed54d69
| Austeridad en el Gasto | Transversal | Secretaría General | Equipo GIT Control Interno | Trimestral | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal d. Decreto 1068 de 2015, Articulo 2.8.4.8.2. Decreto 0199 del 2024 Decreto xx del 2025 Directiva Presidencial 01 de 01 de abril de 2024. Directiva Presidencial 013 del 20 de diciembre de 2024. | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 4 | 3 | 1 MES | 30/01/2026 11/05/2026 | Se reprogramó de octubre a noviembre. Teniendo en cuenta la capacidad operativa disponible y asegurar la calidad técnica de las evaluaciones sin generar cuellos de botella en la gestión.
| Informe de Gestión del GIT de Control Interno | Control y Evaluación | GIT Control Interno | Equipo GIT Control Interno | Anual | Decreto 648 de 2017, art. 2.2.21.1.5 – Rol de Evaluación y Seguimiento; Ley 87 de 1993 |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 2 MES | 2026-03-12 | El informe se encuentra publicado y se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.contaduria.gov.co/informes-de-gestion/-/document_library/1q3PiC1D6Cxt/view_file/8365667?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_1q3PiC1D6Cxt_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Finformes-de-gestion%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_1q3PiC1D6Cxt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview
| Evaluación del Sistema de Control Interno Contable | Transversal | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Equipo GIT Control Interno | Anual | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Decreto 648 de 2018, Artículo 2.2.21.2.4, literal e. Resolución 193 de 2016 |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 MES | 2026-02-26 | El informe se encuentra publicado y puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/35804/Vigencia+2025.pdf/9b5e072e-d28d-89ee-01e6-2c6ac7fbe3b9
| Verificación de la Información Litigiosa del Estado eKOGUI (Reporte). | Gestión Jurídica | GIT de Jurídica | Equipo GIT Control Interno | Semestral | Ley 87 de 1993, literal g del artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, literal g artículo 2.2.21.4.9 Decreto 648 de 2017, Circular 03 del 12 de julio de 2021. |  |  | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 MES | 2026-02-25 | El informe se encuentra publicado y puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/35774/Informe+de+seguimiento+eKOGUI+primer+semestre+2026.pdf/8af15e7e-6679-0828-da85-aa8196838ad5
| Evaluación a la Atención al Ciudadano PQRSDF | Gestión Administrativa | Secretaría General | Equipo GIT Control Interno | Semestral | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal j. inciso segundo, artículo 76 Ley 1474 de 2011. |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 1 MES | N/A | Se reprogramó de agosto a septiembre.
| Seguimiento al cumplimiento de las acciones contenidas en los Planes de Mejoramiento | Transversal | Transversal | Equipo GIT Control Interno | Semestral | Ley 87 de 1993 Decreto 648 de 2017 |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 |  | 2 | 1 | N/A | 2026-02-27 | Se reprogramó de agosto a diciembre teniendo en cuenta capacidad operativa del GIT.
| Derechos de Autor Software | Gestión TICs | Subcontaduría de Consolidación de la Información | Equipo GIT Control Interno | Anual | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal g. Directiva Presidencial 001 de 1999. Directiva Presidencial 002 de 2002. Circular No 04 de 2006, Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular No. 012 de 2007 de la DNDA Circular No. 017 de 2011 de la DNDA. |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 2 MESES | 2026-03-17 | El informe se encuentra publicado y puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/35810/Informe2026.pdf/b71edeb3-b77a-d9cb-40e9-51b78280c00a
| Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) | Transversal | Secretaría General | Equipo GIT Control Interno | Anual | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decretos 2232 de 1995 y 2842 de 2010 Decreto 1083 de 2015 Decreto 2842 de 2010 compilado en el Decreto 1083 de 2015 |  |  |  |  | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 MES | 2026-03-31 | El informe se encuentra publicado y puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/35777/Informe+del+Sistema+de+Informaci%C3%B3n+y+Gesti%C3%B3n+del+Empleo+P%C3%BAblico-SIGEP+%E2%80%93+segundo+semestre+2025.pdf/2b2ef27d-6103-6ab8-b778-5b11f689eb40
| MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2025 | Control y Evaluación | GIT de Control Interno | Equipo GIT Control Interno | Anual | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal a. Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3 Circular Externa 005 de 2019, Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional. | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | 1 MES | 2026-05-07 | El informe se encuentra publicado y se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/35771/Informe+de+Gesti%C3%B3n+del+Desempe%C3%B1o+FURAG+-+2025.pdf/244c3fd7-94db-b0c3-8109-80b5fde61e5b
| Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley de Cuotas (Ley 581 de 2000) | Cumplimiento Normativo | Transversal | Equipo GIT Control Intenro | Anual | Ley 581 de 2000 (Ley de Cuotas), Decreto 1227 de 2005, Decreto 1083 de 2015, Circular 004 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Decreto 859 de 2025 y Artículo octavo de la Directiva 021 de 2025 Procuraduria General de la Nacion | [8 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 MES | 2026-05-31 | El informe se encuentra publicado y se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/8517722/Informe+Seguimiento+Ley+De+Cuotas+A%C3%B1o+2025.pdf/f35277bc-af78-2e4d-f19a-b57db0347c23
| Reporte de seguimiento en el aplicativo SUIT - Racionalización de Trámites. | Cumplimiento Normativo | Transversal | Equipo GIT Control Intenro | Anual | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c. Decreto 3571 de 2011, Articulo 8, literal 4. Decreto 2106 de 2019, artículo 156. Decreto 124 de 2016, artículo 1. Resolución 1099 de 2017, articulo 9, parágrafo 2. | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 MES |  | Se reprogramó de octubre a noviembre. Teniendo en cuenta la capacidad operativa disponible y asegurar la calidad técnica de las evaluaciones sin generar cuellos de botella en la gestión.
| Seguimiento al cumplimiento del art. 93 Ley 1952 de 2019 Control Disciplinario | Pendiente | Pendiente | Equipo GIT Control Interno | Anual | Circular 09 de 2025 Procuraduría General de la Nación. Ley 1952 de 2019, art. 93. Decreto 1083 de 2015, art. 2.2.17.7. | [12 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 MESES
| Seguimiento a la implementación del Programa de Transparencia | GIT Planeación | GIT Planeación | Equipo GIT Control Intenro | Anual | Artículo 34-7. Parágrafo 3 de la Ley 1474 de 2011. Componente Transversal del Peograma de Transparencia y Ética Pública aprobado para la CGN. Numeral 8 - Auditoría y Mejora. Artículo 17 del Decreto 648 de 2017 (roles de la OCI), Ley 1712 de 2014, Decreto 1499 de 2017 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 MES |  | Se reprogramó de agosto a noviembre.
| Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Planeación Integral | GIT Planeación | Equipo GIT Control Interno | De oficio / A Demanda | Manual Único de Rendición de Cuentas Estrategia de Rendición de Cuentas CGN | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 MES
| Seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública ITA | Planeación Integral | GIT Planeación | Equipo GIT Control Interno | Anual | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal c. Ley 1712 de 2014. Resolución 1519 de 2020. Decreto 1081 de 2015. Libro 2. Parte 1. Título 1. Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 MES |  | Se reprogramó de agosto a noviembre
| Arqueo a la Caja Menor | Gestión Recursos Financieros | GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros | Equipo GIT Control Interno | Anual | Ley 87 de 1993, Articulo 12, literal e. Decreto 1068 de 2015 | [20 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 MES
ROL RELACIÓN ENTES EXTERNOS DE CONTROL | Acompañamiento a los procesos en la atención de las visitas de los Entes Extrernos de Control | Transversal | Transversal | Equipo GIT Control Intenro | De oficio / A Demanda | Artículo 17 del Decreto 648 de 2017 | [24 empty] | 0 | 0 | N/A
OTRAS ACTIVIDADES | Verificación gestión documental GIT / Actualización de expedientes TRD y reporte de inventarios documentales a DGC - Gestión Documental | Control y Evaluación | GIT de Control Interno | Equipo GIT Control Interno | Semestral | Artículo 17 del Decreto 648 de 2017 | [8 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 1 MES | No aplica.
| Revisión y ajustes a los documentos controlados en el marco del SIGI institucional | Control y Evaluación | GIT de Control Interno | Equipo GIT Control Interno | De oficio / A Demanda | Artículo 17 del Decreto 648 de 2017 | [6 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | 1 | N/A | No aplica. | Se efectuó revisión interna de los formatos y documentos asociados al proceso para su correspondiente ajuste.
| Remisión a procesos avance ejecución presupuestal de los proyectos de inversión - Listados SIIF | Transversal | Transversal | Equipo GIT Control Interno | Mensual | Artículo 17 del Decreto 648 de 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 7 | 1 MES | Mes a mes | Se remite mensualmente a los gerentes de los proyectos de inversión los Listados SIIF para su correspondiente seguimiento.
| Monitoreo y reporte de indicadores de gestión Proceso Control y Evaluación | [11 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 1 |  | 2026-04-09 | Los soportes relacionados se remiten al GIT de Planeación para su consolidación.
| Otras actividades | Transversal | Transversal | Equipo GIT Control Interno | De oficio / A Demanda | [25 empty] | 0 | 0 | N/A
| TOTAL | Transversal |  |  |  |  | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 8 | 14 | 14 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 12 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 122 | 80
Note on A10: Insertar la vigencia correspondiente
Note on A14: Relacionar la información del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno que aprobó el Plan Anual de Auditorias y Seguimientos -PAAS
Note on G16: Inserte la normatividad vigente que sustenta la actividad, seguimiento,informe y/o auditoría.
Note on AF16: Se encuentra formulado
Note on AG16: Se encuentra formulado
Note on AH16: Relacione el tiempo que se espera tomé la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría.
Note on AK16: Ingrese la fecha de socialización en el CICCI
Note on H17: Inserte el valor numérico programado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on I17: Inserte el valor numérico ejecutado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on J17: Inserte el valor numérico programado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on K17: Inserte el valor numérico ejecutado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on L17: Inserte el valor numérico programado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on M17: Inserte el valor numérico ejecutado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on N17: Inserte el valor numérico programado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on O17: Inserte el valor numérico ejecutado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on P17: Inserte el valor numérico programado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on Q17: Inserte el valor numérico ejecutado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on R17: Inserte el valor numérico programado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on S17: Inserte el valor numérico ejecutado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on T17: Inserte el valor numérico programado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on U17: Inserte el valor numérico ejecutado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on V17: Inserte el valor numérico programado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on W17: Inserte el valor numérico ejecutado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on X17: Inserte el valor numérico programado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on Y17: Inserte el valor numérico ejecutado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on Z17: Inserte el valor numérico programado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on AA17: Inserte el valor numérico ejecutado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on AB17: Inserte el valor numérico programado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on AC17: Inserte el valor numérico ejecutado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on AD17: Inserte el valor numérico programado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on AE17: Inserte el valor numérico ejecutado según corresponda al número de veces que se realizará la actividad, seguimiento, informe y/o auditoría
Note on A18: Inserte el número de filas que correspondan al número de actividades que se realicen en el marco del rol
Note on AF19: GIT de Control Interno: La cantidad de Comités programados se modificará de acuerdo con la cantidad de comités efectivamente ejecutados, con el fin de evitar la sobre ejecución en el Rol de Liderazgo estratégico.
Note on A27: Inserte el número de filas que correspondan al número de actividades que se realicen en el marco del rol
Note on A29: Inserte el número de filas que correspondan al número de actividades, seguimientos, informes o auditorías que se realicen en el marco del rol
Note on B29: Ingrese las auditorías internas de gestión y seguimientos que se programen, concerten con los procesos y con el Contador General de la Nación
Note on B32: Relacione los informes y seguimientos de Ley

## Control de Cambios
NO. DE ACTA DE APROBACIÓN | FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN
1 | 2026-02-15 | 1.0 | Aprobación del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos para la vigencia 2026.
2 | 2026-06-26 | 2.0 | Ampliación del plazo de la Auditoría de Cumplimiento de las metas del Proyecto de Inversión, quedando su finalización de mayo a agosto. Cambio del mes de presentación y publicación del Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas, quedando su ejecución para el mes de octubre.
3 | 2026-08-19 | 3.0 | • Reprogramación de seguimientos: 1. Se modificó el cronograma de entregas programado para los meses de septiembre, noviembre y diciembre, correspondiente a siete (7) compromisos institucionales de carácter obligatorio: 1. Evaluación de PQRSDF: Aplazada de agosto a septiembre. 2. Austeridad del Gasto: Aplazada de octubre a noviembre. 3. Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA): Aplazado de agosto a noviembre. 4. Reporte SUIT: Aplazado de octubre a noviembre. 5. Seguimiento al Programas de Transparencia y Ética Pública (PTEP): Aplazado de septiembre a noviembre. 6. Seguimiento a Planes de Mejoramiento: Aplazado de agosto a diciembre. 7. Seguimiento al Plan Anual de Auditorías y Seguimientos: Aplazado de octubre a diciembre. • Reducción del tiempo programado: La Auditoría Financiera se redujo de tres a dos meses, reajustando su ejecución de octubre a noviembre (originalmente prevista de septiembre a noviembre). • Postergar a la Vigencia 2027: 1. El Mapa de Aseguramiento se postergó debido a una secuencia técnica (esperar la maduración de la Política de Administración del Riesgo V3 aprobada en julio de 2026). 2. Verificación de vinculación laboral de personas con discapacidad se aplazó al primer semestre de 2027, debido a la limitación de la capacidad operativa. • Actualizaciones: 1. Se programó otra actividad para actualizar la caracterización del proceso de Evaluación Independiente en diciembre con el fin de armonizarla con la Guía de Auditoría Interna V5 y dar respuesta al requerimiento del GIT de Planeación. • Supresiones: 1. Seguimiento al Plan de Acción y Plan Estratégico, considerando que el GIT de Planeación (segunda línea) ya realiza dicho monitoreo trimestral.