## Plan de Acción 2026
Código | Proceso Responsable | Actividad | Resultado esperado | Objetivo estratégico asociado | Indicador | Tipo de Indicador | Fuente de información | Fórmula de medición | Naturaleza | Unidad de medida | Periodicidad | Línea Base | Meta anual | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 4
CEN-1-2026 | Centralización de la información | Brindar asesoría y asistencia técnica a entidades de Gobierno responsables de la categoría Información Contable Pública Convergencia- ICPC | Prestar asesoría y asistencia técnica contable a las entidades públicas, en la interpretación del Régimen de Contabilidad Pública –RCP, para la orientación y aplicación de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación - CGN, con el propósito de mejorar la oportunidad, calidad, confiabilidad y relevancia de la información reportada a través del Sistema CHIP, y con el fin de que esta sea útil al proceso de consolidación de la CGN y a la comunidad en general. | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Porcentaje de entidades de gobierno que reportan la categoría Información Contable Pública convergencia- ICPC | Cobertura | Actas de Mesas de trabajo, Grabaciones, Asistencia virtual , Asistencia Telefónica | No de entidades de Gobierno que reportan la categoría ICPC/No Entidades de Gobierno registradas en el sistema CHIP | Formulado | Porcentaje de entidades | Trimestral | 99.86% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
CEN-2-2026 | Centralización de la información | Brindar asesoría y asistencia técnica a Empresas responsables la categoría Información Contable Pública Convergencia- ICPC | Prestar asesoría y asistencia técnica contable a las entidades públicas, en la interpretación del Régimen de Contabilidad Pública –RCP, para la orientación y aplicación de las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación - CGN, con el propósito de mejorar la oportunidad, calidad, confiabilidad y relevancia de la información reportada a través del Sistema CHIP, y con el fin de que esta sea útil al proceso de consolidación de la CGN y a la comunidad en general. | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Porcentaje de empresas que reportan la categoría Información Contable Pública convergencia- ICPC | Cobertura | Actas de Mesas de trabajo, Grabaciones, Asistencia virtual , Asistencia Telefónica | No de Empresas que reportan la categoría ICPC/No Empresas registradas en el sistema CHIP | Formulado | Porcentaje de entidades | Trimestral | 99.8% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98%
CEN-3-2026 | Centralización de la información | Certificar la categorización de los departamentos, distritos y municipios | Certificar las Entidades categorizadas por medio de resolución. | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Cumplimiento normativo en procesamiento de información a categorizar | Resultado | Registro de categorización de departamentos y municipios | Acto administrativo de Categorízación de los departamentos, municipios y distritos, que no se hayan auto categorizado. | Simple | Resolución de Categorización | Anual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
CEN-4-2026 | Centralización de la información | Refrendar la Eficiencia Administrativa | Entidades refrendadas por eficiencia administrativa definidas por Ley a la CGN a partir de información ICLD y Limite de gastos. | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Cumplimiento normativo en procesamiento de refrendación de eficiencia administrativa | Resultado | Plantilla Seguimiento Refrendación Eficiencia Administrativa | Entidades Refrendadas con Eficiencia Administrativa | Simple | Certificación Cumplimiento Limite De Gastos De Funcionamiento Contra Ingresos Corrientes De Libre Destinación (Ley 617 De 2000 Y Ley 1176 De 2007) | Anual | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
CEN-5-2026 | Centralización de la información | Refrendar la Eficiencia Fiscal | Entidades refrendadas por eficiencia fiscal y definidas por Ley a la CGN a partir de información ICLD y Limite de gastos. | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Cumplimiento normativo en procesamiento de refrendación de eficiencia fiscal | Resultado | Entidades Refrendadas con Eficiencia Fiscal | Entidades Refrendadas con Eficiencia Fiscal | Simple | Certificación eficiencia fiscal | Anual | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
CEN-6-2026 | Centralización de la información | Implementar normas contables y nuevas funcionalidades en el Sistema SIIF Nación y Sistema General de Regalías | Tablas de eventos contables definidas en el sistema SIIF y SPGR con base en la normatividad contable, presupuestal y demás funcionalidades. Funcionalidades implementadas en el sistema, a partir de los desarrollos y mejoras definidas por la administración del SIIF con base en las normas de contabilidad. Procedimientos actualizados o implementados para operativizar y aplicar la regulación contable pública, en el SIIF Nación y el SPGR de acuerdo con sus funcionalidades. Participación en el proyecto de integración de la gestión financiera pública, en las actividades relacionadas con la armonización de catálogos, conceptos y metodologías para la integración de Contabilidad y Presupuesto en aplicación del CONPES 4008 de 2020 y Decreto 224 de 2021. Aportes en la construcción de documentos y capacitaciones referentes al proyecto. Conceptos emitidos por la SGI implementados en los SIIN. | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | N° de elementos normativos o funcionales implementados/N° de elementos normativos o funcionales que requieren implementación en los SIIN | Eficacia | Concepto contables implementados Procedimientos de implementación publicados en la WEB de la CGN. | N° de elementos normativos o funcionales implementados/N° de elementos normativos o funcionales que requieren implementación en los SIIN | Formulado | Porcentaje de elementos normativos o funcionales Implementados | Trimestral | 0% | 95% | 90% | 95% | 95% | 95%
CEN-7-2026 | Centralización de la información | Atender los incidentes radicados por las entidades relacionados con el SIIF Nación y el SPGR | Tablas de eventos contables definidas en el sistema SIIF y SPGR con base en la normatividad contable, presupuestal y demás funcionalidades. Funcionalidades implementadas en el sistema, a partir de los desarrollos y mejoras definidas por la administración del SIIF con base en las normas de contabilidad. Procedimientos actualizados o implementados para operativizar y aplicar la regulación contable pública, en el SIIF Nación y el SPGR de acuerdo con sus funcionalidades. Participación en el proyecto de integración de la gestión financiera pública, en las actividades relacionadas con la armonización de catálogos, conceptos y metodologías para la integración de Contabilidad y Presupuesto en aplicación del CONPES 4008 de 2020 y Decreto 224 de 2021. Aportes en la construcción de documentos y capacitaciones referentes al proyecto. Conceptos emitidos por la SGI implementados en los SIIN. | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Porcentaje de incidentes atendidos frente a los radicados por parte de las entidades contables públicas. | Eficacia | Incidentes atendidos a través de la plataforma GLPI. | N° de incidentes atendidos oportunamente /N° Incidentes atendidos durante el trimestre | Formulado | Porcentaje de incidentes atendidos durante el trimestre | Trimestral | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
CEN-8-2026 | Centralización de la información | Brindar asesoría y asistencia funcional a Entidades Administradoras de Categoria. | Prestar asesoría y soporte funcional de acuerdo a las competencias de la CGN , en la parametrización de las categorías de información para el buen uso del sistema CHIP. | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Apoyo funcional a entidades Administradoras de Categorias en la parametrización de información en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública- CHIP, según las competencias de la CGN | Eficacia | Correo Electrónico CEN21FOR01 Solicitud de entidades administradoras de Categorías | N° de requerimientos atendidos/N° de requerimientos solicitados por Entidades Administradoras de Categorias | Formulado | Porcentaje de Requerimientos Atendidos | Trimestral | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
CEN-9-2026 | Centralización de la información | Brindar asistencia técnica con enfoque territorial | Estructurar y ejecutar un plan de sesiones virtuales o presenciales con enfoque regional, que permitan realizar orientación y seguimiento a las ECP del nivel territorial , sobre el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de contabilidad pública. | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Asistencia técnica con enfoque Territorial | Cobertura | Acta o grabaciones | No. de Entidades Públicas Asistidas | Simple | No. de Entidades Públicas Asistidas | Trimestral | 40 | 30 | 0 | 10 | 20 | 0
CEN-10-2026 | Centralización de la información | Formular una estrategia de comunicación de aspectos contables claves | Formular y ejecutar una estrategia de comunicación que integre aspectos claves para la ejecución del proceso contable y el reporte de información por parte de la ECP. | 8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Piezas comunicativas | Eficacia | Canales Institucionales | Piezas comunicativas publicadas | Simple | No. de Piezas Comunicativas | Trimestral | 22 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1
CEN-11-2026 | Centralización de la información | Implementar Gestión del conocimiento y la innovación para la asistencia técnica. | Diseñar y ejecutar un programa interno de fortalecimiento técnico y socializaciones de aspectos claves sobre las funciones a cargo de cada GIT de la Subcontaduría de Centralización, y la operación funcional de los sistemas CHIP( Consolidador de Hacienda e Información Pública), SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera), SPGR (Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias) ,Sistema de Evaluación Institucional (SEI) | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Socializaciones de aspectos claves en la Subcontaduría | Eficacia | Grabaciones, Presentaciones, Lista de Asistencia | Socializaciones ejecutadas | Simple | Socializaciones ejecutadas | Trimestral | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1
CEN-12-2026 | Centralización de la información | Proyecto Chip 2.0 | Fase 1 de la versión 2.0 del sistema Chip con alcance en la ejecución de las etapas de Conceptualización, análisis, diseño y desarrollo de software | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Etapas ejecutadas para la implementación del sistema CHIP | Eficacia | Repositorio del proyecto Chip 2.0 | Entregables Ejecutados / Total de entregables planificados para el periodo según cronograma de trabajo | Formulado | Porcentaje de cumplimiento | Trimestral | 30% | 50% | 10% | 15% | 15% | 10%
CEN-13-2026 | Centralización de la información | Perfilamiento de ECP y focalización estratégica (Estrategias de asistencia) | Estrategias focalizadas de asistencia y capacitación técnica para las ECP. | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Estrategias de asistencia ejecutadas | Eficacia | Resultados Instrumento de Perfilamiento | Estrategias de asistencia ejecutadas | Simple | No. de Estrategias | Trimestral | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
CPU-1-2026 | Comunicación Pública | Fortalecer la competencia de la ciudadanía y demás partes interesadas para aplicar la regulación y utilizar la información contable pública en pro de la transparencia en la gestión de recursos públicos. | Mejorar la capacidad de la ciudadanía y demás partes interesadas para aplicar la regulación y utilizar la información contable pública en pro de la transparencia en la inversión de recursos públicos. | 8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Percepción - Satisfacción Capacitación Externa (Institucional) | Percepción | Encuestas de percepción | Promedio obtenido en temas y objetivos de aprendizaje evaluados por el cliente / Valor máximo de la calificación X 100 | Formulado | Porcentaje | Anual | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
CPU-2-2026 | Comunicación Pública | Gestionar información y comunicación interna | Fortalecer la transparencia y la calidad de la información y comunicación interna gestionada por la CGN. | 10. Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. | Percepción información y comunicación interna | Percepción | Encuestas de percepción | Promedio obtenido en la calificación cuantitativa encuesta interna /valor máximo de calificación X 100. | Formulado | Porcentaje | Semestral | 89.5% | 100% | N/A | 100% | 100% | N/A
CPU-3-2026 | Comunicación Pública | Gestionar información y comunicación externa | Fortalecer la transparencia y la calidad de la información y comunicación externa gestionada por la CGN. | 10. Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. | Percepción información y comunicación externa | Percepción | Encuestas de percepción | Promedio obtenido en la calificación cuantitativa encuesta externa/valor máximo de calificación X 100. | Formulado | Porcentaje | Anual | 85% | 100% | N/A | N/A | 100% | N/A
CPU-4-2026 | Comunicación Pública | Reducir necesidades insatisfechas en materia de capacitación, divulgación y asistencia técnica dirigida a los responsables de la información contable pública | Mejorar la capacidad de la ciudadanía y demás partes interesadas para aplicar la regulación y utilizar la información contable pública en pro de la transparencia en la inversión de recursos públicos. | 8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Entidades territoriales capacitadas en temas financieros y tributarios | Cobertura | Proceso de Comunicación Püblica | Número de entidades territoriales capacitadas en temas financieros y tributarios | Simple | Número | Anual | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3
CON-1-2026 | Consolidación de la Información | Implementar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la Gestión Financiera Pública desde el Subsistema contable | Visibilización de la participación del Subsistema contable en la Gestión Financiera Pública | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Productos que recopilen la participación del Subsistema contable en la Gestión Financiera Pública | Calidad | Análisis de los entregables de las consultorias, participación en las actividades programadas por la CIIGFP, los Subcomités, el Comité Técnico y las mesas técnicas. Sensibilizaciones sobre la importancia de la Contabilidad en la GFP | Número de productos | Simple | Productos finales | trimestral | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1
CON-2-2026 | Consolidación de la Información | Gestionar trabajos conjuntos con los usuarios estratégicos de la GFP tendientes a mejorar la calidad e integración de la información Contable Pública. | Mejora en la calidad de la información y en la Integración del subsistema de contabilidad pública con los demas subsistemas de la Gestión Financiera Pública | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - GFP. | Documentos que sustenten los trabajos conjuntos realizados entre los usuarios estrategicos de la GFP en pro de la mejora de la calidad de la información y la integración de esta. | Calidad | Documentos que den cuenta del trabajo conjunto de los diferentes subsistemas de la GFP para mejorar la calidad y la integración de la información para la gestión financiera pública. | Número de documentos | Simple | Documentos | Anual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
CON-3-2026 | Consolidación de la Información | Identificar las entidades con el fin de consolidar las alianzas estratégicas para establecer los mecanismos de mejora de la calidad de la información financiera y contable pública. | Proporcionar informes de utilidad a los usuarios estrategicos | 4. Consolidar alianzas estratégicas con diversos organismos para mejorar la calidad de la información financiera y contable pública de las Entidades Contables Públicas – ECP-. | Etapas para la implementación de la estrategia | Eficacia | Subcontaduría de Consolidación en coordinación con las demás Subcontadurías | Fases implementadas/fases Programadas (Fase 1: Formulación Fase 2: Implementación Fase 3: Mejoramiento Continuo) | Formulado | Fases de la estrategia de alianzas | trimestral | 70% | 30% | 0% | 0% | 10% | 20%
CON-4-2026 | Consolidación de la Información | Consolidar y Elaborar los Informes de la Situación Financiera y Resultados del Nivel Nacional, Nivel Territorial y del Sector Público del año 2024 | Dar a conocer la información de la situación financiera a los usuarios estrategicos y rendición de cuentas | 7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Dictamen de la CGR al Balance General de la Nación | Calidad | Dictamen CGR al Balance General de la Nación | Calificación (Sin salvedades, Con salvedades, negativa y abstención de opinión) | Simple | Tipo Dictamen | Anual | Con salvedades | Con Salvedades | 0 | Con Salvedades | 0 | 0
CON-5-2026 | Consolidación de la Información | Medir la percepción sobre el Informe de evaluación de Control Interno Contable | Mejora en la calidad de la información contable pública producida desde el proceso de consolidación. | 7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Percepción de la calidad de los productos finales. | Percepción | Encuesta de percepción | Puntaje obtenido de la encuesta de percepción | Simple | Valor | Anual | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0
CON-6-2026 | Consolidación de la Información | Medir la percepción sobre los Informes por Departamentos | Mejora en la calidad de la información contable pública producida desde el proceso de consolidación. | 7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Percepción de la calidad de los productos finales. | Percepción | Encuesta de percepción | Puntaje obtenido de la encuesta de percepción | Simple | Valor | Anual | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2
CON-7-2026 | Consolidación de la Información | Medir la percepción sobre el Boletín Deudores Morosos del Estado (BDME) | Mejora en la calidad de la información contable pública producida desde el proceso de consolidación. | 7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Percepción de la calidad de los productos finales. | Percepción | Encuesta de percepción | Puntaje obtenido de la encuesta de percepción | Simple | Valor | Anual | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2
CON-8-2026 | Consolidación de la Información | Emitir los Informes diferentes al informe de situación financiera y resultados de los niveles nacional, territorial y sector público - Balance General de la Nación | Proporcionar informes de utilidad a los usuarios estrategicos | 10. Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. | Número de infomes emitidos | Eficacia | Proceso de Consolidación de la Información | Número de productos emitidos a través de mecanismos de innovación | Simple | Productos finales | trimestral | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3
CON-9-2026 | Consolidación de la Información | Brindar información contable pública de manera innovadora que facilite su entendimiento y uso, creando valor público. | Elaborar y publicar documentos que fomenten la innovación en la divulgación de información contable | 10. Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. | Productos finales divulgados a través de mecanismos de innovación | Eficiencia | Proceso de Consolidación de la Información | Productos finales divulgados a través de mecanismos de innovación | Simple | Productos finales | trimestral | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1
CON-10-2026 | Consolidación de la Información | Participar en las actividades de la politica gestión estadistica en el marco del SEN - DANE | Mejora en la calidad de la información producida por la CGN | 4. Consolidar alianzas estratégicas con diversos organismos para mejorar la calidad de la información financiera y contable pública de las Entidades Contables Públicas – ECP-. | Documentos que sustenten la participación en la politica de gestión estadistica. | Calidad | Subcontaduría de consolidación | Numero de documentos | Simple | Documentos | trimestral | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
CON-11-2026 | Consolidación de la Información | Publicar oportunamente en la página web de la CGN los productos y otros reportes | Mantener informado a los usuarios estrategicos la pagina web con los productos de la subcontaduría | 7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Oportunidad en la publicación de los productos | Efectividad | Cronograma de actividades | Número de productos publicados oportunamente / Total de productos publicados | Formulado | Porcentaje | trimestral | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
CON-12-2026 | Consolidación de la Información | Actualizar el sistema de información misional, para la generacion de información frente a la implementación de normas y estandares nacionales e internacionales. | Llevar a cabo soluciones informaticas tendientes a mejorar el sistema de información misional | 7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Solución informatica Implementada | Eficacia | GIT Apoyo Informatico | Servicios de información y gestión misionales fortalecidos | Simple | Producto | Anual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
CON-13-2026 | Consolidación de la Información | Mejorar la atención de requerimientos y soporte funcional del reporte de información | Mantener el sistema de información misional actualizado | 7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Servicio de información actualizado | Eficacia | PIIP (GIT Apoyo Informatico) | Servicio de información actualizado | Simple | Producto | Anual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
CON-14-2026 | Consolidación de la Información | Medir la percepción sobre los Informes diferentes al informe de situación financiera y resultados de los niveles nacional, territorial y sector público - Balance General de la Nación | Proporcionar informes de utilidad a los usuarios estrategicos | 10. Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. | Percepción de la calidad de los productos finales. | Percepción | Encuesta de percepción | Puntaje obtenido de la encuesta de percepción | Simple | Valor | Anual | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2
CYE-1-2026 | Control Interno | Medir la percepción de la Entidad frente a las recomendaciones incluidas en los Informes de Control Interno | Evaluación de la percepción institucional sobre el valor agregado de las auditorías internas | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Nivel de satisfacción o percepción positiva de los líderes frente a las recomendaciones del GIT | Calidad | Encuestas institucionales | (Respuestas favorables / Total de respuestas) × 100 | Formulado | Porcentaje | Semestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
CYE-2-2026 | Control Interno | Implementar el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos – Vigencia 2026 | Auditorías y seguimientos ejecutados conforme al Plan Anual aprobado por el CIGD | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | porcentaje de ejecución del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos | Eficacia | Plan Anual de Auditorías, informes finales, matriz de seguimiento | (Auditorías ejecutadas / Auditorías programadas) × 100 | Formulado | Porcentaje | Trimestral | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
GAD-1-2026 | Gestión Administrativa | Implementar Plan Institucional de Archivos - PINAR. Implementación de los instrumentos archivísticos de la gestión documental | Plan Intitucional Implementado | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Porcentaje de implementación de Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | Eficacia | Secretaría General | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Formulado | Porcentaje | Trimestral | 100% | 100% | N/A | 25% | 60% | 15%
GAD-2-2026 | Gestión Administrativa | Fortalecer los mecanismos para la implementación,seguimiento y el control de la gestión documental y la conservación del patrimonio documental de la CGN | Avance en la implementación del MOREQ | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Avance en el plan de trabajo para el cumplimiento de requisitos del MOREQ | Eficacia | Secretaría General | Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo del MOREQ | Formulado | Porcentaje | Trimestral | 40% | 15% | N/A | 5% | 5% | 5%
GAD-3-2026 | Gestión Administrativa | Implementar el Plan Anual de Adquisiciones | Plan Intitucional Implementado | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Porcentaje de implementación de Plan Anual de Adquisiciones | Eficacia | Proceso de Gestión Administrativa | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Simple | Porcentaje | Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GFI-1-2026 | Gestión Recursos Financieros | Gestionar la ejecución presupuestal | Ejecución presupuestal eficiente | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Porcentaje de ejecución presupuestal | Eficiencia | Reportes SIIF | Compromisos/Apropiación disponible | Formulado | Porcentaje | Trimestral | 100% | 100% | 40% | 20% | 20% | 20%
GTH-1-2026 | Gestión Humana | Implementar el Plan Anual de Vacantes | Plan Intitucional Implementado | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Porcentaje de implementación de Plan Anual de Vacantes | Eficacia | Base de datos Vacantes | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GTH-2-2026 | Gestión Humana | Implementar el Plan de Previsión de Recursos Humanos | Plan Intitucional Implementado | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Porcentaje de implementación de Plan de Previsión de Recursos Humanos | Eficacia | Proceso de Gestión Humana | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GTH-3-2026 | Gestión Humana | Implementar el Plan Estratégico de Talento Humano | Plan Intitucional Implementado | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Porcentaje de implementación de Plan Estratégico de Talento Humano | Eficacia | Proceso de Gestión Humana | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GTH-4-2026 | Gestión Humana | Implementar el Plan Institucional de Capacitación | Plan Intitucional Implementado | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Porcentaje de implementación de Plan Institucional de Capacitación | Eficacia | Proceso de Gestión Humana | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GTH-5-2026 | Gestión Humana | Implementar el Plan de Incentivos Institucionales | Plan Intitucional Implementado | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Porcentaje de implementación de Plan de Incentivos Institucionales | Eficacia | Proceso de Gestión Humana | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GTH-6-2026 | Gestión Humana | Implementar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan Intitucional Implementado | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Porcentaje de implementación de Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | Eficacia | Proceso de Gestión Humana | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GJU-1-2026 | Gestión Jurídica | Atender oportunamente los derechos de petición | Dar Tramite de Atención y Respuesta a cada uno de los Derechos de Petición que ingresen al GIT de Jurídica en los tiempos legales establecidos | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Porcentaje de derechos de petición contestados en el termino | Eficiencia | Base de datis de cintrol de conceptos jurídicos | (Derecho de petición atendidos dentro del término / Total de Derechos de peticion recibidos) * 100 | Simple | Derecho de petición atendidos | TRIMESTAL | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GJU-2-2026 | Gestión Jurídica | Atender oportunamente los conceptos y estudios jurídicos recibidos | Dar Respuesta en su totalidad a los conceptos y estudios jurídicos que ingresan al GIT de Jurídica, en los tiempos establecidos normativamente | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Porcentaje de estudios y conceptos jurídicos contestados en el termino | Eficiencia | Base de datis de cintrol de conceptos jurídicos | (Conceptos jurídicos atendidos dentro del término / Total de conceptos jurídicos solicitados) * 100 | Simple | Derecho de petición atendido | TRIMESTAL | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GJU-3-2026 | Gestión Jurídica | Atender oportunamente las acciones constitucionales | proporcionar una respuesta completa a las acciones constitucionales que han sido presentadas ante la entidad | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Porcentaje de tutelas que invoquen el derecho de petición contestadas en el termino | Eficiencia | Base de datis de cintrol de conceptos jurídicos | (Conceptos jurídicos atendidos dentro del término / Conceptos Jurídicos recibidos) * 100 | Formulado | Conceptos jurídicos a | TRIMESTAL | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
GJU-4-2026 | Gestión Jurídica | Representar judicial y extrajudicialmente a la CGN | Representar idoneamente a la CNG, en todas las actividades Litigiosas de la Entidad, procurando su disminución. | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Porcentaje de representaciones judiciales y extrajudiciales requeridas en el periodo | Eficacia | Documentación interna que soporta las actuaciones | (Representaciones judiciales y extrajudiciales realizadas en el periodo / la totalidad de Representaciones judiciales y extrajudiciales requeridas en el periodo )*100 | Formulado | Representaciones judiciales | TRIMESTAL | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
NR-1-2026 | Normalización y Culturización Contable | Proyectar regulación contable que atienda a los estándares internacionales y a las necesidades del contexto del sector público colombiano | Regulación contable que atienda a los estándares internacionales y a las necesidades del contexto del sector público colombiano. | 5 mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Expedición de normas contables | Eficacia | Normograma | Número de normas expedidas | Formulado | Número de normas expedidas | Trimestral | 16 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4
NR-2-2026 | Normalización y Culturización Contable | Incluir la perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental en la regulación contable pública. | Regulación contable o documentos que incorporen aspectos de sostenibilidad social y medioambiental | 6. Poner en marcha la definición y producción de información contable pública para la sostenibilidad social y medioambiental. | Expedición de normas o generación de documentos que incorporen aspectos de sostenibilidad social y medioambiental | Eficacia | Normograma o Pathfinder | Número de normas expedidas o documentos generados con una perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental | Formulado | Normas expedidas o documentos generados | Trimestral | N/A | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
NR-3-2026 | Normalización y Culturización Contable | Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública | Normas expedidas y conceptos emitidos consistentes con la regulación contable pública y el contexto del sector público colombiano. | 5 mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Conceptos o normas que no requieren ser modificadas por inconsistencia técnica | Calidad | Doctrina compilada y normograma | Número de conceptos o normas que no requieran ser modificadas por inconsistencia técnica/ Número de conceptos emitidos o normas expedidas | Formulado | Normas expedidas y conceptos emitidos | Trimestral | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
NR-4-2026 | Normalización y Culturización Contable | Orientar la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades de manera oportuna (Conceptos emitidos) | Emitir de manera oportuna conceptos contables en cuales se oriente las normas contables a casos específicos de las entidades. | 5 mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Conceptos emitidos | Eficacia | Sistema de correspondencia orfeo | Número de conceptos emitidos | Formulado | Conceptos emitidos | Trimestral | 600 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125
NR-5-2026 | Normalización y Culturización Contable | Orientar la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades de manera oportuna (Oportunidad en la emisión de conceptos) | Emitir de manera oportuna conceptos contables en los cuales se oriente la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades. | 5 mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Oportunidad en la emisión de conceptos | Eficiencia | Sistema de correspondencia orfeo | Porcentaje de conceptos emitidos dentro los siguiente 30 días hábiles a su radicación o dentro de los 60 días hábiles cuando se informe sobre el aplazamiento | Simple | Porcentaje | Trimestral | N/A | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
NR-6-2026 | Normalización y Culturización Contable | Disponer el Régimen de Contabilidad Pública actualizado con las normas expedidas y los conceptos emitidos para consulta de los grupos de interés | Régimen de Contabilidad Pública actualizado con las normas expedidas y los conceptos emitidos | 5 mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Oportunidad en la actualización del régimen de contabilidad pública con las normas expedidas y los conceptos emitidos | Eficiencia | Página web CGN | Días transcurridos entre la fecha de finalización del trimestre y la fecha de publicación | Simple | Días transcurridos | Trimestral | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
NR-7-2026 | Normalización y Culturización Contable | Generar cultura contable pública a través de diferentes modalidades de capacitació y la cátedra nacional de contabilidad pública . (Personas capacitadas) | Mejorar las capacidades humanas e institucionales en contabilidad pública en los grupos de valor. | 8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Personas capacitadas | Cobertura | Listados de asistencia y aula virtual | Número de personas capacitadas | Simple | Personas capacitadas | Trimestral | N/A | 9055 | 1359 | 3199 | 3288 | 1209
NR-8-2026 | Normalización y Culturización Contable | Implementación de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública | Cátedra Nacional de Contabilidad Pública implementada | 8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Sesiones de Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Realizadas | Eficacia | Registros institucionales sobre la cátedra | Número de sesiones de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Realizadas | Simple | Sesiones | Trimestral | N/A | 6 | 1 | 2 | 1 | 2
PL-1-2026 | Planeación Integral | Actualización de la política de la gestión integral del riesgo de la CGN alineada con la guía Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas v7 | Fortalecer la gestión de las diferentes tipologías de riesgos en la CGN. | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Política actualizada | Eficacia | Sistema Integrado de Gestión Institucional | Política Actualizada | Simple | Porcentaje de implementación de lineamientos | Trimestral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
PL-2-2026 | Planeación Integral | Realizar el inventario de conocimiento de los procesos programados para 2026 | Fortalecer la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la CGN | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Procesos con inventario de conocimiento tácito y explícito formulado | Eficacia | Plan de trabajo de Gestión del Conocimiento | Número de procesos que cuentan con inventario de conocimiento tácito o explícito | Simple | Procesos | Trimestral | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0
PL-3-2026 | Planeación Integral | Realizar seguimiento y monitoreo para mantener certificada a la CGN en las normas ISO | Mantener la certificación de las normas ISO generando impacto positivo en la imagen institucional y en la calidad de sus procesos, productos y servicios. | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Sistemas certificados | Calidad | Información del ente certificador | Número de sistemas que cuentan con certificación activa | Simple | Normas que mantienen la certificación | Anual | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
PL-4-2026 | Planeación Integral | Implementar los programas ambientales en el marco del Plan Institucional de Gestión Ambiental | Cumplimiento de las metas establecidas en los programas ambientales | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Porcentaje de implementación de los programas ambientales | Eficacia | Proceso de Planeación Integral | Actividades ejecutadas en el periodo/ Actividades programadas en el documento para el periodo | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PL-5-2026 | Planeación Integral | Hacer seguimiento al cumplimiento de las metas y ejecución presupuestal de los proyectos de inversión | Generar información que facilite la toma de decisiones a los gerentes y formuladores de proyectos de inversión de la CGN. | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Número de seguimientos realizados | Eficacia | Tablero de control mensual | Número de seguimientos realizados | Simple | Tableros | Trimestral | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3
PL-6-2026 | Planeación Integral | Atender los requerimientos de entes de control y partes interesadas | Requerimientos atendidos en condiciones de oportunidad y calidad | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Porcentaje de requerimientos atendidos | Eficacia | Proceso de Planeación Integral | Requerimientos atendidos oportunamente en el periodo / Requerimientos allegados en el periodo | Simple | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
PL-7-2026 | Planeación Integral | Actualizar el plan de acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la CGN | Fortalecer la implementación de la política de Gestión del Conocimiento y la Innovación en la CGN | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Plan Actualizado | Producto | Sistema Integrado de Gestión Institucional | Plan Actualizado | Simple | Documento | Anual | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
PL-8-2026 | Planeación Integral | Formular el Plan Estratégico Institucional 2026-2029 | Establecer los objetivos e iniciativas estratégicas de la CGN para el cumplimiento de su plataforma estratégica. | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Plan Estratégico Institucional formulado | Producto | acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Plan Estratégico Institucional formulado | Simple | Documento | Anual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
PL-9-2026 | Planeación Integral | Implementación de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública 2026 | Promover la cultura de la legalidad y gestionar los riesgos asociados a la integridad en la gestión pública | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el PTEP 2026 | Producto | Informe de seguimiento cuatrimestrales al PTEP 2026 | Actividades ejecutadas en el periodo/ Actividades programadas en el documento para el periodo | Simple | Actividades programadas. | Anual | N/A | 100% | 0 | 100% | 0 | 100%
GTIs-1-2026 | Gestión TICs | Implementar los modulos de Evaluación por resultados y Planeación y gestión del sistema SIGAF (Sistema de Gestión Control y Seguimiento Administrativo) | Modulos implementados | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Etapas ejecutadas | Eficacia | GIT Apoyo informático | Etapas ejecutadas / Etapas programadas | Formulado | Modulos implementados | Trimestral | 20% | 80% | 40% | 40% | 0% | 0%
GTIs-2-2026 | Gestión TICs | Fortalecimiento tecnológico de la infraestructura de servicios de TI | Elementos o soluciones de infraestructura tecnológica adquiridos | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Elementos o soluciones de infraestructura tecnológica adquiridos | Eficiencia | GIT Apoyo informático | Elementos o soluciones de infraestructura tecnológica adquiridos / adquisiciones de elementos o soluciones tecnológicas planeadas y aprobadas | Formulado | Elementos o soluciones de infraestructura adquiridos | Trimestral | 0 | 100% | 10% | 15% | 15% | 60%
GTIs-3-2026 | Gestión TICs | Actualizar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Plan Institucional Implementado | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Actualizar e Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Eficacia | GIT Apoyo informático | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 0 | 100% | 10% | 20% | 30% | 40%
GTIs-4-2026 | Gestión TICs | Implementar la Política de Gobierno Digital | Avances brechas PGD | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Avances brechas PGD | Eficacia | GIT Apoyo informático | Promedio de avance de las actividades planeadas para el período | Porcentaje de avance | Porcentaje de avance de actividades ejecutadas | Trimestral | 30% | 30% | 0% | 5% | 10% | 15%
GTIs-5-2026 | Gestión TICs | Actualizar Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan Institucional Implementado | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Actualizar Implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Eficacia | GIT Apoyo informático | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 0 | 100% | 15% | 15% | 35% | 35%
GTIs-6-2026 | Gestión TICs | Actualizar Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Plan Institucional Implementado | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Actualizar Implementar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Eficacia | GIT Apoyo informático | Actividades ejecutadas / Actividades programadas en el documento | Planes Institucionales del Decreto 612 de 2018 | Porcentaje de actividades ejecutadas | Trimestral | 0 | 100% | 15% | 15% | 35% | 35%