## INICIATIVAS E INDICADORES
Código | Objetivo estratégico asociado | Nombre de la iniciativa | Dimensión MIPG | Política de MIPG | SGC Asociado | Proceso Responsable | Resultado esperado | Indicador | Línea Base | Fuente de información | formula de medición | Tipo de indicador | Tipo de medición | Unidad de medida | Periodicidad | Meta | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Responsable de reporte
CEN-1-PEI | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Perfilamiento de ECP y focalización estratégica | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Desarrollar un esquema de perfilamiento de ECP y medición general de su desempeño en gestión contable. | Esquema de perfilamiento | 0 | Acta o grabaciones | Instrumento de perfilamiento desarrollado | Eficacia | acumulada | No. de Entidades | Trimestral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Coordinador GIT Gestión y Evaluación de la información Entidades de Gobierno
CEN-2-PEI | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Perfilamiento de ECP y focalización estratégica | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Estrategias focalizadas de asistencia y capacitación técnica para las ECP. | Estrategias de asistencia | 0 | Plan de trabajo | Estrategias ejecutadas/Estrategias programadas | Eficacia | Simple | No. de Estrategias | Trimestral | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | Subcontador de Centralización de la Información Coordinadores GIT Gestión y Evaluación de la información
CEN-3-PEI | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Fortalecimiento de la asistencia técnica con enfoque territorial | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Estructurar y ejecutar un plan de sesiones virtuales o presenciales con enfoque regional, que permitan realizar orientación y seguimiento a las ECP del nivel territorial , sobre el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de contabilidad pública. | Asistencia técnica con enfoque regional | 1 | Informe de Evaluaciones por conjunto de reglas | Entidades asistidas/Entidades programadas | Eficacia | acumulada | No. de conjunto de reglas | Trimestral | 300 | 0 | 50 | 120 | 130 | Coordinador GIT Gestión y Evaluación de la información Empresas
CEN-4-PEI | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Potenciar el Sistema de Evaluación Institucional - SEI | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Potencializar y posicionar el Sistema de Evaluación Institucional - SEI, como herramienta de control y gestión para la asistencia técnica, a través de la definición, parametrización y puesta de marcha de conjuntos de reglas de evaluación. | Conjunto de reglas de evaluación. | 0 | Instrumento de perfilamiento | Conjuntos de reglas aplicados/Conjuntos de reglas planeados | Eficacia | Simple | Documento | Trimestral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Subcontador de Centralización de la Información Coordinadores GIT Gestión y Evaluación de la información
CEN-5-PEI | 8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Estrategia de comunicación de aspectos contables claves | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Formular y ejecutar una estrategia de comunicación que integre aspectos claves para la ejecución del proceso contable y el reporte de información por parte de la ECP. | Piezas Comunicativas | 17 | Canales Institucionales | Piezas comunicativas Publicadas /Piezas comunicativas Planeadas | Eficacia | acumulada | No de Piezas comunicativas | Trimestral | 83 | 17 | 19 | 22 | 25 | Subcontador de Centralización de la Información Coordinadores GIT
CEN-6-PEI | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Gestión del conocimiento y la innovación para la asistencia técnica. | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Fortalecer el esquema de asistencia técnica por demanda y oferta | Protocolos de gestión | 0 | Documento compilatorio | Número de Protocolos de gestión elaborados | Eficacia | Producto | Documento | Trimestral | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Subcontador de Centralización de la Información Coordinadores GIT Gestión y Evaluación de la información
CEN-7-PEI | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Gestión del conocimiento y la innovación para la asistencia técnica. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Diseñar y ejecutar un programa interno de fortalecimiento técnico y socializaciones de aspectos claves sobre las funciones a cargo de cada GIT de la Subcontaduría de Centralización, y la operación funcional de los sistemas CHIP, SIIF, SPGR y SEI. | Socializaciones de aspectos claves en la Subcontaduría | 2 | Grabaciones, Presentaciones, Lista de Asistencia | Socializaciones ejecutadas | Eficacia | acumulada | Documento | Trimestral | 21 | 3 | 6 | 6 | 6 | Subcontador de Centralización de la Información Coordinadores GIT
CEN-8-PEI | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Matriz de roles y perfiles para la administración funcional del sistema CHIP y la herramienta SEI | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Definir la matriz de roles y perfiles para la administración funcional del sistema CHIP y la herramienta SEI; y establecer los lineamientos para su actualización. | Matriz de roles y perfiles | 0 | Documento con definición de roles y perfiles | Matriz de roles y perfiles definida. | Eficacia | Simple | Documento | Trimestral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Subcontador de Centralización de la Información Coordinador GIT CHIP
CEN-9-PEI | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Chip 2.0 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Fase 1 de la versión 2.0 del sistema Chip con alcance en la ejecución de las etapas de Conceptualización, análisis, diseño y desarrollo de software | Etapas ejecutadas para la implementación del sistema Chip | N/A | Repositorio del proyecto Chip 2.0 | Etapas para la implementación ejecutadas / Etapas para la implementación programadas ( Fase 1: compuesta por las etapas Conceptualización, análisis, diseño y desarrollo de software Fase 2: compuesta por las etapas de pruebas, piloto, puesta en producción y sostenibilidad del sistema.) | Eficacia | Acumulado | Etapas ejecutadas | Trimestral | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | Coordinador GIT Apoyo informático
CEN-10-PEI | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Lineamientos institucionales para el uso del sistema CHIP y el consumo de su información. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Actualizar, formular y ejecutar lineamientos institucionales para la definición de una entidad como usuario estratégico y/o usuario de la información en el sistema CHIP. | Lineamientos implementados | Procedimiento CEN-PRC07 INCLUSIÓN DE UN USUARIO ESTRATÉGICO Y/O USUARIO DE INFORMACIÓN AL CHIP | Documento emitido | Documento emitido | Eficacia | Simple | Documento | Trimestral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Subcontador de Centralización de la Información Coordinador GIT CHIP Coordinadir GIT de Jurídica
CPU-1-PEI | 8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Fortalecer la competencia de la ciudadanía y demás partes interesadas para aplicar la regulación y utilizar la información contable pública en pro de la transparencia en la gestión de recursos públicos. | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Sistema de Gestión de la Calidad | Comunicación Pública | Mejorar la capacidad de la ciudadanía y demás partes interesadas para aplicar la regulación y utilizar la información contable pública en pro de la transparencia en la inversión de recursos públicos. | Percepción - Satisfacción Capacitación Externa (Institucional) | 0.95 | Informe de Percepción. | Promedio obtenido en temas y objetivos de aprendizaje evaluados por el cliente/Valor máximo de la calificación X 100 | Efectividad | Simple | Porcentaje | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Líder de Proceso
CPU-2-PEI | 10. Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. | Medir la percepción de la ciudadanía y demás partes interesadas sobre la información y comunicación externa gestionada por la CGN. | Gestión con Valores para Resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Sistema de Gestión de la Calidad | Comunicación Pública | Fortalecer la transparencia y la calidad de la información y comunicación externa gestionada por la CGN. | Percepción información y comunicación externa | 0.85 | Encuestas realizadas. | Promedio obtenido en la calificación cuantitativa encuesta externa/valor máximo de calificación X 100. | Efectividad | Simple | Porcentaje | Anual | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 1 | Líder de Proceso
CON-1-PEI | 1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Visibilización de la información Contable Pública ante los usuarios estratégicos | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Consolidación de la Información | Reconocimiento de la información contable pública como insumo principal de la Gestión Financiera Pública. | Percepción de la utilidad de la información contable pública como Insumo principal de la Gestión Financiera Pública | N/A | Encuesta de percepción | Puntaje obtenido de la encuesta de percepción | Percepción | Simple | Valor | Trimestral | 4.5 | N/A | 3 | 4 | 4.5 | Coordinador GIT Estadística y Análisis Económico
CON-2-PEI | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Establecimiento de las bases de integración de la información Contable Pública | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Consolidación de la Información | Integración del subsistema de contabilidad pública con los subsistemas del sistema de Gestión Financiera Pública - GFP | Grado de integración del subsistema contable con los demás subsistemas del sistema de Gestión Financiera Pública - GFP implementados | N/A | Sistema de Gestión Financiera Pública - GFP | Actividades de integración ejecutadas/Actividades de integración programadas | Eficacia | Acumulada | Módulo integrados | Trimestral | 2 | N/A | N/A | 1 | 1 | Coordinador GIT Estadística y Análisis Económico
CON-3-PEI | 4. Consolidar alianzas estratégicas con diversos organismos para mejorar la calidad de la información financiera y contable pública de las Entidades Contables Públicas – ECP-. | Alianzas estratégicas para la mejora de la calidad de la información financiera y contable pública | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Consolidación de la Información | Estrategia de alianzas formulada e implementada para mejorar la calidad de la información desde la fuente y para su uso. | Etapas para la implementación de la estrategia | N/A | Subcontaduría de Consolidación (Centralización) | Fases implementadas/fases Programadas (Fase 1: Formulación Fase 2: Implementación Fase 3: Mejoramiento Continuo) | Eficacia | Acumulada | Fases de la estrategia de alianzas | Trimestral | 100 | N/A | 33 | 66 | 100 | Coordinador GIT Estadística y Análisis Económico
CON-4-PEI | 7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Mejora en la calidad de los productos finales | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Consolidación de la Información | Mejora en la calidad de la información contable pública producida desde el proceso de consolidación. | Dictamen de la CGR al Balance General de la Nación | Razonable Sin Salvedades | Dictamen CGR | Calificación (Sin salvedades, Con salvedades, negativa y abstención de opinión) | Calidad | Simple | Tipo de Dictamen | Trimestral | Sin Salvedades | Sin Salvedades | Sin Salvedades | Sin Salvedades | Sin Salvedades | Coordinador GIT Procesamiento y análisis de productos
CON-5-PEI | 7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Mejora en la calidad de los productos finales | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Consolidación de la Información | Mejora en la calidad de la información contable pública producida desde el proceso de consolidación. | Percepción de la calidad de los productos finales. | N/A | Encuesta de percepción | Puntaje obtenido de la encuesta de percepción | Percepción | Simple | Valor | Trimestral | 4.5 | N/A | 3.6 | 4 | 4.5 | Coordinador GIT Procesamiento y análisis de productos
CON-6-PEI | 10. Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. | Brindar información contable pública de manera innovadora que facilite su entendimiento y uso, creando valor público. | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Sistema de Gestión de la Calidad | Consolidación de la Información | Información contable pública divulgada a través de mecanismos innovadores | Productos finales divulgados a través de mecanismos de innovación | N/A | Subcontaduría de Consolidación | Número de productos emitidos a través de mecanismos de innovación | Eficiencia | Acumulada | Productos finales | } | 5 | N/A | N/A | 1 | 4 | Subcontador de Consolidación
GAD-1-PEI | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Ampliación de la planta de personal de la CGN | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión Administrativa | Contar con una planta más robusta para el cumplimiento de la misión de la entidad, la estabilidad y el bienestar laboral. | Viabilidad técnica | 1 | Concepto de DAFP | Concepto DAFP | EFICACIA | Simple | Documento | Trimestral | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Líder de Proceso
GAD-2-PEI | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Crear planta temporal | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión Administrativa | Contar con una planta más robusta para el cumplimiento de la misión de la entidad, la estabilidad y el bienestar laboral. | Viabilidad técnica | 1 | Concepto de DAFP | Concepto DAFP | EFICACIA | Simple | Documento | Trimestral | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A | Líder de Proceso
GAD-3-PEI | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Estructuración de propuesta de procesos y procedimientos no incluidos en el SIGI | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión Administrativa | Estrategia de mejora de los procesos y procedimientos vinculados con la gestión Documental, PQRSDF; Control Interno Disciplinario; y Oficial de Seguridad. | Propuesta formulada | N/A | Secretario General | Número de Propuestas formuladas | EFICACIA | Simple | Propuesta | Trimestral | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A | Secretaria General
GFI-1-PEI | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Ampliación de la planta de personal de la CGN | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión de recursos financieros | Contar con una planta más robusta para el cumplimiento de la misión de la entidad, la estabilidad y el bienestar laboral. | Viabilidad presupuestal | 1 | Concepto de Dirección General de Presupuesto Público Nacional DGPPN | Concepto DAFP | EFICACIA | Simple | Documento | Trimestral | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Líder de Proceso
GFI-2-PEI | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Crear planta temporal | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión de recursos financieros | Contar con una planta más robusta para el cumplimiento de la misión de la entidad, la estabilidad y el bienestar laboral. | Viabilidad presupuestal | 1 | Concepto de Dirección General de Presupuesto Público Nacional DGPPN | Concepto DGPPN | EFICACIA | Simple | Documento | Trimestral | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A | Líder de Proceso
GTH-1-PEI | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Ampliación de la planta de personal de la CGN | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión Humana | Contar con una planta más robusta para el cumplimiento de la misión de la entidad, la estabilidad y el bienestar laboral. | Cargos Provistos de la ampliación de planta | N/A | Actas de posesión | Número de cargos provistos de la ampliación de la planta/total de cargos nuevos de la ampliación de planta | Eficiencia | Simple | Cargos | Trimestral | 1 | 100% | N/A | N/A | N/A | Líder de Proceso
GTH-2-PEI | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Crear planta temporal | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión Humana | Contar con una planta más robusta para el cumplimiento de la misión de la entidad, la estabilidad y el bienestar laboral. | Cargos Provistos de la ampliación de planta | N/A | Actas de posesión | Número de cargos provistos de la ampliación de la planta/total de cargos nuevos de la ampliación de planta | Eficiencia | Simple | Cargos | Trimestral | 100% | N/A | 100% | N/A | N/A | Líder de Proceso
GTH-3-PEI | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Fortalecimiento y apropiación integral de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión Humana | Lograr una participación activa de los colaboradores de la CGN en las actividades desarrolladas por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Población participante en las actividades del sistema | 0.25 | Registro de actividades | Número de participantes en actividades del SGSST/población CGN | EFICACIA | Simple | Porcentaje de personas | Trimestral | 0.8 | 0.35 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | Líder de Proceso
GTH-4-PEI | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Fortalecimiento y apropiación integral de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión Humana | Cumplimiento del plan anual de trabajo en seguridad y salud en el trabajo en la CGN | Cumplimiento del plan anual del trabajo | 0.75 | Plan anual de trabajo SGSST | Número de actividades ejecutadas/Número de actividades planeadas | EFICACIA | Simple | Porcentaje de Actividades | Trimestral | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | Líder de Proceso
GJU-1-PEI | 5 mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Depuración del normograma de la regulación contable | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión Jurídica | Facilitar la comprensión y aplicación de la regulación contable pública. | Depuración del normograma de la regulación contable | N/A | GIT de Jurídica | Etapas ejecutadas / Etapas programadas (Determinación del inventario normativo Definición de criterios de depuración Depuración Normativa Aprobación depuración Normativa) | Eficiencia | Simple | Etapas | Trimestral | 4 | N/A | 1 | 2 | 1 | Coordinador GIT de Jurídica
GTIs-1-PEI | 3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Implementación de una aplicación de software para la autogestión de las operaciones recíprocas durante el reporte de información contable a la CGN | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión TICs | Aplicación implementada en estado de producción. | Etapas ejecutadas para la implementación de la aplicación | N/A | Carpeta de desarrollo de software. - GIT Apoyo informático | Etapas para la implementación ejecutadas / Etapas para la implementación programadas ( Análisis, Piloto, Diseño, Desarrollo , Puesta en producción) | Eficacia | Acumulado | Etapas ejecutadas | Trimestral | 1 | 0.4 | 0.6 | N/A | N/A | Coordinador GIT Apoyo informático
GTIs-2-PEI | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Implementar una herramienta informática para la gestión de los sistemas del SIGI | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión TICs | Herramienta implementada. | Herramienta implementada | N/A | GIT Apoyo informático | Etapas de implementación ejecutadas/Etapas de implementación programadas | Eficacia | simple | Herramienta tecnológica implementada | Trimestral | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A | Coordinador GIT Apoyo informático
GTIs-3-PEI | 11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Renovación tecnológica de la plataforma misional | Gestión con Valores para Resultados | Compras y Contratación Pública | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión TICs | Renovar la infraestructura tecnológica que soporta los procesos de consolidación de la información contable. | Componentes tecnológicos obsoletos renovados | N/A | PIIP | Componentes tecnológicos renovados/Componentes tecnológicos obsoletos | Eficiencia | Acumulado | Componentes Tecnológicos | Trimestral | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | N/A | Coordinador GIT Apoyo informático
NR-1-PEI | 5 mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Normalización y Culturización Contable | Normas expedidas y conceptos emitidos consistentes con la regulación contable pública y el contexto del sector público colombiano. | Número de conceptos o normas modificadas por inconsistencia técnica | N/A | Doctrina compilada y normograma | Número de conceptos o normas modificadas por inconsistencia técnica/ Número de conceptos emitidos o normas expedidas | Simple | Calidad | Normas expedidas y conceptos emitidos | Trimestral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subcontador general y de investigación
NR-2-PEI | 5 mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Orientar la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades de manera oportuna | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Normalización y Culturización Contable | Emitir de manera oportuna conceptos contables en cuales se oriente las normas contables a casos específicos de las entidades. | Conceptos emitidos | N/A | Sistema de correspondencia orfeo | Número de conceptos emitidos/Número de conceptos programados | Simple | Eficacia | Conceptos emitidos | Trimestral | 2200 | 600 | 400 | 600 | 600 | Subcontador general y de investigación
NR-3-PEI | 5 mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Orientar la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades de manera oportuna | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Normalización y Culturización Contable | Emitir de manera oportuna conceptos contables en los cuales se oriente la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades. | Oportunidad en la emisión de conceptos | N/A | Sistema de correspondencia orfeo | Porcentaje de conceptos emitidos dentro los siguiente 30 días hábiles a su radicación | Simple | Oportunidad | Días promedio | Trimestral | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Subcontador general y de investigación
NR-4-PEI | 5 mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Proyectar regulación contable que atienda a los estándares internacionales y a las necesidades del contexto del sector público colombiano | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Normalización y Culturización Contable | Regulación contable que atienda a los estándares internacionales y a las necesidades del contexto del sector público colombiano. | Expedición de normas contables | 16 | Normograma | Número de normas expedidas/Número de normas programadas | Simple | Eficacia | Normas expedidas | Trimestral | 50 | 16 | 10 | 12 | 12 | Subcontador general y de investigación
NR-5-PEI | 6. Poner en marcha la definición y producción de información contable pública para la sostenibilidad social y medioambiental. | Incluir la perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental en la regulación contable pública. | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Normalización y Culturización Contable | Regulación contable o documentos que incorporen aspectos de sostenibilidad social y medioambiental | Expedición de normas o documentos que incorporen aspectos de sostenibilidad social y medioambiental | N/A | Normograma | Número de normas o documentos expedidos con una perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental/Número de normas o documentos con una perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental programados | Simple | Eficacia | Normas expedidas | Trimestral | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Subcontador general y de investigación
NR-6-PEI | 8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Generar cultura contable pública a través de diferentes modalidades de capacitación, la cátedra nacional de contabilidad pública y el congreso nacional de contabilidad pública. | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Normalización y Culturización Contable | Mejorar las capacidades humanas e institucionales en contabilidad pública en los grupos de valor. | Personas capacitadas | 12200 | Ficha técnica | Número de personas capacitadas | Simple | Eficacia | Eventos realizados | Trimestral | 12200 | 1700 | 4000 | 2500 | 4000 | Subcontador general y de investigación
NR-7-PEI | 8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Generar cultura contable pública a través de diferentes modalidades de capacitación, la cátedra nacional de contabilidad pública y el congreso nacional de contabilidad pública. | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Normalización y Culturización Contable | Mejorar las capacidades humanas e institucionales en contabilidad pública en los grupos de valor. | Cursos virtuales asincrónicos | 1 | Aula virtual | Número de cursos virtuales asincrónicos en producción/ Número de cursos virtuales asincrónicos programados | Simple | Eficacia | Cursos virtuales asincrónicos | Trimestral | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | Subcontador general y de investigación
PL-1-PEI | 2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Análisis diagnóstico de la estructura organizacional de la CGN | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Planeación Integral | Contar con un diagnóstico y recomendaciones para eventuales ajustes a la estructura de la organización en caso de que se considere necesario. | Análisis diagnóstico realizado | N/A | GIT planeación integral | Análisis diagnóstico realizado | Producto | Simple | Documento | Trimestral | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A | Coordinación GIT
PL-2-PEI | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Mantenimiento y mejora del SIGI | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Todos los Sistemas del SIGI | Planeación Integral | Se tendrá un mejor desempeño organizacional. | Sistemas certificados | 4 | Renovaciones otorgadas por ente certificador | Número de sistemas que cuentan con certificación activa / Número de sistemas a implementar | Producto | Simple | Sistemas de Gestión | Trimestral | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Coordinación GIT
PL-3-PEI | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Mantenimiento y mejora del SIGI | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Planeación Integral | Implementación de la Versión 6 de la Gestión de Riesgos en pro de fortalecer a la entidad ante potenciales eventos perjudiciales. | Implementación de la metodología de gestión del riesgo versión 6 del DAFP | Verdsión 4 | Guía de gestión del riesgo | Metodología implementada | Producto | Simple | Metodología | Trimestral | 1 | N/A | 0.5 | 0.5 | N/A | Coordinación GIT
PL-4-PEI | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Sistema de seguimiento a la planeación institucional | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Planeación Integral | Se optimizará el seguimiento a la planeación institucional, evitando errores humanos en la consolidación, facilitando el reporte de la información así como el análisis de la información para la toma de decisiones. | Sistema de seguimiento a la planeación implementado. | N/A | GIT Apoyo informático | Etapas ejecutadas / Etapas programadas | Eficacia | Simple | Sistema | Trimestral | 1 | N/A | 1 | N/A | N/A | Coordinación GIT

## Hoja1
Proceso Responsable | Sigla | Consolidado | -x | -PEI | Planeación Integral | PL
Consolidación de la Información | CON | CON-x-PEI |  |  | Comunicación Pública | CPU
Gestión Administrativa | GAD | GAD-x-PEI |  |  | Normalización y Culturización Contable | NR
Gestión de recursos financieros | GFI | GFI-x-PEI |  |  | Centralización de la Información | CEN
Gestión Humana | GTH | GTH-x-PEI |  |  | Consolidación de la Información | CON
Planeación Integral | PL | PL-x-PEI |  |  | Gestión Humana | GTH
Gestión Administrativa | GAD | GAD-x-PEI |  |  | Gestión Administrativa | GAD
Gestión de recursos financieros | GFI | GFI-x-PEI |  |  | Gestión de recursos financieros | GFI
Gestión Humana | GTH | GTH-x-PEI |  |  | Gestión TICs | GTIs
Consolidación de la Información | CON | CON-x-PEI |  |  | Gestión Jurídica | GJU
Gestión TICs | GTIs | GTIs-x-PEI |  |  | Control y evaluación | CYE
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Consolidación de la Información | CON | CON-x-PEI
Gestión Jurídica | GJU | GJU-x-PEI
Normalización y Culturización Contable | NR | NR-x-PEI
Normalización y Culturización Contable | NR | NR-x-PEI
Normalización y Culturización Contable | NR | NR-x-PEI
Normalización y Culturización Contable | NR | NR-x-PEI
Normalización y Culturización Contable | NR | NR-x-PEI
Consolidación de la Información | CON | CON-x-PEI
Consolidación de la Información | CON | CON-x-PEI
Normalización y Culturización Contable | NR | NR-x-PEI
Normalización y Culturización Contable | NR | NR-x-PEI
Comunicación Pública | CPU | CPU-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Gestión Administrativa | GAD | GAD-x-PEI
Gestión Humana | GTH | GTH-x-PEI
Gestión Humana | GTH | GTH-x-PEI
Gestión TICs | GTIs | GTIs-x-PEI
Planeación Integral | PL | PL-x-PEI
Planeación Integral | PL | PL-x-PEI
Planeación Integral | PL | PL-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Comunicación Pública | CPU | CPU-x-PEI
Consolidación de la Información | CON | CON-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Gestión TICs | GTIs | GTIs-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI