## Hoja2 (hidden)
Etiquetas de fila | Promedio de Avance Cuatrienio | Promedio de Avance 2025
1. Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | 33.33% | 0%
10. Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. | 71.28% | 0%
11. Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | 62.92% | 0%
2. Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | 96.67% | 100%
3. Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | 37.22% | 0%
4. Consolidar alianzas estratégicas con diversos organismos para mejorar la calidad de la información financiera y contable pública de las Entidades Contables Públicas – ECP-. | 10% | 0%
5 mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | 85.19% | 58.27%
6. Poner en marcha la definición y producción de información contable pública para la sostenibilidad social y medioambiental. | 50% | 0%
7. Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | 81.81%
8. Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | 49.26% | 20.1%
9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | 67.16% | 4%
Total general | 65.32% | 21.79%

## INICIATIVAS E INDICADORES
Código | # Objetivo Estratégico | Objetivo estratégico asociado | Nombre de la iniciativa | Dimensión MIPG | Política de MIPG | SGC Asociado | Proceso Responsable | Resultado esperado | Indicador | Línea Base | Fuente de información | formula de medición | Tipo de indicador | Tipo de medición | Unidad de medida | Periodicidad | Meta | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Responsable de reporte
CON-1-PEI | 1 | Fortalecer la posición de la CGN como pilar de la Gestión Financiera Pública. | Implementar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de la Gestión Financiera Pública desde el Subsistema contable | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Consolidación de la Información | Visibilización de la participación del Subsistema contable en la Gestión Financiera Pública | Documentos que recopilen la participación del Subsistema contable en la Gestión Financiera Pública | N/A | Análisis de los entregables de las consultorias, participación en las actividades programadas por la CIIGFP, los Subcomités, el Comité Técnico y las mesas técnicas. Sensibilizaciones sobre la importancia de la Contabilidad en la GFP | Número de documentos | Eficacia | Simple | Documento | Semestral | 9 | N/A | 3 | 3 | 3 | Coordinador GIT Estadística y Análisis Económico
CPU-2-PEI | 10 | Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. | Gestionar información y comunicación externa | Información y Comunicación | Participación ciudadana en la gestión pública | Sistema de Gestión de la Calidad | Comunicación Pública | Fortalecer la transparencia y la calidad de la información y comunicación externa gestionada por la CGN. | Percepción información y comunicación externa | 0.85 | Encuestas realizadas. | Promedio obtenido en la calificación cuantitativa encuesta externa/valor máximo de calificación X 100. | Percepción | Simple | Porcentaje | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Líder de Proceso
CPU-3-PEI | 10 | Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. | Gestionar información y comunicación interna | Información y Comunicación | Participación ciudadana en la gestión pública | Sistema de Gestión de la Calidad | Comunicación Pública | Fortalecer la transparencia y la calidad de la información y comunicación interna gestionada por la CGN. | Percepción información y comunicación interna | 0.86 | Encuestas realizadas. | Promedio obtenido en la calificación cuantitativa encuesta interna /valor máximo de calificación X 100. | Percepción | Simple | Porcentaje | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Líder de Proceso
CON-6-PEI | 10 | Fomentar la innovación en la divulgación de información contable pública, con el objetivo de impulsar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. | Productos finales divulgados a través de formatos innovadores | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Sistema de Gestión de la Calidad | Consolidación de la Información | Información contable pública divulgada a través de mecanismos innovadores | Productos finales divulgados a través de mecanismos de innovación | N/A | Subcontaduría de Consolidación | Número de productos emitidos a través de mecanismos de innovación | Eficiencia | Acumulada | Productos finales | Semestral | 30 | N/A | 10 | 10 | 9 | Subcontadora de Consolidación
CEN-10-PEI | 11 | Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Lineamientos institucionales para el uso del sistema CHIP y el consumo de su información. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Actualizar, formular y ejecutar lineamientos institucionales para la definición de una entidad como usuario estratégico y/o usuario de la información en el sistema CHIP. | Lineamientos implementados | Procedimiento CEN-PRC07 INCLUSIÓN DE UN USUARIO ESTRATÉGICO Y/O USUARIO DE INFORMACIÓN AL CHIP | Documento emitido | Documento emitido | Eficacia | Simple | Documento | Trimestral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Subcontador de Centralización de la Información Coordinador GIT CHIP Coordinadir GIT de Jurídica
CEN-1-PEI | 3 | Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Perfilamiento de ECP y focalización estratégica (Esquema de perfilamiento) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Desarrollar un esquema de perfilamiento de ECP y medición general de su desempeño en gestión contable. | Esquema de perfilamiento | 0 | Documento, presentaciones ppt y Grabaciones | Instrumento de perfilamiento desarrollado | Eficacia | Simple | Documento | Anual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Subcontador de Centralización de la Información
GTIs-3-PEI | 11 | Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Renovación tecnologica de la plataforma de los servicios de TI | Gestión con Valores para Resultados | Compras y Contratación Pública | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión TICs | Componentes de infraestructura tecnológica renovados. | Componentes tecnológicos renovados | N/A | PIIP | Componentes tecnológicos renovados/Componentes tecnológicos obsoletos | Eficiencia | Acumulado | Componentes Tecnológicos | Trimestral | 100% | 50% | 19% | 31% | 0% | Coordinador GIT Apoyo informático
GAD-1-PEI | 2 | Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Ampliación de la planta de personal de la CGN (Viabilidad Técnica) | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión Administrativa | Contar con una planta más robusta para el cumplimiento de la misión de la entidad, la estabilidad y el bienestar laboral. | Viabilidad técnica | 1 | Concepto de DAFP | Concepto DAFP | EFICACIA | Simple | Documento | Trimestral | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Líder de Proceso
GFI-1-PEI | 2 | Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Ampliación de la planta de personal de la CGN (Viabilidad Presupuestal) | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión de recursos financieros | Contar con una planta más robusta para el cumplimiento de la misión de la entidad, la estabilidad y el bienestar laboral. | Viabilidad presupuestal | 1 | Concepto de Dirección General de Presupuesto Público Nacional DGPPN | Concepto DAFP | EFICACIA | Simple | Documento | Trimestral | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | Líder de Proceso
GTH-1-PEI | 2 | Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Fortalecimiento Institucional - Formalización laboral: 1. Modificación de la estructura - Ampliación de planta 2. Fortalecimiento de planta | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión Humana | Contar con una planta más robusta para el cumplimiento de la misión de la entidad, la estabilidad y el bienestar laboral. | Fases ejecutadas | N/A | Secretario General | Fases | Eficiencia | Simple | Fases | Trimestral | 2 | 1 | 1 | N/A | N/A | Líder de Proceso
GTH-5-PEI | 2 | Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Actualización de los manuales de funciones de los servidores públicos de la CGN | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión Humana | Contar con manuales de funciones actualizados al conetexto estratégico de la planta de la entidad | Manuales de funciones actualizados | 0 | Secretario General | Porcentaje de Manuales de funciones actualizados | EFICACIA | Simple | Porcentaje de Manuales de funciones actualizados | Trimestral | 100% | N/A | N/A | 100% | N/A | Líder de Proceso
GTH-6-PEI | 2 | Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Fortalecimiento de la gestión del talento humano en atracción y retención (Capacitación formal y no formal) | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión Humana | Atraer y retener talento humano de las mejores calidades para la planta de personal de la CGN | Programas de educación formal y no formales implementados según oferta institucional | 0 | GIT de gestión humana | Número de programas implementados | EFICACIA | Simple | Número de programas implementados | Trimestral | 5 | N/A | 3 | 1 | 1 | Líder de Proceso
PL-1-PEI | 2 | Fortalecer el talento humano, la estructura y la cultura organizacional de la CGN. | Generación de Estudios técnicos de Desarrollo Organizacional | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Planeación Integral | Contar con un diagnóstico y recomendaciones para eventuales ajustes a la estructura de la organización en caso de que se considere necesario. | Generación de estudios técnicos | N/A | GIT planeación integral | Estudios técnicos generados/Estudios técnicos requeridos | Producto | Simple | Documento | Trimestral | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A | Coordinación GIT
CEN-2-PEI | 3 | Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Perfilamiento de ECP y focalización estratégica (Estrategias de asistencia) | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Estrategias focalizadas de asistencia y capacitación técnica para las ECP. | Estrategias de asistencia | 0 | Resultados Instrumento de Perfilamiento | Estrategias ejecutadas | Eficacia | Simple | No. de Estrategias | Trimestral | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Subcontador de Centralización de la Información Coordinadores GIT Gestión y Evaluación de la información
CEN-3-PEI | 3 | Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Fortalecimiento de la asistencia técnica con enfoque regional | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Estructurar y ejecutar un plan de sesiones virtuales con enfoque regional, que permitan realizar orientación y seguimiento a las ECP del nivel regional, sobre el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de contabilidad pública. | Asistencia técnica con enfoque regional | 1 | Acta o grabaciones | No. de Entidades Públicas asistidas | Eficacia | Simple | No. de Entidades Públicas | Trimestral | 90 | 0 | 20 | 40 | 30 | Subcontador de Centralización de la Información, Coordinadores GIT Gestión y Evaluación de la información Entidades de Gobierno y Empresas
CEN-4-PEI | 3 | Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Potenciar el Sistema de Evaluación Institucional - SEI | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Potencializar y posicionar el Sistema de Evaluación Institucional - SEI, como herramienta de control y gestión para la asistencia técnica, a través de la definición, parametrización y puesta de marcha de conjuntos de reglas de evaluación. | Conjunto de reglas de evaluación. | 0 | Informe de evaluaciones por conjunto de reglas. | Conjunto de reglas aplicados | Eficacia | Simple | Documento | Trimestral | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Subcontador de Centralización de la Información, Coordinador GIT Gestión y Evaluación de la información empresas
CEN-5-PEI | 8 | Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Estrategia de comunicación de aspectos contables claves | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Formular y ejecutar una estrategia de comunicación que integre aspectos claves para la ejecución del proceso contable y el reporte de información por parte de la ECP. | Piezas Comunicativas | 17 | Canales Institucionales | Piezas comunicativas Publicadas | Eficacia | Simple | No de Piezas comunicativas | Trimestral | 83 | 17 | 19 | 22 | 25 | Subcontador de Centralización de la Información Coordinadores GIT
CON-2-PEI | 3 | Mejorar la calidad de la información contable pública y su integración con los demás componentes del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública - Gestión Financiera Pública - GFP. | Gestionar trabajos conjuntos con los usuarios estratégicos de la GFP tendientes a mejorar la calidad e integración de la información Contable Pública. | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Consolidación de la Información | Mejora en la calidad de la información y en la Integración del subsistema de contabilidad pública con los demas subsistemas de la Gestión Financiera Pública | Documentos que sustenten los trabajos conjuntos realizados entre los usuarios estrategicos de la GFP en pro de la mejora de la calidad de la información y la integración de esta. | N/A | Documentos que den cuenta del trabajo conjunto de los diferentes subsistemas de la GFP para mejorar la calidad y la integración de la información para la gestión financiera pública. | Número de documentos | Eficacia | Acumulada | Documento | Anual | 3 | N/A | 1 | 1 | 1 | Coordinador GIT Estadística y Análisis Económico
CON-3-PEI | 4 | Consolidar alianzas estratégicas con diversos organismos para mejorar la calidad de la información financiera y contable pública de las Entidades Contables Públicas – ECP-. | Proponer las alianzas estratégicas para la mejora de la calidad de la información financiera y contable pública | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Consolidación de la Información | Estrategia de alianzas formulada e implementada para mejorar la calidad de la información desde la fuente y para su uso. | Etapas para la implementación de la estrategia | N/A | Subcontaduría de Consolidación, Centralización e Investigación | Fases implementadas/fases Programadas (Fase 1: Formulación Fase 2: Implementación Fase 3: Mejoramiento Continuo) | Eficacia | Acumulada | Fases de la estrategia de alianzas | Anual | 100% | N/A | 10% | 60% | 30% | Coordinador GIT Estadística y Análisis Económico
GJU-1-PEI | 5 | Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Depuración del normograma de la regulación contable | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión Jurídica | Facilitar la comprensión y aplicación de la regulación contable pública. | Depuración del normograma de la regulación contable | N/A | GIT de Jurídica | Etapas ejecutadas / Etapas programadas (Determinación del inventario normativo Definición de criterios de depuración Depuración Normativa Aprobación depuración Normativa) | Eficiencia | Simple | Etapas | Trimestral | 100% | N/A | 100% | N/A | N/A | Coordinador GIT de Jurídica
GJU-2-PEI | 5 | Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Actualización del ámbito del Régimen de Contabilidad Pública | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión Jurídica | Contar con un ámbito de implementación de régimen de contabilidad pública que oriente a las entidades públicas | Etapas para la actualización del ámbito del régimen de contabilidad pública | N/A | GIT de Jurídica | Etapas para la actualización del ámbito del régimen de contabilidad pública | Eficiencia | Simple | Etapas | Trimestral | 100% | N/A | 50% | 50% | N/A | Coordinador GIT de Jurídica
NR-1-PEI | 5 | Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Normalización y Culturización Contable | Normas expedidas y conceptos emitidos consistentes con la regulación contable pública y el contexto del sector público colombiano. | Número de conceptos o normas NO modificadas por inconsistencia técnica | N/A | Doctrina compilada y normograma | Número de conceptos o normas que NO requieran ser modificadas por inconsistencia técnica | Calidad | Simple | Normas expedidas y conceptos emitidos | Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Subcontador general y de investigación
NR-2-PEI | 5 | Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Orientar la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades de manera oportuna (Conceptos emitidos) | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Normalización y Culturización Contable | Emitir de manera oportuna conceptos contables en cuales se oriente las normas contables a casos específicos de las entidades. | Conceptos emitidos | N/A | Sistema de correspondencia orfeo | Número de conceptos emitidos/Número de conceptos programados | Eficacia | Simple | Conceptos emitidos | Trimestral | 2300 | 600 | 600 | 600 | 500 | Subcontador general y de investigación
NR-3-PEI | 5 | Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Orientar la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades de manera oportuna (Oportunidad en la emisión de conceptos) | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Normalización y Culturización Contable | Emitir de manera oportuna conceptos contables en los cuales se oriente la aplicación de las normas contables a casos específicos de las entidades. | Oportunidad en la emisión de conceptos | N/A | Sistema de correspondencia orfeo | Porcentaje de conceptos emitidos dentro de los siguientes 30 días hábiles a su radicación o 60 días en caso de ampliación de términos. | Oportunidad | Simple | Días promedio | Trimestral | 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | Subcontador general y de investigación
NR-4-PEI | 5 | Mantener y fortalecer la calidad de la regulación contable pública, atendiendo a estándares internacionales y al contexto colombiano. | Proyectar regulación contable que atienda a los estándares internacionales y a las necesidades del contexto del sector público colombiano | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Normalización y Culturización Contable | Regulación contable que atienda a los estándares internacionales y a las necesidades del contexto del sector público colombiano. | Expedición de normas contables | 16 | Normograma | Número de normas expedidas/Número de normas programadas | Eficacia | Simple | Normas expedidas | Trimestral | 46 | 16 | 11 | 11 | 8 | Subcontador general y de investigación
NR-5-PEI | 6 | Poner en marcha la definición y producción de información contable pública para la sostenibilidad social y medioambiental. | Incluir la perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental en la regulación contable pública. | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Normalización y Culturización Contable | Regulación contable o documentos que incorporen aspectos de sostenibilidad social y medioambiental | Expedición de normas o documentos que incorporen aspectos de sostenibilidad social y medioambiental | N/A | Normograma | Número de normas o documentos expedidos con una perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental/Número de normas o documentos con una perspectiva de sostenibilidad social y medioambiental programados | Eficacia | Simple | Normas expedidas | Trimestral | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | Subcontador general y de investigación
CON-4-PEI | 7 | Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Mejora en la calidad de los productos finales (Dictamen de la CGR al Balance General de la Nación) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Consolidación de la Información | Mejora en la calidad de la información contable pública producida desde el proceso de consolidación. | Dictamen de la CGR al Balance General de la Nación | Razonable Sin Salvedades | Dictamen CGR | Calificaciones posibles: Las opciones de evaluación de la calidad de la información son las siguientes: (Sin salvedades, Con salvedades, negativa y abstención de opinión) | Calidad | Simple | Tipo de Dictamen: Sin Salvedades 100% Con salvedades: 75% Negativa: 50% Abstencion:25 Meta minima con salvedades | Anual | Con Salvedades | Sin Salvedades | Sin Salvedades | Con Salvedades | Con Salvedades | Coordinador GIT Procesamiento y análisis de productos
CON-5-PEI | 7 | Fortalecer el proceso de consolidación de la información contable pública, para conseguir información consolidada de calidad. | Mejora en la calidad de los productos finales (Percepción de la calidad de los productos finales) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Consolidación de la Información | Mejora en la calidad de la información contable pública producida desde el proceso de consolidación. | Percepción de la calidad de los productos finales. | N/A | Encuesta de percepción | Puntaje obtenido de la encuesta de percepción | Percepción | Simple | Valor | Anual | 4.2 | N/A | 3.6 | 4 | 4.2 | Coordinador GIT Procesamiento y análisis de productos
CEN-6-PEI | 9 | Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Gestión del conocimiento y la innovación para la asistencia técnica (Protocolos de Gestión) | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Fortalecer el esquema de asistencia técnica por demanda y oferta | Protocolos de gestión | 0 | Documento compilatorio | Número de Protocolos de gestión elaborados | Eficacia | Simple | Documento | Trimestral | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Subcontador de Centralización de la Información Coordinadores GIT Gestión y Evaluación de la información
CPU-1-PEI | 8 | Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Fortalecer la competencia de la ciudadanía y demás partes interesadas para aplicar la regulación y utilizar la información contable pública en pro de la transparencia en la gestión de recursos públicos. | Información y Comunicación | Gestión del conocimiento y la innovación | Sistema de Gestión de la Calidad | Comunicación Pública | Mejorar la capacidad de la ciudadanía y demás partes interesadas para aplicar la regulación y utilizar la información contable pública en pro de la transparencia en la inversión de recursos públicos. | Percepción - Satisfacción Capacitación Externa (Institucional) | 0.94 | Informe de Percepción. | Promedio obtenido en temas y objetivos de aprendizaje evaluados por el cliente/Valor máximo de la calificación X 100 | Percepción | Simple | Porcentaje | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Líder de Proceso
NR-6-PEI | 8 | Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Generar cultura contable pública a través de diferentes modalidades de capacitación, la cátedra nacional de contabilidad pública y el congreso nacional de contabilidad pública. (Personas Capacitadas) | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Normalización y Culturización Contable | Mejorar las capacidades humanas e institucionales en contabilidad pública en los grupos de valor. | Personas capacitadas | 12200 | Ficha técnica | Número de personas capacitadas | Eficacia | Simple | Eventos realizados | Trimestral | 29919 | 1700 | 9256 | 9908 | 9055 | Subcontador general y de investigación
NR-7-PEI | 8 | Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Generar cultura contable pública a través de diferentes modalidades de capacitación, la cátedra nacional de contabilidad pública y el congreso nacional de contabilidad pública. (Cursos Virtuales ) | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Normalización y Culturización Contable | Mejorar las capacidades humanas e institucionales en contabilidad pública en los grupos de valor. | Cursos virtuales asincrónicos | 1 | Aula virtual | Número de cursos virtuales asincrónicos en producción/ Número de cursos virtuales asincrónicos programados | Eficacia | Simple | Cursos virtuales asincrónicos | Trimestral | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | Subcontador general y de investigación
NR-8-PEI | 8 | Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Implementación de la Cátedra Nacional de Contabilidad Pública | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Normalización y Culturización Contable | Mejorar las capacidades humanas e institucionales en contabilidad pública en los grupos de valor. | Sesiones de Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Realizadas | 1 | Subcontaduría General y de Normalización | Sesiones de Cátedra Nacional de Contabilidad Pública Realizadas | Eficacia | Simple | sesiones de Catedra Nacional de Contabilidad | Trimestral | 18 | N/A | 6 | 6 | 6 | Subcontador general y de investigación
NR-9-PEI | 8 | Trabajar por la construcción de cultura contable, resaltando la importancia estratégica de la contabilidad pública. | Documentos generadores de cultura contable pública publicados | Gestión con Valores para Resultados | Mejora normativa | Sistema de Gestión de la Calidad | Normalización y Culturización Contable | Mejorar las capacidades humanas e institucionales en contabilidad pública en los grupos de valor. | Documentos publicados | 1 | Subcontaduría General y de Normalización | Número de Documentos publicados | Eficacia | Simple | Documentos | Trimestral | 2 | N/A | 1 | 1 | 0 | Subcontador general y de investigación
CEN-7-PEI | 9 | Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Gestión del conocimiento y la innovación para la asistencia técnica – Socializaciones Ejecutadas | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Diseñar y ejecutar un programa interno de fortalecimiento técnico y socializaciones de aspectos claves sobre las funciones a cargo de cada GIT de la Subcontaduría de Centralización, y la operación funcional de los sistemas CHIP, SIIF, SPGR y SEI. | Socializaciones de aspectos claves en la Subcontaduría | 2 | Grabaciones, Presentaciones, Lista de Asistencia | Socializaciones ejecutadas | Eficacia | Acumulada | Documento | Trimestral | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | Subcontador de Centralización de la Información Coordinadores GIT
CEN-8-PEI | 9 | Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Matriz de roles y perfiles para la administración funcional del sistema CHIP y la herramienta SEI | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Definir la matriz de roles y perfiles para la administración funcional del sistema CHIP y la herramienta SEI; y establecer los lineamientos para su actualización. | Matriz de roles y perfiles | 0 | Documento con definición de roles y perfiles | Matriz de roles y perfiles definida. | Eficacia | Simple | Documento | Trimestral | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Subcontador de Centralización de la Información Coordinador GIT CHIP
CEN-9-PEI | 11 | Fortalecer las herramientas tecnológicas para la armonización e integración de Contabilidad Pública con los demás subsistemas de la Gestión Financiera Pública. | Proyecto Chip 2.0 | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Sistema de Gestión de la Calidad | Centralización de la información | Fase 1 de la versión 2.0 del sistema Chip con alcance en la ejecución de las etapas de Conceptualización, análisis, diseño y desarrollo de software | Etapas ejecutadas para la implementación del sistema Chip | N/A | Repositorio del proyecto Chip 2.0 | Entregables Ejecutados / Total de entregables planificados para el periodo según cronograma de trabajo | Eficacia | Acumulado | Porcentaje de cumplimiento | Trimestral | 90% | 0 | 5% | 35% | 50% | Coordinador GIT Apoyo informático
GAD-3-PEI | 9 | Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Estructuración de propuesta de procesos y procedimientos no incluidos en el SIGI | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión Administrativa | Estrategia de mejora de los procesos y procedimientos vinculados con la gestión Documental, PQRSDF; Control Interno Disciplinario; y Oficial de Seguridad. | Porcentaje de avance de la propuesta formulada | N/A | Secretario General | Número de Propuestas formuladas | EFICACIA | Simple | Propuesta | Trimestral | 100% | N/A | 70% | 30% | N/A | Secretaria General
GAD-4-PEI | 9 | Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Fortalecer los mecanismos para la implementación,seguimiento y el control de la gestión documental y la conservación del patrimonio documental de la CGN | Gestión con Valores para Resultados | Gestión Documental | Sistema de Gestión Documental | Gestión Administrativa | Contar con una gestión documental y la conservación del patrimonio documental de la CGN robustecida y eficiente | Avance en el plan de trabajo para el cumplimiento del MOREQ | N/A | Secretario General | Cumplimiento del plan de trabajo para la implementación de los requisitos del MOREQ | EFICACIA | Simple | Propuesta | Trimestral | 85% | N/A | 30% | 40% | 15% | Secretaria General
GTH-4-PEI | 9 | Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Fortalecimiento y apropiación integral de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) | Talento humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión Humana | Cumplimiento del plan anual de trabajo en seguridad y salud en el trabajo en la CGN | Cumplimiento del plan anual del trabajo SGSST | 0.75 | Plan anual de trabajo SGSST | Número de actividades ejecutadas/Número de actividades planeadas | EFICACIA | Simple | Porcentaje de Actividades | Trimestral | 95% | 95% | 95% | 95% | 0.95 | Líder de Proceso
GTIs-2-PEI | 9 | Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Implementar los modulos de Evaluación por resultados y Planeación y gestión del sistema SIGAF (Sistema de Gestión Control y Seguimiento Administrativo) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Gestión TICs | Modulos implementados. | Etapas ejecutadas | N/A | GIT Apoyo informático | Etapas ejecutadas | Eficacia | simple | Modulos implementados | Trimestral | 100% | N/A | 10% | 10% | 80% | Coordinador GIT Apoyo informático
PL-2-PEI | 9 | Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Mantenimiento y mejora del SIGI (Sistemas certificados) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Todos los Sistemas del SIGI | Planeación Integral | Mantener la certificación de las normas ISO generando impacto positivo en la imagen institucional y en la calidad de sus procesos, productos y servicios. | Sistemas con certificación activa | 4 | Información del ente certificador | Número de sistemas que cuentan con certificación activa | Producto | Simple | Sistemas de Gestión | Trimestral | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Wilson Eduardo Cifuentes
PL-3-PEI | 9 | Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del SIGI. | Mantenimiento y mejora del SIGI (Gestión de Riesgos) | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Sistema de Gestión de la Calidad | Planeación Integral | Implementación de la Versión 6 de la Gestión de Riesgos en pro de fortalecer a la entidad ante potenciales eventos perjudiciales. | Implementación de la metodología de gestión del riesgo versión 6 del DAFP | Versión 4 | Guía de gestión del riesgo | Metodología implementada | Producto | Simple | Metodología | Trimestral | 100% | N/A | 50% | 50% | N/A | Ingrid Marcela Cárdenas

## Control de cambios
De la versión 1 a la Versión 2
INICIATIVA | AJUSTE | MOTIVO
CEN-1-PEI | Se reprogramó la vigencia de en la que se ejecutará de 2024 a 2025 | El proceso de Gestión de Centralización de la Información realizó un análisis de los recursos financieros disponibles y la programación interna de sus grupos de trabajo evidenciando la necesidad de ajustar y reprogramar algunas metas del Plan Estratégico Institucional.
CEN-2-PEI | Se ajustó la meta de 5 a 4 y se reprogramó para las vigencias 2025 y 2026
CEN-3-PEI | Se ajusta la meta de 300 a 200
CEN-7-PEI | Se ajustó la meta de 21 a 18
De la versión 2 a la Versión 3
INICIATIVA | AJUSTE | MOTIVO
NR-2-PEI | Se aumenta en 200 el número de conceptos por emitir pasando de 400 a 600 en la vigencia 2024 | Se realizó análisis de la capacidad operativa y las metas de los proyectos de inversión a cargo de la CGN en el proceso de Normalización y Culturización Contable, estableciendo que se podría aumentar significativamente la meta inicialmente planteada. (Ajuste aprobado en la primera sesión del CIGD de 2024)
NR-4-PEI | Se aumenta el número de normas a emitir en la vigencia 2024 pasando de 10 a 11 | Se realizó análisis de la capacidad operativa y las metas de los proyectos de inversión a cargo de la CGN en el proceso de Normalización y Culturización Contable, estableciendo que se podría aumentar el número de normas emitidas. (Ajuste aprobado en la primera sesión del CIGD de 2024)
NR-6-PEI | Se aumenta significativamente la meta de personas a capacitar en la vigencia 2024 pasando de 4000 a 4500 | Se realizó análisis de la capacidad operativa y las metas de los proyectos de inversión a cargo de la CGN en el proceso de Normalización y Culturización Contable, estableciendo que se podría significativamente el número de personas capacitadas. (Ajuste aprobado en la primera sesión del CIGD de 2024)
CPU-3-PEI | Se crea nueva iniciativa estratégica, encaminada a la medición de Percepción información y comunicación interna y se ajusta la dimensión del MIPG a la que se asocian los indicadores del proceso de comunicación pública | Analizando el contenido del plan y su relación con la planeación institucional 2024 se evidencia la necesidad de medir la gestión de la comunicación interna al igual que la externa, se asocian todos los indicadores del proceso a la dimensión de Información y Comunicación (Ajuste aprobado en la primera sesión del CIGD de 2024)
CEN-4-PEI | Se aumentó la meta de 1 a 2 | Analizando el contenido del plan y su relación con la planeación institucional 2024 se evidencia la necesidad de aumentar la meta de Conjunto de reglas de evaluación
CEN-9-PEI | Se redistribuyó la meta en las vigencias | Según el análisis realizado por el Grupo Interno de Trabajo, se determinó que para el proceso de Centralización de la Información, la meta se debía redistribuir en las vigencias para lograr la totalidad de la fase 1 para la implementación del Chip 2
De la versión 3 a la Versión 4
INICIATIVA | AJUSTE | MOTIVO
CEN-2-PEI | Se ajusta la meta y se redistribuye en la vigencia | El cumplimiento de esta iniciativa depende del resultado de consultoría con Banco Mundial, se proyecta con cierre en 2025, no obstante es poco probable que se cumpla con ese plazo, por lo cual se recomienda que el esquema quede en 2025 pero la estrategia de asistencia se ajuste 1 en 2025 y 2 en 2026.
CEN-9-PEI | Se actualizadon las metas dando alcance al avance en la etapa de conceptualización y se modifica el nombre de la iniciativa evidenciando que es un proyecto | Se actualiza la meta en 2024 dando alcance al avance en la conceptualización, se recomienda revisar nuevamente el plan de trabajo de la iniciativa una vez se cuente con el gerente del proyecto, también se ajusta el nombre de la iniciativa.
CEN-3-PEI | Se reduce la meta de 200 a 100 | Se solicita reducción de 200 a 100 asistencias técnicas con enfoque regional teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos asignados a la contratación del personal .
GAD-2-PEI | Se unifican varias iniciativas encaminadas a medir la implementación de la planta temporal en una única iniciativa | En esta iniciativa se unifican las iniciativas encaminadas a la implementación de la planta temporal. Es necesario aclarar que esta creación de la planta estará sujeta a la disponibilidad de recursos por el gobierno nacional.
GAD-3-PEI | Se redistribuye la meta para armonizarla con la dinámica propia del desarrollo que se ha alcanzado en esta iniciativac | Se reajustan los porcentajes de distribución de la meta entre las vigencias 2024 y 2025 dado que la secretaría general ha avazado en la documentación de procesos y procedimientos que ya se estaban implementando, pero se reserva para 2025 la finalización de procesos y procedimientos que respondan al nuevo contexto interno de la CGN (Control interno disciplinario y seguridad de la información).
GAD-4-PEI | Se crea esta nueva iniciativa por considerarla de carácter estratégico | La gestión documental es un proceso de carácter transversal sobre el cual se han venido realizando actividades de cumplimiento de normatividad del AGN, y requiere seguimiento y medición a nivel estratégico a fin de verificar el cumplimiento del modelo de requisitos.
GFI-2-PEI | Se elimina la actividad | Eliminar, se unificó con la GAD-2-PEI
GJU-2-PEI | Se crea esta nueva iniciativa por considerarla de carácter estratégico | Se requiere visibilizar el trabajo articulado que se viene realizando entre el proceso de normalización y Culturización Contable con la oficina jurídica en pro de la actualización del Régimen de la Contabilidad Pública, el cual concluirá en la vigencia 2025.
GJU-1-PEI | Se ajusta la meta para dejar el 100% en 2024 | Esta iniciativa se cumplió en su totalidad en el 2024
GTH-1-PEI | Se ajusta la iniciativa para acotarla al alcance que la entidad tiene sobre la creación/provisión de cargos | Se propone ajustar la iniciativa dando alcance a la creación de los cargos y no a la provisión de los mismos.
GTH-2-PEI | Se elimina la actividad | Eliminar la iniciativa teniendo en cuenta la naturaleza dinámica de la situación de provisión se unifica en la actividad GAD-2-PEI
GTH-3-PEI | Se elimina la actividad | Se elimina esta actividad teniendo en cuenta que es una actividad más operativa que se mide a través del plan de acción institucional.
GTH-5-PEI | Se crea esta nueva iniciativa por considerarla de carácter estratégico | Se considera necesario crear esta iniciativa con el objetivo de visibilizar al avance que se tiene en términos de la actualización de los manuales de funciones de la CGN
GTH-6-PEI | Se crea esta nueva iniciativa por considerarla de carácter estratégico | Se considera necesario crear esta iniciativa con el objetivo de visibilizar al avance que se tiene en términos capacitación formal y no formal
GTIs-1-PEI | Se redistribuye la meta alcanzando la vigencia 2025 | Considerando la disponibilidad del recurso humano especializado en el área de desarrollo de software del GIT de Apoyo Informático y la necesidad emergente de un nuevo producto denominado “aplicativo para gestión de eventos institucionales”, con funcionalidades de preinscripción, inscripción, control de asistencia y certificación para apoyar las tareas del GIT Logístico de Capacitación y Prensa; y que no estaba contemplado inicialmente en el plan de 2024, se hizo necesario reasignar recursos de la iniciativa del “aplicativo de Operaciones Recíprocas” a este nuevo aplicativo. Esta nueva situación no permitió lograr un mayor avance en el presente año en el aplicativo de Operaciones Recíprocas, pero facilitó el desarrollo del aplicativo para Gestión de Eventos (https://eventos.contaduria.gov.co).
GTIs-2-PEI | Se da un alcance diferente a la meta en términos de gestionar un sistema de información. | Se ajusta para evidenciar los acercamientos que se han hecho con DNP
NR-1-PEI | Se realiza un ajuste de redacción en el indicador que no afecta las metas institucionales | Ajuste de forma para coherencia con plan de acción, se plantea que el 100% no requieran ser modificados por calidad.
NR-3-PEI | se ajusta la redacción de la fórmula de medición adicionando aquellos plazos de 60 días en los casos en los que los prevé la CGN | Se ajusta la redacción de la fórmula para responder a los plazos en los que exista ampliación.
NR-6-PEI | Se amplía la meta | Al momento de la formulación se subestimó la eventual participación en las diferentes modalidades de capacitación, especialmente en la cátedra nacional de contabilidad pública . Se seguirá implementando estrategias para ampliar la cobertura de las capacitaciones.
NR-8-PEI | Se crea esta nueva iniciativa por considerarla de carácter estratégico | Realizando un análisis de las actividades que se proyectan a nivel estratégico desde la entidad, se consideró necesario incorporar esta iniciativa en el PEI 2023-2026
NR-9-PEI | Se crea esta nueva iniciativa por considerarla de carácter estratégico | Realizando un análisis de las actividades que se proyectan a nivel estratégico desde la entidad, se consideró necesario incorporar esta iniciativa en el PEI 2023-2026
PL-1-PEI | Se da un alcance diferente a la iniciativa aclarando que se implementa a través de estudios técnicos | Producto del análisis y revisión de las iniciativas, se evidencia la necesidad de redefinir el alcance de esta actividad encaminándola a la generación de estudios técnicos de desarrollo organizacional en la medida en que estos sean demandados por alguna de las dependencias de la entidad.
PL-4-PEI | Se elimina la actividad | Se elimina toda vez que pese a los acercamientos que se han tenido con DNP no hay viabilidad para la cesión del sistema ni tampoco hay recursos destinados al desarrollo.
CON-1-PEI | Se redefine totalmente la iniciativa alineada al objetivo institucional correspondiente | Producto del análisis y revisión de esta iniciativa por parte de la Subcontaduria de Consolidación y del señor Contador General de la Nación se definió la necesidad de ajustarla de manera integral.
CON-2-PEI | Se ajusta la meta de 2 a 3 y se aclara el alcance de la iniciativa estratégica | Producto de la reunión de revisión del PEI del mes de octubre del 2024 se definio ajustar esta iniciativa, de manera que recoja los trabajos conjuntos realizados por los diferentes subsistemas de la GFP con el fin de mejorar la calidad y la integración de la información.
CON-3-PEI | Se da alcance a la iniciativa estratégica para abarcar la propuesta de estrategias conjuntas y de alianzas estratégicas para el cumplimiento del objetivo institucional | Falta de claridad sobre el alcance de este objetivo el cual fue replanteado en la reunión de revisión del PEI.
CON-4-PEI | Se ajusta el alcance del indicador y la meta para las vigencias 2025 y 2026 | El indicador que solo valora la calidad cuando el dictamen de la CGR es sin salvedades no reconoce los diferentes niveles de la calidad que puede tener la información contable, especialmente cuando los hallazgos se centran en la evaluación que se realiza a nivel de entidades públicas y no del consolidado de la Nación. De acuerdo con lo anterior, se ajusta las meta para las vigencias 2025 y 2026 en el entendido de que el dictamen emitido por la CGR para el 2024 fue con salvedades, cuyo origen se centro en los hallazgos realizados a las Entidades Contables Públicas y no a la razonabilidad de la información contenida en el Balance General de la Nación y de la Hacienda Pública.
CON-5-PEI | Se ajusta la meta de 4,5 a 4,2 de acuerdo con las proyecciones realizadas por la Subcontaduría. | Se ajusta el puntaje proyectado para las vigencias 2024 y 2026 para alinearlo con lo proyectado desde la Subcontaduría de Consolidación.
CON-6-PEI | Se ajusta el indicador y la meta de cara a la proyección realizada por la Subcontaduría de Consolidación de la Información | Se ajusta el indicador producto de la revisión realizada conjuntamente entre el Contador General de la Nación y la Subcontaduría de Consolidación en la cual se acordó hacer visibles los productos que se generan en los GIT de la Subcontaduría de manera innovadora y que generan valor público.
De la versión 4 a la Versión 5
INICIATIVA | AJUSTE | MOTIVO
CEN-2-PEI | Se traslada una asistencia de 2025 a 2026 y se reduce el total de 3 a 2 estrategias de asistencia | Se solicita la reprogramación de la meta del indicador para la vigencia 2026; es de precisar que, esta iniciativa se deriva del desarrollo de la consultoría adelantada por el Banco Mundial: Asistencia técnica para la formulación de una propuesta de metodología para el mejoramiento de la calidad y oportunidad de la información contable para la Contaduría General de la Nación. En ese sentido, se han presentado ajustes en el cronograma del plan de trabajo lo que genera cambios en la entrega del producto de perfilamiento de ECP, el cual es la base de esta iniciativa.
CEN-9-PEI | Se reprograma la meta alineándola con la distribución del proyecto | Se replantea la medición del cumplimiento, orientándola a los entregables críticos de cada etapa del proyecto del cual fue retomada su ejecución a partir del mes de marzo de 2025. Se estima un 10% para la etapa de cierre en el periodo 2027 .
GTIs-1-PEI | Se elimina ya que se adelantará dentro de otra iniciativa estratégica | Esta necesidad nace en 2022, sin embargo, hará parte integral del Proyecto Chip 2.0, modulo web entidades por lo que se decide que soli se mida a través de la iniciativa Proyecto Chip 2.0
GTIs-2-PEI | Se redistribuye la meta entre las vigencias del PEI por lo que se programa un 10% para 2024 y 2025 mientras que la implementación correspondiente al 80% se programa para la vigencia 2026 | Se prevé que en el 2025 se alcanzará la firma del convenio interadministrativo pero no a lograr la implementación total del proyecto
GTIs-3-PEI | Se ajusta el nombre de Renovación tecnológica de la plataforma misional a Renovación tecnologica de la plataforma de los servicios de TI y se redistribuye la meta entre las vigencias del PEI | Esta actividad hace parte del proceso de transformación integral de los servicios de TI, abarcando tanto los componentes de gestión como los estratégicos, con el propósito de contar con una infraestructura tecnológica adecuada que respalde de forma eficiente la operación y evolución de dichos servicios.
NR-4-PEI | Se reduce en 1 norma de 51 a 50 a lo largo del cuatrienio | Se requiere ajustar la meta anual dado que los recursos finalmente aprobados para el proyecto de inversión se disminuyeron, lo cual implicó una reducción en la meta del proyecto de inversión
NR-6-PEI | Se reduce en 4870 personas capacitadas a 31448 a lo largo de las 4 vigencias | La meta inicial de 11.691 personas capacitadas para el año 2025 fue proyectada con base en el comportamiento del año anterior, en el que se superó ampliamente la meta establecida. No obstante, tras un seguimiento detallado a la ejecución del Plan Nacional de Capacitación Institucional 2025, se identificó la necesidad de ajustarla a 9.908 personas. Este ajuste responde, principalmente, a que el desarrollo de los tres nuevos cursos virtuales ha requerido más tiempo del previsto, debido a una transformación estructural: pasar de un único módulo previo a tres cursos independientes. Este proceso implica la revisión y reestructuración de contenidos, el ajuste de guiones, el diseño instruccional y la grabación, actividades que aún se encuentran en ejecución. Tamnbién se ajustó la meta de las capacitaciones virtuales con enfoque regional con base en la ejecución de 2024. En consecuencia, el ajuste refleja una proyección más realista y alineada con la capacidad operativa actual. Adicionalmente, la meta inicialmente proyectada para el año 2026 fue estimada considerando la realización del XIV Congreso Nacional de Contabilidad Pública. Sin embargo, dado que este evento no se llevará a cabo, fue necesario reajustarla
NR-7-PEI | Se modifica la programación de la iniciativa estratégica trasladando un curso de 2024 a 2025; la meta total del cuatrienio se mantiene | El ingeniero que apoyaba las actividades dentro del GIT de Doctrina y Capacitación no continuó en 2025, lo que motivo el ajuste del cronograma
GAD-2-PEI | De conformidad con la disponibilidad presupuestal se toma la decisión de no continuar con la iniciativa estratégica, la cual se elimina del PEI | Se toma la decisión en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, lo anterior en línea con el análisis realizado sobre la disponibilidad presupuestal
GAD-4-PEI | Se ajusta la redacción del inidicador de "Plan de trabajo para el cumplimiento de requisitos del MOREQ " a "Avance en el plan de trabajo para el cumplimiento del MOREQ" sin afectar las metas formuladas inicialmente. | Se busca reflejar de manera más precisa el seguimiento que se está realizando a la iniciativa estratégica
PL-1-PEI | Se elimina la meta de 2025 y 2026 | Se identificó que la totalidad de estudios de desarrollo organizacional se gestionó en las vigencias 2023 y 2024, por lo que se considera necesario ajustar las metas de las vigencias posteriores a 0
De la versión 5 a la Versión 6
INICIATIVA | AJUSTE | MOTIVO
NR-2-PEI | Se reduce en 100 la meta de 2026 | Se requiere ajustar la meta de conceptos emitidos prevista para la vigencia 2026, reduciéndola de 600 a 500, debido a la reducción presupuestal lo que limita la contratación de personal afectando la capacidad operativa del proceso
NR-4-PEI | Se reduce en 4 la meta de 2026 | Se requiere ajustar la meta anual dado que los recursos finalmente aprobados para el proyecto de inversión se disminuyeron, lo cual implico una reducción en la meta del proyecto de inversión.
NR-5-PEI | Se aumenta la meta de 2026 de 1 a 4 | Se requiere ajustar la meta anual para el 2026, debido a que, para la expedición de la política pública de regulación de la información contable pública para la sostenibilidad, es necesario elaborar 4 documentos relacionados con este tema
NR-6-PEI | Se reduce la meta de 2026 de 10584 a 9055 | Se requiere ajustar la metal anual, tomando base el comportamiento del año 2025, se proyecta que para el año 2026: * Línea de capacitación por demanda:552 personas * Línea de Capacitación presencial con enfoque regional: 1000 personas * Línea de capacitación virtual con enfoque regional: 960 personas *Línea de capacitación virtual:600 personas *Catedra de Contabilidad Pública: 5943
NR-7-PEI | Se elimina la meta de 2026 | No se programarán nuevos cursos virtuales en 2026, debido a la reducción presupuestal, la cual impide la contratación de un ingeniero que brinde apoyo a estas actividades.
NR-9-PEI | Se elimina la meta de 2026 | Se requiere ajustar la meta anual dado que los recursos finalmente aprobados para el proyecto de inversión se disminuyeron, lo cual implico una reducción en la meta del proyecto de inversión.
CEN-2-PEI | Se actualiza la fuente de información | Se solicita actualizar la fuente de información, cambiando de "Plan de trabajo" a "Resultados Instrumento de Perfilamiento"
CEN-3-PEI | Se reduce la meta de 2026 en 10 | Se solicita ajustar la meta de asistencias técnicas previstas para la vigencia 2026, reduciéndola de 40 a 30, debido a las limitaciones de personal.
CEN-7-PEI | Se solicita ajustar el nombre de la iniciativa a “Gestión del conocimiento y la innovación para la asistencia técnica – Socializaciones Ejecutadas”. | Se solicita ajustar el nombre de la iniciativa a “Gestión del conocimiento y la innovación para la asistencia técnica – Socializaciones Ejecutadas”.
CEN-9-PEI | Cambia la redacción de la fórmula de medición | Se solicita actualizar la fórmula de medición usando como numerador “Entregables Ejecutados” en vez de “Entregables Entregados”.
GTIs-2-PEI | Se ajusta el nombre de la iniciativa estratégica | La actividad inicial tuvo como propósito evaluar la viabilidad de suscribir un convenio con el Ministerio de Comercio, el cual se formalizó en 2025. Para 2026 se proyecta la implementación de los módulos de Evaluación por Resultados y de Planeación y Gestión del Sistema
CON-6-PEI | Se reduce en 1 la meta de la iniciativa para 2026 | Debido a la reducción de valor del proyecto de inversión para la vigencia 2026, es necesario ajustar la meta en la iniciativa de la Subcontaduría, puesto que se contará con menor número de contratistas en dicha vigencia.

## Análisis de Iniciativas Estraté (hidden)
Iniciativa | Estructuración de propuesta de procesos y procedimientos no incluidos en el SIGI
Proceso Responsable | Gestión Administrativa
Indicador | Porcentaje de avance de la propuesta formulada
Meta Cuatrienio | 100%
Meta | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Programación | N/A | N/A | #REF! | #REF!
Ejecución | 70% | Secretaria General | #REF! | N/A
Cumplimiento Acumulado | #REF!

## Control de cambios (hidden)
De la versión 1 a la Versión 2
INDICADOR | AJUSTE | MOTIVO
CEN-1-PEI | Se reprogramó la vigencia de en la que se ejecutará de 2024 a 2025 | El proceso de Gestión de Centralización de la Información realizó un análisis de los recursos financieros disponibles y la programación interna de sus grupos de trabajo evidenciando la necesidad de ajustar y reprogramar algunas metas del Plan Estratégico Institucional.
CEN-2-PEI | Se ajustó la meta de 5 a 4 y se reprogramó para las vigencias 2025 y 2026
CEN-3-PEI | Se ajusta la meta de 300 a 200
CEN-7-PEI | Se ajustó la meta de 21 a 18
De la versión 2 a la Versión 3
INDICADOR | AJUSTE | MOTIVO
NR-2-PEI | Se aumenta en 200 el número de conceptos por emitir pasando de 400 a 600 en la vigencia 2024 | Se realizó análisis de la capacidad operativa y las metas de los proyectos de inversión a cargo de la CGN en el proceso de Normalización y Culturización Contable, estableciendo que se podría aumentar significativamente la meta inicialmente planteada. (Ajuste aprobado en la primera sesión del CIGD de 2024)
NR-4-PEI | Se aumenta el número de normas a emitir en la vigencia 2024 pasando de 10 a 11 | Se realizó análisis de la capacidad operativa y las metas de los proyectos de inversión a cargo de la CGN en el proceso de Normalización y Culturización Contable, estableciendo que se podría aumentar el número de normas emitidas. (Ajuste aprobado en la primera sesión del CIGD de 2024)
NR-6-PEI | Se aumenta significativamente la meta de personas a capacitar en la vigencia 2024 pasando de 4000 a 4500 | Se realizó análisis de la capacidad operativa y las metas de los proyectos de inversión a cargo de la CGN en el proceso de Normalización y Culturización Contable, estableciendo que se podría significativamente el número de personas capacitadas. (Ajuste aprobado en la primera sesión del CIGD de 2024)
CPU-3-PEI | Se crea nueva iniciativa estratégica, encaminada a la medición de Percepción información y comunicación interna y se ajusta la dimensión del MIPG a la que se asocian los indicadores del proceso de comunicación pública | Analizando el contenido del plan y su relación con la planeación institucional 2024 se evidencia la necesidad de medir la gestión de la comunicación interna al igual que la externa, se asocian todos los indicadores del proceso a la dimensión de Información y Comunicación (Ajuste aprobado en la primera sesión del CIGD de 2024)
CEN-4-PEI | Se aumentó la meta de 1 a 2 | Analizando el contenido del plan y su relación con la planeación institucional 2024 se evidencia la necesidad de aumentar la meta de Conjunto de reglas de evaluación
CEN-9-PEI | Se redistribuyó la meta en las vigencias | Según el análisis realizado por el Grupo Interno de Trabajo, se determinó que para el proceso de Centralización de la Información, la meta se debía redistribuir en las vigencias para lograr la totalidad de la fase 1 para la implementación del Chip 2
De la versión 3 a la Versión 4
INDICADOR | AJUSTE | MOTIVO
CEN-2-PEI | Se ajusta la meta y se redistribuye en la vigencia | El cumplimiento de esta iniciativa depende del resultado de consultoría con Banco Mundial, se proyecta con cierre en 2025, no obstante es poco probable que se cumpla con ese plazo, por lo cual se recomienda que el esquema quede en 2025 pero la estrategia de asistencia se ajuste 1 en 2025 y 2 en 2026.
CEN-9-PEI | Se actualizadon las metas dando alcance al avance en la etapa de conceptualización y se modifica el nombre de la iniciativa evidenciando que es un proyecto | Se actualiza la meta en 2024 dando alcance al avance en la conceptualización, se recomienda revisar nuevamente el plan de trabajo de la iniciativa una vez se cuente con el gerente del proyecto, también se ajusta el nombre de la iniciativa.
CEN-3-PEI | Se reduce la meta de 200 a 100 | Se solicita reducción de 200 a 100 asistencias técnicas con enfoque regional teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos asignados a la contratación del personal .
GAD-2-PEI | Se unifican varias iniciativas encaminadas a medir la implementación de la planta temporal en una única iniciativa | En esta iniciativa se unifican las iniciativas encaminadas a la implementación de la planta temporal. Es necesario aclarar que esta creación de la planta estará sujeta a la disponibilidad de recursos por el gobierno nacional.
GAD-3-PEI | Se redistribuye la meta para armonizarla con la dinámica propia del desarrollo que se ha alcanzado en esta iniciativac | Se reajustan los porcentajes de distribución de la meta entre las vigencias 2024 y 2025 dado que la secretaría general ha avazado en la documentación de procesos y procedimientos que ya se estaban implementando, pero se reserva para 2025 la finalización de procesos y procedimientos que respondan al nuevo contexto interno de la CGN (Control interno disciplinario y seguridad de la información).
GAD-4-PEI | Se crea esta nueva iniciativa por considerarla de carácter estratégico | La gestión documental es un proceso de carácter transversal sobre el cual se han venido realizando actividades de cumplimiento de normatividad del AGN, y requiere seguimiento y medición a nivel estratégico a fin de verificar el cumplimiento del modelo de requisitos.
GFI-2-PEI | Se elimina la actividad | Eliminar, se unificó con la GAD-2-PEI
GJU-2-PEI | Se crea esta nueva iniciativa por considerarla de carácter estratégico | Se requiere visibilizar el trabajo articulado que se viene realizando entre el proceso de normalización y Culturización Contable con la oficina jurídica en pro de la actualización del Régimen de la Contabilidad Pública, el cual concluirá en la vigencia 2025.
GJU-1-PEI | Se ajusta la meta para dejar el 100% en 2024 | Esta iniciativa se cumplió en su totalidad en el 2024
GTH-1-PEI | Se ajusta la iniciativa para acotarla al alcance que la entidad tiene sobre la creación/provisión de cargos | Se propone ajustar la iniciativa dando alcance a la creación de los cargos y no a la provisión de los mismos.
GTH-2-PEI | Se elimina la actividad | Eliminar la iniciativa teniendo en cuenta la naturaleza dinámica de la situación de provisión se unifica en la actividad GAD-2-PEI
GTH-3-PEI | Se elimina la actividad | Se elimina esta actividad teniendo en cuenta que es una actividad más operativa que se mide a través del plan de acción institucional.
GTH-5-PEI | Se crea esta nueva iniciativa por considerarla de carácter estratégico | Se considera necesario crear esta iniciativa con el objetivo de visibilizar al avance que se tiene en términos de la actualización de los manuales de funciones de la CGN
GTH-6-PEI | Se crea esta nueva iniciativa por considerarla de carácter estratégico | Se considera necesario crear esta iniciativa con el objetivo de visibilizar al avance que se tiene en términos capacitación formal y no formal
GTIs-1-PEI | Se redistribuye la meta alcanzando la vigencia 2025 | Considerando la disponibilidad del recurso humano especializado en el área de desarrollo de software del GIT de Apoyo Informático y la necesidad emergente de un nuevo producto denominado “aplicativo para gestión de eventos institucionales”, con funcionalidades de preinscripción, inscripción, control de asistencia y certificación para apoyar las tareas del GIT Logístico de Capacitación y Prensa; y que no estaba contemplado inicialmente en el plan de 2024, se hizo necesario reasignar recursos de la iniciativa del “aplicativo de Operaciones Recíprocas” a este nuevo aplicativo. Esta nueva situación no permitió lograr un mayor avance en el presente año en el aplicativo de Operaciones Recíprocas, pero facilitó el desarrollo del aplicativo para Gestión de Eventos (https://eventos.contaduria.gov.co).
GTIs-2-PEI | Se da un alcance diferente a la meta en términos de gestionar un sistema de información. | Se ajusta para evidenciar los acercamientos que se han hecho con DNP
NR-1-PEI | Se realiza un ajuste de redacción en el indicador que no afecta las metas institucionales | Ajuste de forma para coherencia con plan de acción, se plantea que el 100% no requieran ser modificados por calidad.
NR-3-PEI | se ajusta la redacción de la fórmula de medición adicionando aquellos plazos de 60 días en los casos en los que los prevé la CGN | Se ajusta la redacción de la fórmula para responder a los plazos en los que exista ampliación.
NR-6-PEI | Se amplía la meta | Al momento de la formulación se subestimó la eventual participación en las diferentes modalidades de capacitación, especialmente en la cátedra nacional de contabilidad pública . Se seguirá implementando estrategias para ampliar la cobertura de las capacitaciones.
NR-8-PEI | Se crea esta nueva iniciativa por considerarla de carácter estratégico | Realizando un análisis de las actividades que se proyectan a nivel estratégico desde la entidad, se consideró necesario incorporar esta iniciativa en el PEI 2023-2026
NR-9-PEI | Se crea esta nueva iniciativa por considerarla de carácter estratégico | Realizando un análisis de las actividades que se proyectan a nivel estratégico desde la entidad, se consideró necesario incorporar esta iniciativa en el PEI 2023-2026
PL-1-PEI | Se da un alcance diferente a la iniciativa aclarando que se implementa a través de estudios técnicos | Producto del análisis y revisión de las iniciativas, se evidencia la necesidad de redefinir el alcance de esta actividad encaminándola a la generación de estudios técnicos de desarrollo organizacional en la medida en que estos sean demandados por alguna de las dependencias de la entidad.
PL-4-PEI | Se elimina la actividad | Se elimina toda vez que pese a los acercamientos que se han tenido con DNP no hay viabilidad para la cesión del sistema ni tampoco hay recursos destinados al desarrollo.
CON-1-PEI | Se redefine totalmente la iniciativa alineada al objetivo institucional correspondiente | Producto del análisis y revisión de esta iniciativa por parte de la Subcontaduria de Consolidación y del señor Contador General de la Nación se definió la necesidad de ajustarla de manera integral.
CON-2-PEI | Se ajusta la meta de 2 a 3 y se aclara el alcance de la iniciativa estratégica | Producto de la reunión de revisión del PEI del mes de octubre del 2024 se definio ajustar esta iniciativa, de manera que recoja los trabajos conjuntos realizados por los diferentes subsistemas de la GFP con el fin de mejorar la calidad y la integración de la información.
CON-3-PEI | Se da alcance a la iniciativa estratégica para abarcar la propuesta de estrategias conjuntas y de alianzas estratégicas para el cumplimiento del objetivo institucional | Falta de claridad sobre el alcance de este objetivo el cual fue replanteado en la reunión de revisión del PEI.
CON-4-PEI | Se ajusta el alcance del indicador y la meta para las vigencias 2025 y 2026 | El indicador que solo valora la calidad cuando el dictamen de la CGR es sin salvedades no reconoce los diferentes niveles de la calidad que puede tener la información contable, especialmente cuando los hallazgos se centran en la evaluación que se realiza a nivel de entidades públicas y no del consolidado de la Nación. De acuerdo con lo anterior, se ajusta las meta para las vigencias 2025 y 2026 en el entendido de que el dictamen emitido por la CGR para el 2024 fue con salvedades, cuyo origen se centro en los hallazgos realizados a las Entidades Contables Públicas y no a la razonabilidad de la información contenida en el Balance General de la Nación y de la Hacienda Pública.
CON-5-PEI | Se ajusta la meta de 4,5 a 4,2 de acuerdo con las proyecciones realizadas por la Subcontaduría. | Se ajusta el puntaje proyectado para las vigencias 2024 y 2026 para alinearlo con lo proyectado desde la Subcontaduría de Consolidación.
CON-6-PEI | Se ajusta el indicador y la meta de cara a la proyección realizada por la Subcontaduría de Consolidación de la Información | Se ajusta el indicador producto de la revisión realizada conjuntamente entre el Contador General de la Nación y la Subcontaduría de Consolidación en la cual se acordó hacer visibles los productos que se generan en los GIT de la Subcontaduría de manera innovadora y que generan valor público.

## Hoja1 (hidden)
Proceso Responsable | Sigla | Consolidado | -x | -PEI | Planeación Integral | PL
Consolidación de la Información | CON | CON-x-PEI |  |  | Comunicación Pública | CPU
Gestión Administrativa | GAD | GAD-x-PEI |  |  | Normalización y Culturización Contable | NR
Gestión de recursos financieros | GFI | GFI-x-PEI |  |  | Centralización de la Información | CEN
Gestión Humana | GTH | GTH-x-PEI |  |  | Consolidación de la Información | CON
Planeación Integral | PL | PL-x-PEI |  |  | Gestión Humana | GTH
Gestión Administrativa | GAD | GAD-x-PEI |  |  | Gestión Administrativa | GAD
Gestión de recursos financieros | GFI | GFI-x-PEI |  |  | Gestión de recursos financieros | GFI
Gestión Humana | GTH | GTH-x-PEI |  |  | Gestión TICs | GTIs
Consolidación de la Información | CON | CON-x-PEI |  |  | Gestión Jurídica | GJU
Gestión TICs | GTIs | GTIs-x-PEI |  |  | Control y evaluación | CYE
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Consolidación de la Información | CON | CON-x-PEI
Gestión Jurídica | GJU | GJU-x-PEI
Normalización y Culturización Contable | NR | NR-x-PEI
Normalización y Culturización Contable | NR | NR-x-PEI
Normalización y Culturización Contable | NR | NR-x-PEI
Normalización y Culturización Contable | NR | NR-x-PEI
Normalización y Culturización Contable | NR | NR-x-PEI
Consolidación de la Información | CON | CON-x-PEI
Consolidación de la Información | CON | CON-x-PEI
Normalización y Culturización Contable | NR | NR-x-PEI
Normalización y Culturización Contable | NR | NR-x-PEI
Comunicación Pública | CPU | CPU-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Gestión Administrativa | GAD | GAD-x-PEI
Gestión Humana | GTH | GTH-x-PEI
Gestión Humana | GTH | GTH-x-PEI
Gestión TICs | GTIs | GTIs-x-PEI
Planeación Integral | PL | PL-x-PEI
Planeación Integral | PL | PL-x-PEI
Planeación Integral | PL | PL-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Comunicación Pública | CPU | CPU-x-PEI
Consolidación de la Información | CON | CON-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI
Gestión TICs | GTIs | GTIs-x-PEI
Centralización de la información | CEN | CEN-x-PEI