## Plan de Tabajo 2024
Plan de trabajo para implementar la propuesta de los OPAS
N° | Nombre del trámite, proceso o procedimiento | Acción | Actividad a desarrollar | Responsable | Cuatrimestre I | [15 empty] | Cuatrimestre II | [15 empty] | Cuatrimestre III
[5 empty] | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Estrategia Racionalización de Trámites | Seguimiento estrategia | Aprobación de la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Planeación Integral Planeación Integral - Gestión TICs Control Interno | bar: ENE S1
Realizar la Estrategia Racionalización de Trámites en el SUIT. | bar: ENE S4
Publicar la Estrategia de Racionalización de Trámites en la Página web de la entidad. | bar: ENE S4
Socializar la Estrategia de Racionalización de Trámites. | bar: MAY S2; SEP S3
Solicitud a los procesos misionales las estadísticas de servicio en el SUIT. | bar: ABR S4; AGO S3; SEP S3; DIC S3
Actualización de las estadísticas de servicio en el SUIT. | bar: MAY S2; SEP S1
Mesas de trabajo con Gestión TICS, para revisar avances de la Estrategia de Racionalización de Trámites. | bar: ABR S1; ABR S4; MAY S2; JUN S1; JUL S1
Monitoreo de la Estrategia de Racionalización de Trámites en el SUIT. | bar: ABR S4; AGO S4; DIC S4
Seguimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites en el SUIT. | bar: MAY S2; SEP S2
2 | Consulta Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) | Desarrollar un mecanismo de emisión de respuestas a las solicitudes del Boletín de Deudores Morosos del Estado - BDME cuando estas sean de forma. | Atender requerimientos solicitados por parte de los ciudadanos, grupos de valor, o procesos misionales con relación a las solicitudes de forma. | Gestión TICs | bar: FEB S3
Corregir error encontrado en la emisión del Boletín de Deudores Morosos del Estado -BDME. | bar: MAR S1
Soporte del ajuste del error de forma - Diligenciar formato Administración de Cambios TI- GTI02-FOR04. | bar: MAR S1
Realizar pruebas a la solicitud de forma requerida. | bar: MAR S2
3 | Solicitud de asignación de Código Institucional en el Sistema CHIP | Frente a la atención de las OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) a los grupos de valor es necesario: *Programación y configuración del envío de correo electrónico al usuario solicitante. *Desarrollo de la pantalla de consulta y seguimiento a la solicitud. *Configuración del cierre del servicio frente a la atención | Realizar actividades de programación y configuración de respuesta al correo electrónico del usuario especificando número de radicado. | Gestión TICs | bar: MAR S2
Hacer seguimiento de la solicitud a través del formulario creado en la página web. | bar: MAR S4
Pruebas del cierre de la solicitud. | bar: ABR S3
4 | Emisión y Solución de Consultas | Contar con una certificación otorgada por un proveedor para la firma digital para los Directivos y Coordinadores que lo requieran. | Revisión estado actual de los Tokens | Gestión TICs | bar: MAR S4
Soporte de solicitud de necesidad para las nuevas firmas digitales | bar: MAY S3
Cotizaciones | bar: JUN S3
Estudios del proceso precontractual | bar: JUN S4
Certificado firmas digitales | bar: JUL S4