## Cronograma de actividades SST
PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST U.A.E CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA |  |  | 2026 |  | REVISÓ | ALEXANDRA QUÉMBA GÓMEZ | [16 empty] | FECHA DE REVISIÓN | [6 empty] | 2026-02-01
[5 empty] | APROBÓ: | CARLOS ANDRÉS RODRÍGUEZ RAMÍREZ | [16 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | [6 empty] | 2026-02-01
OBJETIVO ESTRATEGICO |  |  | Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI).
OBJETIVO DEL SG-SST |  |  | Promover, mantener y mejorar la salud y condiciones laborales de los servidores públicos de la U.A.E CGN en el desarrollo de sus funciones, mediante la identificación, valoración y control de peligros y riesgos, procurando su bienestar físico, mental y social. Así mismo la protección de los demás recursos de la entidad, acciones enmarcadas por la mejora continua y cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.
METAS DEL SG-SST |  |  | Mantener durante el año 2026 una frecuencia de accidentalidad laboral igual o inferior al valor registrado en el año 2025, mediante la implementación y fortalecimiento de acciones de prevención, promoción de la seguridad y control de riesgos, con el fin de evitar el incremento de los accidentes de trabajo. Dar cumplimiento al plan de trabajo del SG-SST en el 95%
RESPONSABILIDADES DECRETO 1072 Artículo 2.2.4.6.8
1 | ALTA DIRECCIÓN |  | Debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo.
2 | RESPONSABLE DE LA SST |  | 1. Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación y complementando las acciones de mejora que se presenten. 2. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 3. Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
3 | ORDENADOR DEL GASTO |  | Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos, tecnologicos y humanos necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la CGN.
4 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES |  | Prestar asesoría y asistencia técnica a la CGN y a sus colaboradores afiliados, en la implementación del libro 2 parte 2 título 4 capítulo 6 del decreto 1072 de 2015
5 | SERVIDORES PÚBLICOS |  | Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.10. Los trabajadores (termino que debe ser entendido bajo la interpretación sistemática con el artículo 2. 2.4.6.1 del decreto que nos ocupa), de conformidad con la normatividad vigente, tendrán entre otras las siguientes responsabilidades: 1. Procurar el cuidado integral de su salud 2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud 3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo 5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST y 6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPONEN TE | P | PROGRAMADO | E | EJECUTADO |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| ACTIVIDAD |  |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
PLANIFICACIÓN DEL SG-SST | ACUTALIZACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y DOCUMENTOS DEL SG-SST | [20 empty] | P | [7 empty] | DESIGNADO SG-SST PLANEACIÓN | PROFESIONAL CONTRATISTA SST
| REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES |  |  |  |  | P |  | P |  | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | ABOGADO GIT THPS | PROFESIONAL CONTRATISTA SST
| REVISION Y AUDITORIA | [8 empty] | P | [11 empty] | P | [8 empty] | JARGU
INVESTIGACIÓN DE ATEL | ACTIVIDADES |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y PUBLICACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS, SI ES DEL CASO |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | PROFESIONAL TALENTO HUMANO
PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS | ACTIVIDADES |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| CAPACITACIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA | [6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P | [5 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | PLAN DE CAPACITACIÓN
| ACTUALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIA | [18 empty] | P | [9 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | CONSTRATISTA SST
| INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA | [10 empty] | P | E | [6 empty] | P | [9 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | ARL POSITIVA
| DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA | [20 empty] | P | [7 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | CONSTRATISTA SST
| SIMULACROS DE EMERGENCIA SIMULACRO VIAL (Septiembre) SIMULACIÓN DE EVACUACIÓN (Octubre) | [20 empty] | P |  | P | [5 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | CONSTRATISTA SST
| CAPACITACIÓN RCP Y USO DESFRIBILADOR | [9 empty] | P | E | [7 empty] | P | [9 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | CONTRATISTA HOSPITECNICA
| INDUCCIÓN (CADA VEZ QUE INGRESE UN SERVIDOR PÚBLICO) Y REINDUCCIÓN SG-SST | [18 empty] | P | [9 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | CONSTRATISTA SST
COMITES PARTICIPATIVOS | COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| CAPACITACIÓN AL COPASST (Marco normativo, conformación y funciones, identificación de peligros e inspecciones, investigación ATEP) | [8 empty] | P | E | [6 empty] | P |  |  |  | P | [7 empty] | DESIGNADO SG-SST COPASST | PROFESIONAL TALENTO HUMANO
| SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE REUNIONES Y PUBLICACIÓN DE ACTAS,SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL COPASST |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | DESIGNADO SG-SST COPASST | PROFESIONAL TALENTO HUMANO
| COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLAB |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLAB Y SEGUIMIENTO PRESENTACION INFORME DE GESTIÓN |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | PROFESIONAL TALENTO HUMANO
| CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL (Marco normativo, conformación y funciones) | [6 empty] | P | E | [8 empty] | P |  |  |  | P | [8 empty] | PROFESIONAL TALENTO HUMANO
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | GENERALES |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| INDICADOR DE AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | PROFESIONAL TALENTO HUMANO
| SEGUIMIENTO A CONDICIONES DE SALUD (EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, RECOMENDACIONES MÉDICO LABORALES Y RETIRO) |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | PROFESIONAL TALENTO HUMANO
| PVE PSICOSOCIAL |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN SEGUN RESULTADOS DE LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL | [12 empty] | P | E | P | E | P |  | P |  | P | [7 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | PLAN DE CAPACITACION
| PVE- DME |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| ACTULIZACION DEL PVE | [12 empty] | P | [16 empty] | JARGU
| ACTIVIDADES INSPECCIÓN PUESTO DE TRABAJO (TELETRABAJO) | [10 empty] | P | E |  |  | P |  | P | [11 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | CONTRATO BIENESTAR (Teletrabajadores)
| ACTIVIDADES INSPECCIÓN PUESTO DE TRABAJO (INGRESO) | [8 empty] | P | E | [18 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | CONTRATO BIENESTAR (Ingresos)
| ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| CLUB DE NUTRICIÓN | [16 empty] | P | [11 empty] | GESTOR ARL DESIGNADO GIT THPS | CONTRATO BIENESTAR
| CONSERVACIÓN VISUAL | [14 empty] | P | E | [12 empty] | COORD. GIT THPS | CONTRATO BIENESTAR
| CONSERVACIÓN AUDITIVA | [16 empty] | P | [11 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | CONTRATO BIENESTAR
| PREVENCIÓN ATEL | [22 empty] | P | [5 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | CONTRATO BIENESTAR
| SEMANA DE LA SALUD | [22 empty] | P | [5 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | CONTRATO BIENESTAR ARL
| AUTOCUIDADO (RELACION MUSCULAR) | [22 empty] | P | [5 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | CONTRATO BIENESTAR
| PAUSAS ACTIVAS | [8 empty] | P | E |  |  | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | CONTRATO BIENESTAR /ARL POSITIVA (MES DE POR MEDIO)
| SEGUIMIENTO A PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y ADQUISICIONES |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
HIGIENE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS - INSPECCIONES | [10 empty] | P | E |  |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | ARL POSITIVA
| PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS | [26 empty] | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | ARL POSITIVA
| PRUEBAS TEORICO PRACTICAS CONDUCTORES | [16 empty] | P | [11 empty] | LÍDER PESV | ARL POSITIVA
| ALCOHOLIMETRIA EN SANGRE CONDUCTORES | [14 empty] | P | E | [12 empty] | DESIGNADO SG-SSTLÍDER PESV | CONTRATO BIENESTAR
| AUDITORÍA INTERNA AL PESV, CIERRE DE HALLAZGOS | [22 empty] | P | [5 empty] | DESIGNADO SG-SSTLÍDER PESV | CONTRATO BIENESTAR
| SESIONES DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL (Conducción segura y prevención de accidentes de tránsito; seguridad vial para peatones, ciclistas, motociclistas) | [16 empty] | P |  |  |  | P | [7 empty] | DESIGNADO SG-SSTLÍDER PESV | ARL POSITIVA
| PROGRAMA DE INSPECCIONES |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| INSPECCIONES DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO | [10 empty] | P | E | [6 empty] | P | [9 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | ARL POSITIVA
| IPVRDC |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
| ACTUALIZAR LA MATRIZ DE PELIGROS VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y DETEMINAR CONTROLES | [16 empty] | P | [11 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | JARGU / PROFESIONAL CONTRATISTA SST
| PUBLICAR Y SOCIALIZAR LA MATRIZ IPVRDC | [16 empty] | P | [11 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | PROFESIONAL CONTRATISTA SST - JARGU
| AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE | RECURSOS
EVALUACIÓN Y CONTROL | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SG - SST | [22 empty] | P | [5 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | DESIGNADO THPS
| EVALUACIÓN DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS, ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCIÓN 312 DE 2019 | [6 empty] | P | E | [20 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | DESIGNADO THPS
| AUDITORÍA SG-SST 2024 DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE PLANEACIÓN (INTERNA/CERTIFICACIÓN) | [20 empty] | P | [7 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | PLANEACION
| SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SG - SST | [20 empty] | P |  | P | [5 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS | PROFESIONAL CONTRATISTA SST
INDICADOR CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| TOTAL |  |  |  |  | 6 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 12 | 9 | 19 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO POR MES |  |  |  |  | 83.33% |  | 88.89% |  | 90.91% |  | 90.91% |  | 80% |  | 75% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE |  |  |  |  | 87.71% | [5 empty] | 81.97% | [5 empty] | 0% | [5 empty] | 0%
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO POR ANUAL |  |  |  |  | 42.42%
AÑO 2026
| ENERO |  | 83.33%
| FEBRERO |  | 88.89%
| MARZO |  | 90.91%
| ABRIL |  | 90.91%
| MAYO |  | 80%
| JUNIO |  | 75%
| JULIO |  | 0%
| AGOSTO |  | 0%
| SEPTIEMBRE |  | 0%
| OCTUBRE |  | 0%
| NOVIEMBRE |  | 0%
| DICIEMBRE |  | 0%