## Cronograma de actividades SST
PLAN DE TRABAJO ANUAL SG-SST U.A.E CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
VIGENCIA |  |  | 2024 |  | REVISÓ | ALEXANDRA QUÉMBA GÓMEZ | [16 empty] | FECHA DE REVISIÓN | [6 empty] | 2023-12-12
[5 empty] | APROBÓ: | MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS | [16 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | [10 empty] | ARL
COMPENSAR
OBJETIVO ESTRATEGICO |  |  | 9. Optimizar el desempeño de la CGN en todos sus procesos a través del mantenimiento y mejora de los sistemas del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI).
OBJETIVO DEL SG-SST |  |  | Promover, mantener y mejorar la salud y condiciones laborales de los servidores públicos de la U.A.E CGN en el desarrollo de sus funciones, mediante la identificación, valoración y control de peligros y riesgos, procurando su bienestar físico, mental y social. Así mismo la protección de los demás recursos de la entidad, acciones enmarcadas por la mejora continua y cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.
METAS DEL SG-SST |  |  | 1. Mantener en cero (0), los indicadores de enfermedad y accidentalidad laboral. 2. Dar cumplimiento al plan de trabajo del SGSST en el 95%
RESPONSABILIDADES DECRETO 1072 Artículo 2.2.4.6.8
1 | ALTA DIRECCIÓN |  | Debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine el Ministerio del Trabajo.
2 | RESPONSABLE DE LA SST |  | 1. Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación y complementando las acciones de mejora que se presenten. 2. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 3. Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
3 | ORDENADOR DEL GASTO |  | Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos, tecnologicos y humanos necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la CGN.
4 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES |  | Prestar asesoría y asistencia técnica a la CGN y a sus colaboradores afiliados, en la implementación del libro 2 parte 2 título 4 capítulo 6 del decreto 1072 de 2015
5 | SERVIDORES PÚBLICOS |  | Decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.10. Los trabajadores (termino que debe ser entendido bajo la interpretación sistemática con el artículo 2. 2.4.6.1 del decreto que nos ocupa), de conformidad con la normatividad vigente, tendrán entre otras las siguientes responsabilidades: 1. Procurar el cuidado integral de su salud 2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud 3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo 5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST y 6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPONEN TE | P | PROGRAMADO | E | EJECUTADO |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| ACTIVIDAD |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
PLANIFICACIÓN DEL SG-SST | REALIZAR EL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SG-SST | [8 empty] | P | E | [18 empty] | DESIGNADO SG-SST PLANEACIÓN |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA INDOLE |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| ACTUALIZAR MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES | [24 empty] | P |  |  |  | ABOGADO GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
DESARROLLO | PARTICIPACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONSULTA |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| SEGUIMIENTO REUNIONES DEL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO REUNIONES DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLAB | [6 empty] | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| APLICACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN | [28 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
INVESTIGACIÓN DE ATEL | ACTIVIDADES |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO | [6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN | En la transcurrido de la vigencia no se han presentado accidentes de trabajo
| SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES AT E INCIDENTES Y PUBLICACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS | [28 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
PREVENCIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS | ACTIVIDADES |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| CAPACITACIÓN BRIGADAS DE EMERGENCIA | [6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E |  |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA | [24 empty] | P |  |  |  | COORDINADOR THPS GESTOR ARL |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| DIVULGACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA | [8 empty] | P | E | [18 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| SIMULAGROS DE EMERGENCIA | [22 empty] | P | E |  |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
COPASST Y COCOLAB | COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| DIFUSIÓN REPRESENTANTES COPASST | [6 empty] | P | E | [20 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| REUNIÓN MENSUAL DEL COMITÉ DE PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | DESIGNADO SG-SST COPASST |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| CAPACITACIÓN FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES COPASST | [6 empty] | P | E | [20 empty] | DESIGNADO SG-SST COPASST |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| REVISIÓN PLAN DE AUDITORÍA SG-SST 2024 (PLAN DE AUDITORÍAS COMBINADAS) DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE PLANEACIÓN | [12 empty] | P | E | [14 empty] | DESIGNADO SG-SST COPASST |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| SOCIALIZACIÓN RESULTADOS DE AUDITORÍA SG-SST | [28 empty] | DESIGNADO SG-SST COPASST |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE REUNIONES Y PUBLICACIÓN DE ACTAS,SEGUIMIENTO A COMPROMISOS | [28 empty] | DESIGNADO SG-SST COPASST |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLAB |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| SOCIALIZACIÓN RESPRESENTANTES COCOLAB | [6 empty] | P | E | [20 empty] | ABOGADO GIT THPS COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| REUNIÓN TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLAB | [12 empty] | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| CAPACITACIÓN FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL - COCOLAB | [6 empty] | P | E | [20 empty] | ABOGADO GIT THPS COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | GENERALES |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| ELABORAR INFORME DE AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | PROVEEDOR EMO
| SEGUIMIENTO A CONDICIONES DE SALUD (EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, RECOMENDACIONES MÉDICO LABORALES Y RETIRO) | [8 empty] | P | E | [18 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
SEGUIMIENTO CONDICIONES DE SALUD (EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PERIODICOS)
| PVE PSICOSOCIAL |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL SEGÚN INFORME BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL | [12 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN GRUPAL SEGÚN INFORME BATERIA DERIESGO PSICOSOCIAL | [16 empty] | P | E | [10 empty] | COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| PVE- DME |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO INSPECCIÓN PUESTO DE TRABAJO 22 HORAS Intervención por puesto de trabajo con aplicación de encuesta de síntomas, actividad terapéutica de relajación y divulgación del SVE e inspección y adecuación de puestos de trabajo | [10 empty] | P | E | P | E | P | E |  |  | P | E |  |  | P | E |  |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN | [24 empty] | P |  |  |  | COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| PVE- RIESGO CARDIOVASCULAR |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| SEGUIMIENTO INFOME EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES | [10 empty] | P | E | P | E | P | E |  |  | P | E |  |  | P | E |  | P |  |  | DESIGNADO SG-SST GESTOR ARL |  | ARL POSITIVA
| CLUB DE NUTRICIÓN: 20 HORAS - SEGUIMIENTO NUTRICIONISTA SEGÚN RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD SESIONES BIMENSUALES VIRTUALES Y PRESENCIALES DE 1 HORA CON REFRIGERIO SALUDABLE PARA 40 PERSONAS | [12 empty] | P | E |  |  | P | E |  |  | P | E |  | P |  |  | P |  | GESTOR ARL DESIGNADO GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| SOCIALIZAR LA POLITACA DE TABACO ALCOHOL Y DROGAS | [16 empty] | P | E | [6 empty] | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| CONSERVACIÓN VISUAL | [12 empty] | P | E |  |  |  |  | P | E | [8 empty] | COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| CONSERVACIÓN AUDITIVA | [16 empty] | P | E |  |  | P | E
| AUTOCUIDADO | [14 empty] | P | E | [6 empty] | P | E
| MANEJO DEL ESTRÉS | [16 empty] | P | E |  |  | P | E
| SEGUIMIENTO A TELETRABAJODORES (VIRTUAL) 50 HORAS - 25 PERSONAS 1 HORA POR PERSONA, 1 HORA POR INFORME | [10 empty] | P | E |  |  | P | E | [12 empty] | COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| SESIONES DE PAUSAS ACTIVAS PRESENCIALES 8 HORAS 4 SESIONES DE 2 HORAS | [10 empty] | P | E |  |  | P | E |  |  | P | E |  |  | P | E
| JORNADA DE PAUSAS ACTIVAS (2 SESIONES 1 VIRTUAL 1 PRESENCIAL) 10 HORAS | [12 empty] | P | E |  |  | P | E |  |  | P | E | P | E |  |  | P
| SEGUIMIENTO A PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y ADQUISICIONES |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
HIGIENE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SEGUIMIENTO A CONTRATISTAS MANUAL SST - INSPECCIONES | [28 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| PRUEBAS TEORICO PRACTICAS CONDUCTORES 16 HORAS - 4 PRUEBAS | [12 empty] | P | E | [14 empty] | LÍDER PESV |  | SECRETARIA GENERAL
| ALCOHOLIMETRIAS 4 HORAS - 8 PRUEBAS | [24 empty] | P
| APOYO AUDITORÍA INTERNA AL PESV (AUDITORÍA EN SITIO E INFORME 8 HORAS | [24 empty] | P
| SESIONES DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL 8 HORAS - 4 SESIONES 2 HORAS | [8 empty] | P | E |  |  | P | E |  |  | P | E |  |  | P | E
| SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y AUDITORIA PESV | [26 empty] | P |  | DESIGNADO SG-SSTLÍDER PESV |  | SECRETARIA GENERAL
| SIMULACRO VIAL | [26 empty] | P |  | SECRETARIA GENERAL |  | SECRETARIA GENERAL
| PROGRAMA DE INSPECCIONES |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| INSPECCIONES DE SEGURIDAD, ORDEN Y ASEO | [12 empty] | P | E |  |  | P | E | [6 empty] | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| MEDIONES DE CONFORT TÉRMICO 4 HORAS - 4 PUNTOS | [12 empty] | P | E
| HIGIENE Y AMBIENTE DE TRABAJO (GTC 8 Y RES. 2400 DE 1979, GTC 244) |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| SEMANA DE LA SALUD 3 HORAS - 1 EVENTO DE 3 HORAS | [22 empty] | P | E |  |  |  |  | DESIGNADO SG-SST GESTOR ARL |  | ARL POSITIVA
| MATERIAL DE DIVULGACIÓN SEMANA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 150 UNIDADES | [22 empty] | P | E |  |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| 3 TALLERES: PREVENCIÓN DME, ALIMENTACIÓN SALUDABLE, MANEJO DE ESTRÉS, CON ENTREGA DE MATERIAL PROMOCIONAL Y REFRIGERIO SALUDABLE PARA 40 ASISTENTES | [22 empty] | P | E
| IPVRDC |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
| ACTUALIZAR LA MATRIZ DE PELIGROS VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y DETEMINAR CONTROLES | [14 empty] | P | E | [10 empty] | P |  | COORDINADOR THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| PUBLICAR Y SOCIALIZAR LA MATRIZ IPVRDC | [16 empty] | P | E | [9 empty] | P | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| GENERALES |  |  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | RESPONSABLE |  | RECURSOS
AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO | ACTUALIZAR TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SG-SST | [14 empty] | P | E | [12 empty] | DESIGNADO SG-SST GESTOR ARL |  | ARL POSITIVA
| REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SG - SST | [28 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | DESIGNADO THPS
| EVALUACIÓN DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS, ESTABLECIDOS POR LA RESOLUCIÓN 312 DE 2019 | [8 empty] | P | E | [18 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | DESIGNADO THPS
| AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SG - SST | [12 empty] | P | E | [14 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| AUDITORIA DE RECERTIFICACIÓN ISO 45001-2018 | [24 empty] | P |  |  |  | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
| SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SG - SST | [28 empty] | DESIGNADO SG-SST COORD. GIT THPS |  | TALENTO HUMANO PS CGN
INDICADOR CUMPLIMIENTO | ACTIVIDAD |  |  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
| TOTAL |  |  |  |  | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 19 | 19 | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 2 | 10 | 0 | TOTAL RECURSOS | ARL HORAS
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO POR MES |  |  |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 13.33% |  | 0% |  |  | VALOR CONTRATO
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE |  |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 37.78% | [6 empty] | ASESOR LICENCIA SST
| INDICADOR DE CUMPLIMIENTO POR ANUAL |  |  |  |  | 84.44% | [24 empty] | OTROS
AÑO 2024
| ENERO |  | 100%
| FEBRERO |  | 100%
| MARZO |  | 100%
| ABRIL |  | 100%
| MAYO |  | 100%
| JUNIO |  | 100%
| JULIO |  | 100%
| AGOSTO |  | 100%
| SEPTIEMBRE |  | 100%
| OCTUBRE |  | 100%
| NOVIEMBRE |  | 13.33%
| DICIEMBRE |  | 0%
APROBACIÓN | [28 empty] | FIRMA
RESPONSABLE CON LICENCIA EN SG-SST | [6 empty] | EDGAR JAVIER RIVERA PABON
COORDINADOR GIT TALENTO HUMANO | [6 empty] | ALEXANDRA QUEMBA GÓMEZ
SECRETARIO GENERAL | [6 empty] | FREDDY ARMANDO CASTAÑO PINEDA
CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN | [6 empty] | MAURICIO GÓMEZ VILLEGAS

## Actividades
ACTIVIDADES CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN REPROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2023 Elaboró:Edder John Monje Cordoba. - profesional en Salud Ocupacional
FECHA | DÍA | HORA | FORMA | HORAS | PROGRAMA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | RECURSOS O FORMA DE EJECUCIÓN
2023-03-09 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m. | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CHARLA RECOMENDACIONES PARA EL AJUSTES BÁSICOS DE PUESTOS EN TELETRABAJO Y REMOTOS | DME-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | PROFESIONAL CGN
2023-03-21 | Martes |  | infografía | 1 | PVE PSICOSOCIAL | MANEJO DEL ESTRÉS EN SITUACIONES DE SOBRECARGA LABORAL | CGN | PSICOLOGA CGN | PSICOLOGA CGN
2023-03-23 | Jueves | A CONVENIR | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN ROLES Y RESPONSABILDIADES COCOLAB | COCOLAB | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-03-23 | Jueves | 10:00 a 12:00 a.m | Presencial | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA - ÉNFASIS PREVENCIÓN DE LA FATIGA VISUAL / ACTIVIDADES LÚDICAS | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-03-28 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | HABITOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-03-29 | miercoles | A CONVENIR | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN ROLES Y RESPONSABILDIADES COPASST | COPASST | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-03-31 | Jueves |  |  | 1 | EMERGENCIAS | REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL (ATEL) | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | PROFESIONAL CGN
2023-04-13 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CHARLA: PREVENCIÓN DE FATIGA VISUAL | CONSEVACIÓN VISUAL-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-04-20 | Jueves | 10:00 a 12:00 a.m | Presencial | 1 | PVE PSICOSOCIAL | PAUSA ACTIVA - ÉNFASIS PREVENCIÓN ESTRÉS | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-04-27 | Jueves |  | infografía | 1 | PVE PSICOSOCIAL | COMUNICACIÓN ASERTIVA | CGN | PSICOLOGA CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-05-02 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m. | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | TRABAJADOR SEGURO | PSICOSOCIAL -CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | PSICOLOGA CGN
2023-05-04 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO AUDITIVO DURANTE EL TELETRABAJO Y TRABAJO REMOTO | CONSERVACIÓN AUDITIVA -CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-05-11 | Jueves |  | video animado | 1 | PVE PSICOSOCIAL | AUTOCONTROL | CGN | PSICOLOGA CGN | PSICOLOGA CGN
2023-05-18 | Martes |  | video animado | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA - ÉNFASIS PREVENCIÓN DE LA ESCOLIOSIS | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-05-19 | Viernes |  | podcast | 1 | PVE PSICOSOCIAL | ADMINISTRACIÓN DE GASTOS PERSONALES | PSICOSOCIAL -CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-05-23 | Martes | 09:00 a 11:00 | Presencial | 1 | PESV | CAPACITACIÓN EN MANEJO DEFENSIVO | CONDUCTORES Y MENSAJEROS | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-05-30 | Martes | 10:00 a 12:00 a.m | Presencial | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA ÉNFASIS PREVENCIÓN MANGUITO ROTADOR | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-06-01 | Jueves | A CONVENIR | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN COE | BRIGADA | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-06-01 | Jueves |  | video explicativo y actividad preventiva | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA ÉNFASIS PREVENCIÓN MANGUITO ROTADOR | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-06-06 | Martes | 08:00 a 09:00 a.m. | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO ASOCIADOS CON EL CONSUMO DE TABACO | RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-06-08 | Jueves |  | infografía | 1 | PVE PSICOSOCIAL | ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO | CGN | PSICOLOGA CGN | PSICOLOGA CGN
2023-06-15 | Jueves | 10:00 a 12:00 a.m | Presencial | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA ÉNFASIS ESPALDA Y EXTREMIDADES INFERIORES | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-06-20 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CHARLA SOBRE ENFERMEDADES MUSCULARES Y DEL SISTEMA NERVIOSO EN EXTREMIDADES SUPERIORES | DME-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-06-22 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN: HABILIDADES SOCIALES, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INTELIGENCIA EMOCIONAL | PSICOSOCIAL -CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-06-27 | Jueves |  | Presencial | 1 | PVE PREVENCIÓN DME | PRINCIPALES EVENTOS ASOCIADOS A DME EN ACTIVIDADES DE TELETRABAJO Y TRABAJO REMOTO | DME-INSPECCIONES | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-06-29 | Jueves |  | infografía | 1 | PVE PSICOSOCIAL | SOCIALIZACIÓN AUTOESTIMA Y CRECIMIENTO PERSONAL | CGN | PSICOLOGA CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-07-04 | Martes |  | Aula virtual | 1 | PVE RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE | MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE AFECCIONES DEL SISTEMA URINARIO | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-07-06 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN: DESCONEXIÓN LABORAL COMO HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE LA CARGA MENTAL | PSICOSOCIAL -CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-07-11 | Martes |  | Infografía | 1 | PVE PSICOSOCIAL | RELACIONES FAMILIARES SANAS | CGN | PSICOLOGA CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-07-13 | Jueves |  | Video | 1 | PVE RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE | NUTRICIÓN SANA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN ANTE ENFERMEDADES MUSCULARES | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-07-18 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CHARLA: ENFEMRDADES RELACIONADAS CON LA VISIÓN | CONSEVACIÓN VISUAL-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-07-25 | Martes |  | video animado | 1 | PVE CONSERVACIÓN VISUAL | PAUSA ACTIVA - ÉNFASIS PREVENCIÓN DE LA FATIGA VISUAL | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-07-28 | Jueves | 08:00 a 09:00 a.m. | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CHARLA SOBRE CANCER DE PROSTATA, MEDIDAS DE PREVENCIÓN, FORMAS DE DETECCIÓN Y CUIDADOS PERSONALES. | RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-08-08 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN: MANEJO DE EMOCIONES Y TECNICAS DE TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN | PSICOSOCIAL -CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-08-10 | Jueves |  | video explicativo y actividad preventiva | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA ÉNFASIS EN MEJORAR LA CIRCULACIÓN DE FLUJO SANGUINEO | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-08-15 | Martes | 11:00 a 12:00 a.m | Presencial | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA ÉNFASIS ESPALDA Y EXTREMIDADES INFERIORES | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-08-17 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN SEGURIDAD VIAL: MANEJO DEFENSIVO Y LÍMITES DE VELOCIDAD | PESV-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | PROFESIONAL CGN
2023-08-24 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m. | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN SOBRE ENFERMEDADES REUMÁTICAS, SÍNTOMAS, TRATAMIENTO Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | DME-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-09-01 | Jueves |  | Infografía | 1 | PESV | MULTAS Y SANCIONES DE TRANSITO PARA LOS ACTORES VIALES | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | PROFESIONAL CGN | no
2023-09-05 | Martes |  | video animado | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA - ÉNFASIS SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-09-07 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m. | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN SOBRE CUIDADOS DE LA VISTA Y LA RETINA | CONSERVACIÓN VISUAL-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-09-14 | Jueves |  | Video | 1 | PVE PSICOSOCIAL | TRABAJO EN EQUIPO | CGN | PSICOLOGA CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-09-19 | Martes | 08:00 a 09:00 a.m. | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CHARLA: NUTRICIÓN SANA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN ANTE ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-09-21 | Jueves | 10:00 a 12:00 a.m | Presencial | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA- ÉNFASIS SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-09-26 | Martes |  | Infografía | 1 | PVE RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE | CUIDADOS PARA VIAS RESPIRATORIAS ALTAS | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-10-05 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CHARLA: MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS | DME-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-10-10 | Martes |  | Aula Virtual | 1 | PVE RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE | CIUDADOS DE LA PIEL COMO MEDIDA PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE ENFERMEDADES | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-10-19 | Jueves |  | video explicativo y actividad preventiva | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA - ÉNFASIS EN PROTECCIÓN OSTEOMUSCULAR | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-10-24 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN: AUTOCUIDADO Y COMPORTAMIENTO SEGURO EN ACTIVIDADES LABORALES Y COTIDIANAS | PSICOSOCIAL -CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-10-26 | Jueves |  | Infografía | 1 | PVE PSICOSOCIAL | RELACIONES DE PAREJA EXITOSAS | CGN | PSICOLOGA CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-11-16 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | SEGURIDAD VIAL: RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES VIALES | PESV-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | PROFESIONAL CGN
2023-11-17 | Viernes |  | video animado | 1 | PVE PSICOSOCIAL | PAUSA ACTIVA - ÉNFASIS PREVENCIÓN ESTRÉS | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-11-21 | Martes | 08:00 a 09:00 a.m. | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CHARLA SOBRE CANCER DE SENO, CUIDADOS, EXÁMENES DE DIAGNOSTICO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN | RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-11-28 | Martes |  | video | 1 | EMERGENCIAS | PRIMEROS AUXILIOS EN LA OFICINA O EL HOGAR | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-11-30 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN SEGURIDAD VIAL: NORMATIVA ASOCIADA AL USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD | PESV-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | PROFESIONAL CGN
2023-12-05 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | MEDIDAS DE AUTOCUIDADO Y AUTOPROTECCIÓN RELACIONADAS CON SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO | CONDICIONES DE SEGURIDAD-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | PROFESIONAL CGN
2023-12-07 | Jueves |  | infografía o aula virtual | 1 | PVE PSICOSOCIAL | LAS 5 COSAS QUE DEBES PONER EN PRACTICA PARA ELIMINAR PENSAMIENTOS NEGATIVOS | CGN | PSICOLOGA CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-12-12 | Martes |  | infografía | 1 | PVE PREVENCIÓN DME | ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL CALZADO | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-12-14 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | PRINCIPALES ENFERMEDADES RELACIONADOS CON LA POSTURA. | DME-CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-12-19 | Jueves |  | infografía | 1 | PVE RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE | IMPACTO A LA SALUD POR EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL Y TABACO | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
Primer semestre |  |  | A convenir | 1 |  | PRIMEROS AUXILIOS INMOVILIZACIÓN DE EXTREMIDADES | BRIGADA | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
Primer semestre |  |  | A convenir | 1 |  | CONTROL DE INCENDIOS EN OFICINAS | BRIGADA | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
Primer semestre |  |  | A convenir | 1 | EMERGENCIAS | EVACUACIÓN EN OFICINAS | BRIGADA | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
Primer semestre |  | A convenir | Virtual | 1 | EMERGENCIAS | SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS CGN | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | PROFESIONAL CGN
Primer semestre |  | Aconvenir | Virtual | 1 | PVE PREVENCIÓN DME | VERIFICACIÓN ESPECIFÍCA A PUESTOS DE TRABAJO SEIS PERSONAS (VIRTUALES) | DME-INSPECCIONES | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
Segundo semestre | Julio | A CONVENIR | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN AUDITORIAS AL SG-SST COPASST | COPASST | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
Segundo semestre | Julio | A CONVENIR | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | TALLER DE ATENCIÓN DE CASOS DE ACOSO SEXUAL LABORAL | COCOLAB | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
Segundo semestre |  | A convenir | Presencial | 1 | EMERGENCIAS | SIMULACRO DISTRITAL Y NACIONAL DE EVACUACIÓN | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
Segundo semestre |  | A convenir | A convenir | 1 | EMERGENCIAS | ENTRENAMIENTO DE BRIGADA DE EMERGENCIAS, PISTA | BRIGADA | RESPONSABLES SG-SST CGN | ICETEX - CGN
Segundo semestre |  | A convenir | A convenir | 1 | EMERGENCIAS | ENTRENAMIENTO DE BRIGADA CONTROL DE INCENDIOS. | BRIGADA | RESPONSABLES SG-SST CGN | ICETEX - CGN
Segundo semestre |  | Aconvenir | Presencial | 1 | PVE PREVENCIÓN DME INSPECCIONES | VERIFICACIÓN ESPECIFÍCA A PUESTOS DE TRABAJO SEIS PERSONAS (PRESENCIALES) | CGN | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
[7 empty] | 4 | 75%
3

## Hoja2
ACTIVIDADES CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN REPROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2023 Elaboró:Edder John Monje Cordoba. - profesional en Salud Ocupacional
FECHA | DÍA | HORA | LUGAR | HORAS | PROGRAMA | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD | P | E | RESPONSABLE | RECURSOS O FORMA DE EJECUCIÓN
2023-07-06 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN: DESCONEXIÓN LABORAL COMO HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE LA CARGA MENTAL | PSICOSOCIAL -CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-07-18 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CHARLA: ENFEMRDADES RELACIONADAS CON LA VISIÓN | CONSEVACIÓN VISUAL-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-07-27 | Jueves | 08:00 a 09:00 a.m. | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CHARLA SOBRE CANCER DE PROSTATA, MEDIDAS DE PREVENCIÓN, FORMAS DE DETECCIÓN Y CUIDADOS PERSONALES. | RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-08-08 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN: MANEJO DE EMOCIONES Y TECNICAS DE TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN | PSICOSOCIAL -CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-08-24 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m. | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN SOBRE ENFERMEDADES REUMÁTICAS, SÍNTOMAS, TRATAMIENTO Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | DME-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-09-07 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m. | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN SOBRE CUIDADOS DE LA VISTA Y LA RETINA | CONSERVACIÓN VISUAL-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-09-19 | Martes | 08:00 a 09:00 a.m. | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CHARLAS SOBRE NUTRICIÓN SANA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN ANTE ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-10-05 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CHARLA: MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS | DME-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-10-24 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN: AUTOCUIDADO Y COMPORTAMIENTO SEGURO EN ACTIVIDADES LABORALES Y COTIDIANAS | PSICOSOCIAL -CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-11-09 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | SEGURIDAD VIAL: RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES VIALES | PESV-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PROFESIONAL CGN
2023-11-21 | Martes | 08:00 a 09:00 a.m. | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CHARLA SOBRE CANCER DE SENO, CUIDADOS, EXÁMENES DE DIAGNOSTICO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN | RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-11-30 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN SEGURIDAD VIAL: NORMATIVA ASOCIADA AL USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD | PESV-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PROFESIONAL CGN
2023-12-05 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | MEDIDAS DE AUTOCUIDADO Y AUTOPROTECCIÓN RELACIONADAS CON SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO | CONDICIONES DE SEGURIDAD-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PROFESIONAL CGN
2023-12-14 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | PRINCIPALES ENFERMEDADES RELACIONADOS CON LA POSTURA. | DME-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
Segundo semestre | Julio | A CONVENIR | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN AUDITORIAS AL SG-SST COPASST | COPASST |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
Segundo semestre | Julio | A CONVENIR | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | TALLER DE ATENCIÓN DE CASOS DE ACOSO SEXUAL LABORAL | COCOLAB |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-09-14 | Jueves |  |  | 1 | PVE PSICOSOCIAL | TRABAJO EN EQUIPO | CGN
2023-07-11 | Martes |  |  | 1 | PVE PSICOSOCIAL | RELACIONES FAMILIARES SANAS | CGN
2023-10-26 | Jueves |  |  | 1 | PVE PSICOSOCIAL | RELACIONES DE PAREJA EXITOSAS | CGN
2023-12-07 | Jueves |  |  | 1 | PVE PSICOSOCIAL | LAS 5 COSAS QUE DEBES PONER EN PRACTICA PARA ELIMINAR PENSAMIENTOS NEGATIVOS | CGN
2023-11-28 | Martes |  |  | 1 | EMERGENCIAS | PRIMEROS AUXILIOS EN LA OFICINA O EL HOGAR | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
Segundo semestre |  | A convenir | Presencial | 1 | EMERGENCIAS | SIMULACRO DISTRITAL Y NACIONAL DE EVACUACIÓN | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
Segundo semestre |  | A convenir | Aconvenir | 1 | EMERGENCIAS | ENTRENAMIENTO DE BRIGADA DE EMERGENCIAS, PISTA | BRIGADA |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | ICETEX - CGN
Segundo semestre |  | A convenir | Aconvenir | 1 | EMERGENCIAS | ENTRENAMIENTO DE BRIGADA CONTROL DE INCENDIOS. | BRIGADA |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | ICETEX - CGN
2023-07-25 | Martes |  |  | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA - ÉNFASIS PREVENCIÓN DE LA FATIGA VISUAL | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-08-10 | Jueves |  |  | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA ÉNFASIS EN MEJORAR LA CIRCULACIÓN DE FLUJO SANGUINEO | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-09-05 | Martes |  |  | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA - ÉNFASIS SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-10-19 | Jueves |  |  | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA - ÉNFASIS EN PROTECCIÓN OSTEOMUSCULAR | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-08-15 | Martes | 10:00 a 12:00 a.m | Presencial | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA ÉNFASIS ESPALDA Y EXTREMIDADES INFERIORES | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-11-16 | Jueves |  |  | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA - ÉNFASIS PREVENCIÓN ESTRÉS | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-09-21 | Jueves | 10:00 a 12:00 a.m | Presencial | 1 | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA- ÉNFASIS SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
Segundo semestre |  | Aconvenir | Presencial | 1 | PVE PREVENCIÓN DME INSPECCIONES | VERIFICACIÓN ESPECIFÍCA A PUESTOS DE TRABAJO SEIS PERSONAS (PRESENCIALES) | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-12-12 | Martes |  |  | 1 | PVE PREVENCIÓN DME | ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL CALZADO | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-10-10 | Martes |  |  | 1 | PVE RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE | CHARLAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN RESPONSABLE COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL SOBRE PESO INDIVIDUAL Y EN LA FAMILIA | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-07-04 | Martes |  |  | 1 | PVE RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE | MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE AFECCIONES DEL SISTEMA URINARIO | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-07-13 | Jueves |  |  | 1 | PVE RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE | CHARLA: NUTRICIÓN SANA COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN ANTE ENFERMEDADES MUSCULARES | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-12-19 | Jueves |  |  | 1 | PVE RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE | IMPACTO A LA SALUD POR EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL Y TABACO | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-09-26 | Martes |  |  | 1 | PVE RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE | CHARLA: CUIDADOS PARA VIAS RESPIRATORIAS ALTAS. | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-08-31 | Jueves |  |  | 1 | PESV | MULTAS Y SANCIONES DE TRANSITO PARA LOS ACTORES VIALES | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PROFESIONAL CGN
|  |  | PROGRAMADAS | 39 |  |  |  |  | 0
|  |  | PENDIENTES | 39

## Hoja3
ACTIVIDADES CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN REPROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2023 Elaboró:Edder John Monje Cordoba. - profesional en Salud Ocupacional
FECHA | DÍA | HORA | LUGAR | HORAS | PROGRAMA | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD | P | E | RESPONSABLE | RECURSOS O FORMA DE EJECUCIÓN
2023-03-09 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m. | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CHARLA RECOMENDACIONES PARA EL AJUSTES BÁSICOS DE PUESTOS EN TELETRABAJO Y REMOTOS | DME-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PROFESIONAL CGN
2023-03-28 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | HABITOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-04-13 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CHARLA: PREVENCIÓN DE FATIGA VISUAL | CONSEVACIÓN VISUAL-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-04-25 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m. | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | ADMINISTRACIÓN DE GASTOS PERSONALES | PSICOSOCIAL -CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-05-04 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO AUDITIVO DURANTE EL TELETRABAJO Y TRABAJO REMOTO | CONSERVACIÓN AUDITIVA -CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-05-16 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN SEGURIDAD VIAL: MANEJO DEFENSIVO Y LÍMITES DE VELOCIDAD | PESV-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PROFESIONAL CGN
2023-05-25 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN SOBRE ENFERMEDADES MUSCULARES Y DEL SISTEMA NERVIOSO EN EXTREMIDADES SUPERIORES | DME-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-06-06 | Martes | 08:00 a 09:00 a.m. | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO ASOCIADOS CON EL CONSUMO DE TABACO | RIESGO CARDIOVASCULAR, VIDA SALUDABLE-CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-06-22 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN: HABILIDADES SOCIALES, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INTELIGENCIA EMOCIONAL | PSICOSOCIAL -CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-03-30 | Jueves | A CONVENIR | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN COE | BRIGADA |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-03-24 | viernes | A CONVENIR | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN ROLES Y RESPONSABILDIADES COPASST | COPASST |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-03-23 | Jueves | A CONVENIR | Webinar | 1 | PLAN DE CAPACITACIONES SST | CAPACITACIÓN ROLES Y RESPONSABILDIADES COCOLAB | COCOLAB |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-03-21 | Martes |  |  |  | PVE PSICOSOCIAL | MANEJO DEL ESTRÉS EN SITUACIONES DE SOBRECARGA LABORAL | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PSICOLOGA CGN
2023-04-04 | Martes |  |  |  | PVE PSICOSOCIAL | CAMPAÑA PREVENCION DEL ESTRÉS LABORAL | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-06-08 | Jueves |  |  |  | PVE PSICOSOCIAL | ESTRATEGIAS DE LIDERAZGO | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PSICOLOGA CGN
2023-05-11 | Jueves |  |  |  | PVE PSICOSOCIAL | AUTOCONTROL | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PSICOLOGA CGN
2023-06-29 | Jueves |  |  |  | PVE PSICOSOCIAL | AUTOESTIMA | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-04-27 | Jueves |  |  |  | PVE PSICOSOCIAL | COMUNICACIÓN ASERTIVA | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-03-31 | Jueves |  |  |  | EMERGENCIAS | REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD LABORAL (ATEL) | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PROFESIONAL CGN
Primer semestre | [5 empty] | PRIMEROS AUXILIOS INMOVILIZACIÓN DE EXTREMIDADES | BRIGADA
Primer semestre | [5 empty] | CONTROL DE INCENDIOS EN OFICINAS | BRIGADA
Primer semestre |  |  |  |  | EMERGENCIAS | EVACUACIÓN EN OFICINAS | BRIGADA |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
Primer semestre |  | A convenir | Virtual |  | EMERGENCIAS | SOCIALIZACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS CGN | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PROFESIONAL CGN
2023-04-18 | Martes | 08:00 a 9:00 a.m |  |  | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA - ÉNFASIS PREVENCIÓN DE LA ESCOLIOSIS | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-03-23 | Jueves | 10:00 a 12:00 a.m | Presencial |  | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA - ÉNFASIS PREVENCIÓN DE LA FATIGA VISUAL / ACTIVIDADES LÚDICAS | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | PLAN ARL POSITIVA
2023-06-01 | Jueves | 08:00 a 9:00 a.m |  |  | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA ÉNFASIS PREVENCIÓN MANGUITO ROTADOR | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-04-20 | Jueves | 10:00 a 12:00 a.m | Presencial |  | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA - ÉNFASIS PREVENCIÓN ESTRÉS | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-05-30 | Martes | 10:00 a 12:00 a.m | Presencial |  | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA ÉNFASIS PREVENCIÓN MANGUITO ROTADOR | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-06-15 | Jueves | 10:00 a 12:00 a.m | Presencial |  | PVE PREVENCIÓN DME PAUSAS ACTIVAS | PAUSA ACTIVA ÉNFASIS ESPALDA Y EXTREMIDADES INFERIORES | CGN |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
Primer semestre |  | Aconvenir | Virtual |  | PVE PREVENCIÓN DME | VERIFICACIÓN ESPECIFÍCA A PUESTOS DE TRABAJO SEIS PERSONAS (VIRTUALES) | DME-INSPECCIONES |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-06-27 | Jueves |  |  |  | PVE PREVENCIÓN DME | PRINCIPALES EVENTOS ASOCIADOS A DME EN ACTIVIDADES DE TELETRABAJO Y TRABAJO REMOTO | DME-INSPECCIONES |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
2023-05-23 | Martes | 09:00 a 11:00 | Presencial |  | PESV | CAPACITACIÓN EN MANEJO DEFENSIVO | CONDUCTORES Y MENSAJEROS |  |  | RESPONSABLES SG-SST CGN | CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN
|  |  | PROGRAMADAS | 12 |  |  |  |  | 0
|  |  | PENDIENTES | 12