## Plan_Comunicacion y Sensibiliza
|  | PLAN DE COMUNICACIONES Y SENSIBILIZACIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL | [10 empty] | CODIGO
VERSIÓN
FECHA DE VERSIÓN
TIPO
ID | CONTENIDO - TEMAS | DETALLES | A QUIEN COMUNICAR | RESPONSABLE | CUANDO COMUNICAR | FORMA DE COMUNICAR | ESTADO | EVIDENCIA | Ene | Feb | Mar | Abr |  | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
1 | 26 mar: Fondo de pantalla | Se informa al personal acerca de 4 tios para tener el escritorio limpio y su importancia en el espacio digital. | Todos los colaboradores de CGN | Oficial de Seguridad de la Información, Equipo de seguridad de la Información | 2024-03-26 | Fondo de pantalla | Ejecutado | archivo
2 | 21 may: Charla ciberseguridad auditorio INPEC | Se informa al personal acerca de aspectos generales del SGSI y se persentan conceptos principales de ciberseguridad. | Todos los colaboradores de CGN | Oficial de Seguridad de la Información, Equipo de seguridad de la Información | 2024-05-21 | Seminario presencial en auditorio del INPEC | Ejecutado | carpeta
3 | 31 may: Tip de seguridad | Se informa al personal acerca de los riesgos del correo phishing. | Todos los colaboradores de CGN | Oficial de Seguridad de la Información, Equipo de seguridad de la Información | 2024-05-22 | Infografía enviada por correo electronico | Ejecutado | carpeta
4 | 28 jun: Tip de seguridad | Se informa al personal acerca de cómo reportar eventos e incidentes de seguridad de la información | Todos los colaboradores de CGN | Oficial de Seguridad de la Información, Equipo de seguridad de la Información | 2024-06-28 | Infografía enviada por correo electronico | Ejecutado | carpeta
5 | 30 jun: Día de las Redes Sociales | Se informa al personal acerca del dia de las redes sociales y se brindan lineamientos de su uso seguro. | Todos los colaboradores de CGN | Oficial de Seguridad de la Información, Equipo de seguridad de la Información | 2024-08-14 | Infografía enviada por correo electronico | Ejecutado | carpeta
6 | Primera semana de jul: Tip de seguridad | Se informa al personal acerca de la gestión de incidentes en el equipo de infraestrucura Socialización gestión de incidentes | Todos los colaboradores de CGN | Oficial de Seguridad de la Información, Equipo de seguridad de la Información | Primera semana de julio | presentación realizada | Ejecutado | carpeta
7 | 17 ago: Día del Ingeniero 23 ago: Día del Internauta | Se informa al personal acerca de crear contraseñas seguras. Tomado del decálogo de seguridad | Todos los colaboradores de CGN | Oficial de Seguridad de la Información, Equipo de seguridad de la Información | 2024-08-23 | Infografía enviada por correo electronico | Ejecutado | carpeta
8 | Charla de activos de información | Se presenta al personal de la CGN las politicas de seguridad de la información y ciberseguridad y se muestra el manejo de los activos de información, riesgos relacionados | Todos los colaboradores de CGN | Oficial de Seguridad de la Información, Equipo de seguridad de la Información | 2024-10-23 | Charla presencial y virtual por grupos | Ejecutado
9 | Segunda semana de sep: Tip de seguridad | Se informa al personal acerca de la política de equipo desatendido. Tomado del decálogo de seguridad | Todos los colaboradores de CGN | Oficial de Seguridad de la Información, Equipo de seguridad de la Información | Segunda semana de septiembre | Infografía enviada por correo electronico | No Ejecutado | carpeta
10 | tercera semana de oct: Socialización manual del SGSI y controles relevantes | Charla por grupos del manual del SGSI y controles relevantes | Todos los colaboradores de CGN | Oficial de Seguridad de la Información, Equipo de seguridad de la Información | tercera semana de octubre | Infografía enviada por correo electronico | No Ejecutado
11 | 9 oct: Día Mundial del Correo | Se informa al personal acerca del dia mundial del correo y se brindan lineamientos de su importancia. | Todos los colaboradores de CGN | Oficial de Seguridad de la Información, Equipo de seguridad de la Información | 2024-10-09 | Infografía enviada por correo electronico | No Ejecutado
12 | Segunda semana de nov: Tip de seguridad | Se informa al personal acerca del manejo responsable de la información y los activos de información. Tomado del decálogo de seguridad | Todos los colaboradores de CGN | Oficial de Seguridad de la Información, Equipo de seguridad de la Información | Segunda semana de noviembre | Infografía enviada por correo electronico | No Ejecutado
13 | 25 al 29 nov: Semana de la seguridad de la información 30 nov: Dia de la Seguridad de la Informacion | Se realizan diferentes actividades relacionadas con la seguridad de la información Se brindan lineamientos de seguridad de la información | Todos los colaboradores de CGN | Oficial de Seguridad de la Información, Equipo de seguridad de la Información | 24 al 25 noviembre | • Infografía por correo-e • Charlas virtuales y evaluación vía Forms • Simulacro de correo Phishing | No Ejecutado
14 | Primera semana de dic: Tip de seguridad | Se informa al personal acerca del uso apropiado del Internet. Tomado del decálogo de seguridad | Todos los colaboradores de CGN | Oficial de Seguridad de la Información, Equipo de seguridad de la Información | Primera semana de diciembre | Infografía enviada por correo electronico | No Ejecutado
Indicador
|  |  | Numerador | Denominador | Resultado
|  |  | 9 | 14 | 64.29%
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tips, recomendación y temas generales en seguridad

## Día de
2022-01-28 | Día Internacional de la Protección de los Datos Personales
2023-05-02 | Dia Mundial de la Contraseña
2022-05-17 | Dia Mundial de Internet - Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
2023-06-30 | Día de las Redes Sociales
2022-07-26 | Dia del Administardor de Sistemas Informáticos
2022-08-17 | Dia del Ingeniero
2023-08-23 | Dia del Internauta
2022-09-12 | Dia del Programador Informático
2023-09-21 | Día Mundial del Software Libre
2023-09-28 | Día Internacional del Acceso Universal a la Información
2023-10-09 | Día Mundial del Correo
2023-10-14 | Día Mundial de la Normalización o Estándares
2022-10-21 | Dia de la criptografia
2023-11-02 | Día Mundial de la Preservación Digital
2023-11-13 | Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica
2023-11-24 | Día Internacional del Ingeniero de Sistemas
2022-11-30 | Seguridad de la Información
2022-12-09 | Dia mundial de la Informatica