## Cronograma
CRONOGRAMA PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO - PLAN DE CONTINGENCIA Y PRUEBAS PROCESO GESTION TICS
Nombre plan | Actualizaciòn Plan de contingencia y continuidad de Negocio - Alcance Tecnologia
No. | Actividades | Tarea | Responsable |  |  | Fecha Inicio | Fecha Final | Estado | Observaciones
1 | Revisiòn y actualizaciòn de plan de contingencia tecnologica | Actualizar | Diana y Martha |  |  | 2025-07-17 | 2025-11-18 | 0
2 | Revisiòn y actualizaciòn de plan de continuidad de negocio de TI | Actualizar | Diana y Martha |  |  | 2025-07-17 | 2025-11-18 | 0
3 | Revisiòn y actualizaciòn de Guias y ejecución de pruebas | Tarea | Responsable | Guia | Prueba | Fecha Inicio | Fecha Final | Estado
3.1 | GLPI en Azure | actualizar | Raul, Jhon |  |  | 2025-07-17 | 2025-11-14 | 0
3.2 | Controlador de dominio en Azure y en google | Crear | Raul |  |  | 2025-07-17 | 2025-11-14 | 0
3.3 | Aula virtual externa | Actualizar | Carlos Palacios |  |  | 2025-07-17 | 2025-11-14 | 0
3.5 | Continuidad del CHIP centro de datos alterno de Medellín | Actualizar | Lucero, Ana, Fabio, Orlando, Diana y Martha | x | x | 2025-07-17 | 2025-09-21 | 2 | Se mantienen en réplica asincrónica en el centro de datos de la CGN en distintas instancias de máquinas virtuales y distintos servidores físicos, informe de su disponibilidad y réplica y diagrama de operación.
3.6 | Firewalls | Crear | Fabio | x | x | 2025-07-17 | 2025-08-29 | 2 | 1) Confirmación de la operación del HA al momento de apagar el firewall principal. 2) garantizar la conectividad de red de la infraestructura de servidores para la garantizar la operación de los servicios de TI al momento de apagar el firewall principal.
| Pruebas de restauración de backups | Tarea | Responsable | Informe
3.7 | Replicación de Base de Datos CHIP (Medellin) | Crear | Lucero, Orlando y Ana |  | x | 2025-07-17 | 2025-09-26 | 2
3.8 | Servidor Atlantis - Aula Virtual Externa | Crear | Raul | x |  | 2025-07-17 | 2025-10-24 | 2 | Informe de copia de respaldo y restauración de servidores plataforma de gestion
3.9 | Servidor Sharon - Mesa de servicio onpremise | Crear | Raul | x |  | 2025-07-17 | 2025-10-24 | 2 | Informe de copia de respaldo y restauración de servidores plataforma de gestion
3.10 | Verificación de integridad de backup de BD CHIP Producción | Crear | Orlando | x |  | 2025-07-17 | 2025-10-24 | 2 | Informe restauración backup bd chip producción
3.11 | Aires Acondicionados | Crear | Lucero y Orlando | x |  | 2025-07-17 | 2025-10-24 | 2 | Informe de aires acondicionados
3.12 | sistema de extinción de incendios | Crear | Lucero | x |  | 2025-07-17 | 2025-10-24 | 2 | informe de mantenimientos
4 | Informe consolidado | Realizar | Equipo de seguridad de la información |  |  | 2025-07-17 | 2025-11-18 | 0
5 | Socialización Informática | Presentación | Cada responsable de documentos, pruebas y guias |  |  | 2025-07-17 | 2025-11-20 | 0
Note on I5: 0 no iniciado 1 iniciado por hacer 2 realizado 3 retrazado
Note on I8: 0 no iniciado 1 iniciado por hacer 2 realizado 3 retrazado