## Seg PETI
SEGUIMIENTO PETI - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD
Proyecto | Fortalecimiento de la seguridad de la información
Iniciativas | Evolucionar el MSPI
Fases | Actividades | Fecha Inicial | Fecha Final | Producto Esperado
Planear | Contexto (4) | 2025-02-17 | 2025-12-23 | Revisión manual del SGSI: * Contexto de la organización * Indentificación del partes interesadas sus necesidades e intereses y encuesta * Alcance del SGSI * Establecer, implementar, mantener y mejorar SGSI
| Liderazgo (5) | 2025-05-12 | 2025-07-30 | Revisión de politicas y roles de Seguridad de la informació: * Compromiso de la Alta Dirección * Se establecen politicas de Seguridad y de Política de privacidad y protección de datos personales * Define roles y responsabilidades
| Planificación (6) | 2025-04-21 | 2025-10-30 | Revisión y actualización de activos de información e infraestructura crítica, declaración de aplicabilidad, plan de contiuidad de negocio, evaluación de riesgos, gestión de vulnerabilidades, incidentes y cambios: * Identificación de activos e infraestructura crítica * Declaración de aplicabilidad - Anexo A * Plan de continuidad de Negocio - BIA * Evaluar riesgos así como oportunidades para mejorar la seguridad de la información. * Evaluar Vulnerabilidades * Gestión de incidentes * Identificación de los objetivos de seguridad * Planificación de cambios
| Soporte (7) | 2025-03-17 | 2025-12-23 | Revisión y actualización de la documentación del SGSI, recursos, creación de arquitectura de seguridad, competencias y toma de conciencia: * Información documentada del SGSI * Define y documenta recursos * Documento de arquitectura de seguridad con sus componentes. * Define y documenta competencias para mantener el SGSI * Toma de conciencia * Comunicaciones
Hacer | Operación (8) | 2025-03-10 | 2025-05-30 | Revisión actualización de tratamiento y valoración de riesgos, implementación de controles y cambios: * Define riesgos su tratamiento * Define riesgos su valoración * Plan de implementación de controles * Controlar los cambios planificados
Verificar | Evaluación de desempeño (9) | 2025-02-10 | 23/12/2025 16/11/2025 | Identificación de oportunidades de mejora acorde a los resultados: * Plan de mejoramiento * Identifica acciones correctivas
Actuar | Mejora (10) | 2025-02-24 | 23/12/2025 16/11/2025 | Revisar, actualizar y reportar los indicadores del SGSI, participar en las auditorías internas y externas de la norma ISO 27001:2022 y revisión por la dirección: * Monitorea, mide y evalua la efectividad de los controles * Atender auditorías internas y externas * Revision por la dirección
Planear | Actualización de planes 2026 | 2025-10-06 | 17/11/2025 16/12/2025 | Actualizar planes vigencia 2026: * Plan de tratamiento de riesgos * Plan de Seguridad y Privacidad * Estrategia de Seguridad Digital